## Mapa de Suportes
Serviço | Posição / TAG | Identificação 1 | Identificação 2 | REV | Prog. Fab. | Executante | Desenho Suporte | Informações | Tipo de Suporte | Tipo Estrutura | Linha | Isométrico | Spool | Qtde | Qtde Enviada | Saldo | Peso (Kg) | Cond. Pintura | Área Superfície | Data Corte | Data Acoplamento | Data Solda | Data Jato/Pintura | Número Romaneio | Data Romaneio | Data Recebimento | DATA DO ROMANEIO | Localização | Status | Observação | QTD ENVIADA | OBS ROMANEIO | PESO | AREA M² | Data Cadastro | ID | QR
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | DTA-25 Isaac | 2122 | N/A | 0 | 018 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  | CHAPA DE ATERRAMENTO | Elétrica |  |  |  | 100 |  | 100 | 23.6 |  | 1.2 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84423 | 2$DTA-25 Isaac$ID-2122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | DTS 27 Tipico 1 | 2419 | N/A | 1 | 025 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  |  | Elétrica |  |  |  | 110 |  | 110 | 1644.5 |  | 64.9 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-02-18 | 85711 | 2$DTS 27 Tipico 1$ID-2419
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | DTS 27 Tipico 2 | 2420 | N/A | 1 | 025 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  |  | Elétrica |  |  |  | 250 |  | 250 | 6752.5 |  | 275 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-02-18 | 85712 | 2$DTS 27 Tipico 2$ID-2420
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | Perfil U 4''x8,04 | 2421 | N/A | 1 | 025 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  |  | Elétrica |  |  |  | 50 |  | 50 | 2412.5 |  | 101 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-02-18 | 85713 | 2$Perfil U 4''x8,04$ID-2421
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | Cantoneira 2-1-4'' | 2422 | N/A | 1 | 025 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  |  | Elétrica |  |  |  | 300 |  | 300 | 8523 |  | 354 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-02-18 | 85708 | 2$Cantoneira 2-1-4''$ID-2422
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | Chapa 1-4'' | 2423 | N/A | 1 | 025 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  |  | Elétrica |  |  |  | 3 |  | 3 | 538.35 |  | 21.75 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-02-18 | 85709 | 2$Chapa 1-4''$ID-2423
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | Chapa 3-8'' | 2424 | N/A | 1 | 025 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  |  | Elétrica |  |  |  | 3 |  | 3 | 807.54 |  | 21.84 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-02-18 | 85710 | 2$Chapa 3-8''$ID-2424
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78390 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78391 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78392 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78393 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78394 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78395 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78396 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78397 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78398 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78399 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78400 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78401 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78402 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78403 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-18-400-2 | 0001 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.5 |  | 0.88 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78404 | 2$P-3007-AC01-18-400-2$ID-1
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AC01-18-100-300-2 | 0002 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | GF-18"-FE-405-CS12-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 28.06 |  | 0.79 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78405 | 2$P-3021-AC01-18-100-300-2$ID-2
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0003 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 58.71 |  | 1.27 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78406 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-3
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0003 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 58.71 |  | 1.27 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78407 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-3
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78408 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78409 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78410 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78411 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78412 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78413 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78414 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78415 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78416 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78417 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78418 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78419 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78420 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78421 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78422 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78423 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78424 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78425 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78426 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78427 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78428 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78429 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78430 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78431 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78432 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-26-400-2 | 0004 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 59.26 |  | 1.31 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78433 | 2$P-4007-AC01-26-400-2$ID-4
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78434 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78435 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78436 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78437 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78438 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78439 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78440 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78441 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78442 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78443 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78444 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78445 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78446 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78447 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78448 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78449 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78450 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78451 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78452 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78453 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78454 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-28-400-2 | 0005 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 65.5 |  | 1.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78455 | 2$P-4007-AC01-28-400-2$ID-5
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4008-AC01-24-850-2 | 0006 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 124.43 |  | 2.65 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78456 | 2$P-4008-AC01-24-850-2$ID-6
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4008-AC01-24-850-2 | 0006 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 124.43 |  | 2.65 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78457 | 2$P-4008-AC01-24-850-2$ID-6
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4008-AC01-26-850-2 | 0007 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-26"-FE-352-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 125.58 |  | 2.72 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78458 | 2$P-4008-AC01-26-850-2$ID-7
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4008-AC01-26-850-2 | 0007 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AFF-28"-FE-333-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 125.58 |  | 2.72 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78459 | 2$P-4008-AC01-26-850-2$ID-7
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4008-AC01-28-1000-2 | 0008 | FE | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 161.77 |  | 3.42 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78460 | 2$P-4008-AC01-28-1000-2$ID-8
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AC01-24-300-2 | 0009 | FE | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | APOIO P/ TUBO C/ SEL | Primário | AFF-24"-FE-024-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 90.53 |  | 2.13 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78461 | 2$P-4042-AC01-24-300-2$ID-9
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AC01-24-300-2 | 0009 | FE | 1 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO P/ TUBO C/ SEL | Primário | AFF-24"-FE-023-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 90.53 |  | 2.13 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78462 | 2$P-4042-AC01-24-300-2$ID-9
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AC01-28-385-2 | 0010 | FE | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | APOIO P/ TUBO C/ SEL | Primário | AQF-28"-FE-120-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 109.6 |  | 2.63 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78463 | 2$P-4042-AC01-28-385-2$ID-10
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4001-AC01-36-800-2 | 0011 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA P/ TUBO | Primário | VE-36"-DV-014-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 61.179 |  | 1.584 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78464 | 2$P-4001-AC01-36-800-2$ID-11
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-324-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78465 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-324-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78466 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-324-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78467 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-324-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78468 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-324-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78469 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-324-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78470 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78471 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78472 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78473 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78474 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78475 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78476 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78477 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78478 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78479 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78480 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78481 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78482 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78483 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4007-AC01-24-400-2 | 0012 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 52.818 |  | 1.138 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78484 | 2$P-4007-AC01-24-400-2$ID-12
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4008-AC01-24-800-2 | 0013 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO L. P/ TUBO | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 116.797 |  | 2.507 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78485 | 2$P-4008-AC01-24-800-2$ID-13
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4008-AC01-24-800-2 | 0013 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO L. P/ TUBO | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 116.797 |  | 2.507 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78486 | 2$P-4008-AC01-24-800-2$ID-13
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-300-2 | 0014 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 58.398 |  | 1.278 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78487 | 2$P-4021-AC01-24-100-300-2$ID-14
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-300-2 | 0014 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 58.398 |  | 1.278 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78488 | 2$P-4021-AC01-24-100-300-2$ID-14
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 0015 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 73.803 |  | 1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78489 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-15
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 0015 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 73.803 |  | 1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78490 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-15
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 0015 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 73.803 |  | 1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78491 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-15
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 0015 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 73.803 |  | 1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78492 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-15
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 0015 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 73.803 |  | 1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78493 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-15
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 0015 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 73.803 |  | 1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78494 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-15
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 0015 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 73.803 |  | 1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78495 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-15
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 0015 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 73.803 |  | 1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78496 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-15
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 0015 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 73.803 |  | 1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78497 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-15
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 0015 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 73.803 |  | 1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78498 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-15
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-30-180-400-2 | 0016 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 111.18 |  | 2.2 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78499 | 2$P-4021-AC01-30-180-400-2$ID-16
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-30-180-400-2 | 0016 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 111.18 |  | 2.2 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78500 | 2$P-4021-AC01-30-180-400-2$ID-16
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-30-180-400-2 | 0016 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 111.18 |  | 2.2 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78501 | 2$P-4021-AC01-30-180-400-2$ID-16
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-30-180-400-2 | 0016 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-DE-186-CS9-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 111.18 |  | 2.2 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78502 | 2$P-4021-AC01-30-180-400-2$ID-16
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-36-100-400-2 | 0017 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-36"-DV-014-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 94.72 |  | 1.95 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78503 | 2$P-4021-AC01-36-100-400-2$ID-17
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-36-100-500-2 | 0018 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-GE-009-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 113.9 |  | 2.35 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78504 | 2$P-4021-AC01-36-100-500-2$ID-18
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-36-150-500-2 | 0019 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-GE-009-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 129.48 |  | 2.62 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78505 | 2$P-4021-AC01-36-150-500-2$ID-19
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4022-AC01-24-100-950-2 | 0020 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-24"-PR-118-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 158.04 |  | 3.34 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78506 | 2$P-4022-AC01-24-100-950-2$ID-20
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4022-AC01-30-180-800-2 | 0021 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 190.72 |  | 3.73 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78507 | 2$P-4022-AC01-30-180-800-2$ID-21
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4022-AC01-36-150-900-2 | 0022 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-36"-DV-014-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 260.86 |  | 5.07 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78508 | 2$P-4022-AC01-36-150-900-2$ID-22
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-400-2 | 0023 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-GE-009-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 165.59 |  | 2.76 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78509 | 2$P-5021-AC01-40-100-400-2$ID-23
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-400-2 | 0023 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-GE-009-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 165.59 |  | 2.76 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78510 | 2$P-5021-AC01-40-100-400-2$ID-23
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78511 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78512 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78513 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78514 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78515 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78516 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78517 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78518 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78519 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78520 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78521 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78522 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78523 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78524 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78525 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78526 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78527 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78528 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78529 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78530 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-600-2 | 0024 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 228.68 |  | 3.77 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78531 | 2$P-5021-AC01-40-100-600-2$ID-24
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-800-2 | 0025 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 291.78 |  | 4.8 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78532 | 2$P-5021-AC01-40-100-800-2$ID-25
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-900-2 | 0026 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-GE-009-CS9-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 323.35 |  | 5.31 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78534 | 2$P-5021-AC01-40-100-900-2$ID-26
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-900-2 | 0026 | PR | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-PR-101-CS9-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 323.35 |  | 5.31 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78533 | 2$P-5021-AC01-40-100-900-2$ID-26
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-150-450-2 | 0027 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-GE-009-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 207.15 |  | 3.38 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78535 | 2$P-5021-AC01-40-150-450-2$ID-27
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-150-450-2 | 0027 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-GE-009-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 207.15 |  | 3.38 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78536 | 2$P-5021-AC01-40-150-450-2$ID-27
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-150-450-2 | 0027 | GE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-GE-009-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 207.15 |  | 3.38 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78537 | 2$P-5021-AC01-40-150-450-2$ID-27
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-180-400-2 | 0028 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | AQF-24"-DE-171-CS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 203.8 |  | 3.29 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78538 | 2$P-5021-AC01-40-180-400-2$ID-28
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-180-400-2 | 0028 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-DE-186-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 203.8 |  | 3.29 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78539 | 2$P-5021-AC01-40-180-400-2$ID-28
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-180-400-2 | 0028 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-DE-186-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 203.8 |  | 3.29 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78540 | 2$P-5021-AC01-40-180-400-2$ID-28
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-180-400-2 | 0028 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-DE-186-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 203.8 |  | 3.29 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78541 | 2$P-5021-AC01-40-180-400-2$ID-28
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-180-400-2 | 0028 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-DE-186-CS9-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 203.8 |  | 3.29 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78542 | 2$P-5021-AC01-40-180-400-2$ID-28
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-180-900-2 | 0029 | DE | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA | Primário | VE-40"-DE-186-CS9-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 380.78 |  | 6.08 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78543 | 2$P-5021-AC01-40-180-900-2$ID-29
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78544 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78545 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78546 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78547 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78548 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78549 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78550 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78551 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78552 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78553 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78554 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78555 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78556 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78557 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78558 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78559 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78560 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78561 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78562 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78563 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78564 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0030 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78565 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-30
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-800-2 | 0031 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-18"-DE-044-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 61.61 |  | 1.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78566 | 2$P-3007-AI01-18-800-2$ID-31
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-800-2 | 0031 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-DE-057-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 61.61 |  | 1.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78567 | 2$P-3007-AI01-18-800-2$ID-31
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0032 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-20"-DE-123-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78568 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-32
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0032 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-20"-DE-123-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78569 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-32
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0032 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-20"-DE-123-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78570 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-32
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0032 | DE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-20"-DE-123-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78571 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-32
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3101-AI01-18-2 | 0033 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BRAÇADEIRA | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 32.38 |  | 0.66 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78572 | 2$C-3101-AI01-18-2$ID-33
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3101-AI01-20-2 | 0034 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BRAÇADEIRA | Primário | VC-20"-FE-479-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 42.72 |  | 0.74 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78573 | 2$C-3101-AI01-20-2$ID-34
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-188-400-0 | 0035 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 48.79 |  | 1.34 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78574 | 2$P-3021-AI01-20-188-400-0$ID-35
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-130-300-0 | 0036 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 33.5 |  | 0.94 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78575 | 2$P-3021-AI01-20-130-300-0$ID-36
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78576 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-015-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78577 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-015-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78578 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-015-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78579 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78580 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-015-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78581 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78582 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-015-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78583 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78584 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-015-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78585 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78586 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-015-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78587 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78588 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-015-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78589 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78590 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-015-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78591 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI01-20-100-300-0 | 0037 | PT | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.37 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78592 | 2$P-3021-AI01-20-100-300-0$ID-37
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78593 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78594 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78595 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78596 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78597 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78598 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78599 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78600 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78601 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78602 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78603 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78604 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78605 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78606 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78607 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78608 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78609 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-400-2 | 0038 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 31.86 |  | 0.88 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78610 | 2$P-3007-AI01-18-400-2$ID-38
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-700-2 | 0039 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 54.18 |  | 1.47 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78611 | 2$P-3007-AI01-18-700-2$ID-39
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-700-2 | 0039 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 54.18 |  | 1.47 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78612 | 2$P-3007-AI01-18-700-2$ID-39
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 1 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-479-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78613 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 1 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-479-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78614 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 1 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-479-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78615 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 1 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-479-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78616 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 1 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-479-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78617 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 1 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-479-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78618 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 1 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-479-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78619 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-160-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78620 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-170-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78621 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-150-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78622 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-144-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78623 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-155-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78624 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-400-2 | 0040 | FE | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-165-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 36.35 |  | 1.01 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78625 | 2$P-3007-AI01-20-400-2$ID-40
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-20-700-2 | 0041 | FE | 1 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | VC-20"-FE-479-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 61.67 |  | 1.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78626 | 2$P-3007-AI01-20-700-2$ID-41
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AI02-24-100-500-0 | 0042 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário | VF-24"-PR-087-SS3-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 89.49 |  | 1.92 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78627 | 2$P-4021-AI02-24-100-500-0$ID-42
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-PR-121-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78628 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-PR-121-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78629 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-12"-PR-013-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78630 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-PR-121-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78631 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-12"-PR-013-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78632 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-PR-121-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78633 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-12"-PR-013-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78634 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-PR-121-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78635 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-12"-PR-013-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78636 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-PR-121-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78637 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-12"-PR-013-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78638 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-PR-121-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78639 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-12"-PR-013-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78640 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 0043 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-12"-PR-013-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 24.41 |  | 0.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78641 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-43
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-750-2 | 0044 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AQE-18"-PR-121-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 57.89 |  | 1.58 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78642 | 2$P-3007-AI01-18-750-2$ID-44
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-800-2 | 0045 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário | AFE-12"-PR-013-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 61.61 |  | 1.68 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78643 | 2$P-3007-AI01-18-800-2$ID-45
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AI02-24-100-400-0 | 0046 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário | VF-24"-PR-087-SS3-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 74.03 |  | 1.6 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78644 | 2$P-4021-AI02-24-100-400-0$ID-46
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AI02-24-100-400-0 | 0046 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário | VF-24"-PR-088-SS3-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 74.03 |  | 1.6 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78645 | 2$P-4021-AI02-24-100-400-0$ID-46
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AI02-24-100-400-0 | 0046 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário | VF-24"-PR-087-SS3-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 74.03 |  | 1.6 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78646 | 2$P-4021-AI02-24-100-400-0$ID-46
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AI02-24-100-400-0 | 0046 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário | VF-24"-PR-088-SS3-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 74.03 |  | 1.6 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78647 | 2$P-4021-AI02-24-100-400-0$ID-46
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AI02-24-100-400-0 | 0046 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário | VF-24"-PR-088-SS3-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 74.03 |  | 1.6 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78648 | 2$P-4021-AI02-24-100-400-0$ID-46
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AI02-24-100-400-0 | 0046 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário | VF-24"-PR-087-SS3-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 74.03 |  | 1.6 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78649 | 2$P-4021-AI02-24-100-400-0$ID-46
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AI02-24-100-400-0 | 0046 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário | VF-24"-PR-087-SS3-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 74.03 |  | 1.6 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78650 | 2$P-4021-AI02-24-100-400-0$ID-46
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AI02-24-100-400-0 | 0046 | PR | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário | VF-24"-PR-087-SS3-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 74.03 |  | 1.6 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-19 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78651 | 2$P-4021-AI02-24-100-400-0$ID-46
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4001-AI01-24-500-0 | 0047 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-24"-FE-159-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.04 |  | 0.67 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78652 | 2$P-4001-AI01-24-500-0$ID-47
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4001-AI01-24-500-0 | 0047 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-24"-FE-169-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.04 |  | 0.67 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78653 | 2$P-4001-AI01-24-500-0$ID-47
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4001-AI01-24-500-0 | 0047 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-24"-FE-149-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.04 |  | 0.67 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78654 | 2$P-4001-AI01-24-500-0$ID-47
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4001-AI01-24-500-0 | 0047 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-24"-FE-143-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.04 |  | 0.67 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78655 | 2$P-4001-AI01-24-500-0$ID-47
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4001-AI01-24-500-0 | 0047 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-24"-FE-154-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.04 |  | 0.67 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78656 | 2$P-4001-AI01-24-500-0$ID-47
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4001-AI01-24-500-0 | 0047 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-24"-FE-164-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.04 |  | 0.67 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78657 | 2$P-4001-AI01-24-500-0$ID-47
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AI01-20-100-300-0 | 0048 | PT | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.85 |  | 0.54 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78658 | 2$P-3011-AI01-20-100-300-0$ID-48
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AI01-20-100-300-0 | 0048 | PT | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.85 |  | 0.54 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78659 | 2$P-3011-AI01-20-100-300-0$ID-48
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AI01-20-100-300-0 | 0048 | PT | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário | ARE-20"-PT-315-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.85 |  | 0.54 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78660 | 2$P-3011-AI01-20-100-300-0$ID-48
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-400-0 | 0049 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-160-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.41 |  | 0.45 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78661 | 2$P-3001-AI01-20-400-0$ID-49
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-400-0 | 0049 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-170-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.41 |  | 0.45 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78662 | 2$P-3001-AI01-20-400-0$ID-49
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-400-0 | 0049 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-150-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.41 |  | 0.45 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78663 | 2$P-3001-AI01-20-400-0$ID-49
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-400-0 | 0049 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-144-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.41 |  | 0.45 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78664 | 2$P-3001-AI01-20-400-0$ID-49
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-400-0 | 0049 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-155-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.41 |  | 0.45 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78665 | 2$P-3001-AI01-20-400-0$ID-49
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-400-0 | 0049 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-165-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.41 |  | 0.45 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78666 | 2$P-3001-AI01-20-400-0$ID-49
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-474-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78667 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-472-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78668 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-477-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78669 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-478-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78670 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-476-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78671 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-473-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78672 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-172-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78673 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-172-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78674 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-172-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78675 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-162-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78676 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-162-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78677 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-162-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78678 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-167-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78679 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-167-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78680 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-167-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78681 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-152-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78682 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-152-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78683 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | VC-20"-FE-152-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78684 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-157-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78685 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-157-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78686 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-157-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78687 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-147-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78688 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-147-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78689 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-100-0 | 0050 | FE | 1 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-20"-FE-147-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.35 |  | 0.12 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78690 | 2$P-3001-AI01-20-100-0$ID-50
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-18-300-0 | 0051 | FE | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | CP1-18"-FE-174-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.78 |  | 0.31 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78691 | 2$P-3001-AI01-18-300-0$ID-51
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-1001-AC01-2-196-2 | 0058 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO SIMPLES P/ | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.13 |  | 0.037 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78904 | 2$E-1001-AC01-2-196-2$ID-58
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-4-220-2 | 0059 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.36 |  | 0.057 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78905 | 2$E-2001-AC01-4-220-2$ID-59
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-4-220-2 | 0059 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.36 |  | 0.057 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78906 | 2$E-2001-AC01-4-220-2$ID-59
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-4-230-2 | 0060 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.48 |  | 0.06 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78907 | 2$E-2001-AC01-4-230-2$ID-60
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-4-250-2 | 0061 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.7 |  | 0.065 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78908 | 2$E-2001-AC01-4-250-2$ID-61
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-4-290-2 | 0062 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.15 |  | 0.076 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78909 | 2$E-2001-AC01-4-290-2$ID-62
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-4-350-2 | 0063 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.83 |  | 0.093 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78910 | 2$E-2001-AC01-4-350-2$ID-63
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-4-350-2 | 0063 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.83 |  | 0.093 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78911 | 2$E-2001-AC01-4-350-2$ID-63
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-6-350-2 | 0064 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.11 |  | 0.113 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78912 | 2$E-2001-AC01-6-350-2$ID-64
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-6-350-2 | 0064 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.11 |  | 0.113 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78913 | 2$E-2001-AC01-6-350-2$ID-64
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-6-450-2 | 0065 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.71 |  | 0.149 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78914 | 2$E-2001-AC01-6-450-2$ID-65
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-6-450-2 | 0065 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.71 |  | 0.149 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78915 | 2$E-2001-AC01-6-450-2$ID-65
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-6-500-2 | 0066 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.51 |  | 0.167 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78916 | 2$E-2001-AC01-6-500-2$ID-66
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-6-550-2 | 0067 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.31 |  | 0.185 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78917 | 2$E-2001-AC01-6-550-2$ID-67
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-4-950-2 | 0068 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.94 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78918 | 2$E-2011-AC01-4-950-2$ID-68
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-6-500-2 | 0069 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.1 |  | 0.27 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78919 | 2$E-2011-AC01-6-500-2$ID-69
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AC01-18-700-2 | 0070 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 50.94 |  | 0.739 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78920 | 2$E-3001-AC01-18-700-2$ID-70
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AC01-18-700-2 | 0070 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 50.94 |  | 0.739 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78921 | 2$E-3001-AC01-18-700-2$ID-70
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-10-600-2 | 0071 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 42.85 |  | 0.706 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78922 | 2$E-3011-AC01-10-600-2$ID-71
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-10-600-2 | 0071 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 42.85 |  | 0.706 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78923 | 2$E-3011-AC01-10-600-2$ID-71
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-16-500-2 | 0072 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 75.67 |  | 1.075 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78924 | 2$E-3011-AC01-16-500-2$ID-72
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-16-500-2 | 0072 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 75.67 |  | 1.075 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78925 | 2$E-3011-AC01-16-500-2$ID-72
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-16-500-2 | 0072 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 75.67 |  | 1.075 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78926 | 2$E-3011-AC01-16-500-2$ID-72
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-16-500-2 | 0072 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 75.67 |  | 1.075 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78927 | 2$E-3011-AC01-16-500-2$ID-72
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-16-500-2 | 0072 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 75.67 |  | 1.075 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78928 | 2$E-3011-AC01-16-500-2$ID-72
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-16-500-2 | 0072 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 75.67 |  | 1.075 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78929 | 2$E-3011-AC01-16-500-2$ID-72
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1005-AC01-32-1 | 0075 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.62 |  | 0.06 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78980 | 2$G-1005-AC01-32-1$ID-75
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1005-AC01-32-1 | 0075 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.62 |  | 0.06 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78981 | 2$G-1005-AC01-32-1$ID-75
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1005-AC01-32-1 | 0075 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.62 |  | 0.06 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78982 | 2$G-1005-AC01-32-1$ID-75
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1005-AC01-32-1 | 0075 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.62 |  | 0.06 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78983 | 2$G-1005-AC01-32-1$ID-75
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1005-AC01-32-1 | 0075 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.62 |  | 0.06 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78984 | 2$G-1005-AC01-32-1$ID-75
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1005-AC01-32-1 | 0075 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.62 |  | 0.06 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78985 | 2$G-1005-AC01-32-1$ID-75
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0078 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.13 |  | 0.008 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78996 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-78
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0078 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.13 |  | 0.008 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78997 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-78
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0078 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.13 |  | 0.008 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78998 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-78
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0078 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.13 |  | 0.008 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78999 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-78
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0078 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.13 |  | 0.008 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79000 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-78
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0078 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.13 |  | 0.008 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79001 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-78
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0078 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.13 |  | 0.008 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79002 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-78
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0078 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.13 |  | 0.008 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79003 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-78
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0078 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.13 |  | 0.008 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79004 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-78
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0078 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.008 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79005 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-78
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79021 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79022 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79023 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79024 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79025 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79026 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79027 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79028 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79029 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79030 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79031 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79032 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79033 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79034 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79035 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79036 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79037 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79038 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79039 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79040 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79041 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79042 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79043 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79044 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79045 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79046 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79047 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79048 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79049 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79050 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79051 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79052 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79053 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79054 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79055 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79056 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79057 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79058 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79059 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79060 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79061 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79062 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79063 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79064 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79065 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79066 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79067 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79068 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79069 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79070 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79071 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79072 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79073 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79074 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79075 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79076 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79077 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79078 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79079 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79080 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79081 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79082 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79083 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79084 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79085 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79086 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79087 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79088 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79089 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79090 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79091 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79092 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0080 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79093 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-80
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79099 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79100 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79101 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79102 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79103 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79104 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79105 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79106 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79107 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79108 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79109 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79110 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79111 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79112 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79113 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79114 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79115 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79116 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79117 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79118 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79119 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79120 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79121 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79122 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79123 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79124 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79125 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79126 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79127 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79128 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79129 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79130 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79131 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79132 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79133 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79134 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79135 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79136 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79137 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79138 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79139 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79140 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79141 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79142 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79143 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79144 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79145 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79146 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79147 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79148 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79149 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-22 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79150 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79151 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79152 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79153 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79154 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79155 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79156 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79157 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79158 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79159 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79160 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79161 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79162 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0082 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.19 |  | 0.011 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79163 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-82
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-3-75-1 | 0085 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.02 |  | 0.359 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79216 | 2$G-2005-AC01-3-75-1$ID-85
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-3-75-1 | 0085 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.02 |  | 0.359 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79217 | 2$G-2005-AC01-3-75-1$ID-85
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-3-75-1 | 0085 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.02 |  | 0.359 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79218 | 2$G-2005-AC01-3-75-1$ID-85
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-3-75-1 | 0085 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.02 |  | 0.359 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79219 | 2$G-2005-AC01-3-75-1$ID-85
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-3-75-1 | 0085 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.02 |  | 0.359 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79220 | 2$G-2005-AC01-3-75-1$ID-85
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-4-90-1 | 0086 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.44 |  | 0.52 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79221 | 2$G-2005-AC01-4-90-1$ID-86
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-4-90-1 | 0086 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.44 |  | 0.52 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79222 | 2$G-2005-AC01-4-90-1$ID-86
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-4-90-1 | 0086 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.44 |  | 0.52 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79223 | 2$G-2005-AC01-4-90-1$ID-86
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-4-90-1 | 0086 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2.44 |  | 0.52 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79224 | 2$G-2005-AC01-4-90-1$ID-86
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-4-90-1 | 0086 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.44 |  | 0.52 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79225 | 2$G-2005-AC01-4-90-1$ID-86
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-4-90-1 | 0086 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.44 |  | 0.52 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79226 | 2$G-2005-AC01-4-90-1$ID-86
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-6-115-1 | 0087 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.08 |  | 0.766 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79227 | 2$G-2005-AC01-6-115-1$ID-87
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-6-115-1 | 0087 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.08 |  | 0.766 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79228 | 2$G-2005-AC01-6-115-1$ID-87
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-6-115-1 | 0087 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.08 |  | 0.766 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79229 | 2$G-2005-AC01-6-115-1$ID-87
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-6-115-1 | 0087 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.08 |  | 0.766 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79230 | 2$G-2005-AC01-6-115-1$ID-87
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-6-115-1 | 0087 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.08 |  | 0.766 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79231 | 2$G-2005-AC01-6-115-1$ID-87
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-6-115-1 | 0087 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.08 |  | 0.766 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79232 | 2$G-2005-AC01-6-115-1$ID-87
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-6-115-1 | 0087 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.08 |  | 0.766 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79233 | 2$G-2005-AC01-6-115-1$ID-87
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-8-140-1 | 0088 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.7 |  | 0.662 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79234 | 2$G-2005-AC01-8-140-1$ID-88
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-8-140-1 | 0088 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.7 |  | 0.662 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79235 | 2$G-2005-AC01-8-140-1$ID-88
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-8-140-1 | 0088 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.7 |  | 0.662 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79236 | 2$G-2005-AC01-8-140-1$ID-88
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-8-140-1 | 0088 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.7 |  | 0.662 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79237 | 2$G-2005-AC01-8-140-1$ID-88
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-8-140-1 | 0088 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.7 |  | 0.662 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79238 | 2$G-2005-AC01-8-140-1$ID-88
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79317 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79318 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79319 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79320 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79321 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79322 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79323 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79324 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79325 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79326 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79327 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79328 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79329 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79330 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79331 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79332 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79333 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79334 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79335 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79336 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79337 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79338 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79339 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79340 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79341 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79342 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79343 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79344 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79345 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79346 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79347 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79348 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79349 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79350 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79351 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79352 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79353 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79354 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79355 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79356 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79357 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79358 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79359 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79360 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79361 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79362 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79363 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79364 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79365 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79366 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79367 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0093 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.15 |  | 0.076 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79368 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-93
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79369 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79370 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79371 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79372 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79373 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79374 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79375 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79376 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79377 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79378 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79379 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79380 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79381 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79382 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79383 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79384 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79385 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79386 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79387 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79388 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79389 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79390 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79391 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79392 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79393 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79394 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79395 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79396 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79397 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79398 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79399 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79400 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0094 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.42 |  | 0.086 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79401 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-94
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79402 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79403 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79404 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79405 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79406 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79407 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79408 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79409 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79410 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79411 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79412 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79413 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79414 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79415 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79416 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79417 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79418 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79419 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79420 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79421 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79422 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79423 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79424 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79425 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79426 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79427 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79428 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79429 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79430 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79431 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79432 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79433 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79434 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79435 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79436 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79437 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0095 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.24 |  | 0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79438 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-95
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79439 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79440 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79441 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79442 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79443 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79444 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79445 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79446 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79447 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79448 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79449 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79450 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79451 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79452 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79453 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79454 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79455 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79456 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79457 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79458 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79459 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79460 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79461 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79462 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79463 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79464 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79465 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79466 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79467 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79468 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79469 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79470 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79471 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79472 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79473 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79474 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79475 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79476 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79477 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79478 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79479 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0096 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.36 |  | 0.144 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79480 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-96
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79514 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79515 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79516 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79517 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79518 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79519 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79520 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79521 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79522 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79523 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79524 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79525 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-10-180-1 | 0099 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.6 |  | 0.174 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79526 | 2$G-3005-AC01-10-180-1$ID-99
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-12-200-1 | 0100 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.76 |  | 0.205 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79527 | 2$G-3005-AC01-12-200-1$ID-100
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-12-200-1 | 0100 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.76 |  | 0.205 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79528 | 2$G-3005-AC01-12-200-1$ID-100
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-12-200-1 | 0100 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.76 |  | 0.205 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79529 | 2$G-3005-AC01-12-200-1$ID-100
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-12-200-1 | 0100 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.76 |  | 0.205 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79530 | 2$G-3005-AC01-12-200-1$ID-100
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-12-200-1 | 0100 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.76 |  | 0.205 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79531 | 2$G-3005-AC01-12-200-1$ID-100
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-12-200-1 | 0100 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.76 |  | 0.205 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79532 | 2$G-3005-AC01-12-200-1$ID-100
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-14-240-1 | 0101 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.65 |  | 0.05 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79533 | 2$G-3005-AC01-14-240-1$ID-101
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-14-240-1 | 0101 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.65 |  | 0.05 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79534 | 2$G-3005-AC01-14-240-1$ID-101
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-14-240-1 | 0101 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.65 |  | 0.05 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79535 | 2$G-3005-AC01-14-240-1$ID-101
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-14-240-1 | 0101 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.65 |  | 0.05 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79536 | 2$G-3005-AC01-14-240-1$ID-101
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-14-240-1 | 0101 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.65 |  | 0.05 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79537 | 2$G-3005-AC01-14-240-1$ID-101
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-14-240-1 | 0101 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.65 |  | 0.05 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79538 | 2$G-3005-AC01-14-240-1$ID-101
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-18-280-1 | 0102 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.45 |  | 0.265 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79539 | 2$G-3005-AC01-18-280-1$ID-102
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3012-AC01-1 | 0103 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.13 |  | 0.605 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79540 | 2$G-3012-AC01-1$ID-103
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3012-AC01-1 | 0103 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.13 |  | 0.605 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79541 | 2$G-3012-AC01-1$ID-103
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3012-AC01-1 | 0103 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.13 |  | 0.605 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79542 | 2$G-3012-AC01-1$ID-103
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3012-AC01-1 | 0103 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.13 |  | 0.605 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79543 | 2$G-3012-AC01-1$ID-103
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3012-AC01-1 | 0103 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.13 |  | 0.605 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79544 | 2$G-3012-AC01-1$ID-103
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3012-AC01-1 | 0103 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.13 |  | 0.605 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79545 | 2$G-3012-AC01-1$ID-103
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3012-AC01-1 | 0103 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.13 |  | 0.605 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79546 | 2$G-3012-AC01-1$ID-103
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79554 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79555 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79556 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79557 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79558 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79559 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79560 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79561 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79562 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79563 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79564 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79565 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79566 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79567 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79568 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79569 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79570 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79571 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79572 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79573 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0105 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.4 |  | 0.19 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79574 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-12-1 | 0106 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.8 |  | 0.217 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79575 | 2$G-3505-AC01-12-1$ID-106
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-12-1 | 0106 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.8 |  | 0.217 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79576 | 2$G-3505-AC01-12-1$ID-106
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79577 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79578 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79579 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79580 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79581 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79582 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79583 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79584 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79585 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79586 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79587 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 0107 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.43 |  | 0.228 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79588 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-16-1 | 0108 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.09 |  | 0.252 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79589 | 2$G-3505-AC01-16-1$ID-108
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-16-1 | 0108 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.09 |  | 0.252 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79590 | 2$G-3505-AC01-16-1$ID-108
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-16-1 | 0108 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.09 |  | 0.252 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79591 | 2$G-3505-AC01-16-1$ID-108
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-200-2 | 0121 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.009 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79725 | 2$P-1011-AC01-100-200-2$ID-121
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-200-2 | 0121 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.009 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79726 | 2$P-1011-AC01-100-200-2$ID-121
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-200-2 | 0121 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0.009 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79727 | 2$P-1011-AC01-100-200-2$ID-121
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0122 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.3 |  | 0.047 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79728 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0122 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.3 |  | 0.047 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79729 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0122 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.3 |  | 0.047 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79730 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0122 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.3 |  | 0.047 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79731 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0122 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.3 |  | 0.047 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79732 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0122 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.3 |  | 0.047 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79733 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0122 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.3 |  | 0.047 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79734 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0122 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.3 |  | 0.047 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79735 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0122 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.3 |  | 0.047 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79736 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0122 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.3 |  | 0.047 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79737 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-125-200-2 | 0123 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.78 |  | 0.036 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79738 | 2$P-1011-AC01-125-200-2$ID-123
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-125-200-2 | 0123 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.78 |  | 0.036 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79739 | 2$P-1011-AC01-125-200-2$ID-123
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-125-200-2 | 0123 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.78 |  | 0.036 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79740 | 2$P-1011-AC01-125-200-2$ID-123
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-125-300-2 | 0124 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.67 |  | 0.054 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79741 | 2$P-1011-AC01-125-300-2$ID-124
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-125-300-2 | 0124 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.67 |  | 0.054 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79742 | 2$P-1011-AC01-125-300-2$ID-124
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1041-AC01-2-200-2 | 0125 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.13 |  | 0.056 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79743 | 2$P-1041-AC01-2-200-2$ID-125
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1041-AC01-2-200-2 | 0125 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.13 |  | 0.056 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79744 | 2$P-1041-AC01-2-200-2$ID-125
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1041-AC01-2-200-2 | 0125 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.13 |  | 0.056 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79745 | 2$P-1041-AC01-2-200-2$ID-125
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1041-AC01-2-200-2 | 0125 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.13 |  | 0.056 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79746 | 2$P-1041-AC01-2-200-2$ID-125
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AC01-4-200-2 | 0126 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.2 |  | 0.072 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79747 | 2$P-2001-AC01-4-200-2$ID-126
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AC01-4-200-2 | 0126 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.2 |  | 0.072 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79748 | 2$P-2001-AC01-4-200-2$ID-126
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AC01-4-300-2 | 0127 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.8 |  | 0.108 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79749 | 2$P-2001-AC01-4-300-2$ID-127
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AC01-8-200-2 | 0128 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.5 |  | 0.138 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79750 | 2$P-2001-AC01-8-200-2$ID-128
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AC01-8-200-2 | 0128 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.5 |  | 0.138 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79751 | 2$P-2001-AC01-8-200-2$ID-128
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AC01-100-200-2 | 0129 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.41 |  | 0.038 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79752 | 2$P-2011-AC01-100-200-2$ID-129
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AC01-100-300-2 | 0130 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.61 |  | 0.058 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79753 | 2$P-2011-AC01-100-300-2$ID-130
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AC01-100-300-2 | 0130 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.61 |  | 0.058 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79754 | 2$P-2011-AC01-100-300-2$ID-130
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AC01-100-300-2 | 0130 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.61 |  | 0.058 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79755 | 2$P-2011-AC01-100-300-2$ID-130
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AC01-100-300-2 | 0130 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.61 |  | 0.058 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79756 | 2$P-2011-AC01-100-300-2$ID-130
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AC01-100-400-2 | 0131 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.82 |  | 0.077 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79757 | 2$P-2011-AC01-100-400-2$ID-131
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-75-300-2 | 0132 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79758 | 2$P-2016-AC01-75-300-2$ID-132
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-75-300-2 | 0132 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79759 | 2$P-2016-AC01-75-300-2$ID-132
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79760 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79761 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79762 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79763 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79764 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79765 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79766 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79767 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79768 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79769 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79770 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79771 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79772 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79773 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79774 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0133 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.29 |  | 0.083 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79775 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79776 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79777 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79778 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79779 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79780 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79781 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79782 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79783 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79784 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79785 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79786 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79787 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79788 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79789 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79790 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79791 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79792 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79793 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79794 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79795 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79796 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79797 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79798 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79799 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79800 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79801 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79802 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79803 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79804 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79805 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79806 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79807 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79808 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79809 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79810 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79811 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79812 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79813 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79814 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79815 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79816 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79817 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79818 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79819 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79820 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79821 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79822 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79823 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79824 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79825 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79826 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79827 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79828 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79829 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79830 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79831 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79832 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79833 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79834 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79835 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79836 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79837 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79838 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79839 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79840 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79841 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79842 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79843 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79844 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79845 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79846 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79847 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79848 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79849 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79850 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79851 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79852 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79853 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79854 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79855 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79856 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79857 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79858 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79859 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79860 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79861 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79862 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79863 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79864 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79865 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79866 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0134 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.38 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79867 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-400-2 | 0135 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.5 |  | 0.164 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79868 | 2$P-2016-AC01-100-400-2$ID-135
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-400-2 | 0135 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.5 |  | 0.164 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79869 | 2$P-2016-AC01-100-400-2$ID-135
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-500-2 | 0136 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.25 |  | 0.41 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79870 | 2$P-2016-AC01-100-500-2$ID-136
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-125-300-2 | 0137 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.75 |  | 0.246 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79871 | 2$P-2016-AC01-125-300-2$ID-137
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-150-300-2 | 0138 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.78 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79872 | 2$P-2016-AC01-150-300-2$ID-138
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-150-300-2 | 0138 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.78 |  | 0.123 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79873 | 2$P-2016-AC01-150-300-2$ID-138
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-AC01-4-300-2 | 0139 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.93 |  | 0.11 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79874 | 2$P-2041-AC01-4-300-2$ID-139
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-AC01-6-300-2 | 0140 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.73 |  | 0.187 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79875 | 2$P-2041-AC01-6-300-2$ID-140
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-AC01-6-300-2 | 0140 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.73 |  | 0.187 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79876 | 2$P-2041-AC01-6-300-2$ID-140
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-AC01-6-460-2 | 0141 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.29 |  | 0.244 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79877 | 2$P-2041-AC01-6-460-2$ID-141
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AC01-3-388-2 | 0142 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.23 |  | 0.077 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79878 | 2$P-2052-AC01-3-388-2$ID-142
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-12-300-2 | 0143 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.91 |  | 0.305 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79879 | 2$P-3001-AC01-12-300-2$ID-143
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-12-300-2 | 0143 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.91 |  | 0.305 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79880 | 2$P-3001-AC01-12-300-2$ID-143
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-12-300-2 | 0143 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.91 |  | 0.305 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79881 | 2$P-3001-AC01-12-300-2$ID-143
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-12-300-2 | 0143 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.91 |  | 0.305 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79882 | 2$P-3001-AC01-12-300-2$ID-143
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-100-2 | 0144 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.33 |  | 0.128 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79883 | 2$P-3001-AC01-16-100-2$ID-144
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-100-2 | 0144 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.33 |  | 0.128 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79884 | 2$P-3001-AC01-16-100-2$ID-144
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-100-2 | 0144 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.33 |  | 0.128 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79885 | 2$P-3001-AC01-16-100-2$ID-144
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-100-2 | 0144 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.33 |  | 0.128 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79886 | 2$P-3001-AC01-16-100-2$ID-144
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-100-2 | 0144 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.33 |  | 0.128 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79887 | 2$P-3001-AC01-16-100-2$ID-144
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-100-2 | 0144 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.33 |  | 0.128 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79888 | 2$P-3001-AC01-16-100-2$ID-144
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-300-2 | 0145 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.98 |  | 0.383 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79889 | 2$P-3001-AC01-16-300-2$ID-145
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-300-2 | 0145 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.98 |  | 0.383 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79890 | 2$P-3001-AC01-16-300-2$ID-145
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-300-2 | 0145 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.98 |  | 0.383 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79891 | 2$P-3001-AC01-16-300-2$ID-145
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-300-2 | 0145 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.98 |  | 0.383 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79892 | 2$P-3001-AC01-16-300-2$ID-145
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-300-2 | 0145 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.98 |  | 0.383 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79893 | 2$P-3001-AC01-16-300-2$ID-145
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-300-2 | 0145 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.98 |  | 0.383 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79894 | 2$P-3001-AC01-16-300-2$ID-145
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-300-2 | 0145 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.98 |  | 0.383 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79895 | 2$P-3001-AC01-16-300-2$ID-145
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-300-2 | 0145 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.98 |  | 0.383 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79896 | 2$P-3001-AC01-16-300-2$ID-145
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79897 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79898 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79899 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79900 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79901 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79902 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79903 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79904 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79905 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79906 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79907 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79908 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79909 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79910 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79911 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79912 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79913 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79914 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79915 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79916 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79917 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79918 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-400-2 | 0146 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.71 |  | 0.758 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79919 | 2$P-3007-AC01-16-400-2$ID-146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-650-2 | 0147 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 87.44 |  | 1.191 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79920 | 2$P-3007-AC01-16-650-2$ID-147
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AC01-16-650-2 | 0147 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | BERÇO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 87.44 |  | 1.191 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79921 | 2$P-3007-AC01-16-650-2$ID-147
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-B-AC01-10-440-2 | 0148 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 38.58 |  | 0.61 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79922 | 2$P-3041-B-AC01-10-440-2$ID-148
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-B-AC01-10-440-2 | 0148 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 38.58 |  | 0.61 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79923 | 2$P-3041-B-AC01-10-440-2$ID-148
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-300-2 | 0149 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 49.47 |  | 0.698 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79924 | 2$P-3041-H-AC01-16-300-2$ID-149
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-300-2 | 0149 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 49.47 |  | 0.698 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79925 | 2$P-3041-H-AC01-16-300-2$ID-149
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-668-2 | 0150 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 71.62 |  | 1.014 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79926 | 2$P-3041-H-AC01-16-668-2$ID-150
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-668-2 | 0150 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 71.62 |  | 1.014 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79927 | 2$P-3041-H-AC01-16-668-2$ID-150
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-668-2 | 0150 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 71.62 |  | 1.014 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79928 | 2$P-3041-H-AC01-16-668-2$ID-150
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-668-2 | 0150 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 71.62 |  | 1.014 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79929 | 2$P-3041-H-AC01-16-668-2$ID-150
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-668-2 | 0150 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 71.62 |  | 1.014 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79930 | 2$P-3041-H-AC01-16-668-2$ID-150
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-668-2 | 0150 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 71.62 |  | 1.014 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79931 | 2$P-3041-H-AC01-16-668-2$ID-150
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-K-AC01-18-300-2 | 0151 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 48.81 |  | 0.689 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79932 | 2$P-3041-K-AC01-18-300-2$ID-151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-K-AC01-18-300-2 | 0151 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 48.81 |  | 0.689 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79933 | 2$P-3041-K-AC01-18-300-2$ID-151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-K-AC01-18-300-2 | 0151 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 48.81 |  | 0.689 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79934 | 2$P-3041-K-AC01-18-300-2$ID-151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-K-AC01-18-300-2 | 0151 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 48.81 |  | 0.689 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79935 | 2$P-3041-K-AC01-18-300-2$ID-151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-K-AC01-18-300-2 | 0151 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 48.81 |  | 0.689 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79936 | 2$P-3041-K-AC01-18-300-2$ID-151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-K-AC01-18-300-2 | 0151 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 48.81 |  | 0.689 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79937 | 2$P-3041-K-AC01-18-300-2$ID-151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-K-AC01-18-300-2 | 0151 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 48.81 |  | 0.689 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79938 | 2$P-3041-K-AC01-18-300-2$ID-151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-K-AC01-18-300-2 | 0151 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 48.81 |  | 0.689 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79939 | 2$P-3041-K-AC01-18-300-2$ID-151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-K-AC01-18-300-2 | 0151 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 48.81 |  | 0.689 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79940 | 2$P-3041-K-AC01-18-300-2$ID-151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AC01-28-385-2 | 0152 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO P/ TUBO C/ SEL | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 154.17 |  | 1.915 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79941 | 2$P-4042-AC01-28-385-2$ID-152
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79942 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79943 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79944 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79945 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79946 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79947 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79948 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79949 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79950 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79951 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0153 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79952 | 2$T-1001-AC01-1$ID-153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1005-AC01-1.1/2"-100-1 | 0154 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79953 | 2$T-1005-AC01-1.1/2"-100-1$ID-154
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-1-1 | 0155 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.012 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79954 | 2$T-1011-AC01-1-1$ID-155
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-1-1 | 0155 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.012 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79955 | 2$T-1011-AC01-1-1$ID-155
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-2-1 | 0156 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.55 |  | 0.022 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79956 | 2$T-1011-AC01-2-1$ID-156
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-2-1 | 0156 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.55 |  | 0.022 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79957 | 2$T-1011-AC01-2-1$ID-156
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-2-1 | 0156 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.55 |  | 0.022 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79958 | 2$T-1011-AC01-2-1$ID-156
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-2-1 | 0156 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.55 |  | 0.022 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79959 | 2$T-1011-AC01-2-1$ID-156
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-1.1/2"-1 | 0157 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0.02 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79960 | 2$T-1011-AC01-1.1/2"-1$ID-157
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-1.1/2"-1 | 0157 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0.02 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79961 | 2$T-1011-AC01-1.1/2"-1$ID-157
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-1.1/2"-1 | 0157 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0.02 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79962 | 2$T-1011-AC01-1.1/2"-1$ID-157
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-1.1/2"-1 | 0157 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0.02 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79963 | 2$T-1011-AC01-1.1/2"-1$ID-157
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1011-AC01-1.1/2"-1 | 0157 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0.02 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79964 | 2$T-1011-AC01-1.1/2"-1$ID-157
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0158 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.8 |  | 0.11 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79965 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-158
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0158 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.8 |  | 0.11 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79966 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-158
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0158 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.8 |  | 0.11 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79967 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-158
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0158 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.8 |  | 0.11 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79968 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-158
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0158 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 2.8 |  | 0.11 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79969 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-158
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0158 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.8 |  | 0.11 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79970 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-158
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0158 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.8 |  | 0.11 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79971 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-158
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-200-1 | 0159 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.6 |  | 0.143 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79972 | 2$T-2001-AC01-200-1$ID-159
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2005-AC01-3-100-1 | 0160 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.42 |  | 0.019 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79973 | 2$T-2005-AC01-3-100-1$ID-160
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2005-AC01-4-155-1 | 0161 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.99 |  | 0.027 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79974 | 2$T-2005-AC01-4-155-1$ID-161
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2005-AC01-4-155-1 | 0161 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.99 |  | 0.027 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79975 | 2$T-2005-AC01-4-155-1$ID-161
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-3-150-1 | 0162 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.55 |  | 0.061 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79976 | 2$T-2006-AC01-3-150-1$ID-162
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-4-150-1 | 0163 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.55 |  | 0.062 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79977 | 2$T-2006-AC01-4-150-1$ID-163
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-4-200-1 | 0164 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 0.079 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79978 | 2$T-2006-AC01-4-200-1$ID-164
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-6-150-1 | 0165 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.059 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79979 | 2$T-2006-AC01-6-150-1$ID-165
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-6-150-1 | 0165 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.059 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79980 | 2$T-2006-AC01-6-150-1$ID-165
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-8-150-1 | 0166 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.47 |  | 0.058 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79981 | 2$T-2006-AC01-8-150-1$ID-166
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-8-150-1 | 0166 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.47 |  | 0.058 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79982 | 2$T-2006-AC01-8-150-1$ID-166
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-8-150-1 | 0166 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.47 |  | 0.058 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79983 | 2$T-2006-AC01-8-150-1$ID-166
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2011-AC01-3-1 | 0167 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.44 |  | 0.043 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79984 | 2$T-2011-AC01-3-1$ID-167
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2011-AC01-3-1 | 0167 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.44 |  | 0.043 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79985 | 2$T-2011-AC01-3-1$ID-167
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2011-AC01-3-1 | 0167 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.44 |  | 0.043 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79986 | 2$T-2011-AC01-3-1$ID-167
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2011-AC01-3-1 | 0167 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GRAMPO "U" P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.44 |  | 0.043 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79987 | 2$T-2011-AC01-3-1$ID-167
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-150-1 | 0168 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.99 |  | 0.142 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79988 | 2$T-3001-AC01-150-1$ID-168
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-150-1 | 0168 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.99 |  | 0.142 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79989 | 2$T-3001-AC01-150-1$ID-168
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-200-1 | 0169 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.32 |  | 0.189 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79990 | 2$T-3001-AC01-200-1$ID-169
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-200-1 | 0169 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.32 |  | 0.189 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79991 | 2$T-3001-AC01-200-1$ID-169
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-220-1 | 0170 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.85 |  | 0.208 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79992 | 2$T-3001-AC01-220-1$ID-170
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-220-1 | 0170 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.85 |  | 0.208 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79993 | 2$T-3001-AC01-220-1$ID-170
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-4001-AC01-150-1 | 0171 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.95 |  | 0.225 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79994 | 2$T-4001-AC01-150-1$ID-171
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-4001-AC01-150-1 | 0171 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.95 |  | 0.225 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79995 | 2$T-4001-AC01-150-1$ID-171
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-4001-AC01-150-1 | 0171 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.95 |  | 0.225 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79996 | 2$T-4001-AC01-150-1$ID-171
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-4001-AC01-200-1 | 0172 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.6 |  | 0.3 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79997 | 2$T-4001-AC01-200-1$ID-172
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-4001-AC01-200-1 | 0172 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.6 |  | 0.3 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79998 | 2$T-4001-AC01-200-1$ID-172
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AC01-24-300-2 | 0173 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | APOIO P/ TUBO C/ SEL | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 85.5 |  | 1.102 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79999 | 2$P-4042-AC01-24-300-2$ID-173
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AC01-24-300-2 | 0173 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO P/ TUBO C/ SEL | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 85.5 |  | 1.102 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80000 | 2$P-4042-AC01-24-300-2$ID-173
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-668-2 | 0174 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 49.8 |  | 0.722 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80001 | 2$P-3052-AC01-16-668-2$ID-174
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-668-2 | 0174 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 49.8 |  | 0.722 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80002 | 2$P-3052-AC01-16-668-2$ID-174
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-668-2 | 0174 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 49.8 |  | 0.722 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80003 | 2$P-3052-AC01-16-668-2$ID-174
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-668-2 | 0174 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 49.8 |  | 0.722 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80004 | 2$P-3052-AC01-16-668-2$ID-174
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-668-2 | 0174 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 49.8 |  | 0.722 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80005 | 2$P-3052-AC01-16-668-2$ID-174
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-668-2 | 0174 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 49.8 |  | 0.722 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80006 | 2$P-3052-AC01-16-668-2$ID-174
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-4"-FE-183-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80007 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-4"-FE-187-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80008 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-4"-FE-183-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80009 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-4"-FE-183-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80010 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-4"-FE-193-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80011 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-035-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80012 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-036-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80013 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-021-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80014 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-021-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80015 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-022-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80016 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-022-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80017 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-037-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80018 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-022-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80019 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-029-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80020 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-022-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80021 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-4"-FE-193-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80022 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-022-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80023 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-4"-FE-096-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80024 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-4"-FE-096-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80025 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-4"-FE-096-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80026 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-4"-FE-096-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80027 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-4"-FE-096-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80028 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-4"-FE-096-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80029 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0175 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-4"-SE-283-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80030 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0176 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-4"-FE-037-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80031 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0176 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | PR-4"-FE-029-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80032 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0176 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | MEL-4"-FE-098-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80033 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0176 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | MEL-4"-FE-096-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80034 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0176 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | MEL-4"-FE-097-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80035 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0176 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-4"-SE-260-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80036 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0176 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-4"-SE-237-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80037 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0176 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-4"-SE-118-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80038 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0176 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-4"-SE-164-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80039 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-200-0 | 0176 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-4"-SE-142-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80040 | 2$P-2001-AI01-4-200-0$ID-176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-300-0 | 0177 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 0.57 |  | 0.03 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80041 | 2$P-2001-AI01-4-300-0$ID-177
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-300-0 | 0177 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | PR-4"-FE-035-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 0.57 |  | 0.03 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80042 | 2$P-2001-AI01-4-300-0$ID-177
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-300-0 | 0177 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC6-4"-PR-117-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 0.57 |  | 0.03 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80043 | 2$P-2001-AI01-4-300-0$ID-177
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-300-0 | 0177 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC6-4"-PR-117-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 0.57 |  | 0.03 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80044 | 2$P-2001-AI01-4-300-0$ID-177
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-300-0 | 0177 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC6-4"-PR-117-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 0.57 |  | 0.03 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80045 | 2$P-2001-AI01-4-300-0$ID-177
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-300-0 | 0177 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC6-4"-PR-117-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 0.57 |  | 0.03 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80046 | 2$P-2001-AI01-4-300-0$ID-177
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-300-0 | 0177 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC6-4"-PR-117-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 0.57 |  | 0.03 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80047 | 2$P-2001-AI01-4-300-0$ID-177
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-400-0 | 0178 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-4"-FE-096-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.61 |  | 0.07 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80048 | 2$P-2001-AI01-4-400-0$ID-178
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-400-0 | 0179 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-4"-PR-032-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 1.61 |  | 0.07 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80049 | 2$P-2001-AI01-4-400-0$ID-179
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-4-400-0 | 0179 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-4"-PR-031-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 1.61 |  | 0.07 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80050 | 2$P-2001-AI01-4-400-0$ID-179
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0180 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-6"-FE-034-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.61 |  | 0.07 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80051 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-180
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0180 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-6"-FE-020-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.61 |  | 0.07 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80052 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-180
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-6"-FE-034-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.78 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80053 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-6"-FE-020-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.78 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80054 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-231-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.78 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80055 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | MEL-6"-FE-084-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.78 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80056 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.78 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80057 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.78 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80058 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80059 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-6"-SE-469-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80060 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-6"-SE-468-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80061 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-6"-SE-068-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80062 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-6"-SE-064-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80063 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-6"-SE-182-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80064 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-066-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80065 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-6"-SE-573-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80066 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-031-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80067 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-031-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80068 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-029-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80069 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-029-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80070 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-027-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80071 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-027-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80072 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-002-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80073 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-002-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80074 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-004-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80075 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-004-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80076 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-006-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80077 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 0181 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-006-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.776 |  | 0.08 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80078 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | DE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-DE-326-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80170 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80079 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80080 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80081 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80082 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80083 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80084 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80085 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80086 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80087 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80088 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80089 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80090 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80091 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-6"-FE-239-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80092 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-6"-FE-084-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80093 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-6"-FE-084-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80094 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80095 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80096 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80097 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80098 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80099 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80100 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80101 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80102 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80103 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80104 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80105 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80106 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80107 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80108 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80109 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80110 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80111 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80112 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80113 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80114 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80115 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80116 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80117 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80118 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80119 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80120 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80121 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80122 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80123 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80124 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80125 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80126 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80127 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80128 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80129 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80130 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80131 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80132 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80133 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80134 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80135 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80136 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80137 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80138 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80139 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80140 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80141 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80142 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80143 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80144 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80145 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80146 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80147 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80148 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80149 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80150 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80151 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80152 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80153 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80154 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80155 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80156 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80157 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80158 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80159 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80160 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80161 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80162 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | CE-6"-FE-759-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80163 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | CE-6"-FE-757-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80164 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80165 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80166 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80167 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80168 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80169 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-004-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80171 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-004-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80172 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-004-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80173 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-004-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80174 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-004-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80175 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-004-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80176 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-004-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80177 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-004-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80178 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-004-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80179 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-304-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80180 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-304-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80181 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-304-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80182 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-304-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80183 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-304-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80184 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-304-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80185 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-304-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80186 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-304-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80187 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-HI-304-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80188 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80189 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80190 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80191 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80192 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80193 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80194 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80195 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80196 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80197 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80198 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80199 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80200 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80201 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80202 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80203 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80204 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80205 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80206 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80207 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80208 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80209 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80210 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80211 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80212 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80213 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80214 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80215 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80216 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80217 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80218 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80219 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80220 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80221 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-020-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80222 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80223 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80224 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80225 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-020-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80226 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80227 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80228 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80229 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80230 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80231 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80232 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-020-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80233 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80234 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80235 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80236 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80237 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80238 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80239 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-020-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80240 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80241 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80242 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80243 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80244 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80245 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80246 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-020-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80247 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80248 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80249 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80250 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80251 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80252 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80253 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-020-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80254 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80255 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80256 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80257 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80258 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80259 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80260 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80261 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80262 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80263 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80264 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80265 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80266 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80267 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80268 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80269 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80270 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80271 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80272 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80273 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80274 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80275 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80276 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80277 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80278 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80279 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80280 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80281 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80282 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80283 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80284 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80285 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80286 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80287 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80288 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80289 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80290 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80291 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80292 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80293 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80294 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80295 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80296 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80297 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80298 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80299 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80300 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80301 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80302 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80303 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80304 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80305 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80306 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80307 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80308 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80309 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80310 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80311 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80312 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80313 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80314 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80315 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80316 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80317 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80318 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80319 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80320 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80321 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80322 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80323 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80324 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80325 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-EV-001-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80326 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-045-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80327 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-043-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80328 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-045-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80329 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-043-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80330 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-045-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80331 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-043-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80332 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-045-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80333 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-043-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80334 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-045-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80335 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-043-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80336 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-045-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80337 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-043-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80338 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-045-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80339 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-043-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80340 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-045-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80341 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-EV-192-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80342 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80343 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80344 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80345 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80346 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80347 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80348 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80349 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80350 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80351 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80352 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80353 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80354 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80355 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80356 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80357 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80358 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80359 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80360 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80361 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80362 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80363 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80364 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80365 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80366 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80367 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80368 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80369 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80370 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80371 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80372 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80373 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80374 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80375 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80376 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80377 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80378 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80379 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80380 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80381 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80382 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80383 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80384 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80385 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80386 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80387 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80388 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80389 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80390 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80391 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80392 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80393 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80394 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80395 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80396 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80397 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80398 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80399 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80400 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80401 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80402 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80403 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80404 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80405 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80406 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80407 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80408 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-FE-758-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80409 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80410 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80411 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80412 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80413 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80414 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80415 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80416 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-6"-PR-066-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80417 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80418 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-611-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80419 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-6"-SE-421-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80420 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-6"-SE-265-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80421 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-611-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80422 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-611-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80423 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-611-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80424 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-611-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80425 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-611-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80426 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-611-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80427 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-6"-SE-067-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80428 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-4"-SE-613-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80429 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-276-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80430 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-272-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80431 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-253-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80432 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-249-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80433 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-230-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80434 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-225-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80435 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-109-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80436 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-107-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80437 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-131-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80438 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-129-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80439 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-154-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80440 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-152-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80441 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-152-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80442 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-109-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80443 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-276-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80444 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-107-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80445 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-272-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80446 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-253-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80447 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-225-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80448 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-230-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80449 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-249-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80450 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-154-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80451 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-131-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80452 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-8"-SE-129-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80453 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-8"-SE-467-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80454 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-8"-SE-466-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80455 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-8"-SE-465-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80456 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-8"-SE-308-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80457 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-8"-SE-309-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80458 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-8"-SE-310-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80459 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0182 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-4"-SE-572-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80460 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-FE-771-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80461 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-UT-112-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80462 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80463 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80464 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80465 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80466 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-020-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80467 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80468 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80469 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80470 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80471 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80472 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80473 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80474 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-062-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80475 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80476 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80477 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80478 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-PR-019-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80479 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-6"-PR-040-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80480 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VIC-6"-PR-111-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80481 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-057-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80482 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0183 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-PR-044-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80483 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-500-0 | 0184 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-043-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80484 | 2$P-2001-AI01-6-500-0$ID-184
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-500-0 | 0184 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-6"-PR-045-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80485 | 2$P-2001-AI01-6-500-0$ID-184
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-500-0 | 0184 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-6"-PR-107-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80486 | 2$P-2001-AI01-6-500-0$ID-184
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-068-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80487 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-068-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80488 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-068-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80489 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-068-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80490 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-068-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80491 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-068-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80492 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-068-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80493 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-068-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80494 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-061-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80495 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-054-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80496 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-040-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80497 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80498 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80499 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80500 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80501 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80502 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0185 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-570-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80503 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0186 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-8"-SE-411-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.35 |  | 0.1 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80504 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-186
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80505 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80506 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80507 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80508 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80509 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80510 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80511 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80512 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80513 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80514 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80515 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80516 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80517 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80518 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80519 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80520 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80521 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80522 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80523 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80524 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80525 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFF-8"-FE-068-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80526 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-231-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80527 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-231-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80528 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-231-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80529 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-231-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80530 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-234-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80531 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-238-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80532 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80533 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80534 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80535 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80536 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80537 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80538 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80539 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80540 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-087-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80541 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80542 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80543 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80544 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80545 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80546 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80547 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80548 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80549 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80550 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80551 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80552 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80553 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80554 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80555 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80556 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80557 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80558 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80559 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80560 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80561 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80562 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80563 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80564 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80565 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80566 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80567 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MEL-8"-FE-768-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80568 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80569 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80570 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80571 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80572 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80573 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80574 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80575 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80576 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80577 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80578 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80579 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80580 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80581 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80582 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80583 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80584 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80585 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80586 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80587 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80588 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80589 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80590 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80591 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80592 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80593 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80594 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80595 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80596 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80597 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80598 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80599 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80600 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80601 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80602 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80603 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80604 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80605 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80606 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80607 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80608 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80609 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80610 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80611 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80612 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80613 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80614 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80615 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80616 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80617 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80618 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80619 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80620 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80621 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80622 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80623 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80624 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80625 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-8"-PR-113-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80626 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-PR-026-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80627 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-PR-026-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80628 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80629 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80630 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-PR-047-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80631 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80632 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-PR-047-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80633 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80634 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-PR-047-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80635 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80636 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-PR-047-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80637 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80638 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-PR-047-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80639 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80640 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-PR-047-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80641 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80642 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80643 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80644 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80645 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80646 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80647 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80648 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80649 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80650 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80651 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80652 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80653 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80654 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80655 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80656 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80657 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-PR-100-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80658 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-582-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80659 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-571-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80660 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-582-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80661 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-571-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80662 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-581-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80663 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-571-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80664 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-571-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80665 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-157-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80666 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-157-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80667 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-132-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80668 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-134-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80669 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-134-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80670 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-111-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80671 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-111-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80672 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-227-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80673 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-227-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80674 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-250-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80675 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-570-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80676 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-570-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80677 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-584-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80678 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-584-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80679 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-584-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80680 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-8"-SE-583-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80681 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-274-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80682 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-277-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80683 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-274-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80684 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-254-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80685 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-592-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80686 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-592-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80687 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-592-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80688 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-126-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80689 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-598-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80690 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-439-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80691 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-439-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80692 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-439-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80693 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-439-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80694 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-439-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80695 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-383-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80696 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-147-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80697 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-598-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80698 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-066-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80699 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-066-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80700 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-066-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80701 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-SE-066-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80702 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-598-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80703 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-598-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80704 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-598-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80705 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-598-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80706 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-598-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80707 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-592-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80708 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-592-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80709 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-592-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80710 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-8"-SE-592-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80711 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-226-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80712 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-277-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80713 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-254-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80714 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-250-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80715 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-112-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80716 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-156-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80717 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-8"-SE-411-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80718 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-081-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80719 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-010-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80720 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0187 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-511-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80721 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0188 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-251-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80722 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-188
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0188 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-133-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80723 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-188
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-400-0 | 0189 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80724 | 2$P-2001-AI01-8-400-0$ID-189
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-400-0 | 0189 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80725 | 2$P-2001-AI01-8-400-0$ID-189
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-400-0 | 0189 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AET-8"-PR-016-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80726 | 2$P-2001-AI01-8-400-0$ID-189
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-400-0 | 0189 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80727 | 2$P-2001-AI01-8-400-0$ID-189
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-400-0 | 0189 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC5-8"-PR-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.15 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80728 | 2$P-2001-AI01-8-400-0$ID-189
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-500-0 | 0190 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-8"-FE-754-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.29 |  | 0.22 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80729 | 2$P-2001-AI01-8-500-0$ID-190
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-500-0 | 0190 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.29 |  | 0.22 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80730 | 2$P-2001-AI01-8-500-0$ID-190
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2005-AI01-8-300-0 | 0191 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.7 |  | 0.2 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80731 | 2$P-2005-AI01-8-300-0$ID-191
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2005-AI01-8-300-0 | 0191 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | APR-8"-FE-769-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.7 |  | 0.2 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80732 | 2$P-2005-AI01-8-300-0$ID-191
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-150-0 | 0192 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-178-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.09 |  | 0.09 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80733 | 2$P-3001-AI01-10-150-0$ID-192
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-150-0 | 0192 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-070-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.09 |  | 0.09 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80734 | 2$P-3001-AI01-10-150-0$ID-192
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-150-0 | 0192 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-579-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.09 |  | 0.09 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80735 | 2$P-3001-AI01-10-150-0$ID-192
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-150-0 | 0192 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-063-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.09 |  | 0.09 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80736 | 2$P-3001-AI01-10-150-0$ID-192
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-150-0 | 0192 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.09 |  | 0.09 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80737 | 2$P-3001-AI01-10-150-0$ID-192
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-150-0 | 0192 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | PR-10"-FE-056-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.09 |  | 0.09 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80738 | 2$P-3001-AI01-10-150-0$ID-192
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-150-0 | 0192 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | PR-10"-FE-058-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.09 |  | 0.09 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80739 | 2$P-3001-AI01-10-150-0$ID-192
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-150-0 | 0192 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | PR-10"-FE-051-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.09 |  | 0.09 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80740 | 2$P-3001-AI01-10-150-0$ID-192
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | EV | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-10"-EV-009-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80762 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-048-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80741 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-050-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80742 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-050-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80743 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-046-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80744 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-048-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80745 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-049-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80746 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-045-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80747 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-045-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80748 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-049-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80749 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-047-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80750 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-175-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80751 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-146-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80752 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-146-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80753 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-146-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80754 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-146-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80755 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-534-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80756 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-535-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80757 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-146-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80758 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-146-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80759 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-146-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80760 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-146-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80761 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-200-0 | 0193 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | PR-10"-FE-579-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80763 | 2$P-3001-AI01-10-200-0$ID-193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-250-0 | 0194 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-369-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 1.45 |  | 0.12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80764 | 2$P-3001-AI01-10-250-0$ID-194
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | EV | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-10"-EV-007-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80809 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | EV | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-10"-EV-009-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80810 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | EV | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-10"-EV-007-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80811 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | EV | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-10"-EV-007-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80812 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-050-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80765 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-050-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80766 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-050-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80767 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-050-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80768 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-048-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80769 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-045-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80770 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-049-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80771 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-513-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80772 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-641-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80773 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-643-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80774 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-639-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80775 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-638-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80776 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-640-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80777 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-642-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80778 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-178-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80779 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-515-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80780 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-492-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80781 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-491-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80782 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-493-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80783 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-514-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80784 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-638-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80785 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-640-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80786 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-642-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80787 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-641-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80788 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-643-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80789 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CP1-10"-FE-639-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80790 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-534-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80791 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-535-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80792 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-10"-FE-748-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80793 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-10"-FE-749-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80794 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-535-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80795 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-534-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80796 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-534-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80797 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-535-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80798 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-171-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80799 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-161-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80800 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-166-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80801 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-151-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80802 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-156-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80803 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-145-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80804 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-146-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80805 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-10"-FE-748-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80806 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-10"-FE-748-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80807 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CE-10"-FE-749-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80808 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80813 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80814 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-485-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80815 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-088-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80816 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80817 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80818 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-485-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80819 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-088-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80820 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80821 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80822 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-485-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80823 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-088-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80824 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80825 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80826 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-485-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80827 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-088-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80828 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80829 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80830 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-088-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80831 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-485-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80832 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80833 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80834 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-485-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80835 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-088-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80836 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80837 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80838 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-088-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80839 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80840 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80841 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80842 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-088-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80843 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80844 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80845 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80846 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80847 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80848 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80849 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80850 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-486-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80851 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | MO-10"-FE-089-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80852 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-070-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80853 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-063-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80854 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-056-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80855 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-042-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80856 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-042-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80857 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-418-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80858 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-418-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80859 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-418-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80860 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-418-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80861 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-418-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80862 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-418-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80863 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-418-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80864 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-418-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80865 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-417-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80866 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-417-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80867 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-417-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80868 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-417-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80869 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-417-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80870 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-417-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80871 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-417-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80872 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-417-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80873 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-417-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80874 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80875 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80876 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80877 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80878 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80879 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80880 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80881 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-417-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80882 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-418-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80883 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80884 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80885 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80886 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80887 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80888 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80889 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80890 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80891 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80892 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80893 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80894 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80895 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80896 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80897 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80898 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80899 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80900 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-027-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80901 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-10"-EV-119-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80902 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-10"-EV-120-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80903 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-10"-EV-142-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80904 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-SE-207-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80905 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-SE-199-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80906 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-SE-208-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80907 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-SE-199-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80908 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-SE-207-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80909 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-SE-199-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80910 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-SE-207-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80911 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-SE-207-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80912 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-SE-199-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80913 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-027-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80914 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-029-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80915 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-031-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80916 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-031-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80917 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-029-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80918 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-031-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80919 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-031-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80920 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-031-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80921 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-031-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80922 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-029-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80923 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-029-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80924 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-027-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80925 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-027-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80926 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-275-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80927 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-271-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80928 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-252-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80929 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-248-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80930 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-229-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80931 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-224-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80932 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-108-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80933 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-106-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80934 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-130-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80935 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-128-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80936 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-155-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80937 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-10"-SE-153-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80938 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-002-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80939 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-004-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80940 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-006-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80941 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-006-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80942 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-004-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80943 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-002-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80944 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-006-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80945 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-004-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80946 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-002-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80947 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-004-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80948 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-002-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80949 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-004-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80950 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-002-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80951 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-002-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80952 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-002-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80953 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-369-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80954 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-443-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80955 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-443-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80956 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-369-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80957 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-369-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80958 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-369-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80959 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-369-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80960 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-443-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80961 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-443-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80962 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-443-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80963 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0195 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-179-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80964 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-600-0 | 0196 | HI | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-HI-418-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80965 | 2$P-3001-AI01-10-600-0$ID-196
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-650-0 | 0197 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBW-10"-PR-028-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80966 | 2$P-3001-AI01-10-650-0$ID-197
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-700-0 | 0198 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VC-10"-FE-146-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80967 | 2$P-3001-AI01-10-700-0$ID-198
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3005-AI01-10-300-0 | 0199 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-065-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80968 | 2$P-3005-AI01-10-300-0$ID-199
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3005-AI01-10-300-0 | 0199 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-058-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80969 | 2$P-3005-AI01-10-300-0$ID-199
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3005-AI01-10-300-0 | 0199 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-10"-FE-051-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80970 | 2$P-3005-AI01-10-300-0$ID-199
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-150-0 | 0200 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-12"-FE-069-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.07 |  | 0.11 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80971 | 2$P-3001-AI01-12-150-0$ID-200
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-150-0 | 0200 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-12"-FE-062-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.07 |  | 0.11 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80972 | 2$P-3001-AI01-12-150-0$ID-200
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-150-0 | 0200 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-12"-FE-055-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.07 |  | 0.11 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80973 | 2$P-3001-AI01-12-150-0$ID-200
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-150-0 | 0200 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-12"-FE-041-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.07 |  | 0.11 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80974 | 2$P-3001-AI01-12-150-0$ID-200
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-200-0 | 0201 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-12"-FE-069-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.76 |  | 0.14 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80975 | 2$P-3001-AI01-12-200-0$ID-201
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-200-0 | 0201 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-12"-FE-062-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.76 |  | 0.14 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80976 | 2$P-3001-AI01-12-200-0$ID-201
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-200-0 | 0201 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-12"-FE-055-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.76 |  | 0.14 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80977 | 2$P-3001-AI01-12-200-0$ID-201
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-200-0 | 0201 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-12"-FE-041-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.76 |  | 0.14 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80978 | 2$P-3001-AI01-12-200-0$ID-201
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.07 |  | 0.11 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80979 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-259-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.07 |  | 0.11 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80980 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-236-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.76 |  | 0.14 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80981 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-282-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.76 |  | 0.14 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80982 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-259-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.76 |  | 0.14 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80983 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-282-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.76 |  | 0.14 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80984 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-117-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80985 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-141-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80986 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-141-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80987 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-163-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80988 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-12"-SE-158-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80989 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-12"-SE-158-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80990 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-12"-SE-110-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80991 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-12"-SE-110-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80992 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-226-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80993 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-8"-SE-226-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80994 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C5-12"-SE-273-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80995 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80996 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-126-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80997 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-126-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80998 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-126-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 80999 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-163-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81000 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81001 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-236-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81002 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-117-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81003 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-286-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81004 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-240-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81005 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-263-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81006 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-263-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81007 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-263-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81008 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-240-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81009 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-240-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81010 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-286-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81011 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-286-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81012 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-121-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81013 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-121-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81014 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-144-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81015 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-144-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81016 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-168-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81017 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-168-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81018 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-168-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81019 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-144-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81020 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | GIF-12"-SE-121-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81021 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-18"-SE-462-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81022 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-12"-SE-279-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81023 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-12"-SE-282-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81024 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81025 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81026 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81027 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81028 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81029 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81030 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81031 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81032 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81033 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-SE-608-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81034 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-18"-SE-461-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81035 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-12"-SE-256-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81036 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-18"-SE-233-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81037 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-12"-SE-351-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81038 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-12"-SE-311-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81039 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-12"-SE-114-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81040 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-12"-SE-312-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81041 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-12"-SE-136-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81042 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-12"-SE-313-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81043 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | VOF-12"-SE-160-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81044 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-12"-SE-034-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81045 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 0202 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-12"-SE-218-S02-PP |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81046 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-200-0 | 0203 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81047 | 2$P-3001-AI01-14-200-0$ID-203
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-200-0 | 0203 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81048 | 2$P-3001-AI01-14-200-0$ID-203
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-200-0 | 0203 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81049 | 2$P-3001-AI01-14-200-0$ID-203
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81050 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81051 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81052 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81053 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81054 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81055 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81056 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81057 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81058 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81059 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81060 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81061 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81062 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81063 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81064 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81065 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81066 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81067 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81068 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81069 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81070 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81071 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81072 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81073 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81074 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81075 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81076 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81077 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81078 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81079 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81080 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81081 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81082 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81083 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81084 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-12"-PR-013-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81085 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-14"-EV-122-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81086 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-14"-EV-019-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81087 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0204 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AFE-14"-EV-131-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.21 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81088 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-400-0 | 0205 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-14"-SE-493-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 5.53 |  | 0.28 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81089 | 2$P-3001-AI01-14-400-0$ID-205
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-400-0 | 0205 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AQE-14"-SE-600-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 5.53 |  | 0.28 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81090 | 2$P-3001-AI01-14-400-0$ID-205
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-700-0 | 0206 | FE | 1 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 9.67 |  | 0.49 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81091 | 2$P-3001-AI01-14-700-0$ID-206
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-800-0 | 0207 | FE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | SELA | Primário | PR-14"-FE-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 11.05 |  | 0.56 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81092 | 2$P-3001-AI01-14-800-0$ID-207
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.21 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81093 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.21 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81094 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.28 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81095 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.28 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81096 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.49 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81097 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.56 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81098 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81099 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81100 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81101 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81102 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81103 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81104 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81105 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81106 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81107 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81108 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81109 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81110 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81111 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81112 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81113 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81114 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81115 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81116 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81117 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81118 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81119 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81120 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81121 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81122 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81123 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81124 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81125 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81126 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81127 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81128 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81129 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81130 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81131 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81132 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81133 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81134 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81135 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81136 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81137 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81138 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81139 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81140 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81141 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81142 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81143 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81144 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 0208 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-UT-192-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.664 |  | 0.116 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81145 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-400-0 | 0209 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81146 | 2$P-2001-AI02-6-400-0$ID-209
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-400-0 | 0209 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81147 | 2$P-2001-AI02-6-400-0$ID-209
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-400-0 | 0209 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81148 | 2$P-2001-AI02-6-400-0$ID-209
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-400-0 | 0209 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | EFP-6"-PR-071-SS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.55 |  | 0.15 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81149 | 2$P-2001-AI02-6-400-0$ID-209
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81150 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81151 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81152 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81153 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81154 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.18 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81155 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81156 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81157 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81158 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81159 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81160 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81161 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81162 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81163 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81164 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81165 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81166 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81167 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81168 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81169 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81170 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81171 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81172 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81173 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81174 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81175 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81176 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81177 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81178 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81179 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81180 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81181 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81182 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81183 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81184 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81185 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81186 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81187 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81188 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81189 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81190 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81191 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81192 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-011-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81193 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-012-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81194 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81195 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81196 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-008-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81197 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PR-007-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81198 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PT-330-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81199 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-20"-PT-328-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81200 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-PT-030-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81201 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-602-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81202 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-602-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81203 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-603-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81204 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-603-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81205 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-606-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81206 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-606-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81207 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-607-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81208 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0210 | SE | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBB-10"-SE-607-SS10-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81209 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1001-AI01-1-300-0 | 0211 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | AD-1"-UT-677-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81210 | 2$P-1001-AI01-1-300-0$ID-211
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-3-300-0 | 0212 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC6-3"-SL-052-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81211 | 2$P-2001-AI01-3-300-0$ID-212
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-3-300-0 | 0212 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC6-3"-SL-051-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81212 | 2$P-2001-AI01-3-300-0$ID-212
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-3-300-0 | 0212 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC6-3"-SL-050-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81213 | 2$P-2001-AI01-3-300-0$ID-212
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-3-300-0 | 0212 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC6-3"-SL-049-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81214 | 2$P-2001-AI01-3-300-0$ID-212
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-3-300-0 | 0212 | PR | 0 | 006 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | CC6-3"-SL-048-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.176 |  | 0.177 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 81215 | 2$P-2001-AI01-3-300-0$ID-212
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-3-250-2 | 0588 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | LC-3"-UT-048-CS8-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.08 |  | 0.152 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81439 | 2$E-2011-AC01-3-250-2$ID-588
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-3-250-2 | 0588 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | LC-3"-UT-048-CS8-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.08 |  | 0.152 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81440 | 2$E-2011-AC01-3-250-2$ID-588
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-3-250-2 | 0588 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | LC-3"-UT-048-CS8-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.08 |  | 0.152 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81441 | 2$E-2011-AC01-3-250-2$ID-588
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI01-4-371-0 | 0589 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | APR-4"-PL-071-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.762 |  | 0.222 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81442 | 2$E-2011-AI01-4-371-0$ID-589
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI01-4-371-0 | 0589 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | APR-4"-PL-071-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.762 |  | 0.222 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81443 | 2$E-2011-AI01-4-371-0$ID-589
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI01-4-481-0 | 0590 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | FBK-6"-SL-002-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 6.014 |  | 0.279 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81444 | 2$E-2011-AI01-4-481-0$ID-590
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1041-A-AI01-2-200-0 | 0591 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | AET-2"-UT-039-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.63 |  | 0.09 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81577 | 2$P-1041-A-AI01-2-200-0$ID-591
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1041-A-AI01-2-200-0 | 0591 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | AET-2"-UT-039-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 1.63 |  | 0.09 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81578 | 2$P-1041-A-AI01-2-200-0$ID-591
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-A-AC01-3-300-2 | 0592 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | LC-3"-UT-048-CS8-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.3 |  | 0.145 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81622 | 2$P-2041-A-AC01-3-300-2$ID-592
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-A-AC01-3-300-2 | 0592 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | LC-3"-UT-048-CS8-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.3 |  | 0.145 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81623 | 2$P-2041-A-AC01-3-300-2$ID-592
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-A-AC01-3-300-2 | 0592 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | LC-3"-UT-048-CS8-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.3 |  | 0.145 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81624 | 2$P-2041-A-AC01-3-300-2$ID-592
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-A-AC01-3-687-2 | 0593 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | AT-3"-UT-410-CS10-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.42 |  | 0.282 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81625 | 2$P-2041-A-AC01-3-687-2$ID-593
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-A-AI01-3-250-0 | 0594 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.03 |  | 0.127 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81626 | 2$P-2041-A-AI01-3-250-0$ID-594
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-A-AI01-3-300-0 | 0595 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | CC6-3"-UT-015-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.3 |  | 0.145 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81627 | 2$P-2041-A-AI01-3-300-0$ID-595
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-A-AI01-3-687-0 | 0596 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | AET-3"-PL-106-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.42 |  | 0.282 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81628 | 2$P-2041-A-AI01-3-687-0$ID-596
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AI01-4-250-0 | 0597 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.385 |  | 0.134 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81629 | 2$P-2041-B-AI01-4-250-0$ID-597
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-F-AI01-8-300-0 | 0598 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | FBK-8"-SL-166-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 13.201 |  | 0.475 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81630 | 2$P-2041-F-AI01-8-300-0$ID-598
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-F-AI01-8-300-0 | 0598 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | FBK-8"-SL-166-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 13.201 |  | 0.475 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81631 | 2$P-2041-F-AI01-8-300-0$ID-598
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2042-A-AI01-3-478-0 | 0599 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário | AET-3"-UT-026-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.97 |  | 0.174 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81632 | 2$P-2042-A-AI01-3-478-0$ID-599
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-3-200-0 | 0600 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário | FBK-8"-SL-165-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 0.951 |  | 0.066 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81434 | 2$E-2001-AI01-3-200-0$ID-600
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-3-200-0 | 0600 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário | FBK-8"-SL-165-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 0.951 |  | 0.066 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81435 | 2$E-2001-AI01-3-200-0$ID-600
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-8-350-0 | 0601 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário | C6-8"-PL-016-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 8.156 |  | 0.302 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81436 | 2$E-2001-AI01-8-350-0$ID-601
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-8-400-0 | 0602 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário | FBK-8"-SL-108-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 9.577 |  | 0.353 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81437 | 2$E-2001-AI01-8-400-0$ID-602
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-8-500-0 | 0603 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário | FBK-8"-SL-111-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 12.417 |  | 0.454 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81438 | 2$E-2001-AI01-8-500-0$ID-603
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI01-10-500-0 | 0604 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário | C6-10"-SL-109-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 18.118 |  | 0.597 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81445 | 2$E-3001-AI01-10-500-0$ID-604
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-6-300-0 | 0605 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário | FBK-6"-SL-002-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 15.78 |  | 0.43 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81633 | 2$P-2052-AI01-6-300-0$ID-605
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-6-300-0 | 0605 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário | FBK-6"-SL-002-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 15.78 |  | 0.43 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81634 | 2$P-2052-AI01-6-300-0$ID-605
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-6-300-0 | 0605 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário | FBK-6"-SL-002-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 15.78 |  | 0.43 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81635 | 2$P-2052-AI01-6-300-0$ID-605
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-6-300-0 | 0605 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário | FBK-6"-SL-002-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 15.78 |  | 0.43 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81636 | 2$P-2052-AI01-6-300-0$ID-605
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-6-300-0 | 0605 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário | FBK-6"-SL-002-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 15.78 |  | 0.43 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81637 | 2$P-2052-AI01-6-300-0$ID-605
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-8-300-0 | 0606 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário | C6-8"-SL-133-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 27.186 |  | 0.575 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81638 | 2$P-2052-AI01-8-300-0$ID-606
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-8-300-0 | 0606 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário | C6-8"-SL-133-SS1-IQ |  |  | 1 |  | 1 | 27.186 |  | 0.575 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81639 | 2$P-2052-AI01-8-300-0$ID-606
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-10-417-0 | 0607 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário | FBK-10"-SL-164-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 29.629 |  | 0.662 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81641 | 2$P-3052-AI01-10-417-0$ID-607
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-10-417-0 | 0607 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário | FBK-10"-SL-164-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 29.629 |  | 0.662 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81642 | 2$P-3052-AI01-10-417-0$ID-607
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-1011-AI01-2-520-0 | 0608 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO P/ CURVA | Primário | AET-2"-UT-075-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.683 |  | 0.175 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81432 | 2$E-1011-AI01-2-520-0$ID-608
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-1011-AI01-2-593-0 | 0609 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | EXTENSÃO P/ CURVA | Primário | AET-2"-UT-078-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 4.24 |  | 0.216 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81433 | 2$E-1011-AI01-2-593-0$ID-609
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0610 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-2"-SL-198-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 0.001 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81446 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-610
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0610 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-2"-SL-198-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 0.001 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81447 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-610
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0610 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-2"-SL-198-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 0.001 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81448 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-610
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0611 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-1"-UT-400-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.25 |  | 0.01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81449 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-611
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0611 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-1"-UT-400-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.25 |  | 0.01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81450 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-611
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0611 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-1"-UT-400-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.25 |  | 0.01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81451 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-611
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0611 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-1"-UT-400-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.25 |  | 0.01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81452 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-611
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0611 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-1"-UT-400-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.25 |  | 0.01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81453 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-611
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81454 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81455 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81456 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81457 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81458 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81459 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81460 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81461 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81462 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81463 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81464 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81465 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81466 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81467 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81468 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81469 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81470 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 0612 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81471 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-3-75-1 | 0613 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | FBK-6"-SL-002-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.85 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81472 | 2$G-2005-AC01-3-75-1$ID-613
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81473 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81474 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81475 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81476 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81477 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81478 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81479 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81480 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81481 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81482 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81483 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81484 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81485 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81486 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81487 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81488 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81489 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81490 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81491 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81492 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81493 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81494 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81495 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81496 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81497 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81498 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81499 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81500 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81501 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81502 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81503 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81504 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81505 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81506 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81507 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81508 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81509 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81510 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81511 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81512 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81513 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81514 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81515 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81516 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81517 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 0614 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0.03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81518 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81519 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81520 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81521 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81522 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81523 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81524 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81525 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81526 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81527 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81528 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81529 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81530 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81531 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81532 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81533 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81534 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81535 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81536 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81537 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81538 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81539 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81540 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81541 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81542 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81543 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81544 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81545 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81546 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81547 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81548 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81549 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81550 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 0615 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81551 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81552 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81553 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81554 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81555 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81556 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81557 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81558 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81559 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81560 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81561 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81562 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81563 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81564 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81565 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81566 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81567 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 0616 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | APR-6"-PL-040-GAL-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.36 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81568 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0617 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | C6-8"-PL-015-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.7 |  | 0.06 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81569 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-617
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0617 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | C6-8"-PL-015-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.7 |  | 0.06 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81570 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-617
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0617 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | C6-8"-PL-015-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.7 |  | 0.06 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81571 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-617
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0617 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | C6-8"-PL-015-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.7 |  | 0.06 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81572 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-617
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0617 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | C6-8"-PL-015-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.7 |  | 0.06 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81573 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-617
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0617 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | C6-8"-PL-015-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.7 |  | 0.06 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81574 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-617
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0617 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | C6-8"-PL-015-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.7 |  | 0.06 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81575 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-617
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 0618 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ TUBO | Primário | C6-6"-SL-011-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.45 |  | 0.09 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81576 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-618
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AI01-100-300-0 | 0619 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário | FBK-8"-PL-080-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 3.59 |  | 0.13 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81612 | 2$P-2011-AI01-100-300-0$ID-619
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0620 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário | LC-3"-UT-823-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.33 |  | 0.12 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81613 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-620
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0620 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário | LC-3"-UT-823-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.33 |  | 0.12 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81614 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-620
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0620 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário | LC-3"-UT-823-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.33 |  | 0.12 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81615 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-620
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0620 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário | LC-3"-UT-823-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.33 |  | 0.12 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81616 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-620
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0620 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário | LC-3"-UT-823-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.33 |  | 0.12 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81617 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-620
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0620 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário | LC-3"-UT-823-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.33 |  | 0.12 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81618 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-620
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-75-300-2 | 0621 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário | LC-3"-UT-057-CS8-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.96 |  | 0.11 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81619 | 2$P-2016-AC01-75-300-2$ID-621
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-75-300-2 | 0621 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário | LC-3"-UT-057-CS8-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.96 |  | 0.11 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81620 | 2$P-2016-AC01-75-300-2$ID-621
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-75-300-2 | 0621 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | PATIM P/ TUBO | Primário | LC-3"-UT-057-CS8-PP |  |  | 1 |  | 1 | 2.96 |  | 0.11 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81621 | 2$P-2016-AC01-75-300-2$ID-621
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81579 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81580 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81581 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81582 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81583 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81584 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81585 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81586 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81587 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81588 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81589 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81590 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81591 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81592 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81593 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81594 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81595 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81596 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81597 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81598 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81599 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81600 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81601 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81602 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81603 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0622 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | FBK-6"-SL-203-S02-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.64 |  | 0.116 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81604 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0623 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-8"-PL-077-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.434 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81605 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-623
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0623 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-8"-PL-077-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.434 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81606 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-623
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0623 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-8"-PL-077-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.434 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81607 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-623
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0623 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-8"-PL-077-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.434 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81608 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-623
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0623 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-8"-PL-077-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.434 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81609 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-623
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0623 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-8"-PL-077-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.434 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81610 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-623
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0623 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-8"-PL-077-SS1-PP |  |  | 1 |  | 1 | 3.53 |  | 0.434 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81611 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-623
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 0624 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | SELA | Primário | C6-6"-SL-011-SS1-NI |  |  | 1 |  | 1 | 2.18 |  | 0.177 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81640 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-624
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1005-AC01-2.1-2-10 | 0625 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário | LC-2.1/2"-PL-102-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.51 |  | 0.01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81643 | 2$T-1005-AC01-2.1-2-10$ID-625
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0626 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário | C6-6"-PL-022-SS1-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.35 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81644 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-626
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0626 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário | C6-6"-PL-022-SS1-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.35 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81645 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-626
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0626 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário | C6-6"-PL-022-SS1-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.35 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81646 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-626
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 0626 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário | C6-6"-PL-022-SS1-IQ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.35 |  | 0.05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81647 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-626
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2005-AI01-3-180-0 | 0627 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário | CC6-3"-EV-157-SS1-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.98 |  | 0.06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81648 | 2$T-2005-AI01-3-180-0$ID-627
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2005-AI01-4-180-0 | 0628 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário | AET-4"-UT-043-SS1-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.2 |  | 0.07 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81649 | 2$T-2005-AI01-4-180-0$ID-628
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2005-AI01-8-100-0 | 0629 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário | FBK-8"-SL-167-S02-NI |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.3 |  | 0.04 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81650 | 2$T-2005-AI01-8-100-0$ID-629
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-3-180-1 | 0630 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário | LC-3"-UT-063-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.8 |  | 0.07 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81651 | 2$T-2006-AC01-3-180-1$ID-630
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-3-180-1 | 0630 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário | LC-3"-UT-063-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.8 |  | 0.07 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81652 | 2$T-2006-AC01-3-180-1$ID-630
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-3-180-1 | 0630 | SLPL | 1 | 008 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário | LC-3"-UT-063-CS8-PP |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.8 |  | 0.07 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-01 | 81653 | 2$T-2006-AC01-3-180-1$ID-630
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-6-300-2 | 0853 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-114 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 10.62 |  | 0.456 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83074 | 2$E-2001-AC01-6-300-2$ID-853
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI02-4-500-0 | 0854 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-421 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.009 |  | 0.175 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83087 | 2$E-2011-AI02-4-500-0$ID-854
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-0-1 | 0856 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-020 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 2.4 |  | 0.1 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83108 | 2$G-1605-AC01-0-1$ID-856
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AI02-100-300-0 | 0863 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-126 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.321 |  | 0.102 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83127 | 2$P-1011-AI02-100-300-0$ID-863
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AC01-100-300-2 | 0865 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-546 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 14.468 |  | 0.508 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83139 | 2$P-2011-AC01-100-300-2$ID-865
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 0866 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-531 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.22 |  | 0.08 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83141 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-866
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AI01-100-300-0 | 0867 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-419 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.33 |  | 0.12 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83146 | 2$P-2016-AI01-100-300-0$ID-867
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3012-AC01-10-100-600-2 | 0870 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-414 |  | PATIM LONGO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 29.291 |  | 0.843 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83176 | 2$P-3012-AC01-10-100-600-2$ID-870
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3012-AC01-10-100-650-2 | 0871 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-402 |  | PATIM LONGO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.45 |  | 0.9 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83177 | 2$P-3012-AC01-10-100-650-2$ID-871
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI02-16-75-300-0 | 0872 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-479 |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 22.115 |  | 0.637 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83178 | 2$P-3021-AI02-16-75-300-0$ID-872
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4022-AI02-24-100-750-0 | 0873 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-430 |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 124.228 |  | 2.677 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 2024-12-12 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83184 | 2$P-4022-AI02-24-100-750-0$ID-873
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-950-2 | 0874 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-419 |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 339.12 |  | 5.56 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83185 | 2$P-5021-AC01-40-100-950-2$ID-874
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-150-1 | 0932 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-402 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.98 |  | 0.3 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83249 | 2$T-3001-AC01-150-1$ID-932
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-250-1 | 0933 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-414 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 13.3 |  | 0.48 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83251 | 2$T-3001-AC01-250-1$ID-933
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3005-AI02-10-240-0 | 0934 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-447 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 61.6 |  | 1.83 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83252 | 2$T-3005-AI02-10-240-0$ID-934
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3005-AI02-10-300-0 | 0935 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-251 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 97.5 |  | 2.86 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83253 | 2$T-3005-AI02-10-300-0$ID-935
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3005-AI02-10-350-0 | 0936 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-450 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 22.91 |  | 0.668 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83254 | 2$T-3005-AI02-10-350-0$ID-936
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-4001-AC01-350-1 | 0937 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-430 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 51.116 |  | 1.09 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83256 | 2$T-4001-AC01-350-1$ID-937
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-5001-AC01-300-1 | 0938 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-419 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 43.814 |  | 0.94 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83257 | 2$T-5001-AC01-300-1$ID-938
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-5001-AC01-350-1 | 0939 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-402 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 51.116 |  | 1.09 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | P001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83258 | 2$T-5001-AC01-350-1$ID-939
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0940 | ETA | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-52000-001 |  | SELA | Primário |  |  |  | 90 |  | 90 | 282.6 |  | 10.8 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83131 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-940
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 0941 | ETA | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-52000-036 |  | SELA | Primário |  |  |  | 5 |  | 5 | 20.95 |  | 0.8 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83133 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-941
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0942 | ETA | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-52000-011 |  | SELA | Primário |  |  |  | 35 |  | 35 | 160.3 |  | 5.25 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83134 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-942
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-400-0 | 0943 | ETA | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-52000-005 |  | SELA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 12.22 |  | 0.4 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83135 | 2$P-2001-AI01-8-400-0$ID-943
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-10-300-2 | 0944 | ETA | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-52000-065 |  | SELA | Primário |  |  |  | 9 |  | 9 | 61.11 |  | 1.71 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83170 | 2$P-3001-AC01-10-300-2$ID-944
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AC01-8-300-2 | 0945 | PT | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-657 |  | SELA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 9.16 |  | 0.3 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83130 | 2$P-2001-AC01-8-300-2$ID-945
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 0946 | PT | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-432 |  | SELA | Primário |  |  |  | 19 |  | 19 | 59.66 |  | 2.28 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83132 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-946
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-200-0 | 0947 | PT | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-048 |  | SELA | Primário |  |  |  | 20 |  | 20 | 41.8 |  | 1.6 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83136 | 2$P-2001-AI02-6-200-0$ID-947
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-400-0 | 0948 | PT | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-304 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.19 |  | 0.16 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83137 | 2$P-2001-AI02-6-400-0$ID-948
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2005-AI02-6-300-0 | 0949 | PT | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-519 |  | SELA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 9.42 |  | 0.34 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83138 | 2$P-2005-AI02-6-300-0$ID-949
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-300-0 | 0950 | PT | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-774 |  | SELA | Primário |  |  |  | 10 |  | 10 | 67.9 |  | 1.9 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83171 | 2$P-3001-AI02-10-300-0$ID-950
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-12-200-0 | 0951 | PT | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-056 |  | SELA | Primário |  |  |  | 11 |  | 11 | 95.81 |  | 2.53 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83172 | 2$P-3001-AI02-12-200-0$ID-951
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-12-300-0 | 0952 | PT | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-862 |  | SELA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 26.12 |  | 0.68 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83173 | 2$P-3001-AI02-12-300-0$ID-952
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-16-300-0 | 0953 | PT | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-963 |  | SELA | Primário |  |  |  | 8 |  | 8 | 79.92 |  | 2.24 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83174 | 2$P-3001-AI02-16-300-0$ID-953
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-16-500-0 | 0954 | PT | 1 | 011 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-967 |  | SELA | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 66.6 |  | 1.8 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83175 | 2$P-3001-AI02-16-500-0$ID-954
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1091-AI02-2-123-2 | 0955 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-748 |  | APOIO P/ FLANGE | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.85 |  | 0.13 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83129 | 2$P-1091-AI02-2-123-2$ID-955
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2091-AI02-3-275-2 | 0956 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-111 |  | APOIO P/ FLANGE | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 13.58 |  | 0.42 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83163 | 2$P-2091-AI02-3-275-2$ID-956
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2091-AI02-4-175-2 | 0957 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-113 |  | APOIO P/ FLANGE | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.02 |  | 0.22 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83164 | 2$P-2091-AI02-4-175-2$ID-957
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2091-AI02-4-225-2 | 0958 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-112 |  | APOIO P/ FLANGE | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.74 |  | 0.24 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83165 | 2$P-2091-AI02-4-225-2$ID-958
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2091-AI02-6-125-2 | 0959 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-749 |  | APOIO P/ FLANGE | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.38 |  | 0.2 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83166 | 2$P-2091-AI02-6-125-2$ID-959
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2091-AI02-6-150-2 | 0960 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-191 |  | APOIO P/ FLANGE | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.74 |  | 0.21 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83167 | 2$P-2091-AI02-6-150-2$ID-960
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2091-AI02-6-175-2 | 0961 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-081 |  | APOIO P/ FLANGE | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.11 |  | 0.22 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83168 | 2$P-2091-AI02-6-175-2$ID-961
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2091-AI02-6-350-2 | 0962 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-710 |  | APOIO P/ FLANGE | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 19.3 |  | 0.58 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83169 | 2$P-2091-AI02-6-350-2$ID-962
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3091-AI02-14-450-2 | 0963 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-116 |  | APOIO P/ FLANGE | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 48.374 |  | 1.728 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83183 | 2$P-3091-AI02-14-450-2$ID-963
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-4-250-2 | 0964 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-143 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.385 |  | 0.158 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83084 | 2$E-2011-AC01-4-250-2$ID-964
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-4-300-2 | 0965 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-154 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.954 |  | 0.184 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83085 | 2$E-2011-AC01-4-300-2$ID-965
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI01-3-201-0 | 0966 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-580 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.259 |  | 0.087 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83086 | 2$E-2011-AI01-3-201-0$ID-966
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI02-6-300-0 | 0967 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-406 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.82 |  | 0.25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83088 | 2$E-2011-AI02-6-300-0$ID-967
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI02-6-500-0 | 0968 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-862 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.04 |  | 0.39 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83089 | 2$E-2011-AI02-6-500-0$ID-968
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AI02-10-125-0 | 0969 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-494 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.243 |  | 0.199 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83100 | 2$E-3011-AI02-10-125-0$ID-969
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AI02-10-800-0 | 0970 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-053 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 30.997 |  | 0.994 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83101 | 2$E-3011-AI02-10-800-0$ID-970
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AI02-12-150-0 | 0971 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-053 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.648 |  | 0.401 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83102 | 2$E-3011-AI02-12-150-0$ID-971
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AI02-16-1000-0 | 0972 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-075 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 140.22 |  | 3.638 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83103 | 2$E-3011-AI02-16-1000-0$ID-972
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1041-A-AC01-2-200-2 | 0973 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-146 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.26 |  | 0.16 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83128 | 2$P-1041-A-AC01-2-200-2$ID-973
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-A-AC01-3-200-2 | 0974 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-281 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.946 |  | 0.218 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83149 | 2$P-2041-A-AC01-3-200-2$ID-974
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AI01-4-370-0 | 0975 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-431 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.04 |  | 0.176 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83150 | 2$P-2041-B-AI01-4-370-0$ID-975
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AI01-4-377-0 | 0976 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-856 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.078 |  | 0.179 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83151 | 2$P-2041-B-AI01-4-377-0$ID-976
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AI02-4-200-0 | 0977 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-737 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.112 |  | 0.116 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83152 | 2$P-2041-B-AI02-4-200-0$ID-977
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AI01-6-300-0 | 0978 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-665 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.73 |  | 0.28 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83153 | 2$P-2041-D-AI01-6-300-0$ID-978
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AI01-6-320-0 | 0979 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-475 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.05 |  | 0.29 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83154 | 2$P-2041-D-AI01-6-320-0$ID-979
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AI01-6-330-0 | 0980 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-474 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.21 |  | 0.3 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83155 | 2$P-2041-D-AI01-6-330-0$ID-980
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AI01-6-383-0 | 0981 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-802 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.07 |  | 0.34 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83156 | 2$P-2041-D-AI01-6-383-0$ID-981
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AI01-6-503-0 | 0982 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-807 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 20 |  | 0.84 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83157 | 2$P-2041-D-AI01-6-503-0$ID-982
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2042-D-AI01-6-337-0 | 0983 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-476 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.33 |  | 0.31 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83158 | 2$P-2042-D-AI01-6-337-0$ID-983
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-B-AI02-10-125-0 | 0984 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-322 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 57.18 |  | 1.808 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83179 | 2$P-3041-B-AI02-10-125-0$ID-984
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-D-AI02-12-400-0 | 0985 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-1032 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 26.097 |  | 0.816 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83180 | 2$P-3041-D-AI02-12-400-0$ID-985
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-4-300-2 | 0986 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-145 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.122 |  | 0.284 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83073 | 2$E-2001-AC01-4-300-2$ID-986
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-4-300-0 | 0987 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-274 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 9.183 |  | 0.426 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83075 | 2$E-2001-AI01-4-300-0$ID-987
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-4-350-0 | 0988 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-204 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.63 |  | 0.168 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83076 | 2$E-2001-AI01-4-350-0$ID-988
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-4-380-0 | 0989 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-274 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.972 |  | 0.184 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83077 | 2$E-2001-AI01-4-380-0$ID-989
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-4-400-0 | 0990 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-204 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.2 |  | 0.194 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83078 | 2$E-2001-AI01-4-400-0$ID-990
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI02-6-250-0 | 0991 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-753 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 12.76 |  | 0.56 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83079 | 2$E-2001-AI02-6-250-0$ID-991
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI02-6-400-0 | 0992 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-008 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 11.22 |  | 0.48 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83080 | 2$E-2001-AI02-6-400-0$ID-992
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI02-6-600-0 | 0993 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-155 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.83 |  | 0.38 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83081 | 2$E-2001-AI02-6-600-0$ID-993
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI02-6-650-0 | 0994 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-144 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.64 |  | 0.41 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83082 | 2$E-2001-AI02-6-650-0$ID-994
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI02-8-400-0 | 0995 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-274 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 49.668 |  | 1.816 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83083 | 2$E-2001-AI02-8-400-0$ID-995
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AC01-10-500-2 | 0996 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-237 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.121 |  | 0.597 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83090 | 2$E-3001-AC01-10-500-2$ID-996
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AC01-10-550-2 | 0997 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-235 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.266 |  | 0.663 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2024-12-02 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83091 | 2$E-3001-AC01-10-550-2$ID-997
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI02-10-350-0 | 0998 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-192 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 23.364 |  | 0.796 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83092 | 2$E-3001-AI02-10-350-0$ID-998
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI02-10-400-0 | 0999 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-093 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 27.656 |  | 0.928 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83093 | 2$E-3001-AI02-10-400-0$ID-999
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI02-10-650-0 | 1000 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-039 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 24.559 |  | 0.796 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83094 | 2$E-3001-AI02-10-650-0$ID-1000
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI02-12-500-0 | 1001 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-049 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 67.304 |  | 2.224 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83095 | 2$E-3001-AI02-12-500-0$ID-1001
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI02-12-600-0 | 1002 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-563 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 42.238 |  | 1.378 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83096 | 2$E-3001-AI02-12-600-0$ID-1002
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI02-16-500-0 | 1003 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-964 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 120.152 |  | 3.336 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83097 | 2$E-3001-AI02-16-500-0$ID-1003
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI02-16-800-0 | 1004 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-596 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 216.32 |  | 5.7 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83098 | 2$E-3001-AI02-16-800-0$ID-1004
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI02-20-700-0 | 1005 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-924 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 46.8 |  | 311.52 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83099 | 2$E-3001-AI02-20-700-0$ID-1005
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3042-G-AI02-16-300-0 | 1006 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-962 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 58.92 |  | 1.86 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83181 | 2$P-3042-G-AI02-16-300-0$ID-1006
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3042-G-AI02-16-313-0 | 1007 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-962 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 20.74 |  | 0.64 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83182 | 2$P-3042-G-AI02-16-313-0$ID-1007
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-6-547-0 | 1008 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-479 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.76 |  | 0.59 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83160 | 2$P-2052-AI01-6-547-0$ID-1008
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-6-555-0 | 1009 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-478 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.89 |  | 0.6 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83161 | 2$P-2052-AI01-6-555-0$ID-1009
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2051-AI01-6-350-0 | 1010 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-473 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.76 |  | 0.47 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83159 | 2$P-2051-AI01-6-350-0$ID-1010
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1005-AC01-32-1 | 1011 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-387 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 6.4 |  | 0.2 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83105 | 2$G-1005-AC01-32-1$ID-1011
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 1012 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-099 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 21 | 21 | 0 | 8.82 |  | 0.42 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83106 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-1012
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 1013 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-152 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 8.32 |  | 0.32 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83107 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-1013
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 1014 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-433 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 2.88 |  | 0.12 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83109 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-1014
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-4-90-1 | 1015 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-532 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 6.12 |  | 0.24 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83111 | 2$G-2005-AC01-4-90-1$ID-1015
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-6-115-1 | 1016 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-254 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 6.5 |  | 0.25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83112 | 2$G-2005-AC01-6-115-1$ID-1016
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-6-140-1 | 1017 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-432 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.58 |  | 0.06 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83113 | 2$G-2005-AC01-6-140-1$ID-1017
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-8-140-1 | 1018 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-741 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.58 |  | 0.06 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83114 | 2$G-2005-AC01-8-140-1$ID-1018
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 1019 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-774 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 7.2 |  | 0.24 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83115 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-1019
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 1020 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-008 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 16.32 |  | 0.64 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83116 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-1020
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 1021 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-048 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 68 |  | 2.5 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83117 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-1021
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3005-AC01-12-200-1 | 1022 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-375 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.94 |  | 0.1 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83118 | 2$G-3005-AC01-12-200-1$ID-1022
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 1023 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-301 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 14.7 |  | 0.54 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83119 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-1023
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-12-1 | 1024 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-053 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 21.52 |  | 0.8 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83120 | 2$G-3505-AC01-12-1$ID-1024
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2081-AI02-3-2 | 1025 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-853 |  | PATIM P/ FLANGES | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.38 |  | 0.32 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83162 | 2$P-2081-AI02-3-2$ID-1025
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 1026 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-219 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 7 | 7 | 0 | 16.1 |  | 0.7 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83126 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-1026
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AI02-75-300-0 | 1027 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-053 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.12 |  | 0.12 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83140 | 2$P-2011-AI02-75-300-0$ID-1027
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 1028 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-334 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 24 | 24 | 0 | 39.96 |  | 1.44 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83142 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-1028
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-400-2 | 1029 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-551 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.44 |  | 0.16 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83143 | 2$P-2016-AC01-100-400-2$ID-1029
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-175-300-2 | 1030 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-613 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.43 |  | 0.17 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83144 | 2$P-2016-AC01-175-300-2$ID-1030
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AI01-100-200-0 | 1031 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-153 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.44 |  | 0.16 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83145 | 2$P-2016-AI01-100-200-0$ID-1031
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AI02-100-300-0 | 1032 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-214 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 13.32 |  | 0.48 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83147 | 2$P-2016-AI02-100-300-0$ID-1032
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AI02-75-300-0 | 1033 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-406 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.96 |  | 0.11 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83148 | 2$P-2016-AI02-75-300-0$ID-1033
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 1034 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-477 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.26 |  | 0.04 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83243 | 2$T-1001-AC01-1$ID-1034
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 1035 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-380 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 8.1 |  | 0.3 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83244 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-1035
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-180-1 | 1036 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-337 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.62 |  | 0.07 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83245 | 2$T-2001-AC01-180-1$ID-1036
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-150-1 | 1037 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-236 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.99 |  | 0.15 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83250 | 2$T-3001-AC01-150-1$ID-1037
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2005-AC01-4-100-1 | 1038 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-172 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.8 |  | 0.08 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83246 | 2$T-2005-AC01-4-100-1$ID-1038
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2005-AI02-6-100-0 | 1039 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-304 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.8 |  | 0.08 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83247 | 2$T-2005-AI02-6-100-0$ID-1039
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-4-150-1 | 1040 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-184 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.06 |  | 0.12 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83248 | 2$T-2006-AC01-4-150-1$ID-1040
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3006-AI02-12-350-0 | 1041 | PT | 1 | 012 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-075 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 106.44 |  | 3.72 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | P002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83255 | 2$T-3006-AI02-12-350-0$ID-1041
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AL03-12-600-2 | 1737 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-223 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 45.904 |  | 1.476 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84424 | 2$E-3001-AL03-12-600-2$ID-1737
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AL03-14-800-2 | 1738 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-209 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 158.15 |  | 2.076 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84425 | 2$E-3011-AL03-14-800-2$ID-1738
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AL03-100-300-2 | 1739 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-227 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 9.28 |  | 0.4 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84426 | 2$P-1011-AL03-100-300-2$ID-1739
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1031-AL03-1.1-2-100-300-2 | 1740 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-225 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 5 |  | 5 | 17.45 |  | 0.9 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84428 | 2$P-1031-AL03-1.1-2-100-300-2$ID-1740
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1031-AL03-1-100-300-2 | 1741 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-225 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 9.96 |  | 0.56 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84427 | 2$P-1031-AL03-1-100-300-2$ID-1741
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1031-AL03-3-4-100-300-2 | 1742 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-493 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.49 |  | 0.14 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84429 | 2$P-1031-AL03-3-4-100-300-2$ID-1742
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1531-AL03-1.1-2-100-2 | 1743 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-060 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 11 |  | 11 | 18.26 |  | 0.99 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84431 | 2$P-1531-AL03-1.1-2-100-2$ID-1743
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1531-AL03-1-100-2 | 1744 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-060 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 10 |  | 10 | 13.5 |  | 0.7 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84430 | 2$P-1531-AL03-1-100-2$ID-1744
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1531-AL03-3-4-100-2 | 1745 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-264 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.18 |  | 0.07 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84432 | 2$P-1531-AL03-3-4-100-2$ID-1745
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AL03-12-150-400-2 | 1746 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-008 |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário |  |  |  | 7 |  | 7 | 151.34 |  | 4.41 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84433 | 2$P-3011-AL03-12-150-400-2$ID-1746
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AL03-14-100-300-2 | 1747 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-269 |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.95 |  | 0.42 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84434 | 2$P-3011-AL03-14-100-300-2$ID-1747
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AL03-14-150-400-2 | 1748 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-008 |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário |  |  |  | 14 |  | 14 | 308.56 |  | 8.96 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84435 | 2$P-3011-AL03-14-150-400-2$ID-1748
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3012-AL03-14-150-550-2 | 1749 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-100 |  | PATIM LONGO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 29.56 |  | 0.84 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84436 | 2$P-3012-AL03-14-150-550-2$ID-1749
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3012-AL03-14-150-700-2 | 1750 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-039 |  | PATIM LONGO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 37.08 |  | 1.05 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84437 | 2$P-3012-AL03-14-150-700-2$ID-1750
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3012-AL03-14-150-800-2 | 1751 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-007 |  | PATIM LONGO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 42.09 |  | 1.2 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84438 | 2$P-3012-AL03-14-150-800-2$ID-1751
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-D-AL03-12-300-2 | 1752 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-112 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 43.236 |  | 1.352 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84439 | 2$P-3041-D-AL03-12-300-2$ID-1752
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-F-AL03-14-316-2 | 1753 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-107 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 46.216 |  | 1.442 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84440 | 2$P-3041-F-AL03-14-316-2$ID-1753
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3042-F-AL03-14-390-2 | 1754 | GE | 1 | 014 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-108 |  | EXTENSÃO (BOCA DE LO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.874 |  | 0.463 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-04 | 84441 | 2$P-3042-F-AL03-14-390-2$ID-1754
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-3-400-2 | 1755 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-154 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.778 |  | 0.134 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83271 | 2$E-2001-AC01-3-400-2$ID-1755
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-6-300-2 | 1756 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-279 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.99 |  | 0.17 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83272 | 2$E-2001-AC01-6-300-2$ID-1756
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-6-530-2 | 1757 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-122 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 15.4 |  | 0.66 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83273 | 2$E-2001-AC01-6-530-2$ID-1757
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-4-400-2 | 1758 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-216 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.092 |  | 0.237 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83274 | 2$E-2011-AC01-4-400-2$ID-1758
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-4-850-2 | 1759 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-217 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.215 |  | 0.473 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83275 | 2$E-2011-AC01-4-850-2$ID-1759
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-6-1200-2 | 1760 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-217 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.33 |  | 0.86 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83276 | 2$E-2011-AC01-6-1200-2$ID-1760
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-6-500-2 | 1761 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-141 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.04 |  | 0.39 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83277 | 2$E-2011-AC01-6-500-2$ID-1761
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AC01-10-600-2 | 1762 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-506 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 22.412 |  | 0.729 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83278 | 2$E-3001-AC01-10-600-2$ID-1762
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AC01-12-500-2 | 1763 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-402 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.826 |  | 0.556 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83279 | 2$E-3001-AC01-12-500-2$ID-1763
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AC01-12-600-2 | 1764 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-347 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 63.357 |  | 2.067 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83280 | 2$E-3001-AC01-12-600-2$ID-1764
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-10-600-2 | 1765 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-162 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.148 |  | 1.005 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83281 | 2$E-3011-AC01-10-600-2$ID-1765
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-12-500-2 | 1766 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-040 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 106.684 |  | 3.46 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83282 | 2$E-3011-AC01-12-500-2$ID-1766
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-12-552-2 | 1767 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-263 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 28.903 |  | 0.934 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83283 | 2$E-3011-AC01-12-552-2$ID-1767
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AC01-12-700-2 | 1768 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-508 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 35.255 |  | 1.13 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83284 | 2$E-3011-AC01-12-700-2$ID-1768
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-6-1 | 1769 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-278 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.88 |  | 0.2 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83295 | 2$G-3505-AC01-6-1$ID-1769
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-4011-AC01-36-1450-2 | 1770 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-222 |  | EXTENSÃO P/ CURVA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 309.992 |  | 8.506 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83285 | 2$E-4011-AC01-36-1450-2$ID-1770
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1005-AC01-32-1 | 1771 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-195 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 2.56 |  | 0.08 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83286 | 2$G-1005-AC01-32-1$ID-1771
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 1772 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-234 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.42 |  | 0.02 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83287 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-1772
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 1773 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-021 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 5.2 |  | 0.2 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83288 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-1773
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-8-140-1 | 1774 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-394 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 18 | 18 | 0 | 28.44 |  | 1.08 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83289 | 2$G-2005-AC01-8-140-1$ID-1774
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2005-AC01-8-140-1 | 1775 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-394 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.16 |  | 0.12 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83290 | 2$G-2005-AC01-8-140-1$ID-1775
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 1776 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-017 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 21.6 |  | 0.72 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83291 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-1776
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-200-1 | 1777 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-125 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.52 |  | 0.16 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83292 | 2$G-2505-AC01-4-200-1$ID-1777
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 1778 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-260 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.08 |  | 0.16 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83293 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-1778
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-10-1 | 1779 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-021 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 29.4 |  | 1.08 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83294 | 2$G-3505-AC01-10-1$ID-1779
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 1780 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-019 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 14 | 14 | 0 | 32.2 |  | 1.4 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83296 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-1780
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1041-A-AC01-2-350-2 | 1781 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-283 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.9 |  | 0.24 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83297 | 2$P-1041-A-AC01-2-350-2$ID-1781
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-400-0 | 1782 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-017 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.19 |  | 0.16 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83298 | 2$P-2001-AI01-6-400-0$ID-1782
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AC01-100-300-2 | 1783 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-008 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 14.36 |  | 0.52 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83299 | 2$P-2011-AC01-100-300-2$ID-1783
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AC01-100-400-2 | 1784 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-006 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.78 |  | 0.17 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83300 | 2$P-2011-AC01-100-400-2$ID-1784
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AI01-100-400-0 | 1785 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-017 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 9.56 |  | 0.34 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83301 | 2$P-2011-AI01-100-400-0$ID-1785
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 1786 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-001 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 7 | 7 | 0 | 15.54 |  | 0.56 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83302 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-1786
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 1787 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-001 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 41 | 41 | 0 | 136.53 |  | 4.92 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83303 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-1787
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-400-2 | 1788 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-008 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 44.4 |  | 1.6 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83304 | 2$P-2016-AC01-100-400-2$ID-1788
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-75-300-2 | 1789 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-217 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.7 |  | 0.14 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83305 | 2$P-2016-AC01-75-300-2$ID-1789
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-75-300-2 | 1790 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-217 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.96 |  | 0.11 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83306 | 2$P-2016-AC01-75-300-2$ID-1790
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-A-AC01-3-300-2 | 1791 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-148 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 9.204 |  | 0.524 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83307 | 2$P-2041-A-AC01-3-300-2$ID-1791
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AC01-4-200-2 | 1792 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-256 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.224 |  | 0.232 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83308 | 2$P-2041-B-AC01-4-200-2$ID-1792
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-C-AC01-6-300-2 | 1793 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-126 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.73 |  | 0.28 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83309 | 2$P-2041-C-AC01-6-300-2$ID-1793
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-C-AC01-6-770-2 | 1794 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-124 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.31 |  | 0.6 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83310 | 2$P-2041-C-AC01-6-770-2$ID-1794
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AC01-6-184-2 | 1795 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-140 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.86 |  | 0.2 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83311 | 2$P-2041-D-AC01-6-184-2$ID-1795
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AC01-6-415-2 | 1796 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-135 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 68.64 |  | 2.88 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83312 | 2$P-2041-D-AC01-6-415-2$ID-1796
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-F-AC01-8-250-2 | 1797 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-253 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.781 |  | 0.424 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83313 | 2$P-2041-F-AC01-8-250-2$ID-1797
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-F-AC01-8-350-2 | 1798 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-352 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 29.244 |  | 1.052 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83314 | 2$P-2041-F-AC01-8-350-2$ID-1798
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2042-C-AC01-6-295-2 | 1799 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-133 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.83 |  | 0.2 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83315 | 2$P-2042-C-AC01-6-295-2$ID-1799
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2042-F-AC01-8-350-2 | 1800 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-353 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 20.202 |  | 0.722 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83316 | 2$P-2042-F-AC01-8-350-2$ID-1800
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2042-F-AC01-8-633-2 | 1801 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-171 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.14 |  | 0.647 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83317 | 2$P-2042-F-AC01-8-633-2$ID-1801
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-A-AC01-10-450-2 | 1802 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-155 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 71.564 |  | 2.516 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83329 | 2$P-3041-A-AC01-10-450-2$ID-1802
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-A-AC01-10-612-2 | 1803 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-163 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.494 |  | 0.793 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83330 | 2$P-3041-A-AC01-10-612-2$ID-1803
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-B-AC01-10-270-2 | 1804 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-116 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 41.036 |  | 1.288 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83331 | 2$P-3041-B-AC01-10-270-2$ID-1804
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-B-AC01-10-350-2 | 1805 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-344 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 23.951 |  | 0.75 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83332 | 2$P-3041-B-AC01-10-350-2$ID-1805
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-C-AC01-12-250-2 | 1806 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-346 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.301 |  | 0.43 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83333 | 2$P-3041-C-AC01-12-250-2$ID-1806
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-C-AC01-12-807-2 | 1807 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-119 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 28.124 |  | 0.994 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83334 | 2$P-3041-C-AC01-12-807-2$ID-1807
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3042-B-AC01-10-350-2 | 1808 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-345 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.608 |  | 0.387 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83335 | 2$P-3042-B-AC01-10-350-2$ID-1808
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3042-D-AC01-12-350-2 | 1809 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-114 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 27.84 |  | 0.86 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83336 | 2$P-3042-D-AC01-12-350-2$ID-1809
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3042-J-AC01-18-400-2 | 1810 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-110 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 25.88 |  | 0.8 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83337 | 2$P-3042-J-AC01-18-400-2$ID-1810
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3042-J-AC01-18-460-2 | 1811 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-245 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.52 |  | 0.48 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83338 | 2$P-3042-J-AC01-18-460-2$ID-1811
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-36-100-400-2 | 1812 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-220 |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 474.4 |  | 9.85 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83340 | 2$P-4021-AC01-36-100-400-2$ID-1812
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-400-2 | 1813 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-002 |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 165.71 |  | 2.76 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83341 | 2$P-5021-AC01-40-100-400-2$ID-1813
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-5021-AC01-40-100-700-2 | 1814 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-015 |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 260.36 |  | 4.29 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83342 | 2$P-5021-AC01-40-100-700-2$ID-1814
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3012-AC01-10-100-500-2 | 1815 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-504 |  | PATIM LONGO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.31 |  | 0.62 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83325 | 2$P-3012-AC01-10-100-500-2$ID-1815
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3012-AC01-10-100-550-2 | 1816 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-501 |  | PATIM LONGO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.16 |  | 0.67 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83326 | 2$P-3012-AC01-10-100-550-2$ID-1816
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3012-AC01-10-100-650-2 | 1817 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-003 |  | PATIM LONGO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 53.82 |  | 1.58 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83327 | 2$P-3012-AC01-10-100-650-2$ID-1817
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3012-AC01-12-100-650-2 | 1818 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-006 |  | PATIM LONGO P/ TUBO | Primário |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 152.45 |  | 4.3 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83328 | 2$P-3012-AC01-12-100-650-2$ID-1818
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AC01-10-100-300-2 | 1819 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-001 |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 96.64 |  | 2.88 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83319 | 2$P-3011-AC01-10-100-300-2$ID-1819
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AC01-10-100-400-2 | 1820 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-007 |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário |  |  |  | 7 | 7 | 0 | 110.81 |  | 3.29 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83320 | 2$P-3011-AC01-10-100-400-2$ID-1820
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AC01-12-100-300-2 | 1821 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-007 |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário |  |  |  | 14 | 14 | 0 | 191.24 |  | 5.6 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83321 | 2$P-3011-AC01-12-100-300-2$ID-1821
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AC01-12-100-400-2 | 1822 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-007 |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 160.56 |  | 4.5 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83322 | 2$P-3011-AC01-12-100-400-2$ID-1822
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AC01-12-150-300-2 | 1823 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-250 |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.7 |  | 0.49 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83323 | 2$P-3011-AC01-12-150-300-2$ID-1823
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AC01-18-100-400-2 | 1824 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-022 |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 177.84 |  | 5.12 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83324 | 2$P-3011-AC01-18-100-400-2$ID-1824
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-18-300-2 | 1825 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-346 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.78 |  | 0.31 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83318 | 2$P-3001-AC01-18-300-2$ID-1825
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4001-AC01-36-800-2 | 1826 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-222 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 62.16 |  | 1.58 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83339 | 2$P-4001-AC01-36-800-2$ID-1826
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-150-1 | 1827 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-006 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 10.8 |  | 0.4 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83343 | 2$T-2001-AC01-150-1$ID-1827
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-180-1 | 1828 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-351 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.62 |  | 0.07 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83344 | 2$T-2001-AC01-180-1$ID-1828
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-220-1 | 1829 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-003 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 10 |  | 10 | 19.7 |  | 0.8 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83345 | 2$T-2001-AC01-220-1$ID-1829
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-150-1 | 1830 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-065 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 7.98 |  | 0.3 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83348 | 2$T-3001-AC01-150-1$ID-1830
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-172-1 | 1831 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-199 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 9.16 |  | 0.34 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83349 | 2$T-3001-AC01-172-1$ID-1831
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-220-1 | 1832 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-003 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 35.1 |  | 1.26 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83350 | 2$T-3001-AC01-220-1$ID-1832
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-230-1 | 1833 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-501 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 12.24 |  | 0.44 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83351 | 2$T-3001-AC01-230-1$ID-1833
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-250-1 | 1834 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-059 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 13.3 |  | 0.48 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83352 | 2$T-3001-AC01-250-1$ID-1834
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-300-1 | 1835 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-039 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 15.96 |  | 0.56 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83353 | 2$T-3001-AC01-300-1$ID-1835
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-320-1 | 1836 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-504 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 17.04 |  | 0.6 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83354 | 2$T-3001-AC01-320-1$ID-1836
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-330-1 | 1837 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-007 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 17.56 |  | 0.62 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83355 | 2$T-3001-AC01-330-1$ID-1837
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-350-1 | 1838 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-006 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 37.24 |  | 1.32 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83356 | 2$T-3001-AC01-350-1$ID-1838
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-4-200-1 | 1839 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-122 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 7.92 |  | 0.32 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83346 | 2$T-2006-AC01-4-200-1$ID-1839
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AC01-6-170-1 | 1840 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-278 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 6.84 |  | 0.28 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83347 | 2$T-2006-AC01-6-170-1$ID-1840
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3006-AC01-12-300-1 | 1841 | GE | 1 | 015 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-252 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.52 |  | 0.28 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-06 | 83357 | 2$T-3006-AC01-12-300-1$ID-1841
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-20-722-0 | 2051 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0221 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 214.677 |  | 4.128 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84411 | 2$P-3052-AI01-20-722-0$ID-2051
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-20-729-0 | 2052 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0257 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 143.964 |  | 2.774 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84412 | 2$P-3052-AI01-20-729-0$ID-2052
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-20-730-0 | 2053 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0271 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 72.043 |  | 1.389 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84413 | 2$P-3052-AI01-20-730-0$ID-2053
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AI01-24-1019-0 | 2054 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0230 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 154.932 |  | 3.908 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84414 | 2$P-4042-AI01-24-1019-0$ID-2054
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AI01-24-1021-0 | 2055 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0228 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 310.238 |  | 7.826 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84415 | 2$P-4042-AI01-24-1021-0$ID-2055
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AI01-24-1025-0 | 2056 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0254 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 466.482 |  | 11.769 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84416 | 2$P-4042-AI01-24-1025-0$ID-2056
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1005-AI01-1.1/2-100-0 | 2058 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0975 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.012 |  | 0.028 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84418 | 2$T-1005-AI01-1.1/2-100-0$ID-2058
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2001-AC01-100-1 | 2059 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0413 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.94 |  | 0.08 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84419 | 2$T-2001-AC01-100-1$ID-2059
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2006-AI01-4-150-0 | 2060 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1115 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 5.68 |  | 0.2 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84420 | 2$T-2006-AI01-4-150-0$ID-2060
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-290-1 | 2061 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0881 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 46.32 |  | 1.62 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84421 | 2$T-3001-AC01-290-1$ID-2061
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-4001-AC01-250-1 | 2062 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0179 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 36.512 |  | 0.79 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84422 | 2$T-4001-AC01-250-1$ID-2062
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-3-500-2 | 2063 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0411 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.529 |  | 0.164 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84352 | 2$E-2001-AC01-3-500-2$ID-2063
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AC01-6-400-2 | 2064 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0849 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.617 |  | 0.241 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84353 | 2$E-2001-AC01-6-400-2$ID-2064
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-3-200-0 | 2065 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1322 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.27 |  | 0.061 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84354 | 2$E-2001-AI01-3-200-0$ID-2065
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-8-650-0 | 2066 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1400 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.673 |  | 0.61 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84355 | 2$E-2001-AI01-8-650-0$ID-2066
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-3-251-2 | 2067 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0847 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 3.074 |  | 0.2 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84356 | 2$E-2011-AC01-3-251-2$ID-2067
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-3-301-2 | 2068 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1346 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 5.43 |  | 0.354 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84357 | 2$E-2011-AC01-3-301-2$ID-2068
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-4-151-2 | 2069 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1090 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 7.952 |  | 0.384 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84358 | 2$E-2011-AC01-4-151-2$ID-2069
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-8-400-2 | 2070 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0685 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 28.204 |  | 1.044 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84359 | 2$E-2011-AC01-8-400-2$ID-2070
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI01-3-250-0 | 2071 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1141 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.532 |  | 0.1 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84360 | 2$E-2011-AI01-3-250-0$ID-2071
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI01-3-300-0 | 2072 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1106 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.799 |  | 0.117 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84361 | 2$E-2011-AI01-3-300-0$ID-2072
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI01-3-351-0 | 2073 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0307 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.083 |  | 0.136 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84362 | 2$E-2011-AI01-3-351-0$ID-2073
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI01-4-400-0 | 2074 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0038 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.822 |  | 0.226 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84363 | 2$E-2011-AI01-4-400-0$ID-2074
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AI01-8-900-0 | 2075 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1433 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 28.306 |  | 1.028 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84364 | 2$E-2011-AI01-8-900-0$ID-2075
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AC01-10-500-2 | 2076 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0429 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.111 |  | 0.593 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84365 | 2$E-3001-AC01-10-500-2$ID-2076
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI01-20-900-0 | 2077 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0155 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 32.546 |  | 1.696 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84366 | 2$E-3001-AI01-20-900-0$ID-2077
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AI01-10-1200-0 | 2078 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0577 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 54.793 |  | 1.73 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84367 | 2$E-3011-AI01-10-1200-0$ID-2078
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AI01-10-300-0 | 2079 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0460 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 32.328 |  | 1.076 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84368 | 2$E-3011-AI01-10-300-0$ID-2079
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3011-AI01-10-900-0 | 2080 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0335 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 41.917 |  | 1.333 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84369 | 2$E-3011-AI01-10-900-0$ID-2080
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AI01-125-200-0 | 2081 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1238 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.548 |  | 0.068 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84370 | 2$P-1011-AI01-125-200-0$ID-2081
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1041-A-AC01-2-200-2 | 2082 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0314 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 7.912 |  | 0.436 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84371 | 2$P-1041-A-AC01-2-200-2$ID-2082
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1041-A-AI01-2-100-0 | 2083 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0848 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.569 |  | 0.081 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84372 | 2$P-1041-A-AI01-2-100-0$ID-2083
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AI01-100-200-0 | 2084 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0810 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.412 |  | 0.086 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84373 | 2$P-2011-AI01-100-200-0$ID-2084
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AI01-100-200-0 | 2085 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0802 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 6.66 |  | 0.24 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84374 | 2$P-2016-AI01-100-200-0$ID-2085
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AI01-100-300-0 | 2086 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0796 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 6.66 |  | 0.24 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84375 | 2$P-2016-AI01-100-300-0$ID-2086
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AC01-4-300-2 | 2087 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0398 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.549 |  | 0.143 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84376 | 2$P-2041-B-AC01-4-300-2$ID-2087
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AI01-4-250-0 | 2088 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0633 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.275 |  | 0.126 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84377 | 2$P-2041-B-AI01-4-250-0$ID-2088
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AI01-4-419-0 | 2089 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0896 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.2 |  | 0.186 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84378 | 2$P-2041-B-AI01-4-419-0$ID-2089
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-C-AI01-6-250-0 | 2090 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0643 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.35 |  | 0.222 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84379 | 2$P-2041-C-AI01-6-250-0$ID-2090
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-C-AI01-6-416-0 | 2091 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0898 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.035 |  | 0.334 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84380 | 2$P-2041-C-AI01-6-416-0$ID-2091
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AC01-6-150-2 | 2092 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1086 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 7.466 |  | 0.306 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84381 | 2$P-2041-D-AC01-6-150-2$ID-2092
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AC01-6-300-2 | 2093 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0683 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 24.64 |  | 1.02 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84382 | 2$P-2041-D-AC01-6-300-2$ID-2093
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AC01-6-460-2 | 2094 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0692 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.748 |  | 0.364 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84383 | 2$P-2041-D-AC01-6-460-2$ID-2094
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AI01-6-300-0 | 2095 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0601 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 24.64 |  | 1.02 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84384 | 2$P-2041-D-AI01-6-300-0$ID-2095
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-E-AI01-8-418-0 | 2096 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0897 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.219 |  | 0.509 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84385 | 2$P-2041-E-AI01-8-418-0$ID-2096
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-F-AI01-8-300-0 | 2097 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0299 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 43.464 |  | 1.556 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84386 | 2$P-2041-F-AI01-8-300-0$ID-2097
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2042-C-AI01-6-418-0 | 2098 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0899 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.04 |  | 0.291 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84387 | 2$P-2042-C-AI01-6-418-0$ID-2098
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AC01-3-434-2 | 2099 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0318 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.08 |  | 0.219 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84388 | 2$P-2052-AC01-3-434-2$ID-2099
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-6-676-0 | 2100 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0735 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.749 |  | 0.642 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84389 | 2$P-2052-AI01-6-676-0$ID-2100
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-8-747-0 | 2101 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0460 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 76.702 |  | 1.974 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84390 | 2$P-2052-AI01-8-747-0$ID-2101
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-A-AC01-10-200-2 | 2102 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0731 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 43.036 |  | 1.5 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84391 | 2$P-3041-A-AC01-10-200-2$ID-2102
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-A-AC01-10-300-2 | 2103 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0733 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.6 |  | 0.476 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84392 | 2$P-3041-A-AC01-10-300-2$ID-2103
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-A-AI01-10-300-0 | 2104 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0740 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.6 |  | 0.476 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84393 | 2$P-3041-A-AI01-10-300-0$ID-2104
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-A-AI01-10-767-0 | 2105 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0756 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 26.865 |  | 0.949 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84394 | 2$P-3041-A-AI01-10-767-0$ID-2105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-A-AI01-10-812-0 | 2106 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0764 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 28.143 |  | 0.995 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84395 | 2$P-3041-A-AI01-10-812-0$ID-2106
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-450-2 | 2107 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0145 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 42.722 |  | 1.2 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84396 | 2$P-3041-H-AC01-16-450-2$ID-2107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-737-2 | 2108 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0222 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 120.2 |  | 3.352 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84397 | 2$P-3041-H-AC01-16-737-2$ID-2108
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-745-2 | 2109 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0265 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 121.168 |  | 3.378 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84398 | 2$P-3041-H-AC01-16-745-2$ID-2109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-746-2 | 2110 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0293 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 60.645 |  | 1.69 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84399 | 2$P-3041-H-AC01-16-746-2$ID-2110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-756-2 | 2111 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0233 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 61.25 |  | 1.707 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84400 | 2$P-3041-H-AC01-16-756-2$ID-2111
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3042-A-AC01-10-490-2 | 2112 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0330 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 27.484 |  | 0.958 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84401 | 2$P-3042-A-AC01-10-490-2$ID-2112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3042-A-AI01-10-490-0 | 2113 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0331 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 27.484 |  | 0.958 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84402 | 2$P-3042-A-AI01-10-490-0$ID-2113
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-720-2 | 2114 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0219 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 148.482 |  | 3.441 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84403 | 2$P-3052-AC01-16-720-2$ID-2114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-725-2 | 2115 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0274 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 99.418 |  | 2.308 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84404 | 2$P-3052-AC01-16-725-2$ID-2115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-733-2 | 2116 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0260 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 50.052 |  | 1.164 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84405 | 2$P-3052-AC01-16-733-2$ID-2116
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-20-500-2 | 2117 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1405 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 232.468 |  | 4.032 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84406 | 2$P-3052-AC01-20-500-2$ID-2117
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-10-645-0 | 2118 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0439 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 34.587 |  | 0.853 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84407 | 2$P-3052-AI01-10-645-0$ID-2118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-12-907-0 | 2119 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0724 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 41.243 |  | 1.09 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84408 | 2$P-3052-AI01-12-907-0$ID-2119
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-12-908-0 | 2120 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0709 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 82.544 |  | 2.182 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84409 | 2$P-3052-AI01-12-908-0$ID-2120
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-12-911-0 | 2121 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0720 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 41.357 |  | 1.094 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84410 | 2$P-3052-AI01-12-911-0$ID-2121
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2011-AC01-6-300-2 | 2124 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0779 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.82 |  | 0.25 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84801 | 2$E-2011-AC01-6-300-2$ID-2124
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2042-F-AI01-8-605-0 | 2125 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0299 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 34.69 |  | 1.238 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84835 | 2$P-2042-F-AI01-8-605-0$ID-2125
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-669-2 | 2126 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0145 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 55.995 |  | 1.563 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84846 | 2$P-3041-H-AC01-16-669-2$ID-2126
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-956-2 | 2127 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0222 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 146.746 |  | 4.078 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84847 | 2$P-3041-H-AC01-16-956-2$ID-2127
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-959-2 | 2128 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0233 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 73.555 |  | 2.044 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84848 | 2$P-3041-H-AC01-16-959-2$ID-2128
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-964-2 | 2129 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0279 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 73.858 |  | 2.052 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84849 | 2$P-3041-H-AC01-16-964-2$ID-2129
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-965-2 | 2130 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0265 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 73.918 |  | 2.054 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84850 | 2$P-3041-H-AC01-16-965-2$ID-2130
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-H-AC01-16-966-2 | 2131 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0293 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 73.979 |  | 2.055 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84851 | 2$P-3041-H-AC01-16-966-2$ID-2131
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-8-500-0 | 2132 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0390 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 24.834 |  | 0.908 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84800 | 2$E-2001-AI01-8-500-0$ID-2132
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AC01-10-500-2 | 2133 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0390 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.121 |  | 0.597 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84802 | 2$E-3001-AC01-10-500-2$ID-2133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI01-20-800-0 | 2134 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-119 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 9 |  | 9 | 54.63 |  | 424.35 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84803 | 2$E-3001-AI01-20-800-0$ID-2134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-6-657-0 | 2135 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0735 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 21.54 |  | 0.67 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84836 | 2$P-2052-AI01-6-657-0$ID-2135
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-6-706-0 | 2136 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0732 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 22.33 |  | 0.7 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84837 | 2$P-2052-AI01-6-706-0$ID-2136
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-939-2 | 2137 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0219 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 120.826 |  | 2.954 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84852 | 2$P-3052-AC01-16-939-2$ID-2137
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-940-2 | 2138 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0246 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 60.456 |  | 1.479 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84853 | 2$P-3052-AC01-16-940-2$ID-2138
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-944-2 | 2139 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0274 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 121.254 |  | 2.968 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84854 | 2$P-3052-AC01-16-944-2$ID-2139
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AC01-16-968-2 | 2140 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0260 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 61.657 |  | 1.516 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84855 | 2$P-3052-AC01-16-968-2$ID-2140
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-20-940-0 | 2141 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0221 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 173.396 |  | 3.554 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84856 | 2$P-3052-AI01-20-940-0$ID-2141
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-20-941-0 | 2142 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0243 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 86.759 |  | 1.779 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84857 | 2$P-3052-AI01-20-941-0$ID-2142
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-20-948-0 | 2143 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0257 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 174.366 |  | 3.58 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84858 | 2$P-3052-AI01-20-948-0$ID-2143
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3052-AI01-20-949-0 | 2144 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0271 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 87.243 |  | 1.792 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84859 | 2$P-3052-AI01-20-949-0$ID-2144
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AC01-24-1214-2 | 2145 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0359 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 174.83 |  | 4.43 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84861 | 2$P-4042-AC01-24-1214-2$ID-2145
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4042-AI01-24-600-0 | 2146 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0228 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 703.38 |  | 16.98 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84862 | 2$P-4042-AI01-24-600-0$ID-2146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 2148 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0353 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.8 |  | 0.06 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84809 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-2148
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-125-200-2 | 2151 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1213 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.78 |  | 0.08 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84818 | 2$P-1011-AC01-125-200-2$ID-2151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2011-AC01-100-200-2 | 2152 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0810 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.4 |  | 0.08 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84829 | 2$P-2011-AC01-100-200-2$ID-2152
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 2153 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0077 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 6.66 |  | 0.24 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84830 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-2153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 2154 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0001 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.33 |  | 0.12 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | P004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84831 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-2154
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1531-AC01-1/2-100-2 | 2155 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0356 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 3.48 |  | 0.21 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84820 | 2$P-1531-AC01-1/2-100-2$ID-2155
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1531-AC01-3/4-100-2 | 2156 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0840 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.32 |  | 0.14 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84821 | 2$P-1531-AC01-3/4-100-2$ID-2156
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 2161 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-136 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.58 |  | 0.15 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84827 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-2161
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AC01-16-300-2 | 2162 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0264 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.99 |  | 0.28 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84838 | 2$P-3001-AC01-16-300-2$ID-2162
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-10-300-0 | 2163 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0001 |  | SELA | Primário |  |  |  | 5 |  | 5 | 13.58 |  | 0.38 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84839 | 2$P-3001-AI01-10-300-0$ID-2163
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-500-0 | 2164 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-119 |  | SELA | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 43.54 |  | 1.12 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84840 | 2$P-3001-AI01-20-500-0$ID-2164
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3001-AC01-330-1 | 2180 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0129 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.56 |  | 0.62 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84961 | 2$T-3001-AC01-330-1$ID-2180
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3021-AI02-16-100-300-0 | 2186 | PR | 1 | 020 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-439 |  | PATIM P/ TUBO C/ SEL | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 148.98 |  | 4.32 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84844 | 2$P-3021-AI02-16-100-300-0$ID-2186
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-16-300-2 | 2275 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-005 |  | BERÇO P/ TUBO C/ SEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 42.558 |  | 1.244 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85091 | 2$P-3007-AI01-16-300-2$ID-2275
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3007-AI01-18-300-2 | 2276 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-006 |  | BERÇO P/ TUBO C/ SEL | Primário |  |  |  | 5 |  | 5 | 115.725 |  | 3.37 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85092 | 2$P-3007-AI01-18-300-2$ID-2276
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-A-AC01-3-300-2 | 2277 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-008 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.311 |  | 0.131 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85077 | 2$P-2041-A-AC01-3-300-2$ID-2277
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AC01-4-452-2 | 2278 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-018 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.504 |  | 0.205 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85078 | 2$P-2041-B-AC01-4-452-2$ID-2278
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AC01-4-503-2 | 2279 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-024 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.783 |  | 0.223 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85079 | 2$P-2041-B-AC01-4-503-2$ID-2279
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AI01-4-300-0 | 2280 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-025 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.672 |  | 0.151 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85080 | 2$P-2041-B-AI01-4-300-0$ID-2280
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AI01-6-200-0 | 2281 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-050 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 13.623 |  | 0.564 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85081 | 2$P-2041-D-AI01-6-200-0$ID-2281
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-D-AI01-6-300-0 | 2282 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-051 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.159 |  | 0.256 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85082 | 2$P-2041-D-AI01-6-300-0$ID-2282
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2042-D-AI01-6-200-0 | 2283 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-108 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.513 |  | 0.143 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85083 | 2$P-2042-D-AI01-6-200-0$ID-2283
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3041-F-AI01-14-300-0 | 2284 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-109 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 84.552 |  | 4.218 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85093 | 2$P-3041-F-AI01-14-300-0$ID-2284
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-4-250-0 | 2285 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-110 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.489 |  | 0.118 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85052 | 2$E-2001-AI01-4-250-0$ID-2285
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-6-250-0 | 2286 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-111 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.19 |  | 0.139 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85053 | 2$E-2001-AI01-6-250-0$ID-2286
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-2001-AI01-6-500-0 | 2287 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-117 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 14.47 |  | 0.618 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85054 | 2$E-2001-AI01-6-500-0$ID-2287
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-3001-AI01-10-500-0 | 2288 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-104 |  | EXTENSÃO (UNHA) | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 54.333 |  | 1.779 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85055 | 2$E-3001-AI01-10-500-0$ID-2288
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-4-250-0 | 2289 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-003 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.749 |  | 0.324 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | CHAPA SEPARADA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85084 | 2$P-2052-AI01-4-250-0$ID-2289
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2052-AI01-8-453-0 | 2290 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-004 |  | EXTENSÃO APOIO REGUL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 35.02 |  | 1.01 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | CHAPA SEPARADA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-02-04 | 85095 | 2$P-2052-AI01-8-453-0$ID-2290
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 2291 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-049 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 1.012 |  | 0.032 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85056 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-2291
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 2292 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-049 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.48 |  | 0.02 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85057 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-2292
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-3-80-1 | 2293 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-054 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 5.4 |  | 0.18 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85058 | 2$G-2505-AC01-3-80-1$ID-2293
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 2294 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-011 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 14 |  | 14 | 14.28 |  | 0.56 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85059 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-2294
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 2295 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-012 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 10 |  | 10 | 13.6 |  | 0.5 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85060 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-2295
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 2296 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-014 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 10.2 |  | 0.36 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85061 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-2296
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-12-1 | 2297 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-015 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 10.76 |  | 0.4 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85062 | 2$G-3505-AC01-12-1$ID-2297
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3505-AC01-14-1 | 2298 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-060 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 8 |  | 8 | 23.44 |  | 0.8 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85063 | 2$G-3505-AC01-14-1$ID-2298
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-200-2 | 2299 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-061 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.22 |  | 0.08 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85068 | 2$P-2016-AC01-100-200-2$ID-2299
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 2300 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-062 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 9 |  | 9 | 29.97 |  | 1.08 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85069 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-2300
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 2301 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-063 |  | SELA | Primário |  |  |  | 8 |  | 8 | 11.96 |  | 0.888 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85066 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-2301
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 2302 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-064 |  | SELA | Primário |  |  |  | 10 |  | 10 | 46.13 |  | 1.52 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85067 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-2302
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-12-300-0 | 2303 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-065 |  | SELA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 17.094 |  | 0.446 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85086 | 2$P-3001-AI01-12-300-0$ID-2303
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 2304 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-008 |  | SELA | Primário |  |  |  | 8 |  | 8 | 72.576 |  | 1.952 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85087 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-2304
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-18-200-0 | 2305 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-059 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.35 |  | 0.209 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85088 | 2$P-3001-AI01-18-200-0$ID-2305
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-18-300-0 | 2306 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-040 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.025 |  | 0.308 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85089 | 2$P-3001-AI01-18-300-0$ID-2306
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-18-600-0 | 2307 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-083 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 22.053 |  | 0.607 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85090 | 2$P-3001-AI01-18-600-0$ID-2307
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-3005-AI01-18-185-0 | 2308 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-103 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.372 |  | 0.189 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85094 | 2$T-3005-AI01-18-185-0$ID-2308
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1031-AC01-1.1/2-100-300-2 | 2309 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 4.456 |  | 0.198 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85064 | 2$P-1031-AC01-1.1/2-100-300-2$ID-2309
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1531-AI02-2-100-2 | 2310 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.035 |  | 0.047 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85065 | 2$P-1531-AI02-2-100-2$ID-2310
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2031-AC01-3-100-300-2 | 2311 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 7.16 |  | 0.252 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85070 | 2$P-2031-AC01-3-100-300-2$ID-2311
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2031-AC01-4-100-400-2 | 2312 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.773 |  | 0.168 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85071 | 2$P-2031-AC01-4-100-400-2$ID-2312
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2031-AI01-3-100-300-0 | 2313 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.58 |  | 0.126 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85072 | 2$P-2031-AI01-3-100-300-0$ID-2313
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2031-AI01-4-100-300-0 | 2314 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 9 |  | 9 | 32.22 |  | 1.134 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85073 | 2$P-2031-AI01-4-100-300-0$ID-2314
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2031-AI01-6-100-300-0 | 2315 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 24 |  | 24 | 85.92 |  | 3.024 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85074 | 2$P-2031-AI01-6-100-300-0$ID-2315
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2031-AI01-8-100-350-0 | 2316 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.176 |  | 0.147 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85075 | 2$P-2031-AI01-8-100-350-0$ID-2316
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2031-AI02-4-100-300-0 | 2317 | EV | 1 | 022 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-013 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 7.16 |  | 0.252 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-29 | 85076 | 2$P-2031-AI02-4-100-300-0$ID-2317
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1605-AC01-70-1 | 2318 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-049 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.96 |  | 0.04 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84970 | 2$G-1605-AC01-70-1$ID-2318
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-4-90-1 | 2319 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-021 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 15 |  | 15 | 30.6 |  | 1.2 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84973 | 2$G-2505-AC01-4-90-1$ID-2319
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-6-120-1 | 2320 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-014 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 9 |  | 9 | 24.48 |  | 0.9 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84974 | 2$G-2505-AC01-6-120-1$ID-2320
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 2321 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-011 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 13 |  | 13 | 44.2 |  | 1.56 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84975 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-2321
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 2325 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-011 |  | SELA | Primário |  |  |  | 21 |  | 21 | 32.06 |  | 1.05 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84982 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-2325
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-400-0 | 2326 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-053 |  | SELA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 6.11 |  | 0.2 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84983 | 2$P-2001-AI01-8-400-0$ID-2326
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-B-AI01-4-300-0 | 2328 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-003 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 5 |  | 5 | 13.29 |  | 0.76 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84985 | 2$P-2041-B-AI01-4-300-0$ID-2328
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2041-F-AI01-8-300-0 | 2329 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-012 |  | EXTENSÃO (COTOVELO) | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 26.402 |  | 0.95 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84986 | 2$P-2041-F-AI01-8-300-0$ID-2329
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3031-AI01-14-100-300-0 | 2330 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-024 |  | PATIM P/ TUBO C/ BRA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 56.22 |  | 1.5 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84987 | 2$P-3031-AI01-14-100-300-0$ID-2330
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 2331 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-053 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Primário |  |  |  | 8 |  | 8 | 10.08 |  | 0.32 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85050 | 2$T-1001-AC01-1$ID-2331
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-2005-AI01-8-100-0 | 2332 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-053 |  | TRAVA P/ TUBO S/ PAT | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 7.8 |  | 0.24 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85051 | 2$T-2005-AI01-8-100-0$ID-2332
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 2344 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-167 |  | GUIA P/ TUBO | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.52 |  | 0.02 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84969 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-2344
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-4021-AC01-24-100-400-2 | 2408 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-071 |  | PATIM C/ SELA P/ TUB | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 148.3 |  | 3.2 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84860 | 2$P-4021-AC01-24-100-400-2$ID-2408
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 2409 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-119 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 10 |  | 10 | 23 |  | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84817 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-2409
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-400-2 | 2410 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-223 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 17 |  | 17 | 39.96 |  | 1.44 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84832 | 2$P-2016-AC01-100-400-2$ID-2410
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AI02-100-300-0 | 2411 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-072 |  | PATIM P/ TUBO | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 3.33 |  | 0.12 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84833 | 2$P-2016-AI02-100-300-0$ID-2411
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3011-AC01-10-100-400-2 | 2412 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-401 |  | PATIM P/ TUBO S/ SEL | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 63.32 |  | 1.88 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84843 | 2$P-3011-AC01-10-100-400-2$ID-2412
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-3-300-0 | 2413 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-013 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.72 |  | 0.07 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84824 | 2$P-2001-AI01-3-300-0$ID-2413
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-200-0 | 2414 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-456 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.09 |  | 0.08 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84825 | 2$P-2001-AI01-6-200-0$ID-2414
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-6-300-0 | 2415 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-001 |  | SELA | Primário |  |  |  | 14 |  | 14 | 15.7 |  | 0.6 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84826 | 2$P-2001-AI01-6-300-0$ID-2415
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI02-6-300-0 | 2416 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-001 |  | SELA | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 3.14 |  | 0.12 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84828 | 2$P-2001-AI02-6-300-0$ID-2416
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-600-0 | 2417 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-251 |  | SELA | Primário |  |  |  | 7 |  | 7 | 54.28 |  | 1.48 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84841 | 2$P-3001-AI02-10-600-0$ID-2417
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI02-10-750-0 | 2418 | PR | 1 | 024 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-451 |  | SELA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.97 |  | 0.46 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84842 | 2$P-3001-AI02-10-750-0$ID-2418
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO FABRICADO A MAIS | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78692 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO FABRICADO A MAIS | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78693 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO FABRICADO A MAIS | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78694 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78695 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78696 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78697 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78698 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78699 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78700 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78701 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78702 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78703 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78704 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78705 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78706 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0052 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.68 |  | 0.023 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78707 | 2$C-1052-AC01-1$ID-52
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78708 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78709 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78710 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78711 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78712 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78713 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78714 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78715 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78716 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78717 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78718 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78719 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78720 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78721 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78722 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78723 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78724 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78725 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78726 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0053 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.92 |  | 0.04 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78727 | 2$C-2051-AC01-1$ID-53
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78728 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78729 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78730 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78731 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78732 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78733 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78734 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78735 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78736 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78737 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78738 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78739 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78740 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78741 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78742 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78743 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78744 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78745 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78746 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78747 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78748 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78749 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78750 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78751 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78752 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78753 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78754 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78755 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78756 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78757 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78758 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78759 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78760 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78761 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78762 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78763 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78764 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78765 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78766 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78767 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78768 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78769 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78770 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78771 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78772 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78773 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78774 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78775 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78776 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78777 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 0054 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.84 |  | 0.063 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78778 | 2$C-2052-AC01-1$ID-54
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78779 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78780 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78781 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78782 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78783 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78784 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78785 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78786 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78787 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78788 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78789 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78790 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78791 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78792 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78793 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78794 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78795 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78796 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78797 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78798 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78799 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78800 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78801 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78802 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78803 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78804 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78805 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78806 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78807 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78808 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78809 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78810 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78811 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78812 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78813 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78814 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78815 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78816 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78817 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78818 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78819 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78820 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78821 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78822 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78823 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78824 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78825 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78826 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78827 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78828 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78829 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78830 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78831 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78832 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78833 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78834 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78835 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78836 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 0055 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.41 |  | 0.09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78837 | 2$C-3051-AC01-1$ID-55
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78838 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78839 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78840 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78841 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78842 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78843 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78844 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78845 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78846 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78847 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78848 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78849 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78850 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78851 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78852 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78853 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78854 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78855 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78856 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78857 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78858 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78859 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78860 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78861 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78862 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78863 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78864 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78865 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78866 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78867 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78868 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78869 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78870 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78871 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78872 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78873 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78874 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78875 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78876 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78877 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78878 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78879 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78880 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78881 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78882 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78883 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78884 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78885 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78886 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78887 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78888 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78889 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78890 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78891 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78892 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78893 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78894 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78895 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78896 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78897 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78898 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78899 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78900 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78901 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 0056 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.54 |  | 0.123 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78902 | 2$C-3052-AC01-1$ID-56
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-5076-AC01-18-1 | 0057 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  | CANCELADO NA REV 1 | CONECTOR "U" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.57 |  | 0.056 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78903 | 2$C-5076-AC01-18-1$ID-57
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 0073 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.31 |  | 0.03 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78930 | 2$G-1001-AC01-1$ID-73
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 0073 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.31 |  | 0.03 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78931 | 2$G-1001-AC01-1$ID-73
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 0073 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.31 |  | 0.03 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78932 | 2$G-1001-AC01-1$ID-73
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 0073 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.31 |  | 0.03 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78933 | 2$G-1001-AC01-1$ID-73
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 0073 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.31 |  | 0.03 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78934 | 2$G-1001-AC01-1$ID-73
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 0073 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.31 |  | 0.03 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78935 | 2$G-1001-AC01-1$ID-73
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 0073 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.31 |  | 0.03 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78936 | 2$G-1001-AC01-1$ID-73
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 0073 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.31 |  | 0.03 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78937 | 2$G-1001-AC01-1$ID-73
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78938 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78939 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78940 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78941 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78942 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78943 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78944 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78945 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78946 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78947 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78948 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78949 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78950 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78951 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78952 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78953 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78954 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78955 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78956 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78957 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78958 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78959 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78960 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78961 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78962 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78963 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78964 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78965 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78966 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78967 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78968 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78969 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78970 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78971 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78972 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78973 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78974 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78975 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78976 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78977 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78978 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0074 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.13 |  | 0.02 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78979 | 2$G-1002-AC01-1$ID-74
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1011-AC01-1 | 0076 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.76 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78986 | 2$G-1011-AC01-1$ID-76
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0077 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.14 |  | 0.019 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78987 | 2$G-1012-AC01-1$ID-77
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0077 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.14 |  | 0.019 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | P003 | 2025-01-27 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78988 | 2$G-1012-AC01-1$ID-77
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0077 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.14 |  | 0.019 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78989 | 2$G-1012-AC01-1$ID-77
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0077 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.14 |  | 0.019 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78990 | 2$G-1012-AC01-1$ID-77
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0077 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.14 |  | 0.019 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78991 | 2$G-1012-AC01-1$ID-77
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0077 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.14 |  | 0.019 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78992 | 2$G-1012-AC01-1$ID-77
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0077 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.14 |  | 0.019 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78993 | 2$G-1012-AC01-1$ID-77
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0077 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.14 |  | 0.019 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78994 | 2$G-1012-AC01-1$ID-77
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0077 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.14 |  | 0.019 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 78995 | 2$G-1012-AC01-1$ID-77
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79006 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79007 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79008 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79009 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79010 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79011 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79012 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79013 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79014 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79015 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79016 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79017 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79018 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79019 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 0079 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.006 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79020 | 2$G-1501-AC01-1$ID-79
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1601-AC01-1 | 0081 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.32 |  | 0.018 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79094 | 2$G-1601-AC01-1$ID-81
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1601-AC01-1 | 0081 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.32 |  | 0.018 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79095 | 2$G-1601-AC01-1$ID-81
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1601-AC01-1 | 0081 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.32 |  | 0.018 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79096 | 2$G-1601-AC01-1$ID-81
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1601-AC01-1 | 0081 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.32 |  | 0.018 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79097 | 2$G-1601-AC01-1$ID-81
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1601-AC01-1 | 0081 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.32 |  | 0.018 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79098 | 2$G-1601-AC01-1$ID-81
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79164 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79165 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79166 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79167 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79168 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79169 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79170 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79171 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79172 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79173 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79174 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79175 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0083 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26 |  | 0.008 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79176 | 2$G-2001-AC01-1$ID-83
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79177 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79178 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79179 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79180 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79181 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79182 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79183 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79184 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79185 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79186 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79187 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79188 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79189 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79190 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79191 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79192 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79193 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79194 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79195 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79196 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79197 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79198 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79199 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79200 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79201 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79202 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79203 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79204 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79205 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79206 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79207 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79208 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79209 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79210 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79211 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79212 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79213 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79214 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0084 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.25 |  | 0.003 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79215 | 2$G-2002-AC01-1$ID-84
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 0089 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0.43 |  | 0.017 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79239 | 2$G-2011-AC01-1$ID-89
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 0089 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.43 |  | 0.017 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79240 | 2$G-2011-AC01-1$ID-89
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 0089 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.43 |  | 0.017 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79241 | 2$G-2011-AC01-1$ID-89
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 0089 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.43 |  | 0.017 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79242 | 2$G-2011-AC01-1$ID-89
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 0089 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.43 |  | 0.017 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79243 | 2$G-2011-AC01-1$ID-89
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 0089 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.43 |  | 0.017 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79244 | 2$G-2011-AC01-1$ID-89
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 0089 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.43 |  | 0.017 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79245 | 2$G-2011-AC01-1$ID-89
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 0089 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.43 |  | 0.017 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79246 | 2$G-2011-AC01-1$ID-89
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2012-AC01-1 | 0090 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.87 |  | 0.049 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79247 | 2$G-2012-AC01-1$ID-90
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2012-AC01-1 | 0090 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.87 |  | 0.049 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79248 | 2$G-2012-AC01-1$ID-90
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2012-AC01-1 | 0090 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.87 |  | 0.049 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79249 | 2$G-2012-AC01-1$ID-90
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2012-AC01-1 | 0090 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.87 |  | 0.049 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79250 | 2$G-2012-AC01-1$ID-90
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2012-AC01-1 | 0090 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.87 |  | 0.049 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79251 | 2$G-2012-AC01-1$ID-90
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2012-AC01-1 | 0090 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.87 |  | 0.049 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79252 | 2$G-2012-AC01-1$ID-90
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2012-AC01-1 | 0090 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.87 |  | 0.049 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79253 | 2$G-2012-AC01-1$ID-90
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2012-AC01-1 | 0090 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.87 |  | 0.049 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79254 | 2$G-2012-AC01-1$ID-90
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2013-AC01-1 | 0091 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 3.45 |  | 0.089 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79255 | 2$G-2013-AC01-1$ID-91
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79256 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79257 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79258 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79259 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79260 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79261 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79262 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79263 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79264 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79265 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79266 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79267 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79268 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79269 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79270 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79271 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79272 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79273 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79274 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79275 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79276 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79277 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79278 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79279 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79280 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79281 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79282 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79283 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79284 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79285 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79286 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79287 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79288 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79289 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79290 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79291 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79292 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79293 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79294 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79295 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79296 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79297 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79298 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79299 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79300 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79301 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79302 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79303 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79304 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79305 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79306 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79307 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79308 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79309 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79310 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79311 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79312 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79313 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79314 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79315 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0092 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.44 |  | 0.014 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79316 | 2$G-2501-AC01-1$ID-92
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79481 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79482 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79483 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79484 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79485 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79486 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79487 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79488 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79489 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79490 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79491 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79492 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79493 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79494 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79495 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79496 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79497 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79498 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79499 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79500 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79501 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79502 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79503 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79504 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79505 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79506 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79507 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 0097 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.5 |  | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79508 | 2$G-3001-AC01-1$ID-97
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3002-AC01-1 | 0098 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.64 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79509 | 2$G-3002-AC01-1$ID-98
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3002-AC01-1 | 0098 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.64 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79510 | 2$G-3002-AC01-1$ID-98
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3002-AC01-1 | 0098 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.64 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79511 | 2$G-3002-AC01-1$ID-98
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3002-AC01-1 | 0098 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.64 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79512 | 2$G-3002-AC01-1$ID-98
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3002-AC01-1 | 0098 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.64 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79513 | 2$G-3002-AC01-1$ID-98
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3501-AC01-1 | 0104 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.94 |  | 0.07 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79547 | 2$G-3501-AC01-1$ID-104
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3501-AC01-1 | 0104 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.94 |  | 0.07 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79548 | 2$G-3501-AC01-1$ID-104
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3501-AC01-1 | 0104 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.94 |  | 0.07 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79549 | 2$G-3501-AC01-1$ID-104
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3501-AC01-1 | 0104 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.94 |  | 0.07 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79550 | 2$G-3501-AC01-1$ID-104
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3501-AC01-1 | 0104 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.94 |  | 0.07 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79551 | 2$G-3501-AC01-1$ID-104
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3501-AC01-1 | 0104 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.94 |  | 0.07 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79552 | 2$G-3501-AC01-1$ID-104
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3501-AC01-1 | 0104 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.94 |  | 0.07 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79553 | 2$G-3501-AC01-1$ID-104
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79592 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79593 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79594 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79595 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79596 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79597 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79598 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79599 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79600 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79601 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79602 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79603 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79604 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79605 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79606 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79607 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79608 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79609 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79610 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79611 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79612 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-4001-AC01-0 | 0109 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 2.45 |  | 0.07 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79613 | 2$G-4001-AC01-0$ID-109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79614 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79615 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79616 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79617 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79618 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79619 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79620 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79621 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79622 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79623 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79624 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0010-200-200-0 | 0110 | FE | 1 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CONJ. REDUTOR DE ATR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.48 |  | 0.151 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79625 | 2$N-0010-200-200-0$ID-110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0032-AC01-150-150-1 | 0111 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1.41 |  | 0.023 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79626 | 2$N-0032-AC01-150-150-1$ID-111
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79627 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79628 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79629 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79630 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79631 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79632 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79633 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79634 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79635 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79636 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79637 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79638 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79639 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79640 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79641 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79642 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79643 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79644 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79645 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79646 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79647 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79648 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79649 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79650 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79651 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79652 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79653 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79654 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79655 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79656 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79657 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79658 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79659 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79660 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79661 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79662 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79663 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79664 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79665 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0043-AC01-1 | 0112 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO PER | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.59 |  | 0.012 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79666 | 2$N-0043-AC01-1$ID-112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0051-AC01-1 | 0113 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.22 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79667 | 2$N-0051-AC01-1$ID-113
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0051-AC01-1 | 0113 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.22 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79668 | 2$N-0051-AC01-1$ID-113
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0051-AC01-1 | 0113 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.22 |  | 0.005 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79669 | 2$N-0051-AC01-1$ID-113
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0114 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.37 |  | 0.007 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79670 | 2$N-0052-AC01-1$ID-114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0114 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.37 |  | 0.007 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79671 | 2$N-0052-AC01-1$ID-114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0114 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.37 |  | 0.007 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79672 | 2$N-0052-AC01-1$ID-114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0114 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.37 |  | 0.007 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79673 | 2$N-0052-AC01-1$ID-114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0114 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.37 |  | 0.007 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79674 | 2$N-0052-AC01-1$ID-114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0114 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.37 |  | 0.007 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79675 | 2$N-0052-AC01-1$ID-114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0114 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.37 |  | 0.007 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79676 | 2$N-0052-AC01-1$ID-114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0114 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.37 |  | 0.007 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79677 | 2$N-0052-AC01-1$ID-114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0114 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.37 |  | 0.007 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79678 | 2$N-0052-AC01-1$ID-114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0114 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.37 |  | 0.007 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79679 | 2$N-0052-AC01-1$ID-114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79680 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79681 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79682 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79683 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79684 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79685 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79686 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79687 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79688 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79689 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79690 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79691 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0115 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.55 |  | 0.011 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79692 | 2$N-0053-AC01-1$ID-115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0054-AC01-1 | 0116 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.64 |  | 0.013 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79693 | 2$N-0054-AC01-1$ID-116
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0054-AC01-1 | 0116 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.64 |  | 0.013 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79694 | 2$N-0054-AC01-1$ID-116
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0054-AC01-1 | 0116 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.64 |  | 0.013 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79695 | 2$N-0054-AC01-1$ID-116
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0054-AC01-1 | 0116 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.64 |  | 0.013 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79696 | 2$N-0054-AC01-1$ID-116
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0054-AC01-1 | 0116 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.64 |  | 0.013 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79697 | 2$N-0054-AC01-1$ID-116
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0054-AC01-1 | 0116 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.64 |  | 0.013 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79698 | 2$N-0054-AC01-1$ID-116
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0054-AC01-1 | 0116 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.64 |  | 0.013 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79699 | 2$N-0054-AC01-1$ID-116
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0054-AC01-1 | 0116 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.64 |  | 0.013 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79700 | 2$N-0054-AC01-1$ID-116
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0055-AC01-1 | 0117 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.75 |  | 0.015 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79701 | 2$N-0055-AC01-1$ID-117
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0055-AC01-1 | 0117 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.75 |  | 0.015 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79702 | 2$N-0055-AC01-1$ID-117
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0055-AC01-1 | 0117 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.75 |  | 0.015 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79703 | 2$N-0055-AC01-1$ID-117
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0055-AC01-1 | 0117 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0.75 |  | 0.015 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79704 | 2$N-0055-AC01-1$ID-117
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79705 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79706 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79707 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79708 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79709 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79710 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79711 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79712 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79713 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79714 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79715 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79716 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 0118 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.21 |  | 0.016 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79717 | 2$N-0056-AC01-1$ID-118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0095-AC01-350-350-1 | 0119 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.9 |  | 0.123 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79718 | 2$N-0095-AC01-350-350-1$ID-119
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0095-AC01-350-350-1 | 0119 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.9 |  | 0.123 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79719 | 2$N-0095-AC01-350-350-1$ID-119
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0096-AC01-400-300-1 | 0120 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.58 |  | 0.12 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79720 | 2$N-0096-AC01-400-300-1$ID-120
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0096-AC01-400-300-1 | 0120 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.58 |  | 0.12 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79721 | 2$N-0096-AC01-400-300-1$ID-120
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0096-AC01-400-300-1 | 0120 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.58 |  | 0.12 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79722 | 2$N-0096-AC01-400-300-1$ID-120
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0096-AC01-400-300-1 | 0120 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.58 |  | 0.12 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79723 | 2$N-0096-AC01-400-300-1$ID-120
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0096-AC01-400-300-1 | 0120 | FE | 0 | 005 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.58 |  | 0.12 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-09-25 | 79724 | 2$N-0096-AC01-400-300-1$ID-120
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3593-AC01-3086-700-1 | 0237 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0788 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 160.193 |  | 5.118 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82645 | 2$S-3593-AC01-3086-700-1$ID-237
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3593-AC01-1850-500-1 | 0238 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0324 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 92.733 |  | 2.99 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82643 | 2$S-3593-AC01-1850-500-1$ID-238
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3593-AC01-3040-1100-1 | 0239 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0429 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 161.109 |  | 5.157 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82644 | 2$S-3593-AC01-3040-1100-1$ID-239
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3593-AC01-3251-500-1 | 0240 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0301 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 152.865 |  | 4.846 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82646 | 2$S-3593-AC01-3251-500-1$ID-240
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3593-AC01-645-500-1 | 0241 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0296 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 82.026 |  | 2.786 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82647 | 2$S-3593-AC01-645-500-1$ID-241
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-130-1000-1 | 0242 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0427 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.48 |  | 0.78 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82581 | 2$S-3131-AC01-130-1000-1$ID-242
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-130-950-1 | 0243 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0428 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.51 |  | 0.75 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82582 | 2$S-3131-AC01-130-950-1$ID-243
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-140-300-1 | 0244 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0428 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.83 |  | 0.32 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82583 | 2$S-3131-AC01-140-300-1$ID-244
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1051-AC01-1 | 0245 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0736 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 11 | 11 | 0 | 7.909 |  | 0.264 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82087 | 2$C-1051-AC01-1$ID-245
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0246 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0192 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 4.908 |  | 0.153 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82091 | 2$C-1052-AC01-1$ID-246
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 0247 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0192 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 4.908 |  | 0.153 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82092 | 2$C-1052-AC01-1$ID-247
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 0248 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0138 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 28.565 |  | 0.485 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82097 | 2$C-2051-AC01-1$ID-248
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-1011-AI01-2-200-0 | 0249 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1356 |  | EXTENSÃO P/ CURVA | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 3.232 |  | 0.218 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82102 | 2$E-1011-AI01-2-200-0$ID-249
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | E-1011-AC01-2-450-0 | 0250 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1026 |  | EXTENSÃO P/ CURVA | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 8.943 |  | 0.594 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82101 | 2$E-1011-AC01-2-450-0$ID-250
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 0251 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0289 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 12 |  | 12 | 3.828 |  | 0.12 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82103 | 2$G-1001-AC01-1$ID-251
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0252 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0010 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 94 |  | 94 | 11.562 |  | 0.47 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82105 | 2$G-1002-AC01-1$ID-252
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1005-AC01-32-1 | 0253 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0018 |  | GUIA P/ TUBO | Secundário |  |  |  | 12 |  | 12 | 3.828 |  | 0.12 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82106 | 2$G-1005-AC01-32-1$ID-253
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0254 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0315 |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 4.56 |  | 0.088 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82108 | 2$G-1012-AC01-1$ID-254
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1105-AC01-60-1 | 0255 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0411 |  | GUIA P/ TUBO | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 1.08 |  | 0.08 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82109 | 2$G-1105-AC01-60-1$ID-255
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1505-AC01-51-1 | 0256 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0306 |  | GUIA P/ TUBO | Secundário |  |  |  | 18 |  | 18 | 4.554 |  | 0.144 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82110 | 2$G-1505-AC01-51-1$ID-256
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1601-AC01-1 | 0257 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0790 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 6 |  | 6 | 1.92 |  | 0.12 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82111 | 2$G-1601-AC01-1$ID-257
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0258 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0010 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 0.94 |  | 0.032 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82114 | 2$G-2002-AC01-1$ID-258
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 0259 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0299 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 6.784 |  | 0.32 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82115 | 2$G-2011-AC01-1$ID-259
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2505-AC01-8-150-1 | 0260 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0335 |  | GUIA P/ TUBO | Secundário |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 20.4 |  | 0.72 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82117 | 2$G-2505-AC01-8-150-1$ID-260
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3501-AC01-1 | 0261 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0325 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 6.88 |  | 0.24 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82118 | 2$G-3501-AC01-1$ID-261
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-175-1 | 0262 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1032 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.367 |  | 0.01 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82119 | 2$N-0020-AC01-175-1$ID-262
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-200-1 | 0263 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0384 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.844 |  | 0.024 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82122 | 2$N-0020-AC01-200-1$ID-263
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-400-1 | 0264 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0306 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.87 |  | 0.024 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82123 | 2$N-0020-AC01-400-1$ID-264
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-450-1 | 0265 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1305 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.982 |  | 0.027 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82124 | 2$N-0020-AC01-450-1$ID-265
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-500-1 | 0266 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1431 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.094 |  | 0.03 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82125 | 2$N-0020-AC01-500-1$ID-266
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0033-AC01-200-200-1 | 0267 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1446 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 11.964 |  | 0.352 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82127 | 2$N-0033-AC01-200-200-1$ID-267
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0035-AC01-200-200-1 | 0268 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1016 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.985 |  | 0.093 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82128 | 2$N-0035-AC01-200-200-1$ID-268
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0051-AC01-1 | 0269 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0893 |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 8 |  | 8 | 1.384 |  | 0.072 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82131 | 2$N-0051-AC01-1$ID-269
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0053-AC01-1 | 0270 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0276 |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 12 |  | 12 | 4.836 |  | 0.228 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82133 | 2$N-0053-AC01-1$ID-270
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0055-AC01-1 | 0271 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0299 |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 8 |  | 8 | 4.512 |  | 0.208 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82134 | 2$N-0055-AC01-1$ID-271
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0057-AC01-1 | 0272 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0765 |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 4.004 |  | 0.132 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82135 | 2$N-0057-AC01-1$ID-272
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-200-2 | 0273 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1213 |  | PATIM P/ TUBO | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 6.168 |  | 0.272 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82136 | 2$P-1011-AC01-100-200-2$ID-273
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-1011-AC01-100-300-2 | 0274 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0336 |  | PATIM P/ TUBO | Secundário |  |  |  | 15 | 11 | 4 | 34.695 |  | 1.53 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82137 | 2$P-1011-AC01-100-300-2$ID-274
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-200-0 | 0275 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0708 |  | SELA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.076 |  | 0.102 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82138 | 2$P-2001-AI01-8-200-0$ID-275
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2001-AI01-8-300-0 | 0276 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0136 |  | SELA | Secundário |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 138.42 |  | 4.56 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82139 | 2$P-2001-AI01-8-300-0$ID-276
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-2016-AC01-100-300-2 | 0277 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0001 |  | PATIM P/ TUBO | Secundário |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 16.65 |  | 0.6 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82140 | 2$P-2016-AC01-100-300-2$ID-277
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-14-300-0 | 0278 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0023 |  | SELA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.072 |  | 0.244 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82141 | 2$P-3001-AI01-14-300-0$ID-278
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | P-3001-AI01-20-400-0 | 0279 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0162 |  | SELA | Secundário |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 222.807 |  | 5.889 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82142 | 2$P-3001-AI01-20-400-0$ID-279
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-100-1 | 0280 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1411 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 27 |  | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82143 | 2$S-1021-AC01-100-1$ID-280
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-1127-1 | 0281 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1355 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.01 |  | 0.17 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82144 | 2$S-1021-AC01-1127-1$ID-281
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-1134-1 | 0282 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1352 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.02 |  | 0.17 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82145 | 2$S-1021-AC01-1134-1$ID-282
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-174-1 | 0283 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0751 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.46 |  | 0.03 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82147 | 2$S-1021-AC01-174-1$ID-283
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-298-1 | 0284 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1066 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.79 |  | 0.04 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82148 | 2$S-1021-AC01-298-1$ID-284
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-305-1 | 0285 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1350 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 0.05 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82149 | 2$S-1021-AC01-305-1$ID-285
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-350-1 | 0286 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0304 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.86 |  | 0.1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82150 | 2$S-1021-AC01-350-1$ID-286
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-394-1 | 0287 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1381 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.05 |  | 0.06 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82151 | 2$S-1021-AC01-394-1$ID-287
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-400-1 | 0288 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0334 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.14 |  | 0.12 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82152 | 2$S-1021-AC01-400-1$ID-288
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-459-1 | 0289 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1413 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.44 |  | 0.14 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82153 | 2$S-1021-AC01-459-1$ID-289
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-514-1 | 0290 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1093 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.37 |  | 0.08 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82154 | 2$S-1021-AC01-514-1$ID-290
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-178-1 | 0291 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1366 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.843 |  | 0.036 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82156 | 2$S-1022-AC01-178-1$ID-291
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-220-1 | 0292 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1247 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.042 |  | 0.044 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82157 | 2$S-1022-AC01-220-1$ID-292
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-242-1 | 0293 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0336 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.146 |  | 0.049 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82158 | 2$S-1022-AC01-242-1$ID-293
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-316-1 | 0294 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1077 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.497 |  | 0.063 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82159 | 2$S-1022-AC01-316-1$ID-294
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-341-1 | 0295 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1097 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.615 |  | 0.068 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82160 | 2$S-1022-AC01-341-1$ID-295
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-360-1 | 0296 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1024 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.705 |  | 0.072 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82161 | 2$S-1022-AC01-360-1$ID-296
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-449-1 | 0297 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0734 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.126 |  | 0.09 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82162 | 2$S-1022-AC01-449-1$ID-297
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-490-1 | 0298 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0425 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.321 |  | 0.098 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82163 | 2$S-1022-AC01-490-1$ID-298
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-650-1 | 0299 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1237 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.078 |  | 0.129 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82164 | 2$S-1022-AC01-650-1$ID-299
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-700-1 | 0300 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0030 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.315 |  | 0.139 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82165 | 2$S-1022-AC01-700-1$ID-300
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-739-1 | 0301 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1459 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.5 |  | 0.147 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82166 | 2$S-1022-AC01-739-1$ID-301
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-450-1 | 0302 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1037 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 7.92 |  | 0.22 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82168 | 2$S-1023-AC01-450-1$ID-302
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-500-1 | 0303 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1365 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.4 |  | 0.13 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82169 | 2$S-1023-AC01-500-1$ID-303
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-550-1 | 0304 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0391 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.84 |  | 0.14 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82170 | 2$S-1023-AC01-550-1$ID-304
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-620-1 | 0305 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1384 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.45 |  | 0.16 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82171 | 2$S-1023-AC01-620-1$ID-305
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-700-1 | 0306 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0200 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 8 | 7 | 1 | 49.28 |  | 1.44 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82172 | 2$S-1023-AC01-700-1$ID-306
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-820-1 | 0307 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1082 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.21 |  | 0.21 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82173 | 2$S-1023-AC01-820-1$ID-307
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-821-1 | 0308 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1078 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 14.44 |  | 0.42 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82174 | 2$S-1023-AC01-821-1$ID-308
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-140-300-1 | 0309 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0322 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.92 |  | 0.05 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82176 | 2$S-1031-AC01-140-300-1$ID-309
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-250-230-1 | 0310 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0822 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.03 |  | 0.06 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82177 | 2$S-1031-AC01-250-230-1$ID-310
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-250-50-1 | 0311 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0820 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.03 |  | 0.06 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82178 | 2$S-1031-AC01-250-50-1$ID-311
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-441-150-1 | 0312 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1335 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.32 |  | 0.08 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82181 | 2$S-1031-AC01-441-150-1$ID-312
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-114-350-1 | 0313 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1039 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.172 |  | 0.22 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82182 | 2$S-1032-AC01-114-350-1$ID-313
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-114-450-1 | 0314 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0736 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 9 | 5 | 4 | 27.531 |  | 1.17 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82183 | 2$S-1032-AC01-114-450-1$ID-314
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-170-150-1 | 0315 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0213 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 11.424 |  | 0.492 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82184 | 2$S-1032-AC01-170-150-1$ID-315
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-200-350-1 | 0316 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1259 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.986 |  | 0.254 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82185 | 2$S-1032-AC01-200-350-1$ID-316
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-245-150-1 | 0317 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0506 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.259 |  | 0.096 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82186 | 2$S-1032-AC01-245-150-1$ID-317
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-262-350-1 | 0318 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0408 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.287 |  | 0.139 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82187 | 2$S-1032-AC01-262-350-1$ID-318
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-265-450-1 | 0319 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0500 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.774 |  | 0.159 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82188 | 2$S-1032-AC01-265-450-1$ID-319
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-387-200-1 | 0320 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1069 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.168 |  | 0.134 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82189 | 2$S-1032-AC01-387-200-1$ID-320
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-492-450-1 | 0321 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0425 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.849 |  | 0.204 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82192 | 2$S-1032-AC01-492-450-1$ID-321
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-500-250-1 | 0322 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0308 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.94 |  | 0.166 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82193 | 2$S-1032-AC01-500-250-1$ID-322
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-250-550-1 | 0323 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0272 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.34 |  | 0.24 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82196 | 2$S-1033-AC01-250-550-1$ID-323
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-273-700-1 | 0324 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0394 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.85 |  | 0.28 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82197 | 2$S-1033-AC01-273-700-1$ID-324
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-641-200-1 | 0325 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1358 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.7 |  | 0.25 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82199 | 2$S-1033-AC01-641-200-1$ID-325
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-110-298-1 | 0326 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0802 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.06 |  | 0.06 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82201 | 2$S-1041-AC01-110-298-1$ID-326
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-138-348-1 | 0327 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1278 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3.81 |  | 0.21 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82202 | 2$S-1041-AC01-138-348-1$ID-327
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-138-398-1 | 0328 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1277 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.4 |  | 0.08 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82203 | 2$S-1041-AC01-138-398-1$ID-328
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-250-198-1 | 0329 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1074 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.17 |  | 0.07 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82206 | 2$S-1041-AC01-250-198-1$ID-329
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-409-487-1 | 0330 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1072 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.36 |  | 0.13 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82207 | 2$S-1041-AC01-409-487-1$ID-330
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-559-198-1 | 0331 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1476 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.99 |  | 0.11 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82210 | 2$S-1041-AC01-559-198-1$ID-331
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-84-128-1 | 0332 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0807 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.54 |  | 0.03 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82211 | 2$S-1041-AC01-84-128-1$ID-332
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-1020-591-1 | 0333 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0839 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.582 |  | 0.317 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82212 | 2$S-1042-AC01-1020-591-1$ID-333
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-1243-236-1 | 0334 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0915 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.957 |  | 0.292 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82213 | 2$S-1042-AC01-1243-236-1$ID-334
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-1250-161-1 | 0335 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1454 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.634 |  | 0.278 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82214 | 2$S-1042-AC01-1250-161-1$ID-335
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-1424-444-1 | 0336 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0659 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.799 |  | 0.368 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82215 | 2$S-1042-AC01-1424-444-1$ID-336
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-160-416-1 | 0337 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1354 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.68 |  | 0.114 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82217 | 2$S-1042-AC01-160-416-1$ID-337
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-225-311-1 | 0338 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1235 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.491 |  | 0.106 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82219 | 2$S-1042-AC01-225-311-1$ID-338
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-250-411-1 | 0339 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1469 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.083 |  | 0.13 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82220 | 2$S-1042-AC01-250-411-1$ID-339
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-300-511-1 | 0340 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1340 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.793 |  | 0.16 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82223 | 2$S-1042-AC01-300-511-1$ID-340
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-400-511-1 | 0341 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1227 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.267 |  | 0.18 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82225 | 2$S-1042-AC01-400-511-1$ID-341
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-483-361-1 | 0342 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1367 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.9 |  | 0.332 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82227 | 2$S-1042-AC01-483-361-1$ID-342
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-500-361-1 | 0343 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1369 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.031 |  | 0.17 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82229 | 2$S-1042-AC01-500-361-1$ID-343
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-525-161-1 | 0344 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0046 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.201 |  | 0.136 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82230 | 2$S-1042-AC01-525-161-1$ID-344
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-600-311-1 | 0345 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0402 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.267 |  | 0.179 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82231 | 2$S-1042-AC01-600-311-1$ID-345
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-665-361-1 | 0346 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1368 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 9.624 |  | 0.404 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82233 | 2$S-1042-AC01-665-361-1$ID-346
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-742-261-1 | 0347 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1422 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 9.406 |  | 0.396 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82234 | 2$S-1042-AC01-742-261-1$ID-347
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-744-261-1 | 0348 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1391 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.712 |  | 0.199 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82235 | 2$S-1042-AC01-744-261-1$ID-348
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-810-411-1 | 0349 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0770 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.735 |  | 0.241 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82237 | 2$S-1042-AC01-810-411-1$ID-349
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-820-261-1 | 0350 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1470 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.072 |  | 0.214 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82238 | 2$S-1042-AC01-820-261-1$ID-350
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-850-211-1 | 0351 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0776 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.977 |  | 0.209 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82240 | 2$S-1042-AC01-850-211-1$ID-351
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-875-211-1 | 0352 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0765 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.095 |  | 0.214 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82241 | 2$S-1042-AC01-875-211-1$ID-352
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-875-261-1 | 0353 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0844 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 10.664 |  | 0.448 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82242 | 2$S-1042-AC01-875-261-1$ID-353
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-934-285-1 | 0354 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1332 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.726 |  | 0.24 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82243 | 2$S-1042-AC01-934-285-1$ID-354
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-944-285-1 | 0355 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1331 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.773 |  | 0.242 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82244 | 2$S-1042-AC01-944-285-1$ID-355
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-1040-274-1 | 0356 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1029 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.47 |  | 0.33 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82245 | 2$S-1043-AC01-1040-274-1$ID-356
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-1098-623-1 | 0357 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1349 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.05 |  | 0.43 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82246 | 2$S-1043-AC01-1098-623-1$ID-357
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-1291-797-1 | 0358 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1339 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.28 |  | 0.52 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82247 | 2$S-1043-AC01-1291-797-1$ID-358
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-1300-797-1 | 0359 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1330 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.36 |  | 0.52 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82248 | 2$S-1043-AC01-1300-797-1$ID-359
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-1492-474-1 | 0360 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0452 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.21 |  | 0.49 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82249 | 2$S-1043-AC01-1492-474-1$ID-360
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-200-353-1 | 0361 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1353 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.78 |  | 0.14 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82250 | 2$S-1043-AC01-200-353-1$ID-361
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-850-424-1 | 0362 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0215 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.12 |  | 0.32 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82256 | 2$S-1043-AC01-850-424-1$ID-362
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-850-443-1 | 0363 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0217 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.29 |  | 0.32 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82257 | 2$S-1043-AC01-850-443-1$ID-363
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-851-424-1 | 0364 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0241 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.13 |  | 0.32 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82258 | 2$S-1043-AC01-851-424-1$ID-364
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-855-494-1 | 0365 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0269 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.78 |  | 0.33 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82259 | 2$S-1043-AC01-855-494-1$ID-365
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-859-474-1 | 0366 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0255 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.64 |  | 0.33 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82260 | 2$S-1043-AC01-859-474-1$ID-366
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-859-494-1 | 0367 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0283 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.82 |  | 0.33 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82261 | 2$S-1043-AC01-859-494-1$ID-367
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1061-AC01-182-300-1 | 0368 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0454 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.28 |  | 0.12 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82262 | 2$S-1061-AC01-182-300-1$ID-368
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1061-AC01-199-250-1 | 0369 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1063 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.24 |  | 0.13 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82263 | 2$S-1061-AC01-199-250-1$ID-369
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1061-AC01-207-200-1 | 0370 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0356 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.3 |  | 0.24 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82264 | 2$S-1061-AC01-207-200-1$ID-370
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1061-AC01-62-100-1 | 0371 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0705 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.1 |  | 0.07 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82265 | 2$S-1061-AC01-62-100-1$ID-371
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-232-500-1 | 0372 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1326 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.722 |  | 0.242 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82266 | 2$S-1062-AC01-232-500-1$ID-372
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-135-130-1 | 0374 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0576 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.68 |  | 0.04 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82271 | 2$S-1071-AC01-135-130-1$ID-374
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-235-100-1 | 0375 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0819 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.87 |  | 0.05 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82273 | 2$S-1071-AC01-235-100-1$ID-375
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-238-100-1 | 0376 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0803 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.88 |  | 0.05 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82274 | 2$S-1071-AC01-238-100-1$ID-376
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-239-100-1 | 0377 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0811 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.88 |  | 0.05 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82275 | 2$S-1071-AC01-239-100-1$ID-377
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-246-150-1 | 0378 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0461 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.03 |  | 0.06 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82276 | 2$S-1071-AC01-246-150-1$ID-378
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-296-150-1 | 0379 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1374 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3.48 |  | 0.18 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82277 | 2$S-1071-AC01-296-150-1$ID-379
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-396-150-1 | 0380 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1034 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.43 |  | 0.08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82278 | 2$S-1071-AC01-396-150-1$ID-380
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-396-200-1 | 0381 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0512 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.12 |  | 0.18 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82279 | 2$S-1071-AC01-396-200-1$ID-381
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-407-150-1 | 0382 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0323 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.46 |  | 0.08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82280 | 2$S-1071-AC01-407-150-1$ID-382
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-483-200-1 | 0383 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0630 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.58 |  | 0.2 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82282 | 2$S-1071-AC01-483-200-1$ID-383
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-500-150-1 | 0384 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0491 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.71 |  | 0.09 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82283 | 2$S-1071-AC01-500-150-1$ID-384
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-537-200-1 | 0385 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0632 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.94 |  | 0.11 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82284 | 2$S-1071-AC01-537-200-1$ID-385
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-600-400-1 | 0386 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1080 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.28 |  | 0.3 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82285 | 2$S-1071-AC01-600-400-1$ID-386
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-152-160-1 | 0387 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0208 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.43 |  | 0.062 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82286 | 2$S-1072-AC01-152-160-1$ID-387
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-195-200-1 | 0388 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1325 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.646 |  | 0.158 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82289 | 2$S-1072-AC01-195-200-1$ID-388
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-62-250-1 | 0389 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0856 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.43 |  | 0.061 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82293 | 2$S-1072-AC01-62-250-1$ID-389
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-63-200-1 | 0390 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0864 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.198 |  | 0.053 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82294 | 2$S-1072-AC01-63-200-1$ID-390
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-770-200-1 | 0391 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0400 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.546 |  | 0.192 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82295 | 2$S-1072-AC01-770-200-1$ID-391
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-1032-200-1 | 0392 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0401 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.75 |  | 0.31 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82298 | 2$S-1073-AC01-1032-200-1$ID-392
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-1037-200-1 | 0393 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0210 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.79 |  | 0.31 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82299 | 2$S-1073-AC01-1037-200-1$ID-393
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-1159-596-1 | 0394 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0837 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.35 |  | 0.44 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82300 | 2$S-1073-AC01-1159-596-1$ID-394
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-415-250-1 | 0395 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0806 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.76 |  | 0.16 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82303 | 2$S-1073-AC01-415-250-1$ID-395
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-416-250-1 | 0396 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0798 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 11.54 |  | 0.32 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82304 | 2$S-1073-AC01-416-250-1$ID-396
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-423-250-1 | 0397 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0797 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 17.49 |  | 0.48 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82305 | 2$S-1073-AC01-423-250-1$ID-397
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1112-AC01-267-400-1 | 0398 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1327 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.667 |  | 0.157 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82309 | 2$S-1112-AC01-267-400-1$ID-398
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1112-AC01-333-500-1 | 0399 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1099 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 8.906 |  | 0.38 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82310 | 2$S-1112-AC01-333-500-1$ID-399
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1112-AC01-400-600-1 | 0400 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1094 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.244 |  | 0.222 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82311 | 2$S-1112-AC01-400-600-1$ID-400
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-328-1 | 0401 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0290 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.14 |  | 0.05 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82314 | 2$S-1121-AC01-328-1$ID-401
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-331-1 | 0402 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0305 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.15 |  | 0.05 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82315 | 2$S-1121-AC01-331-1$ID-402
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-420-1 | 0403 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1342 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.46 |  | 0.06 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82316 | 2$S-1121-AC01-420-1$ID-403
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-487-1 | 0404 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0809 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.7 |  | 0.07 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82317 | 2$S-1121-AC01-487-1$ID-404
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-488-1 | 0405 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1030 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.7 |  | 0.07 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82318 | 2$S-1121-AC01-488-1$ID-405
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-507-1 | 0406 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0181 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.77 |  | 0.08 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82319 | 2$S-1121-AC01-507-1$ID-406
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-538-1 | 0407 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1064 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.87 |  | 0.08 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82320 | 2$S-1121-AC01-538-1$ID-407
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-599-1 | 0408 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0438 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.09 |  | 0.09 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82321 | 2$S-1121-AC01-599-1$ID-408
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-500-1 | 0409 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1085 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.736 |  | 0.2 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82323 | 2$S-1122-AC01-500-1$ID-409
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-511-1 | 0410 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1389 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.42 |  | 0.102 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82324 | 2$S-1122-AC01-511-1$ID-410
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-518-1 | 0411 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0515 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.453 |  | 0.103 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82325 | 2$S-1122-AC01-518-1$ID-411
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-519-1 | 0412 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0135 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.458 |  | 0.103 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82326 | 2$S-1122-AC01-519-1$ID-412
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-539-1 | 0413 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0278 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.553 |  | 0.107 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82327 | 2$S-1122-AC01-539-1$ID-413
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-548-1 | 0414 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0211 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.595 |  | 0.109 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82328 | 2$S-1122-AC01-548-1$ID-414
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-557-1 | 0415 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0461 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.638 |  | 0.111 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82329 | 2$S-1122-AC01-557-1$ID-415
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-568-1 | 0416 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0743 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.69 |  | 0.113 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82330 | 2$S-1122-AC01-568-1$ID-416
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-583-1 | 0417 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0256 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.522 |  | 0.232 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82331 | 2$S-1122-AC01-583-1$ID-417
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-625-1 | 0418 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0264 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.96 |  | 0.124 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82332 | 2$S-1122-AC01-625-1$ID-418
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-670-1 | 0419 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1461 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.173 |  | 0.133 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82333 | 2$S-1122-AC01-670-1$ID-419
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-708-1 | 0420 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0126 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.706 |  | 0.282 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82334 | 2$S-1122-AC01-708-1$ID-420
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-763-1 | 0421 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0250 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.613 |  | 0.151 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82335 | 2$S-1122-AC01-763-1$ID-421
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-771-1 | 0422 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0237 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.651 |  | 0.153 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82336 | 2$S-1122-AC01-771-1$ID-422
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-833-1 | 0423 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0239 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.945 |  | 0.165 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82337 | 2$S-1122-AC01-833-1$ID-423
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1123-AC01-674-1 | 0424 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1421 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.93 |  | 0.17 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82338 | 2$S-1123-AC01-674-1$ID-424
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1123-AC01-738-1 | 0425 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1337 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.49 |  | 0.18 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82339 | 2$S-1123-AC01-738-1$ID-425
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1123-AC01-791-1 | 0426 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0544 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.96 |  | 0.2 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82340 | 2$S-1123-AC01-791-1$ID-426
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1522-AC01-550-1 | 0427 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1348 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.828 |  | 0.142 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82342 | 2$S-1522-AC01-550-1$ID-427
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1522-AC01-650-1 | 0428 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1351 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.523 |  | 0.168 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82343 | 2$S-1522-AC01-650-1$ID-428
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1523-AC01-1200-1 | 0429 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1385 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.229 |  | 0.372 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82344 | 2$S-1523-AC01-1200-1$ID-429
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1523-AC01-850-1 | 0430 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1398 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.37 |  | 0.261 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82345 | 2$S-1523-AC01-850-1$ID-430
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1531-AC01-100-300-1 | 0431 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1067 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.986 |  | 0.088 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82346 | 2$S-1531-AC01-100-300-1$ID-431
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1533-AC01-400-500-1 | 0432 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0498 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.985 |  | 0.289 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82351 | 2$S-1533-AC01-400-500-1$ID-432
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1543-AC01-700-373-1 | 0433 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1141 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.179 |  | 0.283 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82354 | 2$S-1543-AC01-700-373-1$ID-433
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1571-AC01-530-100-1 | 0434 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0778 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 5.493 |  | 0.288 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82361 | 2$S-1571-AC01-530-100-1$ID-434
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1571-AC01-700-100-1 | 0435 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0782 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 6.843 |  | 0.378 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82362 | 2$S-1571-AC01-700-100-1$ID-435
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-1000-300-1 | 0436 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1087 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.685 |  | 0.27 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82363 | 2$S-1572-AC01-1000-300-1$ID-436
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-1380-300-1 | 0437 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1090 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 33.94 |  | 1.38 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82364 | 2$S-1572-AC01-1380-300-1$ID-437
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-1460-300-1 | 0438 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1346 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 26.592 |  | 1.083 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82366 | 2$S-1572-AC01-1460-300-1$ID-438
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-395-190-1 | 0439 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0800 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.054 |  | 0.124 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82369 | 2$S-1572-AC01-395-190-1$ID-439
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-397-210-1 | 0440 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0816 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.204 |  | 0.13 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82370 | 2$S-1572-AC01-397-210-1$ID-440
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-796-150-1 | 0441 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0823 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.674 |  | 0.192 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82372 | 2$S-1572-AC01-796-150-1$ID-441
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-801-150-1 | 0442 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0824 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.698 |  | 0.193 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82373 | 2$S-1572-AC01-801-150-1$ID-442
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-1095-300-1 | 0443 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0847 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.686 |  | 0.368 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82374 | 2$S-1573-AC01-1095-300-1$ID-443
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-671-150-1 | 0444 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0628 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.302 |  | 0.209 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82375 | 2$S-1573-AC01-671-150-1$ID-444
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-674-150-1 | 0445 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0629 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.322 |  | 0.209 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82376 | 2$S-1573-AC01-674-150-1$ID-445
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-880-200-1 | 0446 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0319 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.694 |  | 0.272 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82380 | 2$S-1573-AC01-880-200-1$ID-446
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1613-AC01-200-247-1 | 0447 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1070 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.067 |  | 0.115 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82382 | 2$S-1613-AC01-200-247-1$ID-447
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-1033-1 | 0448 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0633 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.865 |  | 0.638 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82383 | 2$S-2011 -AC01-1033-1$ID-448
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-347-1 | 0449 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1084 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.061 |  | 0.278 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82386 | 2$S-2011 -AC01-347-1$ID-449
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-433-1 | 0450 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0314 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.04 |  | 0.323 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82387 | 2$S-2011 -AC01-433-1$ID-450
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-439-1 | 0451 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0315 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 16.216 |  | 0.652 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82388 | 2$S-2011 -AC01-439-1$ID-451
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-454-1 | 0452 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0317 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.278 |  | 0.334 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82389 | 2$S-2011 -AC01-454-1$ID-452
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-67-1 | 0453 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0848 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.876 |  | 0.131 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82392 | 2$S-2011 -AC01-67-1$ID-453
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-737-1 | 0454 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0398 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.498 |  | 0.483 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82394 | 2$S-2011 -AC01-737-1$ID-454
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2013 -AC01-1194-1 | 0455 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0643 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 24.155 |  | 0.945 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82397 | 2$S-2013 -AC01-1194-1$ID-455
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2013 -AC01-565-1 | 0456 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1068 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.302 |  | 0.53 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82398 | 2$S-2013 -AC01-565-1$ID-456
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-805-1 | 0457 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0193 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.588 |  | 0.241 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82400 | 2$S-2021-AC01-805-1$ID-457
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2022-AC01-395-1 | 0458 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0651 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.724 |  | 0.161 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82401 | 2$S-2022-AC01-395-1$ID-458
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-200-350-1 | 0459 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1260 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.706 |  | 0.219 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82403 | 2$S-2031-AC01-200-350-1$ID-459
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-474-400-1 | 0460 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1155 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 22.026 |  | 0.62 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82404 | 2$S-2031-AC01-474-400-1$ID-460
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1470-386-1 | 0461 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0337 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 39.386 |  | 1.104 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82406 | 2$S-2041-AC01-1470-386-1$ID-461
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1878-314-1 | 0462 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1086 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 46.556 |  | 1.302 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82411 | 2$S-2041-AC01-1878-314-1$ID-462
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-250-386-1 | 0463 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0123 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 20.034 |  | 0.573 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82412 | 2$S-2041-AC01-250-386-1$ID-463
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-580-419-1 | 0464 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0635 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.551 |  | 0.298 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82414 | 2$S-2041-AC01-580-419-1$ID-464
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-2150-512-1 | 0465 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0731 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 38.429 |  | 1.061 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82415 | 2$S-2042-AC01-2150-512-1$ID-465
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-2541-490-1 | 0466 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1334 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 87.55 |  | 2.414 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82416 | 2$S-2042-AC01-2541-490-1$ID-466
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-2550-512-1 | 0467 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0768 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 44.225 |  | 1.22 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82417 | 2$S-2042-AC01-2550-512-1$ID-467
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-575-972-1 | 0468 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0024 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.272 |  | 0.618 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82418 | 2$S-2042-AC01-575-972-1$ID-468
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-600-362-1 | 0469 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1106 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.795 |  | 0.386 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82419 | 2$S-2042-AC01-600-362-1$ID-469
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-630-612-1 | 0470 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0413 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.852 |  | 0.497 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82420 | 2$S-2042-AC01-630-612-1$ID-470
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-670-762-1 | 0471 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1105 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.606 |  | 0.572 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82421 | 2$S-2042-AC01-670-762-1$ID-471
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-750-662-1 | 0472 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0407 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 40.632 |  | 1.13 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82422 | 2$S-2042-AC01-750-662-1$ID-472
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-800-612-1 | 0473 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0244 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.315 |  | 0.565 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82423 | 2$S-2042-AC01-800-612-1$ID-473
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-800-662-1 | 0474 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0450 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 63.12 |  | 1.755 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82424 | 2$S-2042-AC01-800-662-1$ID-474
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2052-AC01-305-1100-1 | 0475 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0680 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 27.724 |  | 0.771 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82425 | 2$S-2052-AC01-305-1100-1$ID-475
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2062-AC01-395-700-1 | 0476 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1006 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 28.06 |  | 0.781 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82427 | 2$S-2062-AC01-395-700-1$ID-476
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-1195-400-1 | 0477 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1453 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.908 |  | 0.474 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82428 | 2$S-2071-AC01-1195-400-1$ID-477
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-210-200-1 | 0478 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1356 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 8.536 |  | 0.248 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82429 | 2$S-2071-AC01-210-200-1$ID-478
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-260-300-1 | 0479 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0339 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.867 |  | 0.168 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82431 | 2$S-2071-AC01-260-300-1$ID-479
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-263-260-1 | 0480 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0620 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.473 |  | 0.158 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82432 | 2$S-2071-AC01-263-260-1$ID-480
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-410-300-1 | 0481 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0004 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.467 |  | 0.212 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82434 | 2$S-2071-AC01-410-300-1$ID-481
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-728-300-1 | 0482 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0369 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.86 |  | 0.306 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82435 | 2$S-2071-AC01-728-300-1$ID-482
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-730-300-1 | 0483 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0363 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.881 |  | 0.307 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82436 | 2$S-2071-AC01-730-300-1$ID-483
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-1120-450-1 | 0484 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0865 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.605 |  | 0.627 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82437 | 2$S-2072-AC01-1120-450-1$ID-484
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-370-280-1 | 0485 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0035 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.274 |  | 0.262 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82440 | 2$S-2072-AC01-370-280-1$ID-485
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-397-280-1 | 0486 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0039 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.665 |  | 0.272 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82441 | 2$S-2072-AC01-397-280-1$ID-486
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-480-280-1 | 0487 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0038 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.868 |  | 0.305 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82443 | 2$S-2072-AC01-480-280-1$ID-487
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-515-500-1 | 0488 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1402 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.563 |  | 0.406 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82444 | 2$S-2072-AC01-515-500-1$ID-488
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-585-300-1 | 0489 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0649 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 25.358 |  | 0.71 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82445 | 2$S-2072-AC01-585-300-1$ID-489
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-594-300-1 | 0490 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0625 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.809 |  | 0.359 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82446 | 2$S-2072-AC01-594-300-1$ID-490
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-595-300-1 | 0491 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0627 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.824 |  | 0.359 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82447 | 2$S-2072-AC01-595-300-1$ID-491
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-596-300-1 | 0492 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0626 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.838 |  | 0.36 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82448 | 2$S-2072-AC01-596-300-1$ID-492
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1969-150-1 | 0493 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0341 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 24.438 |  | 1.093 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82457 | 2$S-2092-AC01-1969-150-1$ID-493
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1978-400-1 | 0494 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0343 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 28.162 |  | 1.197 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82458 | 2$S-2092-AC01-1978-400-1$ID-494
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1979-150-1 | 0495 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0344 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 24.552 |  | 1.098 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82459 | 2$S-2092-AC01-1979-150-1$ID-495
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1997-150-1 | 0496 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0345 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 24.756 |  | 1.107 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82460 | 2$S-2092-AC01-1997-150-1$ID-496
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2121-AC01-749-1 | 0497 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0058 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 15.98 |  | 0.448 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82466 | 2$S-2121-AC01-749-1$ID-497
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2141-AC01-250-1 | 0498 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1080 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.334 |  | 0.154 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82467 | 2$S-2141-AC01-250-1$ID-498
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2141-AC01-500-1 | 0499 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1322 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 10.668 |  | 0.302 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82468 | 2$S-2141-AC01-500-1$ID-499
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-800-1 | 0500 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1065 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.313 |  | 0.287 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82471 | 2$S-2521-AC01-800-1$ID-500
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2541-AC01-450-336-1 | 0501 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0120 |  | SUPORTE "L" INVERTI | Secundário |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 26.463 |  | 0.75 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82478 | 2$S-2541-AC01-450-336-1$ID-501
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2541-AC01-703-286-1 | 0502 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1175 |  | SUPORTE "L" INVERTI | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 43.76 |  | 1.236 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82479 | 2$S-2541-AC01-703-286-1$ID-502
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2552-AC01-352-700-1 | 0503 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1445 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 24.791 |  | 0.691 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82483 | 2$S-2552-AC01-352-700-1$ID-503
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-390-900-1 | 0504 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1005 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 29.234 |  | 0.812 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82502 | 2$S-2562-AC01-390-900-1$ID-504
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-931-600-1 | 0505 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1467 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 39.898 |  | 1.105 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82505 | 2$S-2562-AC01-931-600-1$ID-505
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-395-200-1 | 0506 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0799 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.49 |  | 0.186 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82506 | 2$S-2571-AC01-395-200-1$ID-506
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-395-270-1 | 0507 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0807 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.383 |  | 0.211 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82507 | 2$S-2571-AC01-395-270-1$ID-507
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-397-200-1 | 0508 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0815 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.504 |  | 0.186 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82508 | 2$S-2571-AC01-397-200-1$ID-508
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-670-240-1 | 0509 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1184 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.931 |  | 0.281 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82510 | 2$S-2571-AC01-670-240-1$ID-509
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-703-240-1 | 0510 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1174 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.283 |  | 0.291 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82512 | 2$S-2571-AC01-703-240-1$ID-510
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-706-300-1 | 0511 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0370 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.088 |  | 0.312 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82513 | 2$S-2571-AC01-706-300-1$ID-511
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-710-300-1 | 0512 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0361 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 33.393 |  | 0.939 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82514 | 2$S-2571-AC01-710-300-1$ID-512
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-823-300-1 | 0513 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1345 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.336 |  | 0.347 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82515 | 2$S-2571-AC01-823-300-1$ID-513
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-835-300-1 | 0514 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0182 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.464 |  | 0.35 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82516 | 2$S-2571-AC01-835-300-1$ID-514
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-1064-350-1 | 0515 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0749 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.846 |  | 0.579 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82517 | 2$S-2572-AC01-1064-350-1$ID-515
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-1092-350-1 | 0516 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0757 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.251 |  | 0.59 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82518 | 2$S-2572-AC01-1092-350-1$ID-516
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-1093-350-1 | 0517 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0766 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.268 |  | 0.59 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82519 | 2$S-2572-AC01-1093-350-1$ID-517
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-1110-350-1 | 0518 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0741 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.514 |  | 0.597 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82520 | 2$S-2572-AC01-1110-350-1$ID-518
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2581-AC01-1200-250-1 | 0519 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1026 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 28.845 |  | 1.524 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82522 | 2$S-2581-AC01-1200-250-1$ID-519
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2000-370-1 | 0520 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1472 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 28.606 |  | 1.211 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82527 | 2$S-2582-AC01-2000-370-1$ID-520
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2303-255-1 | 0521 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1206 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 30.131 |  | 1.317 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82531 | 2$S-2582-AC01-2303-255-1$ID-521
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-3323-400-1 | 0522 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0409 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 44.158 |  | 1.918 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82533 | 2$S-2582-AC01-3323-400-1$ID-522
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-1636-500-1 | 0523 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0206 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 79.914 |  | 3.234 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82534 | 2$S-2592-AC01-1636-500-1$ID-523
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-310-400-1 | 0524 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0011 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.883 |  | 0.337 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82545 | 2$S-2592-AC01-310-400-1$ID-524
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-467-700-1 | 0525 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0301 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 685.96 |  | 17.64 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82548 | 2$S-2611-AC01-467-700-1$ID-525
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2612-AC01-333-500-1 | 0526 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1429 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.09 |  | 0.42 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82550 | 2$S-2612-AC01-333-500-1$ID-526
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2612-AC01-400-600-1 | 0527 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1430 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.15 |  | 0.51 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82551 | 2$S-2612-AC01-400-600-1$ID-527
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2612-AC01-600-900-1 | 0528 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0403 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.29 |  | 0.76 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82555 | 2$S-2612-AC01-600-900-1$ID-528
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3011 -AC01-1123-1 | 0529 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1424 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 38.615 |  | 1.325 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82558 | 2$S-3011 -AC01-1123-1$ID-529
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3011-AC01-465-1 | 0530 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0740 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.924 |  | 0.659 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82560 | 2$S-3011-AC01-465-1$ID-530
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3013 -AC01-1510-1 | 0531 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0299 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 152.93 |  | 4.516 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82562 | 2$S-3013 -AC01-1510-1$ID-531
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3013 -AC01-473-1 | 0532 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0733 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 32.085 |  | 0.887 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82563 | 2$S-3013 -AC01-473-1$ID-532
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3014 -AC01-1156-1 | 0533 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0644 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 69.375 |  | 1.957 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82564 | 2$S-3014 -AC01-1156-1$ID-533
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3015 -AC01-1510-1 | 0534 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0321 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 213.55 |  | 5.682 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82565 | 2$S-3015 -AC01-1510-1$ID-534
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3016 -AC01-1713-1 | 0535 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0297 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 133.274 |  | 3.471 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82566 | 2$S-3016 -AC01-1713-1$ID-535
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3016 -AC01-352-1 | 0536 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0357 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 101.732 |  | 2.43 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82567 | 2$S-3016 -AC01-352-1$ID-536
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3016 -AC01-443-1 | 0537 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1405 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 225.504 |  | 5.464 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82568 | 2$S-3016 -AC01-443-1$ID-537
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3031-AC01-335-490-1 | 0538 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1009 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.55 |  | 0.721 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82569 | 2$S-3031-AC01-335-490-1$ID-538
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3031-AC01-350-465-1 | 0539 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1008 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.356 |  | 0.714 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82570 | 2$S-3031-AC01-350-465-1$ID-539
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3061-AC01-720-700-1 | 0540 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0119 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 202.624 |  | 7.04 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82572 | 2$S-3061-AC01-720-700-1$ID-540
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3061-AC01-721-700-1 | 0541 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0146 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 50.694 |  | 1.76 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82573 | 2$S-3061-AC01-721-700-1$ID-541
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3061-AC01-730-700-1 | 0542 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0158 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 51.046 |  | 1.772 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82574 | 2$S-3061-AC01-730-700-1$ID-542
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3081-AC01-2975-445-1 | 0543 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1016 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 62.728 |  | 2.561 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82576 | 2$S-3081-AC01-2975-445-1$ID-543
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3082-AC01-1134-458-1 | 0544 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1426 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 42.536 |  | 1.463 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82578 | 2$S-3082-AC01-1134-458-1$ID-544
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3082-AC01-500-400-1 | 0545 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0748 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.396 |  | 0.781 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82579 | 2$S-3082-AC01-500-400-1$ID-545
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3111-AC01-533-800-1 | 0546 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1400 |  | MÃO FRANCESA MEIO PE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 33.614 |  | 1.164 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82580 | 2$S-3111-AC01-533-800-1$ID-546
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-140-800-1 | 0547 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0577 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.58 |  | 0.65 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82584 | 2$S-3131-AC01-140-800-1$ID-547
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-69-300-1 | 0548 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1095 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.72 |  | 0.16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82585 | 2$S-3131-AC01-69-300-1$ID-548
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-300-1 | 0549 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1206 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.85 |  | 0.203 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82587 | 2$S-3141-AC01-300-1$ID-549
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-460-950-1 | 0550 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0390 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 34.071 |  | 1.163 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82590 | 2$S-3531-AC01-460-950-1$ID-550
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3542-AC01-2445-1722-1 | 0551 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0325 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 112.751 |  | 3.841 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82593 | 2$S-3542-AC01-2445-1722-1$ID-551
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3542-AC01-2450-1422-1 | 0552 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0334 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 104.093 |  | 3.553 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82594 | 2$S-3542-AC01-2450-1422-1$ID-552
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3551-AC01-300-700-1 | 0553 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0141 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 30.713 |  | 1.062 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82599 | 2$S-3551-AC01-300-700-1$ID-553
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3551-AC01-352-700-1 | 0554 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1446 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 32.741 |  | 1.132 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82600 | 2$S-3551-AC01-352-700-1$ID-554
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-1403-500-1 | 0555 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1436 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 110.493 |  | 3.813 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82605 | 2$S-3571-AC01-1403-500-1$ID-555
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3573-AC01-2355-1600-1 | 0556 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0320 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 185.902 |  | 7.198 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82607 | 2$S-3573-AC01-2355-1600-1$ID-556
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-1075-600-1 | 0557 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0674 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 32.02 |  | 1.227 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82619 | 2$S-3591-AC01-1075-600-1$ID-557
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2701-300-1 | 0558 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0702 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 51.095 |  | 2.089 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82622 | 2$S-3591-AC01-2701-300-1$ID-558
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2790-500-1 | 0559 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0276 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 56.88 |  | 2.292 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82623 | 2$S-3591-AC01-2790-500-1$ID-559
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2804-800-1 | 0560 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0310 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 63.624 |  | 2.518 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82624 | 2$S-3591-AC01-2804-800-1$ID-560
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2820-600-1 | 0561 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0308 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 59.538 |  | 2.385 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82625 | 2$S-3591-AC01-2820-600-1$ID-561
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2830-500-1 | 0562 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0307 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 57.527 |  | 2.32 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82626 | 2$S-3591-AC01-2830-500-1$ID-562
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2910-600-1 | 0563 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0309 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 60.994 |  | 2.446 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82627 | 2$S-3591-AC01-2910-600-1$ID-563
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-3406-600-1 | 0564 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0940 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 60.994 |  | 2.446 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82628 | 2$S-3591-AC01-3406-600-1$ID-564
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-399-350-1 | 0565 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0686 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.651 |  | 0.589 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82629 | 2$S-3591-AC01-399-350-1$ID-565
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-409-350-1 | 0566 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0685 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.813 |  | 0.595 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82630 | 2$S-3591-AC01-409-350-1$ID-566
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-515-300-1 | 0567 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0771 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.442 |  | 0.632 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82631 | 2$S-3591-AC01-515-300-1$ID-567
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-535-600-1 | 0568 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0779 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.284 |  | 0.86 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82632 | 2$S-3591-AC01-535-600-1$ID-568
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-611-300-1 | 0569 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0747 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.995 |  | 0.697 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82633 | 2$S-3591-AC01-611-300-1$ID-569
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-704-340-1 | 0570 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0725 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.369 |  | 0.789 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82634 | 2$S-3591-AC01-704-340-1$ID-570
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-705-340-1 | 0571 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0721 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 40.77 |  | 1.58 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82635 | 2$S-3591-AC01-705-340-1$ID-571
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-706-340-1 | 0572 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0710 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.401 |  | 0.79 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82636 | 2$S-3591-AC01-706-340-1$ID-572
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-715-340-1 | 0573 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0719 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.835 |  | 0.767 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82637 | 2$S-3591-AC01-715-340-1$ID-573
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-252-840-1 | 0574 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0746 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.734 |  | 0.876 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82638 | 2$S-3592-AC01-252-840-1$ID-574
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-3432-700-1 | 0575 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0180 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 228.044 |  | 7.992 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82639 | 2$S-3592-AC01-3432-700-1$ID-575
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-430-500-1 | 0576 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0234 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 97.612 |  | 3.244 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82640 | 2$S-3592-AC01-430-500-1$ID-576
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-440-500-1 | 0577 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0133 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 49.374 |  | 1.642 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82641 | 2$S-3592-AC01-440-500-1$ID-577
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-627-800-1 | 0578 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0754 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.517 |  | 1.227 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | S003 | 2025-01-28 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82642 | 2$S-3592-AC01-627-800-1$ID-578
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4016 -AC01-455-1 | 0579 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0359 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 335.864 |  | 4.914 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82650 | 2$S-4016 -AC01-455-1$ID-579
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4081-AC01-2500-825-1 | 0580 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0145 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 189.532 |  | 4.994 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82651 | 2$S-4081-AC01-2500-825-1$ID-580
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4082-AC01-3320-1156-1 | 0581 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0745 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 1003.572 |  | 23.718 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82652 | 2$S-4082-AC01-3320-1156-1$ID-581
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4091-AC01-2770-600-1 | 0582 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0252 |  | POSTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 199.638 |  | 5.269 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82653 | 2$S-4091-AC01-2770-600-1$ID-582
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4091-AC01-2775-600-1 | 0583 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0223 |  | POSTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 399.882 |  | 10.554 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82654 | 2$S-4091-AC01-2775-600-1$ID-583
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4091-AC01-2780-700-1 | 0584 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0266 |  | POSTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 204.114 |  | 5.396 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82655 | 2$S-4091-AC01-2780-700-1$ID-584
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4091-AC01-2781-600-1 | 0585 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0280 |  | POSTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 200.002 |  | 5.279 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82656 | 2$S-4091-AC01-2781-600-1$ID-585
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4092-AC01-3325-1156-1 | 0586 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0753 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 338.441 |  | 8.024 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82657 | 2$S-4092-AC01-3325-1156-1$ID-586
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | T-1001-AC01-1 | 0587 | FE | 1 | 007 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0336 |  | TRAVA P/ TUBO C/ PAT | Secundário |  |  |  | 44 |  | 44 | 22.264 |  | 0.616 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82658 | 2$T-1001-AC01-1$ID-587
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1051-AC01-1-A | 0631 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-319 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.44 |  | 0.04 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82088 | 2$C-1051-AC01-1-A$ID-631
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-0 - A | 0632 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-003 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 9.78 |  | 0.3 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-22 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82089 | 2$C-1052-AC01-0 - A$ID-632
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-0 - B | 0633 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-003 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 8.15 |  | 0.25 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82090 | 2$C-1052-AC01-0 - B$ID-633
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 - A | 0634 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-032 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 6.52 |  | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82094 | 2$C-1052-AC01-1 - A$ID-634
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 - B | 0635 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-032 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 21.19 |  | 0.65 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82095 | 2$C-1052-AC01-1 - B$ID-635
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1- B | 0636 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-032 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.26 |  | 0.1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82093 | 2$C-1052-AC01-1- B$ID-636
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-0 - A | 0637 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-001 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 30.48 |  | 0.72 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82096 | 2$C-2051-AC01-0 - A$ID-637
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 - A | 0638 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-183 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.62 |  | 0.18 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82098 | 2$C-2051-AC01-1 - A$ID-638
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 - A | 0639 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-166 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 30.28 |  | 0.56 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82099 | 2$C-2052-AC01-1 - A$ID-639
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 - B | 0640 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-045 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 104.24 |  | 1.6 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82100 | 2$C-3051-AC01-1 - B$ID-640
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0641 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-001 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 26 | 26 | 0 | 3.38 |  | 0.26 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82104 | 2$G-1002-AC01-1$ID-641
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 0642 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-012 |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 38 |  | 38 | 28.88 |  | 0.76 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82107 | 2$G-1012-AC01-1$ID-642
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 0643 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-303 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.52 |  | 0.02 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82112 | 2$G-2001-AC01-1$ID-643
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0644 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-001 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 1.52 |  | 0.08 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82113 | 2$G-2002-AC01-1$ID-644
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 0645 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-067 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 52 | 52 | 0 | 22.88 |  | 0.52 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82116 | 2$G-2501-AC01-1$ID-645
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-1852-1 | 0646 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-047 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.14 |  | 0.11 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82120 | 2$N-0020-AC01-1852-1$ID-646
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-200-1 | 0647 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-277 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.45 |  | 0.01 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82121 | 2$N-0020-AC01-200-1$ID-647
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0031-AC01-440-200-1 | 0648 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-243 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.39 |  | 0.18 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82126 | 2$N-0031-AC01-440-200-1$ID-648
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0035-AC01-300-300-1 | 0649 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-070 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.22 |  | 0.2 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82129 | 2$N-0035-AC01-300-300-1$ID-649
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0035-AC01-300-350-1 | 0650 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-243 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.08 |  | 0.23 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82130 | 2$N-0035-AC01-300-350-1$ID-650
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-150-1 | 0651 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-100 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 42.23 |  | 2.34 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82146 | 2$S-1021-AC01-150-1$ID-651
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-150-1 | 0652 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-180 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 87.49 |  | 3.64 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82155 | 2$S-1022-AC01-150-1$ID-652
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-1050-1 | 0653 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-195 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 32.97 |  | 0.92 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82167 | 2$S-1023-AC01-1050-1$ID-653
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-100-300-1 | 0654 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-346 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.27 |  | 0.07 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82175 | 2$S-1031-AC01-100-300-1$ID-654
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-300-270-1 | 0655 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-321 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.72 |  | 0.1 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82179 | 2$S-1031-AC01-300-270-1$ID-655
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-352-150-1 | 0656 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-443 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.54 |  | 0.09 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82180 | 2$S-1031-AC01-352-150-1$ID-656
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-400-300-1 | 0657 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-444 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.8 |  | 0.16 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82190 | 2$S-1032-AC01-400-300-1$ID-657
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-450-250-1 | 0658 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-281 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.79 |  | 0.16 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82191 | 2$S-1032-AC01-450-250-1$ID-658
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-70-380-1 | 0659 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-289 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.61 |  | 0.11 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82194 | 2$S-1032-AC01-70-380-1$ID-659
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-735-270-1 | 0660 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-322 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.24 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82195 | 2$S-1032-AC01-735-270-1$ID-660
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-560-450-1 | 0661 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-292 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.95 |  | 0.28 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82198 | 2$S-1033-AC01-560-450-1$ID-661
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-100-298-1 | 0662 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-401 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.08 |  | 0.06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82200 | 2$S-1041-AC01-100-298-1$ID-662
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-200-218-1 | 0663 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-400 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.14 |  | 0.06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82204 | 2$S-1041-AC01-200-218-1$ID-663
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-200-228-1 | 0664 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-402 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.17 |  | 0.06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82205 | 2$S-1041-AC01-200-228-1$ID-664
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-411-148-1 | 0665 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-345 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.51 |  | 0.08 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82208 | 2$S-1041-AC01-411-148-1$ID-665
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-432-248-1 | 0666 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-435 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.84 |  | 0.11 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82209 | 2$S-1041-AC01-432-248-1$ID-666
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-150-511-1 | 0667 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-349 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.27 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82216 | 2$S-1042-AC01-150-511-1$ID-667
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-160-461-1 | 0668 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-038 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.27 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82218 | 2$S-1042-AC01-160-461-1$ID-668
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-275-611-1 | 0669 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-046 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.27 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82221 | 2$S-1042-AC01-275-611-1$ID-669
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-300-321-1 | 0670 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-043 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 10.54 |  | 0.44 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82222 | 2$S-1042-AC01-300-321-1$ID-670
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-371-461-1 | 0671 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-413 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.27 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82224 | 2$S-1042-AC01-371-461-1$ID-671
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-420-362-1 | 0672 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-447 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.27 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82226 | 2$S-1042-AC01-420-362-1$ID-672
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-500-211-1 | 0673 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-030 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.27 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82228 | 2$S-1042-AC01-500-211-1$ID-673
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-600-511-1 | 0674 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-421 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.27 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82232 | 2$S-1042-AC01-600-511-1$ID-674
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-80-311-1 | 0675 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-179 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.27 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82236 | 2$S-1042-AC01-80-311-1$ID-675
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-85-291-1 | 0676 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-029 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.27 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82239 | 2$S-1042-AC01-85-291-1$ID-676
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-300-373-1 | 0677 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-125 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.98 |  | 0.17 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82251 | 2$S-1043-AC01-300-373-1$ID-677
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-300-374-1 | 0678 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-123 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.98 |  | 0.17 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82252 | 2$S-1043-AC01-300-374-1$ID-678
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-500-424-1 | 0679 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-265 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 5 |  | 5 | 40.9 |  | 1.2 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82253 | 2$S-1043-AC01-500-424-1$ID-679
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-653-524-1 | 0680 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-330 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.4 |  | 0.29 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82254 | 2$S-1043-AC01-653-524-1$ID-680
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-750-374-1 | 0681 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-230 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.93 |  | 0.28 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82255 | 2$S-1043-AC01-750-374-1$ID-681
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-250-200-1 | 0682 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-061 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 8.92 |  | 0.36 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82267 | 2$S-1062-AC01-250-200-1$ID-682
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-330-350-1 | 0683 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-063 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 11.86 |  | 0.5 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82268 | 2$S-1062-AC01-330-350-1$ID-683
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-400-400-1 | 0684 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-078 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.83 |  | 0.28 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82269 | 2$S-1063-AC01-400-400-1$ID-684
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-400-450-1 | 0685 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-075 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.07 |  | 0.29 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82270 | 2$S-1063-AC01-400-450-1$ID-685
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-150-220-1 | 0686 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-319 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.96 |  | 0.05 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82272 | 2$S-1071-AC01-150-220-1$ID-686
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-411-100-1 | 0687 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-339 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.68 |  | 0.16 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82281 | 2$S-1071-AC01-411-100-1$ID-687
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-157-200-1 | 0688 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-088 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 3.3 |  | 0.14 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82287 | 2$S-1072-AC01-157-200-1$ID-688
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-170-300-1 | 0689 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-003 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 8.72 |  | 0.36 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82288 | 2$S-1072-AC01-170-300-1$ID-689
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-200-160-1 | 0690 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-031 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.66 |  | 0.07 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82290 | 2$S-1072-AC01-200-160-1$ID-690
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-230-500-1 | 0691 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-133 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 7 |  | 7 | 23.87 |  | 0.98 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82291 | 2$S-1072-AC01-230-500-1$ID-691
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-300-550-1 | 0692 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-040 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 11.91 |  | 0.51 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82292 | 2$S-1072-AC01-300-550-1$ID-692
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-820-100-1 | 0693 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-282 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.31 |  | 0.18 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82296 | 2$S-1072-AC01-820-100-1$ID-693
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-100-300-1 | 0694 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-079 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.42 |  | 0.1 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82297 | 2$S-1073-AC01-100-300-1$ID-694
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-130-300-1 | 0695 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-200 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.68 |  | 0.11 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82301 | 2$S-1073-AC01-130-300-1$ID-695
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-250-200-1 | 0696 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-055 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 7.7 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82302 | 2$S-1073-AC01-250-200-1$ID-696
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-450-200-1 | 0697 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-170 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.6 |  | 0.16 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82306 | 2$S-1073-AC01-450-200-1$ID-697
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-450-250-1 | 0698 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-171 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 12.08 |  | 0.34 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82307 | 2$S-1073-AC01-450-250-1$ID-698
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-950-200-1 | 0699 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-011 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 29.94 |  | 0.84 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82308 | 2$S-1073-AC01-950-200-1$ID-699
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1113-AC01-433-650-1 -A | 0700 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-344 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.61 |  | 0.39 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82312 | 2$S-1113-AC01-433-650-1 -A$ID-700
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-244-1 | 0701 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-442 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 36 |  | 1.52 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82313 | 2$S-1121-AC01-244-1$ID-701
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-332-1 | 0702 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-024 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.55 |  | 0.52 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82322 | 2$S-1122-AC01-332-1$ID-702
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1522-AC01-200-1 | 0703 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-086 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.4 |  | 0.05 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82341 | 2$S-1522-AC01-200-1$ID-703
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1533-AC01-200-450-1 | 0704 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-058 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.81 |  | 0.22 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82347 | 2$S-1533-AC01-200-450-1$ID-704
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1533-AC01-200-550-1 | 0705 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-057 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.91 |  | 0.24 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82348 | 2$S-1533-AC01-200-550-1$ID-705
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1533-AC01-210-550-1 | 0706 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-059 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9 |  | 0.25 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82349 | 2$S-1533-AC01-210-550-1$ID-706
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1533-AC01-330-350-1 | 0707 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-427 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.85 |  | 0.23 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82350 | 2$S-1533-AC01-330-350-1$ID-707
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1533-AC01-401-400-1 | 0708 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-144 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.02 |  | 0.25 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82352 | 2$S-1533-AC01-401-400-1$ID-708
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1541-AC01-420-173-1 | 0709 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-313 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.7 |  | 0.19 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82353 | 2$S-1541-AC01-420-173-1$ID-709
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-280-300-1 | 0710 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-208 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.86 |  | 0.19 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82355 | 2$S-1563-AC01-280-300-1$ID-710
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-390-500-1 | 0711 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-306 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.02 |  | 0.28 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82356 | 2$S-1563-AC01-390-500-1$ID-711
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-393-500-1 | 0712 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-307 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.05 |  | 0.28 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82357 | 2$S-1563-AC01-393-500-1$ID-712
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-600-300-1 | 0713 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-060 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.66 |  | 0.27 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82358 | 2$S-1563-AC01-600-300-1$ID-713
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-600-400-1 | 0714 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-383 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.76 |  | 0.3 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82359 | 2$S-1563-AC01-600-400-1$ID-714
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1571-AC01-389-75-1 | 0715 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-338 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.08 |  | 0.09 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82360 | 2$S-1571-AC01-389-75-1$ID-715
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-1400-150-1 | 0716 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-261 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.63 |  | 0.31 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82365 | 2$S-1572-AC01-1400-150-1$ID-716
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-340-200-1 | 0717 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-425 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.96 |  | 0.12 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82367 | 2$S-1572-AC01-340-200-1$ID-717
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-350-400-1 | 0718 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-422 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.39 |  | 0.17 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82368 | 2$S-1572-AC01-350-400-1$ID-718
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-440-200-1 | 0719 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-028 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.44 |  | 0.14 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82371 | 2$S-1572-AC01-440-200-1$ID-719
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-680-200-1 | 0720 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-290 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.24 |  | 0.23 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82377 | 2$S-1573-AC01-680-200-1$ID-720
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-680-300-1 | 0721 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-238 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 18.68 |  | 0.54 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82378 | 2$S-1573-AC01-680-300-1$ID-721
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-680-600-1 | 0722 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-293 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 25.26 |  | 0.72 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82379 | 2$S-1573-AC01-680-600-1$ID-722
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1612-AC01-400-600-1 | 0723 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-430 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.84 |  | 0.27 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82381 | 2$S-1612-AC01-400-600-1$ID-723
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-296-1 | 0724 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-026 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.291 |  | 0.245 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82384 | 2$S-2011 -AC01-296-1$ID-724
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-326-1 | 0725 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-027 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.587 |  | 0.259 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82385 | 2$S-2011 -AC01-326-1$ID-725
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-460-1 | 0726 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-017 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.112 |  | 0.329 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82390 | 2$S-2011 -AC01-460-1$ID-726
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-500-1 | 0727 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-019 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 17.134 |  | 0.7 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82391 | 2$S-2011 -AC01-500-1$ID-727
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-680-1 | 0728 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-012 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.617 |  | 0.444 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82393 | 2$S-2011 -AC01-680-1$ID-728
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-880-1 | 0729 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-014 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 25.786 |  | 1.098 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82395 | 2$S-2011 -AC01-880-1$ID-729
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2012 -AC01-500-1 | 0730 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-021 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.307 |  | 0.45 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82396 | 2$S-2012 -AC01-500-1$ID-730
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-350-1 | 0731 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-234 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 22.82 |  | 0.64 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82399 | 2$S-2021-AC01-350-1$ID-731
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2022-AC01-900-1 | 0732 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-414 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.09 |  | 0.36 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82402 | 2$S-2022-AC01-900-1$ID-732
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-600-1000-1 | 0733 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-328 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.73 |  | 0.53 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82405 | 2$S-2031-AC01-600-1000-1$ID-733
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1483-336-1 | 0734 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-111 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 36.9 |  | 1.04 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82407 | 2$S-2041-AC01-1483-336-1$ID-734
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1500-236-1 | 0735 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-167 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.56 |  | 0.49 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82408 | 2$S-2041-AC01-1500-236-1$ID-735
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1500-356-1 | 0736 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-168 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.63 |  | 0.52 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82409 | 2$S-2041-AC01-1500-356-1$ID-736
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1735-586-1 | 0737 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-420 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 23.81 |  | 0.67 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82410 | 2$S-2041-AC01-1735-586-1$ID-737
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-2950-386-1 | 0738 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-001 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 69.34 |  | 1.94 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82413 | 2$S-2041-AC01-2950-386-1$ID-738
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2061-AC01-1048-650-1 | 0739 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-332 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 99.09 |  | 2.79 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82426 | 2$S-2061-AC01-1048-650-1$ID-739
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-220-300-1 | 0740 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-141 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.45 |  | 0.16 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82430 | 2$S-2071-AC01-220-300-1$ID-740
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-300-300-1 | 0741 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-183 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.31 |  | 0.18 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82433 | 2$S-2071-AC01-300-300-1$ID-741
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-1346-300-1 | 0742 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-445 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.79 |  | 0.66 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82438 | 2$S-2072-AC01-1346-300-1$ID-742
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-300-400-1 | 0743 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-166 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.04 |  | 0.28 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82439 | 2$S-2072-AC01-300-400-1$ID-743
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-400-400-1 | 0744 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-169 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.49 |  | 0.32 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82442 | 2$S-2072-AC01-400-400-1$ID-744
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2111-AC01-440-660-1 | 0745 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-343 |  | MÃO FRANCESA MÉDIA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.65 |  | 0.39 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82462 | 2$S-2111-AC01-440-660-1$ID-745
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2111-AC01-567-850-1 | 0746 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-327 |  | MÃO FRANCESA MÉDIA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.61 |  | 0.5 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82463 | 2$S-2111-AC01-567-850-1$ID-746
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2111-AC01-700-1050-1 | 0747 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-331 |  | MÃO FRANCESA MÉDIA | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 65.25 |  | 1.83 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82464 | 2$S-2111-AC01-700-1050-1$ID-747
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2121-AC01-1359-1 | 0748 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-143 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 34.39 |  | 0.96 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82465 | 2$S-2121-AC01-1359-1$ID-748
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2142-AC01-488-1 | 0749 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-286 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.2 |  | 0.4 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82469 | 2$S-2142-AC01-488-1$ID-749
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-350-1 | 0750 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-109 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 41.16 |  | 1.15 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82470 | 2$S-2521-AC01-350-1$ID-750
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-280-580-1 | 0751 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-206 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.12 |  | 0.35 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82472 | 2$S-2531-AC01-280-580-1$ID-751
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-650-300-1 | 0752 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-210 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.46 |  | 0.36 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82473 | 2$S-2531-AC01-650-300-1$ID-752
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2532-AC01-460-300-1 | 0753 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-198 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.83 |  | 0.42 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82474 | 2$S-2532-AC01-460-300-1$ID-753
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2532-AC01-530-300-1 | 0754 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-196 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 47.55 |  | 1.35 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82475 | 2$S-2532-AC01-530-300-1$ID-754
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2532-AC01-592-1150-1 | 0755 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-369 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.01 |  | 0.86 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82476 | 2$S-2532-AC01-592-1150-1$ID-755
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2541-AC01-1660-386-1 | 0756 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-007 |  | SUPORTE "L" INVERTI | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 21.54 |  | 0.6 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82477 | 2$S-2541-AC01-1660-386-1$ID-756
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2542-AC01-1870-512-1 | 0757 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-419 |  | SUPORTE "L" INVERTI | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 35.38 |  | 0.98 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82480 | 2$S-2542-AC01-1870-512-1$ID-757
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2551-AC01-850-750-1 | 0758 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-399 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 31.94 |  | 0.9 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82481 | 2$S-2551-AC01-850-750-1$ID-758
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2552-AC01-1100-700-1 | 0759 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-228 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40.22 |  | 1.11 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82482 | 2$S-2552-AC01-1100-700-1$ID-759
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-207-400-1 | 0760 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-213 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 31.56 |  | 0.89 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82484 | 2$S-2561-AC01-207-400-1$ID-760
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-240-300-1 | 0761 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-080 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.7 |  | 0.36 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82485 | 2$S-2561-AC01-240-300-1$ID-761
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-250-300-1 | 0762 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-214 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.9 |  | 0.36 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82486 | 2$S-2561-AC01-250-300-1$ID-762
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-250-400-1 | 0763 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-215 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.19 |  | 0.39 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82487 | 2$S-2561-AC01-250-400-1$ID-763
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-262-400-1 | 0764 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-217 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.45 |  | 0.41 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82488 | 2$S-2561-AC01-262-400-1$ID-764
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-276-400-1 | 0765 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-216 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.75 |  | 0.41 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82489 | 2$S-2561-AC01-276-400-1$ID-765
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-330-300-1 | 0766 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-140 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.62 |  | 0.42 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82490 | 2$S-2561-AC01-330-300-1$ID-766
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-440-400-1 | 0767 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-081 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 36.54 |  | 1.02 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82491 | 2$S-2561-AC01-440-400-1$ID-767
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-460-400-1 | 0768 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-218 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.69 |  | 0.51 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82492 | 2$S-2561-AC01-460-400-1$ID-768
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-480-300-1 | 0769 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-202 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.82 |  | 0.5 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82493 | 2$S-2561-AC01-480-300-1$ID-769
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-480-400-1 | 0770 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-222 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.11 |  | 0.53 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82494 | 2$S-2561-AC01-480-400-1$ID-770
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-501-300-1 | 0771 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-219 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.28 |  | 0.52 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82495 | 2$S-2561-AC01-501-300-1$ID-771
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-520-550-1 | 0772 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-203 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 21.91 |  | 0.61 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82496 | 2$S-2561-AC01-520-550-1$ID-772
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-535-550-1 | 0773 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-204 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 44.46 |  | 1.26 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82497 | 2$S-2561-AC01-535-550-1$ID-773
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-536-400-1 | 0774 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-221 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.31 |  | 0.57 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82498 | 2$S-2561-AC01-536-400-1$ID-774
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-573-400-1 | 0775 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-220 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.11 |  | 0.59 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82499 | 2$S-2561-AC01-573-400-1$ID-775
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-730-300-1 | 0776 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-201 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 23.18 |  | 0.66 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82500 | 2$S-2561-AC01-730-300-1$ID-776
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-280-1200-1 | 0777 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-207 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 34.78 |  | 0.96 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82501 | 2$S-2562-AC01-280-1200-1$ID-777
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-830-300-1 | 0778 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-209 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 107.04 |  | 2.97 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82503 | 2$S-2562-AC01-830-300-1$ID-778
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-900-500-1 | 0779 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-073 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 123.24 |  | 3.42 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82504 | 2$S-2562-AC01-900-500-1$ID-779
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-590-300-1 | 0780 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-018 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 19.76 |  | 0.56 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82509 | 2$S-2571-AC01-590-300-1$ID-780
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-680-300-1 | 0781 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-023 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.84 |  | 0.31 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82511 | 2$S-2571-AC01-680-300-1$ID-781
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-180-800-1 | 0782 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-009 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 31.26 |  | 0.86 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82521 | 2$S-2572-AC01-180-800-1$ID-782
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-1115-500-1 | 0783 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-301 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 41.504 |  | 1.604 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82523 | 2$S-2582-AC01-1115-500-1$ID-783
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-1760-320-1 | 0784 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-249 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 25.075 |  | 1.06 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82524 | 2$S-2582-AC01-1760-320-1$ID-784
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-1925-309-1 | 0785 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-113 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 80.292 |  | 3.438 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82525 | 2$S-2582-AC01-1925-309-1$ID-785
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-1954-605-1 | 0786 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-245 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 32.064 |  | 1.302 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82526 | 2$S-2582-AC01-1954-605-1$ID-786
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2230-300-1 | 0787 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-236 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 30.086 |  | 1.296 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82528 | 2$S-2582-AC01-2230-300-1$ID-787
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2230-350-1 | 0788 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-260 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 30.926 |  | 1.316 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82529 | 2$S-2582-AC01-2230-350-1$ID-788
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2230-400-1 | 0789 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-258 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 31.766 |  | 1.336 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82530 | 2$S-2582-AC01-2230-400-1$ID-789
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2530-300-1 | 0790 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-250 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 33.501 |  | 1.453 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82532 | 2$S-2582-AC01-2530-300-1$ID-790
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2100-400-1 | 0791 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-093 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 60.572 |  | 2.536 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82535 | 2$S-2592-AC01-2100-400-1$ID-791
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2230-300-1 | 0792 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-254 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 60.172 |  | 2.592 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82536 | 2$S-2592-AC01-2230-300-1$ID-792
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2360-300-1 | 0793 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-262 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 31.566 |  | 1.364 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82537 | 2$S-2592-AC01-2360-300-1$ID-793
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2375-400-1 | 0794 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-151 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 33.417 |  | 1.412 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82538 | 2$S-2592-AC01-2375-400-1$ID-794
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2380-300-1 | 0795 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-259 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 31.794 |  | 1.375 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82539 | 2$S-2592-AC01-2380-300-1$ID-795
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2420-500-1 | 0796 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-008 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 35.609 |  | 1.486 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82540 | 2$S-2592-AC01-2420-500-1$ID-796
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2530-300-1 | 0797 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-257 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 33.501 |  | 1.453 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82541 | 2$S-2592-AC01-2530-300-1$ID-797
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2530-610-1 | 0798 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-253 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 38.701 |  | 1.603 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82542 | 2$S-2592-AC01-2530-610-1$ID-798
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2618-800-1 | 0799 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-050 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 42.903 |  | 1.73 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82543 | 2$S-2592-AC01-2618-800-1$ID-799
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2620-700-1 | 0800 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-025 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 123.738 |  | 5.043 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82544 | 2$S-2592-AC01-2620-700-1$ID-800
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-400-600-1 | 0801 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-108 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.74 |  | 0.39 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82546 | 2$S-2611-AC01-400-600-1$ID-801
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-467-700-1 | 0802 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-119 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.06 |  | 0.45 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82547 | 2$S-2611-AC01-467-700-1$ID-802
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2612-AC01-333-500-1 | 0803 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-076 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 42.42 |  | 1.18 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82549 | 2$S-2612-AC01-333-500-1$ID-803
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2612-AC01-467-700-1 | 0804 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-077 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 42.42 |  | 1.18 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82552 | 2$S-2612-AC01-467-700-1$ID-804
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2612-AC01-500-750-1 | 0805 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-118 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.72 |  | 0.64 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82553 | 2$S-2612-AC01-500-750-1$ID-805
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2612-AC01-600-900-1 | 0806 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-082 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.29 |  | 0.76 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82554 | 2$S-2612-AC01-600-900-1$ID-806
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2612-AC01-733-1100-1 | 0807 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-286 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 66.78 |  | 1.88 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82556 | 2$S-2612-AC01-733-1100-1$ID-807
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3011 -AC01-1020-1 | 0808 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-095 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 70.838 |  | 2.44 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82557 | 2$S-3011 -AC01-1020-1$ID-808
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3011 -AC01-436-1 | 0809 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-225 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 75.324 |  | 2.516 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82559 | 2$S-3011 -AC01-436-1$ID-809
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3012 -AC01-240-1 | 0810 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-299 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 36.986 |  | 1.16 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82561 | 2$S-3012 -AC01-240-1$ID-810
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3042-AC01-565-722-1 | 0811 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-243 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 31.14 |  | 1.13 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82571 | 2$S-3042-AC01-565-722-1$ID-811
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3081-AC01-350-300-1 | 0812 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-304 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 23.8 |  | 0.96 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82577 | 2$S-3081-AC01-350-300-1$ID-812
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1852-1 | 0813 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-047 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 33.34 |  | 1.29 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82586 | 2$S-3141-AC01-1852-1$ID-813
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-3693-1 | 0814 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-070 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 66.47 |  | 2.56 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82588 | 2$S-3141-AC01-3693-1$ID-814
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-4400-1 | 0815 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-047 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 158.4 |  | 6.1 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82589 | 2$S-3141-AC01-4400-1$ID-815
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3532-AC01-430-750-1 | 0816 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-341 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 29.5 |  | 1.06 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82591 | 2$S-3532-AC01-430-750-1$ID-816
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3541-AC01-524-1213-1 | 0817 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-086 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 32.2 |  | 1.25 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82592 | 2$S-3541-AC01-524-1213-1$ID-817
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3551-AC01-2356-2000-1 | 0818 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-046 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 125.19 |  | 4.79 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82595 | 2$S-3551-AC01-2356-2000-1$ID-818
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3551-AC01-2380-1700-1 | 0819 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-048 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 119.98 |  | 4.6 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82596 | 2$S-3551-AC01-2380-1700-1$ID-819
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3551-AC01-2388-1700-1 | 0820 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-049 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 120.28 |  | 4.6 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82597 | 2$S-3551-AC01-2388-1700-1$ID-820
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3551-AC01-2419-2000-1 | 0821 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-045 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 127.47 |  | 4.89 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82598 | 2$S-3551-AC01-2419-2000-1$ID-821
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3552-AC01-4250-900-1 | 0822 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-174 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 169.29 |  | 5.84 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82601 | 2$S-3552-AC01-4250-900-1$ID-822
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-785-1200-1 -A | 0823 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-067 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 48.62 |  | 1.91 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82602 | 2$S-3561-AC01-785-1200-1 -A$ID-823
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-790-1350-1-A | 0824 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-068 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 51.84 |  | 2.04 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82603 | 2$S-3561-AC01-790-1350-1-A$ID-824
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-790-1350-1-A | 0825 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-066 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 55.6 |  | 2.17 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82604 | 2$S-3561-AC01-790-1350-1-A$ID-825
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-2675-820-1 | 0826 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-070 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 62.78 |  | 2.43 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82606 | 2$S-3571-AC01-2675-820-1$ID-826
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-1000-1500-1 | 0827 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-084 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 119.78 |  | 4.6 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82648 | 2$S-3611-AC01-1000-1500-1$ID-827
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-500-750-1 | 0828 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-089 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.98 |  | 1.25 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82649 | 2$S-3611-AC01-500-750-1$ID-828
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3081-AC01-2681-700-1 | 0829 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-173 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 58.29 |  | 2.43 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82575 | 2$S-3081-AC01-2681-700-1$ID-829
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2091-AC01-1290-160-1 | 0830 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-270 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 37.096 |  | 2.152 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82449 | 2$S-2091-AC01-1290-160-1$ID-830
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2091-AC01-1290-300-1 | 0831 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-273 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.877 |  | 0.585 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82450 | 2$S-2091-AC01-1290-300-1$ID-831
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2091-AC01-1340-300-1 | 0832 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-191 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 20.94 |  | 1.126 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82451 | 2$S-2091-AC01-1340-300-1$ID-832
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1000-400-1 | 0833 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-315 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.873 |  | 0.672 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82452 | 2$S-2092-AC01-1000-400-1$ID-833
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1000-500-1 | 0834 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-308 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.323 |  | 0.712 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82453 | 2$S-2092-AC01-1000-500-1$ID-834
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1604-620-1 | 0835 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-248 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 28.286 |  | 1.128 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82454 | 2$S-2092-AC01-1604-620-1$ID-835
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1630-200-1 | 0836 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-246 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.472 |  | 0.972 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82455 | 2$S-2092-AC01-1630-200-1$ID-836
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1680-200-1 | 0837 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-247 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.041 |  | 0.998 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82456 | 2$S-2092-AC01-1680-200-1$ID-837
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2109-160-1 | 0838 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-283 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 54.69 |  | 2.426 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82461 | 2$S-2092-AC01-2109-160-1$ID-838
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-2130-420-1 | 0839 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-161 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 45.3 |  | 1.89 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82608 | 2$S-3581-AC01-2130-420-1$ID-839
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-2133-400-1 | 0840 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-087 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 44.63 |  | 1.85 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82609 | 2$S-3581-AC01-2133-400-1$ID-840
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-2617-750-1 | 0841 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-022 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 59.84 |  | 2.46 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82610 | 2$S-3581-AC01-2617-750-1$ID-841
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-2630-500-1 | 0842 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-117 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 54.68 |  | 2.27 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82611 | 2$S-3581-AC01-2630-500-1$ID-842
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-2630-650-1 | 0843 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-121 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 57.71 |  | 2.39 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82612 | 2$S-3581-AC01-2630-650-1$ID-843
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-2869-500-1 | 0844 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-255 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 58.53 |  | 2.43 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82613 | 2$S-3581-AC01-2869-500-1$ID-844
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-302-300-1 | 0845 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-162 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 77.82 |  | 2.44 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82614 | 2$S-3581-AC01-302-300-1$ID-845
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-305-300-1 | 0846 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-163 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 23.06 |  | 0.92 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82615 | 2$S-3581-AC01-305-300-1$ID-846
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-323-400-1 | 0847 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-158 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 27.68 |  | 1.08 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82616 | 2$S-3581-AC01-323-400-1$ID-847
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3582-AC01-2014-1000-1 | 0848 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-091 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 160.444 |  | 5.78 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82617 | 2$S-3582-AC01-2014-1000-1$ID-848
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3582-AC01-3196-600-1 | 0849 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-160 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 105.697 |  | 3.787 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82618 | 2$S-3582-AC01-3196-600-1$ID-849
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2230-600-1 | 0850 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-263 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 50.91 |  | 2.12 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82620 | 2$S-3591-AC01-2230-600-1$ID-850
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2530-600-1 | 0851 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-251 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 111.5 |  | 4.64 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82621 | 2$S-3591-AC01-2530-600-1$ID-851
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0052-AC01-1 | 0852 | SLPL | 1 | 009 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-23000-254 |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 48 | 48 | 0 | 13.44 |  | 0.48 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-09 | 82132 | 2$N-0052-AC01-1$ID-852
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 0855 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-119 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 24 | 24 | 0 | 2.952 |  | 0.12 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83104 | 2$G-1002-AC01-1$ID-855
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 0857 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-126 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 14 | 14 | 0 | 3.29 |  | 0.112 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83110 | 2$G-2002-AC01-1$ID-857
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-1750-1 | 0858 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-284 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.929 |  | 0.106 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83121 | 2$N-0020-AC01-1750-1$ID-858
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-3500-1 | 0859 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-129 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.844 |  | 0.21 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83122 | 2$N-0020-AC01-3500-1$ID-859
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-500-1 | 0860 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-109 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.132 |  | 0.031 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83123 | 2$N-0020-AC01-500-1$ID-860
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-650-1 | 0861 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-419 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 5.716 |  | 0.156 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83124 | 2$N-0020-AC01-650-1$ID-861
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0092-AC01-150-150-1 | 0862 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-049 |  | CHAPA DE USO GERAL F | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 5.556 |  | 0.2 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83125 | 2$N-0092-AC01-150-150-1$ID-862
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-250-1 | 0875 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-502 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.67 |  | 0.04 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83186 | 2$S-1021-AC01-250-1$ID-875
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-215-1 | 0876 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-027 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 10.18 |  | 0.44 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83187 | 2$S-1022-AC01-215-1$ID-876
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-390-1 | 0877 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-536 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 11.082 |  | 0.468 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83188 | 2$S-1022-AC01-390-1$ID-877
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-430-1 | 0878 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-099 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.036 |  | 0.086 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83189 | 2$S-1022-AC01-430-1$ID-878
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-500-1 | 0879 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-532 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 8.8 |  | 0.26 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83190 | 2$S-1023-AC01-500-1$ID-879
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-108-150-1 | 0880 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-506 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.89 |  | 0.05 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83191 | 2$S-1031-AC01-108-150-1$ID-880
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-120-250-1 | 0881 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-044 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.235 |  | 0.095 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83192 | 2$S-1032-AC01-120-250-1$ID-881
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-390-603-1 | 0882 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-467 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.897 |  | 0.206 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83193 | 2$S-1042-AC01-390-603-1$ID-882
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-460-261-1 | 0883 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-468 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.609 |  | 0.153 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83194 | 2$S-1042-AC01-460-261-1$ID-883
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-142-674-1 | 0884 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-546 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.18 |  | 0.21 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83195 | 2$S-1043-AC01-142-674-1$ID-884
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-70-674-1 | 0885 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-126 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.55 |  | 0.19 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83196 | 2$S-1043-AC01-70-674-1$ID-885
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1053-AC01-760-1200-1 | 0886 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-043 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 25.23 |  | 0.72 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83197 | 2$S-1053-AC01-760-1200-1$ID-886
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-107-200-1 | 0887 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-514 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 18.702 |  | 0.798 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83198 | 2$S-1062-AC01-107-200-1$ID-887
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-147-200-1 | 0888 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-520 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.495 |  | 0.149 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83199 | 2$S-1062-AC01-147-200-1$ID-888
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-152-200-1 | 0889 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-530 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.543 |  | 0.151 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83200 | 2$S-1062-AC01-152-200-1$ID-889
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-95-200-1 | 0890 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-521 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 12.012 |  | 0.516 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83201 | 2$S-1062-AC01-95-200-1$ID-890
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-100-250-1 | 0891 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-547 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.704 |  | 0.158 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83202 | 2$S-1072-AC01-100-250-1$ID-891
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-87-160-1 | 0892 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-049 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.728 |  | 0.118 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83203 | 2$S-1072-AC01-87-160-1$ID-892
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-87-200-1 | 0893 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-112 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.106 |  | 0.134 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83204 | 2$S-1072-AC01-87-200-1$ID-893
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-538-200-1 | 0894 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-121 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.96 |  | 0.2 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83205 | 2$S-1073-AC01-538-200-1$ID-894
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-553-200-1 | 0895 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-045 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.09 |  | 0.2 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83206 | 2$S-1073-AC01-553-200-1$ID-895
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-88-200-1 | 0896 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-118 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6 |  | 0.18 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83207 | 2$S-1073-AC01-88-200-1$ID-896
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1113-AC01-333-500-1 | 0897 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-531 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.52 |  | 0.25 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83208 | 2$S-1113-AC01-333-500-1$ID-897
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1533-AC01-730-877-1 | 0898 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-549 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.238 |  | 0.482 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83209 | 2$S-1533-AC01-730-877-1$ID-898
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1543-AC01-493-678-1 | 0899 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-551 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.547 |  | 0.331 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83210 | 2$S-1543-AC01-493-678-1$ID-899
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-380-300-1 | 0900 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-107 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 26.438 |  | 0.754 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83211 | 2$S-1563-AC01-380-300-1$ID-900
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-460-300-1 | 0901 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-295 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.639 |  | 0.417 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83212 | 2$S-1563-AC01-460-300-1$ID-901
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-520-300-1 | 0902 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-500 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.626 |  | 0.218 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83213 | 2$S-1573-AC01-520-300-1$ID-902
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1613-AC01-433-650-1 | 0903 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-545 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.534 |  | 0.359 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83214 | 2$S-1613-AC01-433-650-1$ID-903
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-250-1 | 0904 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-496 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.667 |  | 0.077 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83215 | 2$S-2021-AC01-250-1$ID-904
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-720-1 | 0905 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-525 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 38.405 |  | 1.08 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83216 | 2$S-2021-AC01-720-1$ID-905
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2022-AC01-800-1 | 0906 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-115 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.592 |  | 0.322 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83217 | 2$S-2022-AC01-800-1$ID-906
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-265-350-1 | 0907 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-082 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.182 |  | 0.233 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83218 | 2$S-2031-AC01-265-350-1$ID-907
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-275-250-1 | 0908 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-477 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.222 |  | 0.206 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83219 | 2$S-2031-AC01-275-250-1$ID-908
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-353-280-1 | 0909 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-544 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.374 |  | 0.238 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83220 | 2$S-2031-AC01-353-280-1$ID-909
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-160-736-1 | 0910 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-122 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 18.904 |  | 0.534 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83221 | 2$S-2041-AC01-160-736-1$ID-910
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-197-906-1 | 0911 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-550 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.66 |  | 0.329 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83222 | 2$S-2041-AC01-197-906-1$ID-911
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-366-906-1 | 0912 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-553 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.463 |  | 0.379 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83223 | 2$S-2041-AC01-366-906-1$ID-912
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-539-636-1 | 0913 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-534 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.428 |  | 0.35 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83224 | 2$S-2041-AC01-539-636-1$ID-913
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-580-736-1 | 0914 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-119 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.933 |  | 0.391 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83225 | 2$S-2041-AC01-580-736-1$ID-914
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-740-300-1 | 0915 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-114 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 21.976 |  | 0.62 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83226 | 2$S-2071-AC01-740-300-1$ID-915
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2111-AC01-800-1200-1 | 0916 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-531 |  | MÃO FRANCESA MÉDIA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 24.87 |  | 0.7 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83227 | 2$S-2111-AC01-800-1200-1$ID-916
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2152-AC01-400-1500-400-1 | 0917 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-085 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 39.806 |  | 1.102 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83228 | 2$S-2152-AC01-400-1500-400-1$ID-917
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-700-1 | 0918 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-095 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.024 |  | 0.252 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83229 | 2$S-2521-AC01-700-1$ID-918
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2522-AC01-300-1 | 0919 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-106 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.013 |  | 0.141 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83230 | 2$S-2522-AC01-300-1$ID-919
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2522-AC01-500-1 | 0920 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-104 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.356 |  | 0.232 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83231 | 2$S-2522-AC01-500-1$ID-920
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2522-AC01-600-1 | 0921 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-098 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 20.056 |  | 0.556 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83232 | 2$S-2522-AC01-600-1$ID-921
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2532-AC01-530-1800-1 | 0922 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-296 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 41 |  | 1.129 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83233 | 2$S-2532-AC01-530-1800-1$ID-922
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2552-AC01-360-500-1 | 0923 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-490 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 25.188 |  | 0.701 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83234 | 2$S-2552-AC01-360-500-1$ID-923
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-520-500-1 | 0924 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-117 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.318 |  | 0.733 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83235 | 2$S-2561-AC01-520-500-1$ID-924
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-540-300-1 | 0925 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-090 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.554 |  | 0.658 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83236 | 2$S-2561-AC01-540-300-1$ID-925
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-305-500-1 | 0926 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-494 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.086 |  | 0.561 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83237 | 2$S-2562-AC01-305-500-1$ID-926
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-523-500-1 | 0927 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-472 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.404 |  | 0.735 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83238 | 2$S-2562-AC01-523-500-1$ID-927
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-449-500-1 | 0928 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-486 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.441 |  | 0.403 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83239 | 2$S-2572-AC01-449-500-1$ID-928
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-5030-1 | 0929 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-129 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 98.085 |  | 3.319 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-22 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83240 | 2$S-3141-AC01-5030-1$ID-929
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-600-1 | 0930 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-110 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.036 |  | 0.436 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83241 | 2$S-3521-AC01-600-1$ID-930
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-264-1100-1 | 0931 | PR | 1 | 010 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-01000-535 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 43.859 |  | 1.514 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | S001 | 2025-01-09 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-10-22 | 83242 | 2$S-3561-AC01-264-1100-1$ID-931
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1051-AC01-1 | 1042 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-027 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 22 | 22 | 0 | 15.818 |  | 0.528 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83359 | 2$C-1051-AC01-1$ID-1042
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1051-AC01-0 | 1043 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-159 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 4.314 |  | 0.144 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83358 | 2$C-1051-AC01-0$ID-1043
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-0 | 1044 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-147 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.636 |  | 0.051 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83360 | 2$C-1052-AC01-0$ID-1044
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 1045 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-150 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 21 | 21 | 0 | 34.356 |  | 1.071 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83361 | 2$C-1052-AC01-1$ID-1045
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-0 | 1046 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-055 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 114.26 |  | 1.94 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83362 | 2$C-2051-AC01-0$ID-1046
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 1047 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-084 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 22.852 |  | 0.388 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83363 | 2$C-2051-AC01-1$ID-1047
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-0 | 1048 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-960 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 41.748 |  | 0.558 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83364 | 2$C-3052-AC01-0$ID-1048
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 1049 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-160 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 24 |  | 24 | 12.144 |  | 0.336 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83365 | 2$G-1001-AC01-1$ID-1049
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 1050 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-129 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 52 |  | 52 | 6.396 |  | 0.26 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83366 | 2$G-1002-AC01-1$ID-1050
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1011-AC01-1 | 1051 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-282 |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 10 |  | 10 | 7.6 |  | 0.2 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83367 | 2$G-1011-AC01-1$ID-1051
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 1052 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-281 |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 12 |  | 12 | 13.68 |  | 0.264 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83368 | 2$G-1012-AC01-1$ID-1052
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1502-AC01-1 | 1053 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-053 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 10 |  | 10 | 1.94 |  | 0.07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83369 | 2$G-1502-AC01-1$ID-1053
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1601-AC01-1 | 1054 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-243 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 12 |  | 12 | 3.84 |  | 0.24 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83370 | 2$G-1601-AC01-1$ID-1054
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 1055 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-153 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.28 |  | 0.02 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83371 | 2$G-2001-AC01-1$ID-1055
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 1056 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-109 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 20 |  | 20 | 4.7 |  | 0.16 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83372 | 2$G-2002-AC01-1$ID-1056
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 1057 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-473 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.848 |  | 0.04 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83373 | 2$G-2011-AC01-1$ID-1057
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2012-AC01-1 | 1058 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-962 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 29.04 |  | 0.88 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83374 | 2$G-2012-AC01-1$ID-1058
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 1059 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-288 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 35 |  | 35 | 30.8 |  | 1.05 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84765 | 2$G-2501-AC01-1$ID-1059
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 1060 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-288 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 30 |  | 30 | 39.9 |  | 1.5 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83375 | 2$G-3001-AC01-1$ID-1060
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3002-AC01-1 | 1061 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-050 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 8 |  | 8 | 4.768 |  | 0.112 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83376 | 2$G-3002-AC01-1$ID-1061
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3501-AC01-1 | 1062 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-252 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 34 |  | 34 | 63.24 |  | 2.38 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83377 | 2$G-3501-AC01-1$ID-1062
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-2300-1 | 1063 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-018 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.159 |  | 0.139 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83378 | 2$N-0020-AC01-2300-1$ID-1063
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0031-AC01-305-191-1 | 1064 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-052 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.854 |  | 0.246 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83380 | 2$N-0031-AC01-305-191-1$ID-1064
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0031-AC01-50-140-1 | 1065 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-096 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.704 |  | 0.032 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83381 | 2$N-0031-AC01-50-140-1$ID-1065
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0031-AC01-100-100-1 | 1066 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-323 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.502 |  | 0.023 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83379 | 2$N-0031-AC01-100-100-1$ID-1066
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0032-AC01-150-150-1 | 1067 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-657 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.826 |  | 0.1 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83382 | 2$N-0032-AC01-150-150-1$ID-1067
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0033-AC01-300-300-1 | 1068 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-753 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 13.458 |  | 0.382 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83386 | 2$N-0033-AC01-300-300-1$ID-1068
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0033-AC01-200-200-1 | 1069 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-169 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 8.973 |  | 0.264 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83383 | 2$N-0033-AC01-200-200-1$ID-1069
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0033-AC01-200-250-1 | 1070 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-323 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.478 |  | 0.218 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83384 | 2$N-0033-AC01-200-250-1$ID-1070
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0033-AC01-220-470-1 | 1071 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-323 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 61.848 |  | 1.76 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83385 | 2$N-0033-AC01-220-470-1$ID-1071
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0034-AC01-250-250-1 | 1072 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-962 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 24.924 |  | 0.552 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83387 | 2$N-0034-AC01-250-250-1$ID-1072
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0035-AC01-300-300-1 | 1073 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-236 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 44.864 |  | 0.796 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83388 | 2$N-0035-AC01-300-300-1$ID-1073
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0035-AC01-64-100-1 | 1074 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-322 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 16 |  | 16 | 12.768 |  | 0.288 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83389 | 2$N-0035-AC01-64-100-1$ID-1074
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0056-AC01-1 | 1075 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-322 |  | CHAPA DE REFORÇO TUB | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 2.428 |  | 0.112 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83390 | 2$N-0056-AC01-1$ID-1075
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0091-AC01-100-100-1 | 1076 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-099 |  | CHAPA DE USO GERAL F | Secundário |  |  |  | 9 | 8 | 1 | 4.347 |  | 0.207 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83391 | 2$N-0091-AC01-100-100-1$ID-1076
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0092-AC01-150-150-1 | 1077 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-046 |  | CHAPA DE USO GERAL F | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.389 |  | 0.05 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83392 | 2$N-0092-AC01-150-150-1$ID-1077
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0093-AC01-200-200-1 | 1078 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-024 |  | CHAPA DE USO GERAL F | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.943 |  | 0.088 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83393 | 2$N-0093-AC01-200-200-1$ID-1078
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0094-AC01-305-305-1 | 1079 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-103 |  | CHAPA DE USO GERAL F | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 18.194 |  | 0.404 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83394 | 2$N-0094-AC01-305-305-1$ID-1079
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-450-1 | 1080 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-218 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.2 |  | 0.07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83428 | 2$S-1021-AC01-450-1$ID-1080
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-251-1 | 1081 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-105 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.67 |  | 0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83415 | 2$S-1021-AC01-251-1$ID-1081
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-250-1 | 1082 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-814 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 10.05 |  | 0.6 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83414 | 2$S-1021-AC01-250-1$ID-1082
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-350-1 | 1083 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-096 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 7 | 7 | 0 | 6.51 |  | 0.35 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83423 | 2$S-1021-AC01-350-1$ID-1083
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-500-1 | 1084 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-021 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.66 |  | 0.14 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83432 | 2$S-1021-AC01-500-1$ID-1084
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-283-1 | 1085 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-022 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.75 |  | 0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83418 | 2$S-1021-AC01-283-1$ID-1085
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-230-1 | 1086 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-029 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.61 |  | 0.03 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83412 | 2$S-1021-AC01-230-1$ID-1086
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-150-1 | 1087 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-040 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 18 | 18 | 0 | 7.2 |  | 0.36 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83402 | 2$S-1021-AC01-150-1$ID-1087
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-300-1 | 1088 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-058 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 9 |  | 9 | 7.2 |  | 0.45 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83419 | 2$S-1021-AC01-300-1$ID-1088
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-220-1 | 1089 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-091 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.18 |  | 0.06 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83411 | 2$S-1021-AC01-220-1$ID-1089
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-560-1 | 1090 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-1018 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.98 |  | 0.16 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83433 | 2$S-1021-AC01-560-1$ID-1090
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-400-1 | 1091 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-103 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 3.21 |  | 0.18 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83427 | 2$S-1021-AC01-400-1$ID-1091
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-130-1 | 1092 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-106 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.35 |  | 0.02 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83400 | 2$S-1021-AC01-130-1$ID-1092
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-190-1 | 1093 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-130 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.02 |  | 0.06 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83408 | 2$S-1021-AC01-190-1$ID-1093
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-180-1 | 1094 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-175 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 1.44 |  | 0.09 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83406 | 2$S-1021-AC01-180-1$ID-1094
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-110-1 | 1095 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-213 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.29 |  | 0.02 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83396 | 2$S-1021-AC01-110-1$ID-1095
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-120-1 | 1096 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-220 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.64 |  | 0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83399 | 2$S-1021-AC01-120-1$ID-1096
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-278-1 | 1097 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-221 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.74 |  | 0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83416 | 2$S-1021-AC01-278-1$ID-1097
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-200-1 | 1098 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-223 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 3.18 |  | 0.18 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83409 | 2$S-1021-AC01-200-1$ID-1098
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-452-1 | 1099 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-224 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.21 |  | 0.07 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83429 | 2$S-1021-AC01-452-1$ID-1099
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-320-1 | 1100 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-230 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.7 |  | 0.1 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83421 | 2$S-1021-AC01-320-1$ID-1100
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-370-1 | 1101 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-232 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.99 |  | 0.06 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83424 | 2$S-1021-AC01-370-1$ID-1101
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-280-1 | 1102 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-334 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.75 |  | 0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83417 | 2$S-1021-AC01-280-1$ID-1102
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-330-1 | 1103 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-364 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.88 |  | 0.05 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83422 | 2$S-1021-AC01-330-1$ID-1103
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-463-1 | 1104 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-403 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.46 |  | 0.14 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83431 | 2$S-1021-AC01-463-1$ID-1104
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-185-1 | 1105 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-405 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.49 |  | 0.03 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83407 | 2$S-1021-AC01-185-1$ID-1105
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-375-1 | 1106 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-440 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 0.12 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83425 | 2$S-1021-AC01-375-1$ID-1106
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-241-1 | 1107 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-481 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.64 |  | 0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83413 | 2$S-1021-AC01-241-1$ID-1107
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-140-1 | 1108 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-489 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.37 |  | 0.02 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83401 | 2$S-1021-AC01-140-1$ID-1108
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-170-1 | 1109 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-525 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.9 |  | 0.06 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83403 | 2$S-1021-AC01-170-1$ID-1109
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-310-1 | 1110 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-559 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.66 |  | 0.1 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83420 | 2$S-1021-AC01-310-1$ID-1110
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-215-1 | 1111 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-622 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.57 |  | 0.03 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83410 | 2$S-1021-AC01-215-1$ID-1111
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-100-1 | 1112 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-657 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.27 |  | 0.02 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83395 | 2$S-1021-AC01-100-1$ID-1112
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-462-1 | 1113 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-682 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.23 |  | 0.07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83430 | 2$S-1021-AC01-462-1$ID-1113
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-171-1 | 1114 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-728 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.46 |  | 0.03 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83404 | 2$S-1021-AC01-171-1$ID-1114
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-380-1 | 1115 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-750 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.01 |  | 0.06 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83426 | 2$S-1021-AC01-380-1$ID-1115
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-175-1 | 1116 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-751 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.47 |  | 0.03 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83405 | 2$S-1021-AC01-175-1$ID-1116
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-600-1 | 1117 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-758 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.6 |  | 0.09 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83434 | 2$S-1021-AC01-600-1$ID-1117
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-1140-1 | 1118 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-787 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.04 |  | 0.17 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83397 | 2$S-1021-AC01-1140-1$ID-1118
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-1145-1 | 1119 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-830 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.05 |  | 0.17 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83398 | 2$S-1021-AC01-1145-1$ID-1119
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-640-1 | 1120 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-837 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.031 |  | 0.127 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83475 | 2$S-1022-AC01-640-1$ID-1120
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-624-1 | 1121 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-890 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.955 |  | 0.124 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83473 | 2$S-1022-AC01-624-1$ID-1121
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-400-1 | 1122 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-978 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 11.364 |  | 0.48 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83459 | 2$S-1022-AC01-400-1$ID-1122
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-250-1 | 1123 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-981 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 7 | 7 | 0 | 8.288 |  | 0.35 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83444 | 2$S-1022-AC01-250-1$ID-1123
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-410-1 | 1124 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-001 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.942 |  | 0.082 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83460 | 2$S-1022-AC01-410-1$ID-1124
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-520-1 | 1125 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-002 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.463 |  | 0.104 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83470 | 2$S-1022-AC01-520-1$ID-1125
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-480-1 | 1126 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-017 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.273 |  | 0.096 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83467 | 2$S-1022-AC01-480-1$ID-1126
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-300-1 | 1127 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-027 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 8.526 |  | 0.36 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83448 | 2$S-1022-AC01-300-1$ID-1127
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-350-1 | 1128 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-030 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 11 | 11 | 0 | 18.238 |  | 0.77 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83452 | 2$S-1022-AC01-350-1$ID-1128
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-360-1 | 1129 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-031 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.705 |  | 0.072 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83453 | 2$S-1022-AC01-360-1$ID-1129
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-180-1 | 1130 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-033 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.852 |  | 0.037 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83439 | 2$S-1022-AC01-180-1$ID-1130
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-305-1 | 1131 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-034 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.888 |  | 0.122 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83449 | 2$S-1022-AC01-305-1$ID-1131
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-424-1 | 1132 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-076 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.008 |  | 0.085 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83463 | 2$S-1022-AC01-424-1$ID-1132
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-650-1 | 1133 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-079 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.156 |  | 0.258 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83476 | 2$S-1022-AC01-650-1$ID-1133
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-800-1 | 1134 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-082 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 15.156 |  | 0.636 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83481 | 2$S-1022-AC01-800-1$ID-1134
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-379-1 | 1135 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-087 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.795 |  | 0.076 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83455 | 2$S-1022-AC01-379-1$ID-1135
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-600-1 | 1136 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-1003 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 8.523 |  | 0.357 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83472 | 2$S-1022-AC01-600-1$ID-1136
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-220-1 | 1137 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-107 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.084 |  | 0.088 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83442 | 2$S-1022-AC01-220-1$ID-1137
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-425-1 | 1138 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-149 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.013 |  | 0.085 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83464 | 2$S-1022-AC01-425-1$ID-1138
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-450-1 | 1139 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-188 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 17.048 |  | 0.72 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83465 | 2$S-1022-AC01-450-1$ID-1139
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-515-1 | 1140 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-215 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.439 |  | 0.103 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83469 | 2$S-1022-AC01-515-1$ID-1140
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-370-1 | 1141 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-227 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.504 |  | 0.148 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83454 | 2$S-1022-AC01-370-1$ID-1141
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-550-1 | 1142 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-241 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.21 |  | 0.218 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83471 | 2$S-1022-AC01-550-1$ID-1142
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-254-1 | 1143 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-365 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.203 |  | 0.051 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83445 | 2$S-1022-AC01-254-1$ID-1143
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-183-1 | 1144 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-366 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.867 |  | 0.037 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83440 | 2$S-1022-AC01-183-1$ID-1144
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-700-1 | 1145 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-392 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.63 |  | 0.278 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83477 | 2$S-1022-AC01-700-1$ID-1145
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-840-1 | 1146 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-420 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.978 |  | 0.166 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83482 | 2$S-1022-AC01-840-1$ID-1146
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-1235-1 | 1147 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-444 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.849 |  | 0.244 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83435 | 2$S-1022-AC01-1235-1$ID-1147
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-1340-1 | 1148 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-445 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.346 |  | 0.265 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83436 | 2$S-1022-AC01-1340-1$ID-1148
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-630-1 | 1149 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-488 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.984 |  | 0.125 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83474 | 2$S-1022-AC01-630-1$ID-1149
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-720-1 | 1150 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-568 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.82 |  | 0.286 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83478 | 2$S-1022-AC01-720-1$ID-1150
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-770-1 | 1151 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-571 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.294 |  | 0.306 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83480 | 2$S-1022-AC01-770-1$ID-1151
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-150-1 | 1152 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-572 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.71 |  | 0.031 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83438 | 2$S-1022-AC01-150-1$ID-1152
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-415-1 | 1153 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-574 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.965 |  | 0.083 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83461 | 2$S-1022-AC01-415-1$ID-1153
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-280-1 | 1154 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-581 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.326 |  | 0.056 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83447 | 2$S-1022-AC01-280-1$ID-1154
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-200-1 | 1155 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-587 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 4.735 |  | 0.205 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83441 | 2$S-1022-AC01-200-1$ID-1155
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-470-1 | 1156 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-590 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.452 |  | 0.188 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83466 | 2$S-1022-AC01-470-1$ID-1156
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-420-1 | 1157 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-604 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 5.967 |  | 0.252 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83462 | 2$S-1022-AC01-420-1$ID-1157
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-340-1 | 1158 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-611 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.61 |  | 0.068 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83451 | 2$S-1022-AC01-340-1$ID-1158
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-270-1 | 1159 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-614 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.558 |  | 0.108 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83446 | 2$S-1022-AC01-270-1$ID-1159
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-330-1 | 1160 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-642 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.563 |  | 0.066 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83450 | 2$S-1022-AC01-330-1$ID-1160
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-500-1 | 1161 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-643 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 11.84 |  | 0.5 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83468 | 2$S-1022-AC01-500-1$ID-1161
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-767-1 | 1162 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-657 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.632 |  | 0.152 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83479 | 2$S-1022-AC01-767-1$ID-1162
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-385-1 | 1163 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-659 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.646 |  | 0.154 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83456 | 2$S-1022-AC01-385-1$ID-1163
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-390-1 | 1164 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-711 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.694 |  | 0.156 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83458 | 2$S-1022-AC01-390-1$ID-1164
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-387-1 | 1165 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-762 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 7 | 7 | 0 | 12.831 |  | 0.539 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83457 | 2$S-1022-AC01-387-1$ID-1165
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-230-1 | 1166 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-889 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.089 |  | 0.046 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83443 | 2$S-1022-AC01-230-1$ID-1166
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-1445-1 | 1167 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-897 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 13.686 |  | 0.572 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83437 | 2$S-1022-AC01-1445-1$ID-1167
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-200-1 | 1168 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-905 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 5.28 |  | 0.15 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83490 | 2$S-1023-AC01-200-1$ID-1168
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-400-1 | 1169 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-908 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 10.56 |  | 0.3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83494 | 2$S-1023-AC01-400-1$ID-1169
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-1145-1 | 1170 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-968 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.07 |  | 0.29 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83484 | 2$S-1023-AC01-1145-1$ID-1170
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-1312-1 | 1171 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-993 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.54 |  | 0.33 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83488 | 2$S-1023-AC01-1312-1$ID-1171
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-1308-1 | 1172 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-014 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.51 |  | 0.33 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83487 | 2$S-1023-AC01-1308-1$ID-1172
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-300-1 | 1173 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-019 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.64 |  | 0.08 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83492 | 2$S-1023-AC01-300-1$ID-1173
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-1170-1 | 1174 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-102 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.29 |  | 0.29 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83485 | 2$S-1023-AC01-1170-1$ID-1174
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-1140-1 | 1175 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-126 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.03 |  | 0.28 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83483 | 2$S-1023-AC01-1140-1$ID-1175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-980-1 | 1176 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-127 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.62 |  | 0.24 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83507 | 2$S-1023-AC01-980-1$ID-1176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-500-1 | 1177 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-205 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 8.8 |  | 0.26 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83502 | 2$S-1023-AC01-500-1$ID-1177
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-600-1 | 1178 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-206 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.28 |  | 0.15 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83505 | 2$S-1023-AC01-600-1$ID-1178
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-841-1 | 1179 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-207 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 14.8 |  | 0.42 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83506 | 2$S-1023-AC01-841-1$ID-1179
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-350-1 | 1180 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-208 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 9.24 |  | 0.27 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83493 | 2$S-1023-AC01-350-1$ID-1180
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-250-1 | 1181 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-353 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.2 |  | 0.06 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83491 | 2$S-1023-AC01-250-1$ID-1181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-450-1 | 1182 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-408 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.92 |  | 0.22 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83498 | 2$S-1023-AC01-450-1$ID-1182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-1300-1 | 1183 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-507 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 22.88 |  | 0.64 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83486 | 2$S-1023-AC01-1300-1$ID-1183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-432-1 | 1184 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-544 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.8 |  | 0.11 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83496 | 2$S-1023-AC01-432-1$ID-1184
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-480-1 | 1185 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-556 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.22 |  | 0.12 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83501 | 2$S-1023-AC01-480-1$ID-1185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-590-1 | 1186 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-557 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 10.38 |  | 0.3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83504 | 2$S-1023-AC01-590-1$ID-1186
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-456-1 | 1187 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-637 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.01 |  | 0.12 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83499 | 2$S-1023-AC01-456-1$ID-1187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-441-1 | 1188 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-725 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.88 |  | 0.11 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83497 | 2$S-1023-AC01-441-1$ID-1188
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-410-1 | 1189 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-726 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.61 |  | 0.1 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83495 | 2$S-1023-AC01-410-1$ID-1189
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-473-1 | 1190 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-744 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.16 |  | 0.12 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83500 | 2$S-1023-AC01-473-1$ID-1190
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-1440-1 | 1191 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-765 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 25.34 |  | 0.72 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83489 | 2$S-1023-AC01-1440-1$ID-1191
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-550-1 | 1192 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-766 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 9.68 |  | 0.28 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83503 | 2$S-1023-AC01-550-1$ID-1192
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-170-250-1 | 1193 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-110 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.32 |  | 0.07 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84767 | 2$S-1031-AC01-170-250-1$ID-1193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-95-150-1 | 1194 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-187 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.85 |  | 0.04 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84772 | 2$S-1031-AC01-95-150-1$ID-1194
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-315-280-1 | 1195 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-200 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.79 |  | 0.1 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84768 | 2$S-1031-AC01-315-280-1$ID-1195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-170-200-1 | 1196 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-333 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.18 |  | 0.06 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84766 | 2$S-1031-AC01-170-200-1$ID-1196
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-32-300-1 | 1197 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-334 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.16 |  | 0.12 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84769 | 2$S-1031-AC01-32-300-1$ID-1197
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-48-120-1 | 1198 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-600 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.65 |  | 0.03 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84770 | 2$S-1031-AC01-48-120-1$ID-1198
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-64-250-1 | 1199 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-708 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 5 |  | 5 | 5.2 |  | 0.29 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84771 | 2$S-1031-AC01-64-250-1$ID-1199
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-70-150-1 | 1200 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-769 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.525 |  | 0.066 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83519 | 2$S-1032-AC01-70-150-1$ID-1200
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-350-250-1 | 1201 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-770 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.325 |  | 0.14 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83515 | 2$S-1032-AC01-350-250-1$ID-1201
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-364-530-1 | 1202 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-785 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.717 |  | 0.198 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83518 | 2$S-1032-AC01-364-530-1$ID-1202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-363-530-1 | 1203 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-895 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.712 |  | 0.198 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83517 | 2$S-1032-AC01-363-530-1$ID-1203
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-1230-150-1 | 1204 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-110 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 14.036 |  | 0.588 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83508 | 2$S-1032-AC01-1230-150-1$ID-1204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-250-280-1 | 1205 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-187 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 8.979 |  | 0.378 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83510 | 2$S-1032-AC01-250-280-1$ID-1205
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-230-530-1 | 1206 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-200 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 8.164 |  | 0.344 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83509 | 2$S-1032-AC01-230-530-1$ID-1206
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-350-400-1 | 1207 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-333 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.035 |  | 0.17 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83516 | 2$S-1032-AC01-350-400-1$ID-1207
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-275-300-1 | 1208 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-334 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.414 |  | 0.27 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83514 | 2$S-1032-AC01-275-300-1$ID-1208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-269-350-1 | 1209 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-600 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.414 |  | 0.144 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83513 | 2$S-1032-AC01-269-350-1$ID-1209
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-261-350-1 | 1210 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-708 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.376 |  | 0.143 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83512 | 2$S-1032-AC01-261-350-1$ID-1210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-250-300-1 | 1211 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-042 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.088 |  | 0.13 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83511 | 2$S-1032-AC01-250-300-1$ID-1211
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-70-200-1 | 1212 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-1013 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.762 |  | 0.076 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83520 | 2$S-1032-AC01-70-200-1$ID-1212
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-352-580-1 | 1213 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-202 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.3 |  | 0.26 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83525 | 2$S-1033-AC01-352-580-1$ID-1213
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-488-850-1 | 1214 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-203 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 25.76 |  | 0.74 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83529 | 2$S-1033-AC01-488-850-1$ID-1214
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-457-1000-1 | 1215 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-324 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 41.79 |  | 1.2 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83528 | 2$S-1033-AC01-457-1000-1$ID-1215
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-350-450-1 | 1216 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-371 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.15 |  | 0.23 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83524 | 2$S-1033-AC01-350-450-1$ID-1216
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-420-550-1 | 1217 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-690 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.64 |  | 0.28 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83527 | 2$S-1033-AC01-420-550-1$ID-1217
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-320-260-1 | 1218 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-789 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.21 |  | 0.17 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83522 | 2$S-1033-AC01-320-260-1$ID-1218
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-350-250-1 | 1219 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-813 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.39 |  | 0.18 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83523 | 2$S-1033-AC01-350-250-1$ID-1219
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-720-350-1 | 1220 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-899 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.52 |  | 0.3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83531 | 2$S-1033-AC01-720-350-1$ID-1220
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-420-250-1 | 1221 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-904 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7 |  | 0.2 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83526 | 2$S-1033-AC01-420-250-1$ID-1221
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-750-350-1 | 1222 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-969 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.78 |  | 0.31 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83532 | 2$S-1033-AC01-750-350-1$ID-1222
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-580-350-1 | 1223 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-976 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 18.58 |  | 0.54 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83530 | 2$S-1033-AC01-580-350-1$ID-1223
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-1185-300-1 | 1224 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-1012 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.17 |  | 0.4 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83521 | 2$S-1033-AC01-1185-300-1$ID-1224
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-227-178-1 | 1225 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-022 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.08 |  | 0.06 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84780 | 2$S-1041-AC01-227-178-1$ID-1225
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-210-248-1 | 1226 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-041 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.44 |  | 0.12 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84777 | 2$S-1041-AC01-210-248-1$ID-1226
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-400-198-1 | 1227 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-080 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.59 |  | 0.09 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84785 | 2$S-1041-AC01-400-198-1$ID-1227
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-200-249-1 | 1228 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-104 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.19 |  | 0.06 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84776 | 2$S-1041-AC01-200-249-1$ID-1228
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-387-248-1 | 1229 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-177 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.69 |  | 0.09 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84784 | 2$S-1041-AC01-387-248-1$ID-1229
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-380-248-1 | 1230 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-178 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.67 |  | 0.09 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84783 | 2$S-1041-AC01-380-248-1$ID-1230
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-750-238-1 | 1231 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-336 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.63 |  | 0.14 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84786 | 2$S-1041-AC01-750-238-1$ID-1231
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-165-348-1 | 1232 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-398 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.36 |  | 0.07 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84774 | 2$S-1041-AC01-165-348-1$ID-1232
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-107-148-1 | 1233 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-482 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.68 |  | 0.03 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84773 | 2$S-1041-AC01-107-148-1$ID-1233
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-180-198-1 | 1234 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-709 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.05 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84775 | 2$S-1041-AC01-180-198-1$ID-1234
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-750-248-1 | 1235 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-712 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.66 |  | 0.14 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84787 | 2$S-1041-AC01-750-248-1$ID-1235
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-94-418-1 | 1236 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-715 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.36 |  | 0.07 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84788 | 2$S-1041-AC01-94-418-1$ID-1236
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-300-348-1 | 1237 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-724 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.72 |  | 0.09 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84781 | 2$S-1041-AC01-300-348-1$ID-1237
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-214-340-1 | 1238 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-918 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.94 |  | 0.16 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84778 | 2$S-1041-AC01-214-340-1$ID-1238
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-215-248-1 | 1239 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-928 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.23 |  | 0.07 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84779 | 2$S-1041-AC01-215-248-1$ID-1239
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-373-248-1 | 1240 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-935 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.65 |  | 0.09 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84782 | 2$S-1041-AC01-373-248-1$ID-1240
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-150-261-1 | 1241 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-183 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.946 |  | 0.084 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83537 | 2$S-1042-AC01-150-261-1$ID-1241
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-400-561-1 | 1242 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-195 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.551 |  | 0.192 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83548 | 2$S-1042-AC01-400-561-1$ID-1242
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-685-311-1 | 1243 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-245 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 9.434 |  | 0.396 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83556 | 2$S-1042-AC01-685-311-1$ID-1243
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-638-411-1 | 1244 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-247 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.967 |  | 0.209 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83554 | 2$S-1042-AC01-638-411-1$ID-1244
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-250-311-1 | 1245 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-515 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.657 |  | 0.112 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83541 | 2$S-1042-AC01-250-311-1$ID-1245
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-95-417-1 | 1246 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-704 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.425 |  | 0.103 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83560 | 2$S-1042-AC01-95-417-1$ID-1246
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-800-261-1 | 1247 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-838 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.025 |  | 0.212 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83558 | 2$S-1042-AC01-800-261-1$ID-1247
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-531-211-1 | 1248 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-844 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.028 |  | 0.298 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83551 | 2$S-1042-AC01-531-211-1$ID-1248
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-545-181-1 | 1249 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-848 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.438 |  | 0.145 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83553 | 2$S-1042-AC01-545-181-1$ID-1249
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-200-561-1 | 1250 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-900 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.604 |  | 0.153 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83540 | 2$S-1042-AC01-200-561-1$ID-1250
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-400-461-1 | 1251 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-982 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.077 |  | 0.172 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83547 | 2$S-1042-AC01-400-461-1$ID-1251
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-144-311-1 | 1252 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-022 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.155 |  | 0.092 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83536 | 2$S-1042-AC01-144-311-1$ID-1252
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-372-461-1 | 1253 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-041 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.945 |  | 0.166 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83546 | 2$S-1042-AC01-372-461-1$ID-1253
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-280-211-1 | 1254 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-080 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.325 |  | 0.099 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83543 | 2$S-1042-AC01-280-211-1$ID-1254
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-506-161-1 | 1255 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-104 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.158 |  | 0.134 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83550 | 2$S-1042-AC01-506-161-1$ID-1255
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-356-161-1 | 1256 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-177 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.448 |  | 0.104 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83545 | 2$S-1042-AC01-356-161-1$ID-1256
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-1550-511-1 | 1257 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-178 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.761 |  | 0.408 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83538 | 2$S-1042-AC01-1550-511-1$ID-1257
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-945-411-1 | 1258 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-336 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.421 |  | 0.269 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83559 | 2$S-1042-AC01-945-411-1$ID-1258
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-1331-311-1 | 1259 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-398 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.776 |  | 0.325 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83533 | 2$S-1042-AC01-1331-311-1$ID-1259
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-1331-361-1 | 1260 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-482 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.013 |  | 0.335 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83534 | 2$S-1042-AC01-1331-361-1$ID-1260
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-1416-811-1 | 1261 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-709 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.547 |  | 0.441 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83535 | 2$S-1042-AC01-1416-811-1$ID-1261
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-1578-661-1 | 1262 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-712 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 2 | -1 | 10.603 |  | 0.443 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | S002, S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83539 | 2$S-1042-AC01-1578-661-1$ID-1262
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-770-211-1 | 1263 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-715 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.646 |  | 0.196 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83557 | 2$S-1042-AC01-770-211-1$ID-1263
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-500-411-1 | 1264 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-724 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.314 |  | 0.182 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83549 | 2$S-1042-AC01-500-411-1$ID-1264
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-267-511-1 | 1265 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-918 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.684 |  | 0.156 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83542 | 2$S-1042-AC01-267-511-1$ID-1265
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-533-261-1 | 1266 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-928 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.76 |  | 0.159 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83552 | 2$S-1042-AC01-533-261-1$ID-1266
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-673-261-1 | 1267 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-935 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.423 |  | 0.187 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83555 | 2$S-1042-AC01-673-261-1$ID-1267
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-345-426-1 | 1268 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-005 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.651 |  | 0.154 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83544 | 2$S-1042-AC01-345-426-1$ID-1268
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-400-524-1 | 1269 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-012 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 16.26 |  | 0.46 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83570 | 2$S-1043-AC01-400-524-1$ID-1269
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-449-424-1 | 1270 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-037 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 30.72 |  | 0.88 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83573 | 2$S-1043-AC01-449-424-1$ID-1270
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-1030-274-1 | 1271 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-066 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.47 |  | 0.33 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83561 | 2$S-1043-AC01-1030-274-1$ID-1271
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-350-323-1 | 1272 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-1016 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 2 | -1 | 5.92 |  | 0.17 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002, S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83569 | 2$S-1043-AC01-350-323-1$ID-1272
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-418-1074-1 | 1273 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-1035 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 39.39 |  | 1.14 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83572 | 2$S-1043-AC01-418-1074-1$ID-1273
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-300-373-1 | 1274 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-165 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 17.76 |  | 0.51 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83565 | 2$S-1043-AC01-300-373-1$ID-1274
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-300-374-1 | 1275 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-249 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.93 |  | 0.17 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83566 | 2$S-1043-AC01-300-374-1$ID-1275
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-500-474-1 | 1276 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-251 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.57 |  | 0.25 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83574 | 2$S-1043-AC01-500-474-1$ID-1276
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-500-523-1 | 1277 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-573 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9 |  | 0.26 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83575 | 2$S-1043-AC01-500-523-1$ID-1277
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-800-274-1 | 1278 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-644 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.45 |  | 0.27 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83581 | 2$S-1043-AC01-800-274-1$ID-1278
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-335-652-1 | 1279 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-678 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.69 |  | 0.25 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83568 | 2$S-1043-AC01-335-652-1$ID-1279
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-335-609-1 | 1280 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-703 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.31 |  | 0.24 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83567 | 2$S-1043-AC01-335-609-1$ID-1280
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-400-624-1 | 1281 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-746 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.01 |  | 0.26 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83571 | 2$S-1043-AC01-400-624-1$ID-1281
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-150-274-1 | 1282 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-779 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.73 |  | 0.11 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83563 | 2$S-1043-AC01-150-274-1$ID-1282
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-900-424-1 | 1283 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-793 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.65 |  | 0.34 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83584 | 2$S-1043-AC01-900-424-1$ID-1283
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-1070-524-1 | 1284 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-858 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.02 |  | 0.4 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83562 | 2$S-1043-AC01-1070-524-1$ID-1284
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-780-424-1 | 1285 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-859 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.59 |  | 0.31 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83580 | 2$S-1043-AC01-780-424-1$ID-1285
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-815-274-1 | 1286 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-867 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.58 |  | 0.27 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83582 | 2$S-1043-AC01-815-274-1$ID-1286
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-893-274-1 | 1287 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-871 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.27 |  | 0.29 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83583 | 2$S-1043-AC01-893-274-1$ID-1287
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-700-274-1 | 1288 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-873 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.57 |  | 0.25 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83578 | 2$S-1043-AC01-700-274-1$ID-1288
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-700-324-1 | 1289 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-879 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.01 |  | 0.26 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83579 | 2$S-1043-AC01-700-324-1$ID-1289
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-660-274-1 | 1290 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-891 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.22 |  | 0.24 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83577 | 2$S-1043-AC01-660-274-1$ID-1290
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-625-274-1 | 1291 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-903 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.91 |  | 0.23 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83576 | 2$S-1043-AC01-625-274-1$ID-1291
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-1650-325-1 | 1292 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-907 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.38 |  | 0.49 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83564 | 2$S-1043-AC01-1650-325-1$ID-1292
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1051-AC01-380-200-1 | 1293 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-343 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.76 |  | 0.15 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84795 | 2$S-1051-AC01-380-200-1$ID-1293
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1051-AC01-339-200-1 | 1294 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-345 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.54 |  | 0.14 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84791 | 2$S-1051-AC01-339-200-1$ID-1294
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1051-AC01-351-75-1 | 1295 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-355 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.27 |  | 0.12 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84792 | 2$S-1051-AC01-351-75-1$ID-1295
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1051-AC01-355-200-1 | 1296 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-518 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.63 |  | 0.14 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84793 | 2$S-1051-AC01-355-200-1$ID-1296
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1051-AC01-290-200-1 | 1297 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-522 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.28 |  | 0.12 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84790 | 2$S-1051-AC01-290-200-1$ID-1297
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1051-AC01-356-120-1 | 1298 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-539 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.42 |  | 0.13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84794 | 2$S-1051-AC01-356-120-1$ID-1298
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1051-AC01-257-600-1 | 1299 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-607 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.17 |  | 0.17 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-16 | 84789 | 2$S-1051-AC01-257-600-1$ID-1299
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-185-300-1 | 1300 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-936 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.657 |  | 0.156 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83587 | 2$S-1052-AC01-185-300-1$ID-1300
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-350-200-1 | 1301 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-937 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.745 |  | 0.201 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83595 | 2$S-1052-AC01-350-200-1$ID-1301
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-255-700-1 | 1302 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-983 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.213 |  | 0.261 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83590 | 2$S-1052-AC01-255-700-1$ID-1302
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-256-200-1 | 1303 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-1005 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.855 |  | 0.165 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83591 | 2$S-1052-AC01-256-200-1$ID-1303
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-186-300-1 | 1304 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-182 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.667 |  | 0.156 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83588 | 2$S-1052-AC01-186-300-1$ID-1304
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-50-200-1 | 1305 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-219 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.903 |  | 0.083 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83598 | 2$S-1052-AC01-50-200-1$ID-1305
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-356-300-1 | 1306 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-386 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.277 |  | 0.222 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83597 | 2$S-1052-AC01-356-300-1$ID-1306
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-140-200-1 | 1307 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-399 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.757 |  | 0.119 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83585 | 2$S-1052-AC01-140-200-1$ID-1307
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-356-200-1 | 1308 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-439 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.803 |  | 0.203 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83596 | 2$S-1052-AC01-356-200-1$ID-1308
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-252-200-1 | 1309 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-457 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.817 |  | 0.163 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83589 | 2$S-1052-AC01-252-200-1$ID-1309
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-304-200-1 | 1310 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-463 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.309 |  | 0.183 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83592 | 2$S-1052-AC01-304-200-1$ID-1310
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-184-300-1 | 1311 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-465 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.647 |  | 0.154 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83586 | 2$S-1052-AC01-184-300-1$ID-1311
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-60-200-1 | 1312 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-477 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.999 |  | 0.087 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83599 | 2$S-1052-AC01-60-200-1$ID-1312
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-328-300-1 | 1313 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-499 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.011 |  | 0.212 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83594 | 2$S-1052-AC01-328-300-1$ID-1313
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1052-AC01-319-300-1 | 1314 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-608 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.925 |  | 0.208 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83593 | 2$S-1052-AC01-319-300-1$ID-1314
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1053-AC01-234-350-1 | 1315 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-651 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.32 |  | 0.25 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83603 | 2$S-1053-AC01-234-350-1$ID-1315
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1053-AC01-185-500-1 | 1316 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-696 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.77 |  | 0.26 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83601 | 2$S-1053-AC01-185-500-1$ID-1316
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1053-AC01-190-400-1 | 1317 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-857 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.97 |  | 0.24 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83602 | 2$S-1053-AC01-190-400-1$ID-1317
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1053-AC01-255-300-1 | 1318 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-902 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.25 |  | 0.23 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83604 | 2$S-1053-AC01-255-300-1$ID-1318
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1053-AC01-360-150-1 | 1319 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-920 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.77 |  | 0.26 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83607 | 2$S-1053-AC01-360-150-1$ID-1319
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1053-AC01-340-300-1 | 1320 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-938 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.73 |  | 0.27 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83606 | 2$S-1053-AC01-340-300-1$ID-1320
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1053-AC01-258-600-1 | 1321 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-939 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.93 |  | 0.31 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83605 | 2$S-1053-AC01-258-600-1$ID-1321
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1053-AC01-185-300-1 | 1322 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-956 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.01 |  | 0.21 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83600 | 2$S-1053-AC01-185-300-1$ID-1322
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1061-AC01-190-200-1 | 1323 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-959 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 4.1 |  | 0.24 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83612 | 2$S-1061-AC01-190-200-1$ID-1323
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1061-AC01-165-400-1 | 1324 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-971 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.46 |  | 0.13 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83610 | 2$S-1061-AC01-165-400-1$ID-1324
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1061-AC01-165-500-1 | 1325 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-989 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.73 |  | 0.15 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83611 | 2$S-1061-AC01-165-500-1$ID-1325
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1061-AC01-140-350-1 | 1326 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-992 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.19 |  | 0.13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83609 | 2$S-1061-AC01-140-350-1$ID-1326
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1061-AC01-135-200-1 | 1327 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-343 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.77 |  | 0.1 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83608 | 2$S-1061-AC01-135-200-1$ID-1327
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-370-200-1 | 1328 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-345 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.607 |  | 0.237 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83618 | 2$S-1062-AC01-370-200-1$ID-1328
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-897-450-1 | 1329 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-355 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.783 |  | 0.494 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83622 | 2$S-1062-AC01-897-450-1$ID-1329
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-505-200-1 | 1330 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-518 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.885 |  | 0.291 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83621 | 2$S-1062-AC01-505-200-1$ID-1330
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-220-200-1 | 1331 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-522 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.187 |  | 0.177 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83617 | 2$S-1062-AC01-220-200-1$ID-1331
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-155-400-1 | 1332 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-539 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.518 |  | 0.192 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83614 | 2$S-1062-AC01-155-400-1$ID-1332
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-416-300-1 | 1333 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-607 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 13.034 |  | 0.548 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83619 | 2$S-1062-AC01-416-300-1$ID-1333
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-120-200-1 | 1334 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-222 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 6.478 |  | 0.278 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83613 | 2$S-1062-AC01-120-200-1$ID-1334
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-190-400-1 | 1335 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-309 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.85 |  | 0.206 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83616 | 2$S-1062-AC01-190-400-1$ID-1335
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-165-150-1 | 1336 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-310 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.428 |  | 0.147 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83615 | 2$S-1062-AC01-165-150-1$ID-1336
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-505-1450-1 | 1337 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-346 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.805 |  | 0.537 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83620 | 2$S-1062-AC01-505-1450-1$ID-1337
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-960-600-1 | 1338 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-347 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 24.75 |  | 0.71 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83630 | 2$S-1063-AC01-960-600-1$ID-1338
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-980-600-1 | 1339 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-357 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 25.09 |  | 0.71 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83631 | 2$S-1063-AC01-980-600-1$ID-1339
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-420-400-1 | 1340 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-358 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 26.98 |  | 0.76 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83625 | 2$S-1063-AC01-420-400-1$ID-1340
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-416-500-1 | 1341 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-391 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.29 |  | 0.4 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83624 | 2$S-1063-AC01-416-500-1$ID-1341
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-566-500-1 | 1342 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-472 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 33.86 |  | 0.96 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83626 | 2$S-1063-AC01-566-500-1$ID-1342
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-188-800-1 | 1343 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-506 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.93 |  | 0.38 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83623 | 2$S-1063-AC01-188-800-1$ID-1343
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-91-1100-1 | 1344 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-523 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.85 |  | 0.39 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83629 | 2$S-1063-AC01-91-1100-1$ID-1344
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-85-900-1 | 1345 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-524 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.99 |  | 0.34 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83627 | 2$S-1063-AC01-85-900-1$ID-1345
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1063-AC01-90-800-1 | 1346 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-540 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.19 |  | 0.32 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83628 | 2$S-1063-AC01-90-800-1$ID-1346
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-527-200-1 | 1347 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-606 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.82 |  | 0.22 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83641 | 2$S-1071-AC01-527-200-1$ID-1347
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-178-200-1 | 1348 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-664 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.98 |  | 0.06 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83636 | 2$S-1071-AC01-178-200-1$ID-1348
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-110-200-1 | 1349 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-211 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.6 |  | 0.1 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83633 | 2$S-1071-AC01-110-200-1$ID-1349
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-65-200-1 | 1350 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-214 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.36 |  | 0.08 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83642 | 2$S-1071-AC01-65-200-1$ID-1350
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-160-200-1 | 1351 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-225 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.93 |  | 0.05 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83635 | 2$S-1071-AC01-160-200-1$ID-1351
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-263-200-1 | 1352 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-354 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.2 |  | 0.07 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83638 | 2$S-1071-AC01-263-200-1$ID-1352
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-100-200-1 | 1353 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-597 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.77 |  | 0.04 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83632 | 2$S-1071-AC01-100-200-1$ID-1353
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-355-250-1 | 1354 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-598 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 3.18 |  | 0.18 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83640 | 2$S-1071-AC01-355-250-1$ID-1354
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-127-350-1 | 1355 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-599 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.24 |  | 0.07 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83634 | 2$S-1071-AC01-127-350-1$ID-1355
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-228-100-1 | 1356 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-670 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.85 |  | 0.05 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83637 | 2$S-1071-AC01-228-100-1$ID-1356
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-265-100-1 | 1357 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-351 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.95 |  | 0.06 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83639 | 2$S-1071-AC01-265-100-1$ID-1357
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-220-400-1 | 1358 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-516 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.889 |  | 0.123 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83646 | 2$S-1072-AC01-220-400-1$ID-1358
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-251-200-1 | 1359 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-517 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.088 |  | 0.09 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83648 | 2$S-1072-AC01-251-200-1$ID-1359
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-386-200-1 | 1360 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-588 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.728 |  | 0.116 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83664 | 2$S-1072-AC01-386-200-1$ID-1360
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-386-250-1 | 1361 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-592 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.965 |  | 0.125 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83665 | 2$S-1072-AC01-386-250-1$ID-1361
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-100-160-1 | 1362 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-032 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.184 |  | 0.052 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83643 | 2$S-1072-AC01-100-160-1$ID-1362
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-420-160-1 | 1363 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-295 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.7 |  | 0.115 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83666 | 2$S-1072-AC01-420-160-1$ID-1363
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-382-200-1 | 1364 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-297 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.709 |  | 0.115 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83662 | 2$S-1072-AC01-382-200-1$ID-1364
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-364-200-1 | 1365 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-340 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.623 |  | 0.112 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83658 | 2$S-1072-AC01-364-200-1$ID-1365
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-372-200-1 | 1366 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-341 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.661 |  | 0.113 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83659 | 2$S-1072-AC01-372-200-1$ID-1366
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-363-200-1 | 1367 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-486 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.238 |  | 0.224 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83657 | 2$S-1072-AC01-363-200-1$ID-1367
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-358-200-1 | 1368 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-594 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.595 |  | 0.111 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83656 | 2$S-1072-AC01-358-200-1$ID-1368
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-356-200-1 | 1369 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-695 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 10.344 |  | 0.44 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83655 | 2$S-1072-AC01-356-200-1$ID-1369
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-348-200-1 | 1370 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-761 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 7.644 |  | 0.327 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83652 | 2$S-1072-AC01-348-200-1$ID-1370
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-353-200-1 | 1371 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-811 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.142 |  | 0.22 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83653 | 2$S-1072-AC01-353-200-1$ID-1371
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-354-200-1 | 1372 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-147 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.576 |  | 0.11 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83654 | 2$S-1072-AC01-354-200-1$ID-1372
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-383-200-1 | 1373 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-158 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.713 |  | 0.116 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83663 | 2$S-1072-AC01-383-200-1$ID-1373
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-373-200-1 | 1374 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-246 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.666 |  | 0.114 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83660 | 2$S-1072-AC01-373-200-1$ID-1374
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-347-200-1 | 1375 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-483 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.543 |  | 0.109 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83650 | 2$S-1072-AC01-347-200-1$ID-1375
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-347-200-1 | 1375 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-484 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 5.086 |  | 0.218 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83651 | 2$S-1072-AC01-347-200-1$ID-1375
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-315-200-1 | 1376 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-609 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4.782 |  | 0.204 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83649 | 2$S-1072-AC01-315-200-1$ID-1376
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-378-200-1 | 1377 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-610 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.69 |  | 0.115 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83661 | 2$S-1072-AC01-378-200-1$ID-1377
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-150-330-1 | 1378 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-680 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.226 |  | 0.095 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83645 | 2$S-1072-AC01-150-330-1$ID-1378
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-222-160-1 | 1379 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-681 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.762 |  | 0.076 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83647 | 2$S-1072-AC01-222-160-1$ID-1379
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-780-500-1 | 1380 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-044 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 12.124 |  | 0.51 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83667 | 2$S-1072-AC01-780-500-1$ID-1380
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-137-300-1 | 1381 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-148 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.022 |  | 0.086 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83644 | 2$S-1072-AC01-137-300-1$ID-1381
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-500-650-1 | 1382 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-159 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 20.06 |  | 0.56 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83673 | 2$S-1073-AC01-500-650-1$ID-1382
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-800-350-1 | 1383 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-179 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.03 |  | 0.29 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83675 | 2$S-1073-AC01-800-350-1$ID-1383
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-1009-300-1 | 1384 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-328 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.43 |  | 0.33 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83668 | 2$S-1073-AC01-1009-300-1$ID-1384
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-378-200-1 | 1385 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-404 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5 |  | 0.14 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83671 | 2$S-1073-AC01-378-200-1$ID-1385
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-480-300-1 | 1386 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-500 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 13.54 |  | 0.4 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83672 | 2$S-1073-AC01-480-300-1$ID-1386
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-1150-260-1 | 1387 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-569 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.32 |  | 0.35 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83669 | 2$S-1073-AC01-1150-260-1$ID-1387
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-723-200-1 | 1388 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-716 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 16.06 |  | 0.46 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83674 | 2$S-1073-AC01-723-200-1$ID-1388
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-202-360-1 | 1389 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-974 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 9.72 |  | 0.28 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83670 | 2$S-1073-AC01-202-360-1$ID-1389
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1111-AC01-333-500-1 | 1390 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-975 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.58 |  | 0.14 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83676 | 2$S-1111-AC01-333-500-1$ID-1390
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1112-AC01-347-520-1 | 1391 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-109 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.775 |  | 0.203 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83677 | 2$S-1112-AC01-347-520-1$ID-1391
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1113-AC01-567-850-1 | 1392 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-140 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 28.58 |  | 0.82 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83681 | 2$S-1113-AC01-567-850-1$ID-1392
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1113-AC01-500-750-1 | 1393 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-156 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.8 |  | 0.37 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83680 | 2$S-1113-AC01-500-750-1$ID-1393
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1113-AC01-480-720-1 | 1394 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-157 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.29 |  | 0.35 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83679 | 2$S-1113-AC01-480-720-1$ID-1394
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1113-AC01-467-700-1 | 1395 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-238 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.95 |  | 0.35 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83678 | 2$S-1113-AC01-467-700-1$ID-1395
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1113-AC01-833-1250-1 | 1396 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-239 |  | MÃO FRANCESA LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.34 |  | 0.61 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83682 | 2$S-1113-AC01-833-1250-1$ID-1396
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-416-1 | 1397 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-257 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 145 |  | 6 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83694 | 2$S-1121-AC01-416-1$ID-1397
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-670-1 | 1398 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-258 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 233 |  | 10 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83703 | 2$S-1121-AC01-670-1$ID-1398
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-288-1 | 1399 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-259 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100 |  | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83685 | 2$S-1121-AC01-288-1$ID-1399
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-463-1 | 1400 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-260 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.61 |  | 0.07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83700 | 2$S-1121-AC01-463-1$ID-1400
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-271-1 | 1401 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-261 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.94 |  | 0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83684 | 2$S-1121-AC01-271-1$ID-1401
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-291-1 | 1402 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-262 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.01 |  | 0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83686 | 2$S-1121-AC01-291-1$ID-1402
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-392-1 | 1403 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-263 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.37 |  | 0.06 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83693 | 2$S-1121-AC01-392-1$ID-1403
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-496-1 | 1404 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-264 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.73 |  | 0.07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83702 | 2$S-1121-AC01-496-1$ID-1404
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-892-1 | 1405 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-267 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.06 |  | 0.05 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83705 | 2$S-1121-AC01-892-1$ID-1405
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-892-1 | 1406 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-269 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 12.44 |  | 0.52 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83706 | 2$S-1121-AC01-892-1$ID-1406
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-443-1 | 1407 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-272 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.54 |  | 0.07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83697 | 2$S-1121-AC01-443-1$ID-1407
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-787-1 | 1408 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-275 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.74 |  | 0.12 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83704 | 2$S-1121-AC01-787-1$ID-1408
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-439-1 | 1409 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-277 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.53 |  | 0.07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83696 | 2$S-1121-AC01-439-1$ID-1409
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-427-1 | 1410 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-279 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2.98 |  | 0.12 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83695 | 2$S-1121-AC01-427-1$ID-1410
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-477-1 | 1411 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-723 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 3.32 |  | 0.14 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83701 | 2$S-1121-AC01-477-1$ID-1411
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-256-1 | 1412 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-732 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.89 |  | 0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83683 | 2$S-1121-AC01-256-1$ID-1412
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-366-1 | 1413 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-876 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.27 |  | 0.06 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83690 | 2$S-1121-AC01-366-1$ID-1413
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-453-1 | 1414 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-894 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.58 |  | 0.07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83698 | 2$S-1121-AC01-453-1$ID-1414
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-373-1 | 1415 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-006 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.3 |  | 0.06 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83691 | 2$S-1121-AC01-373-1$ID-1415
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-292-1 | 1416 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-035 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.02 |  | 0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83687 | 2$S-1121-AC01-292-1$ID-1416
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-386-1 | 1417 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-150 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.34 |  | 0.06 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83692 | 2$S-1121-AC01-386-1$ID-1417
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-460-1 | 1418 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-280 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.6 |  | 0.07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83699 | 2$S-1121-AC01-460-1$ID-1418
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-336-1 | 1419 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-504 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.17 |  | 0.05 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83688 | 2$S-1121-AC01-336-1$ID-1419
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-363-1 | 1420 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-707 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.26 |  | 0.05 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83689 | 2$S-1121-AC01-363-1$ID-1420
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-901-1 | 1421 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-759 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.267 |  | 0.178 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83716 | 2$S-1122-AC01-901-1$ID-1421
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-501-1 | 1422 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-853 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.373 |  | 0.1 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83709 | 2$S-1122-AC01-501-1$ID-1422
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-514-1 | 1423 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-778 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.434 |  | 0.102 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83710 | 2$S-1122-AC01-514-1$ID-1423
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-628-1 | 1424 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-208 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.974 |  | 0.125 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83714 | 2$S-1122-AC01-628-1$ID-1424
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-627-1 | 1425 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-013 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.969 |  | 0.125 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83713 | 2$S-1122-AC01-627-1$ID-1425
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-383-1 | 1426 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-206 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.814 |  | 0.077 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83708 | 2$S-1122-AC01-383-1$ID-1426
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-564-1 | 1427 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-207 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.671 |  | 0.112 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83712 | 2$S-1122-AC01-564-1$ID-1427
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-829-1 | 1428 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-636 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.926 |  | 0.164 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83715 | 2$S-1122-AC01-829-1$ID-1428
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-549-1 | 1429 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-686 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.6 |  | 0.109 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83711 | 2$S-1122-AC01-549-1$ID-1429
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-1056-1 | 1430 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-090 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 15.003 |  | 0.627 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83707 | 2$S-1122-AC01-1056-1$ID-1430
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1123-AC01-826-1 | 1431 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-092 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.27 |  | 0.21 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83717 | 2$S-1123-AC01-826-1$ID-1431
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1141-AC01-300-1 | 1432 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-317 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.04 |  | 0.05 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83718 | 2$S-1141-AC01-300-1$ID-1432
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1142-AC01-100-1 | 1433 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-327 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.474 |  | 0.021 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83719 | 2$S-1142-AC01-100-1$ID-1433
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1143-AC01-1140-1 | 1434 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-413 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.03 |  | 0.28 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83720 | 2$S-1143-AC01-1140-1$ID-1434
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1152-AC01-325-650-200-1 | 1435 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-417 |  | QUADRO VARIÁVEL INVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.72 |  | 0.283 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83721 | 2$S-1152-AC01-325-650-200-1$ID-1435
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1153-AC01-785-1200-632-1 | 1436 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-418 |  | QUADRO VARIÁVEL INVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 25.6 |  | 0.73 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83722 | 2$S-1153-AC01-785-1200-632-1$ID-1436
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1522-AC01-350-1 | 1437 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-434 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 14.622 |  | 0.546 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83723 | 2$S-1522-AC01-350-1$ID-1437
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1523-AC01-400-1 | 1438 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-446 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.41 |  | 0.124 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83724 | 2$S-1523-AC01-400-1$ID-1438
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1532-AC01-305-200-1 | 1439 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-456 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.41 |  | 0.139 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83725 | 2$S-1532-AC01-305-200-1$ID-1439
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1533-AC01-500-1310-1 | 1440 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-630 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 40.346 |  | 1.138 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83726 | 2$S-1533-AC01-500-1310-1$ID-1440
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-900-300-1 | 1441 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-635 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.056 |  | 0.628 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83729 | 2$S-1563-AC01-900-300-1$ID-1441
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-286-600-1 | 1442 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-667 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.564 |  | 0.426 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83727 | 2$S-1563-AC01-286-600-1$ID-1442
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-295-450-1 | 1443 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-743 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.05 |  | 0.377 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83728 | 2$S-1563-AC01-295-450-1$ID-1443
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-332-250-1 | 1444 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-783 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.174 |  | 0.126 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83730 | 2$S-1572-AC01-332-250-1$ID-1444
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1612-AC01-233-350-1 | 1445 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-864 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.962 |  | 0.316 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83731 | 2$S-1612-AC01-233-350-1$ID-1445
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-100-1 | 1446 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-874 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 8.03 |  | 0.276 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83732 | 2$S-2011 -AC01-100-1$ID-1446
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-1121-1 | 1447 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-884 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.63 |  | 0.674 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83734 | 2$S-2011 -AC01-1121-1$ID-1447
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-213-1 | 1448 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-934 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 10.6 |  | 0.394 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83736 | 2$S-2011 -AC01-213-1$ID-1448
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-488-1 | 1449 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-947 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.429 |  | 0.342 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83737 | 2$S-2011 -AC01-488-1$ID-1449
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-1068-1 | 1450 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-972 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.027 |  | 0.646 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83733 | 2$S-2011 -AC01-1068-1$ID-1450
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-210-1 | 1451 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-973 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.266 |  | 0.196 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83735 | 2$S-2011 -AC01-210-1$ID-1451
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2012 -AC01-1335-1 | 1452 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-990 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.18 |  | 0.838 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83738 | 2$S-2012 -AC01-1335-1$ID-1452
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-1225-1 | 1453 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-991 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.068 |  | 0.365 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83741 | 2$S-2021-AC01-1225-1$ID-1453
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-1241-1 | 1454 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-085 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.239 |  | 0.37 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83742 | 2$S-2021-AC01-1241-1$ID-1454
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-1350-1 | 1455 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-086 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.402 |  | 0.402 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83743 | 2$S-2021-AC01-1350-1$ID-1455
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-440-1 | 1456 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-1015 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.694 |  | 0.133 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83750 | 2$S-2021-AC01-440-1$ID-1456
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-150-1 | 1457 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-163 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.6 |  | 0.047 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83745 | 2$S-2021-AC01-150-1$ID-1457
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-575-1 | 1458 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-164 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.134 |  | 0.173 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83752 | 2$S-2021-AC01-575-1$ID-1458
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-700-1 | 1459 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-448 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 44.808 |  | 1.26 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83753 | 2$S-2021-AC01-700-1$ID-1459
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-1440-1 | 1460 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-564 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 30.724 |  | 0.858 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83744 | 2$S-2021-AC01-1440-1$ID-1460
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-900-1 | 1461 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-742 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.601 |  | 0.269 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83754 | 2$S-2021-AC01-900-1$ID-1461
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-1081-1 | 1462 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-843 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.532 |  | 0.322 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83739 | 2$S-2021-AC01-1081-1$ID-1462
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-1082-1 | 1463 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-949 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.543 |  | 0.323 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83740 | 2$S-2021-AC01-1082-1$ID-1463
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-250-1 | 1464 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-022 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.667 |  | 0.077 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83746 | 2$S-2021-AC01-250-1$ID-1464
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-450-1 | 1465 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-541 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.801 |  | 0.136 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83751 | 2$S-2021-AC01-450-1$ID-1465
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-382-1 | 1466 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-301 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.075 |  | 0.116 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83749 | 2$S-2021-AC01-382-1$ID-1466
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-300-1 | 1467 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-060 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3.2 |  | 0.091 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83747 | 2$S-2021-AC01-300-1$ID-1467
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-350-1 | 1468 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-074 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.734 |  | 0.106 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83748 | 2$S-2021-AC01-350-1$ID-1468
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2022-AC01-850-1 | 1469 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-193 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.317 |  | 0.341 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83756 | 2$S-2022-AC01-850-1$ID-1469
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2022-AC01-350-1 | 1470 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-940 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 15.216 |  | 0.429 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83755 | 2$S-2022-AC01-350-1$ID-1470
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-190-490-1 | 1471 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-776 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.876 |  | 0.251 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83757 | 2$S-2031-AC01-190-490-1$ID-1471
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-488-500-1 | 1472 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-958 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 24.322 |  | 0.686 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83761 | 2$S-2031-AC01-488-500-1$ID-1472
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-726-250-1 | 1473 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-170 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.033 |  | 0.339 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83764 | 2$S-2031-AC01-726-250-1$ID-1473
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-450-300-1 | 1474 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-290 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.623 |  | 0.272 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83759 | 2$S-2031-AC01-450-300-1$ID-1474
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-255-500-1 | 1475 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-292 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.675 |  | 0.274 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83758 | 2$S-2031-AC01-255-500-1$ID-1475
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-450-350-1 | 1476 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-293 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.156 |  | 0.287 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83760 | 2$S-2031-AC01-450-350-1$ID-1476
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-565-450-1 | 1477 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-083 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 37.347 |  | 1.05 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83763 | 2$S-2031-AC01-565-450-1$ID-1477
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-500-830-1 | 1478 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-453 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.81 |  | 0.444 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83762 | 2$S-2031-AC01-500-830-1$ID-1478
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2032-AC01-200-500-1 | 1479 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-117 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 52.396 |  | 1.468 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83765 | 2$S-2032-AC01-200-500-1$ID-1479
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1980-286-1 | 1480 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-146 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 48.134 |  | 1.344 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83774 | 2$S-2041-AC01-1980-286-1$ID-1480
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-430-636-1 | 1481 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-281 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.266 |  | 0.318 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83775 | 2$S-2041-AC01-430-636-1$ID-1481
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1570-536-1 | 1482 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-475 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.36 |  | 0.625 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83773 | 2$S-2041-AC01-1570-536-1$ID-1482
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1435-536-1 | 1483 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-668 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.92 |  | 0.585 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83771 | 2$S-2041-AC01-1435-536-1$ID-1483
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1528-523-1 | 1484 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-737 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.773 |  | 0.609 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83772 | 2$S-2041-AC01-1528-523-1$ID-1484
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1310-401-1 | 1485 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-153 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.146 |  | 0.508 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83770 | 2$S-2041-AC01-1310-401-1$ID-1485
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-630-416-1 | 1486 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-003 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.052 |  | 0.312 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83776 | 2$S-2041-AC01-630-416-1$ID-1486
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1300-336-1 | 1487 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-004 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.346 |  | 0.486 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83768 | 2$S-2041-AC01-1300-336-1$ID-1487
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1300-386-1 | 1488 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-006 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.88 |  | 0.501 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83769 | 2$S-2041-AC01-1300-386-1$ID-1488
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1200-386-1 | 1489 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-026 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.813 |  | 0.472 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83767 | 2$S-2041-AC01-1200-386-1$ID-1489
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-1200-286-1 | 1490 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-084 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 62.984 |  | 1.768 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83766 | 2$S-2041-AC01-1200-286-1$ID-1490
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-965-236-1 | 1491 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-158 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.706 |  | 0.358 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83777 | 2$S-2041-AC01-965-236-1$ID-1491
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-800-512-1 | 1492 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-160 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.89 |  | 0.39 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83779 | 2$S-2042-AC01-800-512-1$ID-1492
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-1067-482-1 | 1493 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-176 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 89.2 |  | 2.476 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83778 | 2$S-2042-AC01-1067-482-1$ID-1493
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2051-AC01-255-600-1 | 1494 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-242 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 26.928 |  | 0.762 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83780 | 2$S-2051-AC01-255-600-1$ID-1494
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2051-AC01-335-700-1 | 1495 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-389 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.45 |  | 0.465 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83784 | 2$S-2051-AC01-335-700-1$ID-1495
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2051-AC01-256-200-1 | 1496 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-390 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.43 |  | 0.269 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83781 | 2$S-2051-AC01-256-200-1$ID-1496
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2051-AC01-269-200-1 | 1497 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-477 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.708 |  | 0.277 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83783 | 2$S-2051-AC01-269-200-1$ID-1497
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2051-AC01-260-200-1 | 1498 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-577 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.516 |  | 0.273 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83782 | 2$S-2051-AC01-260-200-1$ID-1498
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2061-AC01-336-500-1 | 1499 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-658 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.173 |  | 0.457 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83791 | 2$S-2061-AC01-336-500-1$ID-1499
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2061-AC01-1350-1630-1 | 1500 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-814 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 99.724 |  | 2.78 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83785 | 2$S-2061-AC01-1350-1630-1$ID-1500
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2061-AC01-170-200-1 | 1501 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-978 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.43 |  | 0.269 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83786 | 2$S-2061-AC01-170-200-1$ID-1501
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2061-AC01-285-800-1 | 1502 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-498 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 36.57 |  | 1.028 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83789 | 2$S-2061-AC01-285-800-1$ID-1502
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2061-AC01-285-900-1 | 1503 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-922 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.352 |  | 0.544 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83790 | 2$S-2061-AC01-285-900-1$ID-1503
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2061-AC01-438-400-1 | 1504 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-073 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.282 |  | 0.488 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83792 | 2$S-2061-AC01-438-400-1$ID-1504
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2061-AC01-264-800-1 | 1505 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-172 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 2 | -1 | 17.837 |  | 0.502 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002, S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83787 | 2$S-2061-AC01-264-800-1$ID-1505
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2061-AC01-265-900-1 | 1506 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-454 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.924 |  | 0.534 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83788 | 2$S-2061-AC01-265-900-1$ID-1506
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2061-AC01-839-600-1 | 1507 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-538 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 55.944 |  | 1.566 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83793 | 2$S-2061-AC01-839-600-1$ID-1507
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2062-AC01-490-300-1 | 1508 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-631 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 24.437 |  | 0.682 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83795 | 2$S-2062-AC01-490-300-1$ID-1508
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2062-AC01-363-500-1 | 1509 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-663 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.654 |  | 0.659 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83794 | 2$S-2062-AC01-363-500-1$ID-1509
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2062-AC01-550-200-1 | 1510 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-834 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 24.726 |  | 0.69 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83796 | 2$S-2062-AC01-550-200-1$ID-1510
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2062-AC01-750-1000-1 | 1511 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-846 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 42.115 |  | 1.166 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83797 | 2$S-2062-AC01-750-1000-1$ID-1511
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2062-AC01-757-1400-1 | 1512 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-753 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 48.115 |  | 1.331 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83798 | 2$S-2062-AC01-757-1400-1$ID-1512
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-1042-500-1 | 1513 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-010 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.343 |  | 0.459 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83800 | 2$S-2071-AC01-1042-500-1$ID-1513
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-279-300-1 | 1514 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-020 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 12.14 |  | 0.346 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83802 | 2$S-2071-AC01-279-300-1$ID-1514
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-664-800-1 | 1515 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-029 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 31.022 |  | 0.87 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83804 | 2$S-2071-AC01-664-800-1$ID-1515
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-330-350-1 | 1516 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-084 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.148 |  | 0.203 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83803 | 2$S-2071-AC01-330-350-1$ID-1516
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-1050-300-1 | 1517 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-105 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.295 |  | 0.401 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83801 | 2$S-2071-AC01-1050-300-1$ID-1517
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-1015-300-1 | 1518 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-205 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.921 |  | 0.391 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83799 | 2$S-2071-AC01-1015-300-1$ID-1518
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-967-400-1 | 1519 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-503 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.663 |  | 0.547 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83806 | 2$S-2072-AC01-967-400-1$ID-1519
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-1900-850-1 | 1520 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-585 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 39.704 |  | 1.096 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83805 | 2$S-2072-AC01-1900-850-1$ID-1520
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2091-AC01-1010-400-1 | 1521 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-649 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.725 |  | 0.477 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83807 | 2$S-2091-AC01-1010-400-1$ID-1521
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2091-AC01-1150-150-1 | 1522 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-921 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 2 | -1 | 7.822 |  | 0.452 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002, S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83808 | 2$S-2091-AC01-1150-150-1$ID-1522
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2091-AC01-945-350-1 | 1523 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-922 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.837 |  | 0.439 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83810 | 2$S-2091-AC01-945-350-1$ID-1523
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2091-AC01-1263-200-1 | 1524 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-968 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.973 |  | 0.507 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83809 | 2$S-2091-AC01-1263-200-1$ID-1524
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2275-300-1 | 1525 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-468 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 62.41 |  | 2.73 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83822 | 2$S-2092-AC01-2275-300-1$ID-1525
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2272-300-1 | 1526 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-628 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.171 |  | 1.363 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83821 | 2$S-2092-AC01-2272-300-1$ID-1526
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2283-300-1 | 1527 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-344 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.296 |  | 1.369 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83825 | 2$S-2092-AC01-2283-300-1$ID-1527
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2281-300-1 | 1528 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-360 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.273 |  | 1.368 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83824 | 2$S-2092-AC01-2281-300-1$ID-1528
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2276-300-1 | 1529 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-605 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.216 |  | 1.365 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83823 | 2$S-2092-AC01-2276-300-1$ID-1529
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2285-870-1 | 1530 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-767 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 39.578 |  | 1.596 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83828 | 2$S-2092-AC01-2285-870-1$ID-1530
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2284-650-1 | 1531 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-768 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.379 |  | 1.509 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83826 | 2$S-2092-AC01-2284-650-1$ID-1531
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2285-500-1 | 1532 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-330 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 34.216 |  | 1.449 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83827 | 2$S-2092-AC01-2285-500-1$ID-1532
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2024-500-1 | 1533 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-424 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.25 |  | 1.312 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83815 | 2$S-2092-AC01-2024-500-1$ID-1533
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2034-500-1 | 1534 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-520 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.364 |  | 1.318 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83816 | 2$S-2092-AC01-2034-500-1$ID-1534
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2020-500-1 | 1535 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-534 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.205 |  | 1.31 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83814 | 2$S-2092-AC01-2020-500-1$ID-1535
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2115-300-1 | 1536 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-591 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 29.386 |  | 1.281 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83819 | 2$S-2092-AC01-2115-300-1$ID-1536
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1932-300-1 | 1537 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-593 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.19 |  | 1.133 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83812 | 2$S-2092-AC01-1932-300-1$ID-1537
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2060-300-1 | 1538 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-654 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.19 |  | 1.133 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83817 | 2$S-2092-AC01-2060-300-1$ID-1538
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1939-400-1 | 1539 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-655 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 27.719 |  | 1.177 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83813 | 2$S-2092-AC01-1939-400-1$ID-1539
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2110-200-1 | 1540 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-684 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.764 |  | 1.186 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83818 | 2$S-2092-AC01-2110-200-1$ID-1540
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-2179-200-1 | 1541 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-342 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 85.995 |  | 3.825 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83820 | 2$S-2092-AC01-2179-200-1$ID-1541
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-1765-340-1 | 1542 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-383 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 51.976 |  | 2.228 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83811 | 2$S-2092-AC01-1765-340-1$ID-1542
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2101-AC01-537-705-1 | 1543 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-521 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.954 |  | 0.392 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83829 | 2$S-2101-AC01-537-705-1$ID-1543
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2102-AC01-650-945-1 | 1544 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-529 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 48.892 |  | 1.356 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83830 | 2$S-2102-AC01-650-945-1$ID-1544
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2111-AC01-367-550-1 | 1545 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-531 |  | MÃO FRANCESA MÉDIA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.37 |  | 0.33 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83831 | 2$S-2111-AC01-367-550-1$ID-1545
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2112-AC01-327-490-1 | 1546 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-069 |  | MÃO FRANCESA MÉDIA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.658 |  | 0.388 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83832 | 2$S-2112-AC01-327-490-1$ID-1546
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2121-AC01-2030-1 | 1547 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-331 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 21.656 |  | 0.603 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83834 | 2$S-2121-AC01-2030-1$ID-1547
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2121-AC01-1252-1 | 1548 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-443 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.356 |  | 0.373 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83833 | 2$S-2121-AC01-1252-1$ID-1548
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2122-AC01-866-1 | 1549 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-467 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 12.549 |  | 0.348 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83835 | 2$S-2122-AC01-866-1$ID-1549
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2141-AC01-1327-1 | 1550 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-995 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.156 |  | 0.395 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83837 | 2$S-2141-AC01-1327-1$ID-1550
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2141-AC01-1310-1 | 1551 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-998 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.975 |  | 0.39 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83836 | 2$S-2141-AC01-1310-1$ID-1551
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2142-AC01-1200-1 | 1552 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-513 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 34.778 |  | 0.962 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83838 | 2$S-2142-AC01-1200-1$ID-1552
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2142-AC01-1495-1 | 1553 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-814 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.663 |  | 0.598 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83839 | 2$S-2142-AC01-1495-1$ID-1553
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2151-AC01-219-500-151-1 | 1554 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-400 |  | QUADRO VÁRIAVEL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 25.902 |  | 0.734 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83840 | 2$S-2151-AC01-219-500-151-1$ID-1554
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2152-AC01-1250-1500-1200-1 | 1555 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-713 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 63.715 |  | 1.758 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83841 | 2$S-2152-AC01-1250-1500-1200-1$ID-1555
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-450-1 | 1556 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-788 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.801 |  | 0.163 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83842 | 2$S-2521-AC01-450-1$ID-1556
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2522-AC01-500-1 | 1557 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-852 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.356 |  | 0.232 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83843 | 2$S-2522-AC01-500-1$ID-1557
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2522-AC01-600-1 | 1558 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-099 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 20.056 |  | 0.556 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S002, S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83844 | 2$S-2522-AC01-600-1$ID-1558
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-358-400-1 | 1559 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-100 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 21.6 |  | 0.608 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83846 | 2$S-2531-AC01-358-400-1$ID-1559
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-500-830-1 | 1560 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-130 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.859 |  | 0.5 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83848 | 2$S-2531-AC01-500-830-1$ID-1560
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-380-450-1 | 1561 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-132 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 34.428 |  | 0.969 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83847 | 2$S-2531-AC01-380-450-1$ID-1561
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-745-350-1 | 1562 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-133 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 28.16 |  | 0.792 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83849 | 2$S-2531-AC01-745-350-1$ID-1562
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-795-350-1 | 1563 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-134 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.613 |  | 0.41 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83850 | 2$S-2531-AC01-795-350-1$ID-1563
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-275-950-1 | 1564 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-135 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.803 |  | 0.47 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83845 | 2$S-2531-AC01-275-950-1$ID-1564
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2532-AC01-470-647-1 | 1565 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-136 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.856 |  | 0.579 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83851 | 2$S-2532-AC01-470-647-1$ID-1565
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2541-AC01-800-936-1 | 1566 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-137 |  | SUPORTE "L" INVERTI | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.292 |  | 0.567 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83852 | 2$S-2541-AC01-800-936-1$ID-1566
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2551-AC01-580-300-1 | 1567 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-138 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.84 |  | 0.503 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83853 | 2$S-2551-AC01-580-300-1$ID-1567
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2552-AC01-352-1800-1 | 1568 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-139 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 43.178 |  | 1.193 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83854 | 2$S-2552-AC01-352-1800-1$ID-1568
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-266-500-1 | 1569 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-335 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.196 |  | 0.455 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83862 | 2$S-2561-AC01-266-500-1$ID-1569
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-1355-400-1 | 1570 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-348 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 38.141 |  | 1.066 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83856 | 2$S-2561-AC01-1355-400-1$ID-1570
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-88-420-1 | 1571 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-384 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.366 |  | 0.324 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83871 | 2$S-2561-AC01-88-420-1$ID-1571
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-230-420-1 | 1572 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-385 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.396 |  | 0.408 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83859 | 2$S-2561-AC01-230-420-1$ID-1572
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-404-500-1 | 1573 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-387 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.14 |  | 0.537 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83864 | 2$S-2561-AC01-404-500-1$ID-1573
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-630-400-1 | 1574 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-893 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 22.673 |  | 0.636 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83868 | 2$S-2561-AC01-630-400-1$ID-1574
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-850-550-1 | 1575 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-915 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 29.301 |  | 0.819 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83870 | 2$S-2561-AC01-850-550-1$ID-1575
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-190-800-1 | 1576 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-406 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 36.884 |  | 1.036 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83858 | 2$S-2561-AC01-190-800-1$ID-1576
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-265-800-1 | 1577 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-315 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.042 |  | 0.562 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83861 | 2$S-2561-AC01-265-800-1$ID-1577
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-170-800-1 | 1578 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-296 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.016 |  | 0.506 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83857 | 2$S-2561-AC01-170-800-1$ID-1578
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-538-300-1 | 1579 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-741 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.419 |  | 0.546 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83866 | 2$S-2561-AC01-538-300-1$ID-1579
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-252-350-1 | 1580 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-240 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.962 |  | 0.394 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83860 | 2$S-2561-AC01-252-350-1$ID-1580
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-358-400-1 | 1581 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-291 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.869 |  | 0.476 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83863 | 2$S-2561-AC01-358-400-1$ID-1581
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-448-400-1 | 1582 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-862 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.789 |  | 0.528 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83865 | 2$S-2561-AC01-448-400-1$ID-1582
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-560-300-1 | 1583 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-007 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 59.667 |  | 1.674 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83867 | 2$S-2561-AC01-560-300-1$ID-1583
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-1030-500-1 | 1584 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-238 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 32.496 |  | 0.907 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83855 | 2$S-2561-AC01-1030-500-1$ID-1584
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-725-500-1 | 1585 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-294 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 25.988 |  | 0.727 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83869 | 2$S-2561-AC01-725-500-1$ID-1585
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-192-1660-1 | 1586 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-958 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40.337 |  | 1.116 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83876 | 2$S-2562-AC01-192-1660-1$ID-1586
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-1680-400-1 | 1587 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-510 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 62.399 |  | 1.721 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83874 | 2$S-2562-AC01-1680-400-1$ID-1587
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-1061-500-1 | 1588 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-450 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 46.134 |  | 1.275 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83872 | 2$S-2562-AC01-1061-500-1$ID-1588
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-1152-500-1 | 1589 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-380 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 48.77 |  | 1.349 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83873 | 2$S-2562-AC01-1152-500-1$ID-1589
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-1767-400-1 | 1590 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-071 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 64.921 |  | 1.791 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83875 | 2$S-2562-AC01-1767-400-1$ID-1590
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-363-400-1 | 1591 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-423 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 24.231 |  | 0.675 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83877 | 2$S-2562-AC01-363-400-1$ID-1591
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-485-750-1 | 1592 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-055 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.142 |  | 0.532 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83878 | 2$S-2572-AC01-485-750-1$ID-1592
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-967-500-1 | 1593 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-209 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.947 |  | 0.608 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83879 | 2$S-2572-AC01-967-500-1$ID-1593
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-1262-400-1 | 1594 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-243 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.711 |  | 0.837 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83881 | 2$S-2582-AC01-1262-400-1$ID-1594
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-1205-400-1 | 1595 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-301 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.062 |  | 0.807 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83880 | 2$S-2582-AC01-1205-400-1$ID-1595
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2582-820-1 | 1596 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-410 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 43.864 |  | 1.773 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83885 | 2$S-2582-AC01-2582-820-1$ID-1596
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2105-218-1 | 1597 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-689 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 28.374 |  | 1.248 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83883 | 2$S-2582-AC01-2105-218-1$ID-1597
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-950-500-1 | 1598 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-669 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.833 |  | 0.718 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83888 | 2$S-2582-AC01-950-500-1$ID-1598
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-463-400-1 | 1599 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-736 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 46.488 |  | 1.672 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83887 | 2$S-2582-AC01-463-400-1$ID-1599
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-380-400-1 | 1600 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-062 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.678 |  | 0.374 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83886 | 2$S-2582-AC01-380-400-1$ID-1600
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2000-450-1 | 1601 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-083 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 31.059 |  | 1.298 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83882 | 2$S-2582-AC01-2000-450-1$ID-1601
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2179-783-1 | 1602 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-254 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 38.661 |  | 1.545 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83884 | 2$S-2582-AC01-2179-783-1$ID-1602
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2048-300-1 | 1603 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-308 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 29.096 |  | 1.255 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83889 | 2$S-2592-AC01-2048-300-1$ID-1603
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-418-500-1 | 1604 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-339 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 25.562 |  | 0.878 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83890 | 2$S-2592-AC01-418-500-1$ID-1604
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-367-550-1 | 1605 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-409 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.6 |  | 0.36 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83891 | 2$S-2611-AC01-367-550-1$ID-1605
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2612-AC01-633-950-1 | 1606 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-509 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 57.62 |  | 1.6 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83892 | 2$S-2612-AC01-633-950-1$ID-1606
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2652-AC01-540-1660-205-1 | 1607 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-512 |  | QUADRO VÁRIAVEL INVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 41.698 |  | 1.155 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83894 | 2$S-2652-AC01-540-1660-205-1$ID-1607
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2652-AC01-1260-1100-1280-1 | 1608 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-527 |  | QUADRO VÁRIAVEL INVE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 62.07 |  | 1.712 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83893 | 2$S-2652-AC01-1260-1100-1280-1$ID-1608
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3011 -AC01-750-1 | 1609 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-532 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 55.498 |  | 1.896 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83895 | 2$S-3011 -AC01-750-1$ID-1609
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3012 -AC01-1316-1 | 1610 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-535 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 49.06 |  | 1.665 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83896 | 2$S-3012 -AC01-1316-1$ID-1610
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3015 -AC01-2570-1 | 1611 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-536 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 174.392 |  | 4.713 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83897 | 2$S-3015 -AC01-2570-1$ID-1611
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3021-AC01-700-1 | 1612 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-575 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 27.3 |  | 0.932 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83898 | 2$S-3021-AC01-700-1$ID-1612
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3021-AC01-805-1 | 1613 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-576 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 31.396 |  | 1.07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83900 | 2$S-3021-AC01-805-1$ID-1613
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3021-AC01-835-1 | 1614 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-582 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 32.566 |  | 1.11 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83901 | 2$S-3021-AC01-835-1$ID-1614
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3021-AC01-800-1 | 1615 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-652 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.6 |  | 0.532 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83899 | 2$S-3021-AC01-800-1$ID-1615
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3022-AC01-2500-1 | 1616 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-666 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 405.54 |  | 13.8 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83902 | 2$S-3022-AC01-2500-1$ID-1616
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3023-AC01-2580-1 | 1617 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-997 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 238.264 |  | 9.3 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83903 | 2$S-3023-AC01-2580-1$ID-1617
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3031-AC01-848-1300-1 | 1618 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-999 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 46.349 |  | 1.592 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83905 | 2$S-3031-AC01-848-1300-1$ID-1618
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3031-AC01-848-1200-1 | 1619 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-255 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 44.399 |  | 1.527 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83904 | 2$S-3031-AC01-848-1200-1$ID-1619
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3041-AC01-1251-1438-1 | 1620 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-430 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 53.72 |  | 1.841 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83906 | 2$S-3041-AC01-1251-1438-1$ID-1620
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3061-AC01-540-1050-1 | 1621 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-550 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 100.922 |  | 3.506 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83910 | 2$S-3061-AC01-540-1050-1$ID-1621
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3061-AC01-250-400-1 | 1622 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-551 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 52.952 |  | 1.884 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83908 | 2$S-3061-AC01-250-400-1$ID-1622
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3061-AC01-1200-2400-1 | 1623 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-552 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 102.526 |  | 3.512 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83907 | 2$S-3061-AC01-1200-2400-1$ID-1623
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3061-AC01-275-320-1 | 1624 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-563 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 103.56 |  | 3.696 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83909 | 2$S-3061-AC01-275-320-1$ID-1624
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3062-AC01-926-2550-1 | 1625 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-128 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 270.84 |  | 9.312 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83912 | 2$S-3062-AC01-926-2550-1$ID-1625
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3062-AC01-926-2540-1 | 1626 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-514 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 270.3 |  | 9.312 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | S002, S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83911 | 2$S-3062-AC01-926-2540-1$ID-1626
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3071-AC01-500-400-1 | 1627 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-145 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.851 |  | 0.562 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83913 | 2$S-3071-AC01-500-400-1$ID-1627
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3071-AC01-750-400-1 | 1628 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-151 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.726 |  | 0.726 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83914 | 2$S-3071-AC01-750-400-1$ID-1628
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3073-AC01-845-500-1 | 1629 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-160 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 49.056 |  | 1.71 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83915 | 2$S-3073-AC01-845-500-1$ID-1629
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3081-AC01-1373-445-1 | 1630 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-388 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 33.294 |  | 1.325 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83916 | 2$S-3081-AC01-1373-445-1$ID-1630
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3111-AC01-867-1300-1 | 1631 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-460 |  | MÃO FRANCESA MEIO PE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 53.523 |  | 1.837 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83919 | 2$S-3111-AC01-867-1300-1$ID-1631
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3111-AC01-733-1100-1 | 1632 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-615 |  | MÃO FRANCESA MEIO PE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 45.938 |  | 1.581 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83917 | 2$S-3111-AC01-733-1100-1$ID-1632
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3111-AC01-800-1200-1 | 1633 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-671 |  | MÃO FRANCESA MEIO PE | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 99.442 |  | 3.418 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83918 | 2$S-3111-AC01-800-1200-1$ID-1633
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3111-AC01-900-1350-1 | 1634 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-930 |  | MÃO FRANCESA MEIO PE | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 55.415 |  | 1.901 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83920 | 2$S-3111-AC01-900-1350-1$ID-1634
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3112-AC01-1333-2000-1 | 1635 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-933 |  | MÃO FRANCESA MEIO PE | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 451.88 |  | 15.512 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83921 | 2$S-3112-AC01-1333-2000-1$ID-1635
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-101-2400-1 | 1636 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-142 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 48.78 |  | 1.71 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83922 | 2$S-3131-AC01-101-2400-1$ID-1636
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-60-150-1 | 1637 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-730 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.91 |  | 0.22 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83923 | 2$S-3131-AC01-60-150-1$ID-1637
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-2338-1 | 1638 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-775 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 45.591 |  | 1.545 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83934 | 2$S-3141-AC01-2338-1$ID-1638
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-2307-1 | 1639 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-063 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 2 | -1 | 44.987 |  | 1.525 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002, S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83933 | 2$S-3141-AC01-2307-1$ID-1639
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-394-1 | 1640 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-256 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.683 |  | 0.265 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83936 | 2$S-3141-AC01-394-1$ID-1640
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-600-1 | 1641 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-289 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 23.4 |  | 0.8 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83938 | 2$S-3141-AC01-600-1$ID-1641
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1750-1 | 1642 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-124 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 34.125 |  | 1.158 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83931 | 2$S-3141-AC01-1750-1$ID-1642
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1200-1 | 1643 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-473 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 46.8 |  | 1.592 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83929 | 2$S-3141-AC01-1200-1$ID-1643
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1192-1 | 1644 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-1032 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 139.464 |  | 4.74 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83926 | 2$S-3141-AC01-1192-1$ID-1644
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1197-1 | 1645 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-171 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 46.684 |  | 1.588 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83928 | 2$S-3141-AC01-1197-1$ID-1645
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-193-1 | 1646 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-373 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 7.528 |  | 0.264 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83932 | 2$S-3141-AC01-193-1$ID-1646
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1195-1 | 1647 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-629 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 23.303 |  | 0.792 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83927 | 2$S-3141-AC01-1195-1$ID-1647
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-597-1 | 1648 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-979 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 23.284 |  | 0.796 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83937 | 2$S-3141-AC01-597-1$ID-1648
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-955-1 | 1649 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-166 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.623 |  | 0.634 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83941 | 2$S-3141-AC01-955-1$ID-1649
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1095-1 | 1650 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-963 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.353 |  | 0.726 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83925 | 2$S-3141-AC01-1095-1$ID-1650
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-700-1 | 1651 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-252 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.65 |  | 0.466 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83939 | 2$S-3141-AC01-700-1$ID-1651
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1300-1 | 1652 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-466 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 50.7 |  | 1.722 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83930 | 2$S-3141-AC01-1300-1$ID-1652
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-2550-1 | 1653 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-049 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 49.725 |  | 1.685 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83935 | 2$S-3141-AC01-2550-1$ID-1653
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1000-1 | 1654 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-204 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 117 |  | 3.984 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83924 | 2$S-3141-AC01-1000-1$ID-1654
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-795-1 | 1655 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-235 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 62.012 |  | 2.116 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83940 | 2$S-3141-AC01-795-1$ID-1655
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3142-AC01-3367-1 | 1656 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-307 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 91.03 |  | 3.09 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83944 | 2$S-3142-AC01-3367-1$ID-1656
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3142-AC01-2000-1 | 1657 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-960 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 216.28 |  | 7.36 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83942 | 2$S-3142-AC01-2000-1$ID-1657
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3142-AC01-2815-1 | 1658 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-924 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 152.22 |  | 5.18 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83943 | 2$S-3142-AC01-2815-1$ID-1658
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3142-AC01-867-1 | 1659 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-927 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 46.88 |  | 1.6 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83945 | 2$S-3142-AC01-867-1$ID-1659
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-750-1 | 1660 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-039 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 16.295 |  | 0.544 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83951 | 2$S-3521-AC01-750-1$ID-1660
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-520-1 | 1661 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-051 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.298 |  | 0.38 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83948 | 2$S-3521-AC01-520-1$ID-1661
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-450-1 | 1662 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-122 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 9.777 |  | 0.328 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83946 | 2$S-3521-AC01-450-1$ID-1662
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-500-1 | 1663 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-665 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 21.726 |  | 0.728 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83947 | 2$S-3521-AC01-500-1$ID-1663
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-600-1 | 1664 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-305 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.036 |  | 0.436 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83950 | 2$S-3521-AC01-600-1$ID-1664
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-800-1 | 1665 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-322 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.381 |  | 0.58 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83952 | 2$S-3521-AC01-800-1$ID-1665
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-550-1 | 1666 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-323 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 11.95 |  | 0.4 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83949 | 2$S-3521-AC01-550-1$ID-1666
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-840-700-1 | 1667 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-562 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 36.049 |  | 1.234 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83959 | 2$S-3531-AC01-840-700-1$ID-1667
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-840-550-1 | 1668 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-925 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 32.791 |  | 1.126 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83958 | 2$S-3531-AC01-840-550-1$ID-1668
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-1055-650-1 | 1669 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-052 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 39.155 |  | 1.339 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83953 | 2$S-3531-AC01-1055-650-1$ID-1669
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-390-650-1 | 1670 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-638 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 26.188 |  | 0.901 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83955 | 2$S-3531-AC01-390-650-1$ID-1670
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-495-700-1 | 1671 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-143 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 29.321 |  | 1.006 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83956 | 2$S-3531-AC01-495-700-1$ID-1671
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-885-1700-1 | 1672 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-154 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 58.652 |  | 1.982 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83960 | 2$S-3531-AC01-885-1700-1$ID-1672
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-990-650-1 | 1673 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-155 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 37.888 |  | 1.297 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83961 | 2$S-3531-AC01-990-650-1$ID-1673
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-1060-650-1 | 1674 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-168 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 78.506 |  | 2.686 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83954 | 2$S-3531-AC01-1060-650-1$ID-1674
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-543-1260-1 | 1675 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-192 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 84.848 |  | 2.882 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83957 | 2$S-3531-AC01-543-1260-1$ID-1675
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3541-AC01-630-658-1 | 1676 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-313 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 24.529 |  | 0.845 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83962 | 2$S-3541-AC01-630-658-1$ID-1676
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-722-700-1 | 1677 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-314 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 53.03 |  | 1.83 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83966 | 2$S-3561-AC01-722-700-1$ID-1677
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-370-600-1 | 1678 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-323 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 74.26 |  | 2.588 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83963 | 2$S-3561-AC01-370-600-1$ID-1678
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-750-1400-1 | 1679 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-323 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 69.33 |  | 2.369 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83969 | 2$S-3561-AC01-750-1400-1$ID-1679
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-850-900-1 | 1680 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-368 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 62.367 |  | 2.142 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83972 | 2$S-3561-AC01-850-900-1$ID-1680
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-850-1500-1 | 1681 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-424 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 75.403 |  | 2.573 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83971 | 2$S-3561-AC01-850-1500-1$ID-1681
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-750-1000-1 | 1682 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-430 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 181.92 |  | 6.246 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83968 | 2$S-3561-AC01-750-1000-1$ID-1682
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-745-850-1 | 1683 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-495 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 57.187 |  | 1.968 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83967 | 2$S-3561-AC01-745-850-1$ID-1683
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-785-800-1 | 1684 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-613 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 57.661 |  | 1.984 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83970 | 2$S-3561-AC01-785-800-1$ID-1684
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-870-1400-1 | 1685 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-637 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 74.01 |  | 2.527 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83973 | 2$S-3561-AC01-870-1400-1$ID-1685
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-680-800-1 | 1686 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-717 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 214.26 |  | 7.384 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83965 | 2$S-3561-AC01-680-800-1$ID-1686
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-448-1100-1 | 1687 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-924 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 51.035 |  | 1.756 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83964 | 2$S-3561-AC01-448-1100-1$ID-1687
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3562-AC01-750-2600-1 | 1688 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-964 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 134.075 |  | 4.582 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83975 | 2$S-3562-AC01-750-2600-1$ID-1688
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3562-AC01-770-2500-1 | 1689 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-822 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 132.233 |  | 4.526 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83977 | 2$S-3562-AC01-770-2500-1$ID-1689
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3562-AC01-755-2200-1 | 1690 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-960 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 122.635 |  | 4.208 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83976 | 2$S-3562-AC01-755-2200-1$ID-1690
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3562-AC01-730-800-1 | 1691 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-960 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 160.658 |  | 5.568 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83974 | 2$S-3562-AC01-730-800-1$ID-1691
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3562-AC01-838-1300-1 | 1692 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-960 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100.802 |  | 3.474 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83979 | 2$S-3562-AC01-838-1300-1$ID-1692
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3562-AC01-824-1500-1 | 1693 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-023 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 105.887 |  | 3.646 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83978 | 2$S-3562-AC01-824-1500-1$ID-1693
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3562-AC01-900-1500-1 | 1694 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-078 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 109.987 |  | 3.786 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83980 | 2$S-3562-AC01-900-1500-1$ID-1694
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3562-AC01-914-1500-1 | 1695 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-283 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 110.747 |  | 3.806 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83981 | 2$S-3562-AC01-914-1500-1$ID-1695
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-550-600-1 | 1696 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-284 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.331 |  | 0.78 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83990 | 2$S-3571-AC01-550-600-1$ID-1696
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-570-400-1 | 1697 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-286 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.376 |  | 0.649 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83991 | 2$S-3571-AC01-570-400-1$ID-1697
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-550-400-1 | 1698 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-738 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 17.986 |  | 0.636 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83989 | 2$S-3571-AC01-550-400-1$ID-1698
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-380-400-1 | 1699 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-740 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 44.013 |  | 1.572 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83985 | 2$S-3571-AC01-380-400-1$ID-1699
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-330-400-1 | 1700 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-098 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 41.088 |  | 1.473 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83984 | 2$S-3571-AC01-330-400-1$ID-1700
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-188-400-1 | 1701 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-162 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 21.854 |  | 0.794 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83983 | 2$S-3571-AC01-188-400-1$ID-1701
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-500-500-1 | 1702 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-186 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 19.183 |  | 0.675 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83988 | 2$S-3571-AC01-500-500-1$ID-1702
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-1195-300-1 | 1703 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-201 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 28.391 |  | 0.99 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83982 | 2$S-3571-AC01-1195-300-1$ID-1703
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-466-400-1 | 1704 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-304 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 32.696 |  | 1.162 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83987 | 2$S-3571-AC01-466-400-1$ID-1704
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-415-300-1 | 1705 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-306 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 26.362 |  | 0.952 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83986 | 2$S-3571-AC01-415-300-1$ID-1705
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3572-AC01-1550-600-1 | 1706 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-367 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 111.428 |  | 3.848 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83993 | 2$S-3572-AC01-1550-600-1$ID-1706
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3572-AC01-1125-500-1 | 1707 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-412 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 41.301 |  | 1.438 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83992 | 2$S-3572-AC01-1125-500-1$ID-1707
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-728-400-1 | 1708 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-492 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 20.968 |  | 0.792 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83997 | 2$S-3581-AC01-728-400-1$ID-1708
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-732-400-1 | 1709 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-054 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 21.033 |  | 0.794 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83998 | 2$S-3581-AC01-732-400-1$ID-1709
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-2530-835-1 | 1710 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-301 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 61.175 |  | 2.408 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83996 | 2$S-3581-AC01-2530-835-1$ID-1710
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-2152-500-1 | 1711 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-329 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 47.78 |  | 1.909 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83995 | 2$S-3581-AC01-2152-500-1$ID-1711
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3581-AC01-2131-500-1 | 1712 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-334 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 47.441 |  | 1.895 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83994 | 2$S-3581-AC01-2131-500-1$ID-1712
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3582-AC01-3327-1200-1 | 1713 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-337 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 122.211 |  | 4.314 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84000 | 2$S-3582-AC01-3327-1200-1$ID-1713
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3582-AC01-3292-1600-1 | 1714 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-338 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 129.907 |  | 4.565 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 83999 | 2$S-3582-AC01-3292-1600-1$ID-1714
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3582-AC01-3475-1250-1 | 1715 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-376 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 127.501 |  | 4.5 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84001 | 2$S-3582-AC01-3475-1250-1$ID-1715
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3582-AC01-3550-500-1 | 1716 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-441 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 113.337 |  | 4.037 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84002 | 2$S-3582-AC01-3550-500-1$ID-1716
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2067-406-1 | 1717 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-482 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 44.995 |  | 1.814 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84004 | 2$S-3591-AC01-2067-406-1$ID-1717
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2067-358-1 | 1718 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-528 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 43.952 |  | 1.78 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84003 | 2$S-3591-AC01-2067-358-1$ID-1718
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2592-1250-1 | 1719 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-583 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 71.825 |  | 2.778 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84006 | 2$S-3591-AC01-2592-1250-1$ID-1719
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2576-1250-1 | 1720 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-646 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 71.566 |  | 2.767 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84005 | 2$S-3591-AC01-2576-1250-1$ID-1720
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-380-400-1 | 1721 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-253 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.976 |  | 0.585 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84007 | 2$S-3591-AC01-380-400-1$ID-1721
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-1669-500-1 | 1722 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-372 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 59.768 |  | 2.072 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84009 | 2$S-3592-AC01-1669-500-1$ID-1722
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-1594-700-1 | 1723 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-530 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 61.983 |  | 2.14 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84008 | 2$S-3592-AC01-1594-700-1$ID-1723
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-2176-500-1 | 1724 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-816 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 76.065 |  | 2.674 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84010 | 2$S-3592-AC01-2176-500-1$ID-1724
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-2181-500-1 | 1725 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-818 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 76.207 |  | 2.679 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84011 | 2$S-3592-AC01-2181-500-1$ID-1725
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-3430-1200-1 | 1726 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-820 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 126.893 |  | 4.448 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84012 | 2$S-3592-AC01-3430-1200-1$ID-1726
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-433-650-1 | 1727 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-821 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 30.323 |  | 1.043 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84013 | 2$S-3611-AC01-433-650-1$ID-1727
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-467-700-1 | 1728 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-822 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 32.346 |  | 1.111 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84014 | 2$S-3611-AC01-467-700-1$ID-1728
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-867-1300-1 | 1729 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-066 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 56.417 |  | 1.915 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84018 | 2$S-3611-AC01-867-1300-1$ID-1729
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-533-800-1 | 1730 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-067 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 109.053 |  | 3.735 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84015 | 2$S-3611-AC01-533-800-1$ID-1730
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-667-1000-1 | 1731 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-068 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 88.762 |  | 3.026 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84017 | 2$S-3611-AC01-667-1000-1$ID-1731
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-600-900-1 | 1732 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-166 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40.376 |  | 1.379 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84016 | 2$S-3611-AC01-600-900-1$ID-1732
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3612-AC01-833-1250-1 | 1733 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-189 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 76.3 |  | 2.613 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Palmont-Filial | Aguardando Embarque |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84019 | 2$S-3612-AC01-833-1250-1$ID-1733
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3612-AC01-967-1450-1 | 1734 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-233 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 87.326 |  | 2.985 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | S005 | 2025-02-07 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84020 | 2$S-3612-AC01-967-1450-1$ID-1734
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3651-AC01-543-1000-277-1 | 1735 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-236 |  | QUADRO VARIÁVEL C/ V | Secundário |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 45.772 |  | 1.591 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84021 | 2$S-3651-AC01-543-1000-277-1$ID-1735
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4521-AC01-2734-1 | 1736 | PT | 1 | 013 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-12000-502 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 224.052 |  | 6.308 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | S002 | 2025-01-21 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-14 | 84022 | 2$S-4521-AC01-2734-1$ID-1736
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-100-500-1 | 1843 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-505 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.36 |  | 0.26 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84170 | 2$S-3131-AC01-100-500-1$ID-1843
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-102-300-1 | 1844 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-165 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.43 |  | 0.18 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84171 | 2$S-3131-AC01-102-300-1$ID-1844
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-51-400-1 | 1845 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-121 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.73 |  | 0.18 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84172 | 2$S-3131-AC01-51-400-1$ID-1845
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-83-330-1 | 1846 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-150 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.15 |  | 0.18 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84173 | 2$S-3131-AC01-83-330-1$ID-1846
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3132-AC01-100-600-1 | 1847 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-372 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 28.89 |  | 1.02 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84174 | 2$S-3132-AC01-100-600-1$ID-1847
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3132-AC01-178-700-1 | 1848 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-224 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.88 |  | 0.56 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84175 | 2$S-3132-AC01-178-700-1$ID-1848
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-398-1 | 1849 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-440 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.21 |  | 0.47 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84086 | 2$S-1121-AC01-398-1$ID-1849
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-464-1 | 1850 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-268 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 35.94 |  | 1.49 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84087 | 2$S-1122-AC01-464-1$ID-1850
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 1851 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-214 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 7 |  | 7 | 15.26 |  | 0.35 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84023 | 2$C-1052-AC01-1$ID-1851
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0033-AC01-150-150-1 | 1852 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-257 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.68 |  | 0.05 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84044 | 2$N-0033-AC01-150-150-1$ID-1852
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0033-AC01-200-300-1 | 1853 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-348 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.49 |  | 0.13 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84045 | 2$N-0033-AC01-200-300-1$ID-1853
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0033-AC01-250-250-1 | 1854 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-348 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.67 |  | 0.13 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84046 | 2$N-0033-AC01-250-250-1$ID-1854
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0034-AC01-250-250-1 | 1855 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-097 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 6 |  | 6 | 37.38 |  | 0.84 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84047 | 2$N-0034-AC01-250-250-1$ID-1855
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0035-AC01-300-300-1 | 1856 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-015 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 5 |  | 5 | 56.1 |  | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84048 | 2$N-0035-AC01-300-300-1$ID-1856
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0036-AC01-120-650-1 | 1857 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-039 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.66 |  | 0.19 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84049 | 2$N-0036-AC01-120-650-1$ID-1857
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0036-AC01-130-600-1 | 1858 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-007 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 5 |  | 5 | 58.3 |  | 0.9 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84050 | 2$N-0036-AC01-130-600-1$ID-1858
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0036-AC01-140-650-1 | 1859 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-013 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 27.22 |  | 0.42 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84051 | 2$N-0036-AC01-140-650-1$ID-1859
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0036-AC01-600-130-1 | 1860 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-029 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 23.32 |  | 0.36 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84052 | 2$N-0036-AC01-600-130-1$ID-1860
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2052-AC01-1 | 1861 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-098 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 8 |  | 8 | 60.56 |  | 1.12 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84024 | 2$C-2052-AC01-1$ID-1861
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 1862 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-276 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 6 |  | 6 | 78.18 |  | 1.2 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84025 | 2$C-3051-AC01-1$ID-1862
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 1863 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-280 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 8 |  | 8 | 166.96 |  | 2.24 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84026 | 2$C-3052-AC01-1$ID-1863
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3053-AC01-1 | 1864 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-087 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 62.66 |  | 0.72 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84027 | 2$C-3053-AC01-1$ID-1864
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1011-AC01-1 | 1865 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-148 |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 16 |  | 16 | 12.16 |  | 0.32 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84031 | 2$G-1011-AC01-1$ID-1865
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 1866 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-283 |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 6 |  | 6 | 4.56 |  | 0.12 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84032 | 2$G-1012-AC01-1$ID-1866
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 1867 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-067 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.64 |  | 0.02 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84029 | 2$G-1001-AC01-1$ID-1867
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 1868 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-060 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 122 |  | 122 | 14.64 |  | 1.22 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84030 | 2$G-1002-AC01-1$ID-1868
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 1869 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-267 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 14 |  | 14 | 3.64 |  | 0.14 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84033 | 2$G-1501-AC01-1$ID-1869
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1601-AC01-1 | 1870 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-021 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 1.68 |  | 0.08 | 2025-01-22 | 2025-01-25 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84034 | 2$G-1601-AC01-1$ID-1870
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 1871 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-033 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 1.04 |  | 0.04 | 2025-01-22 | 2025-01-25 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84035 | 2$G-2001-AC01-1$ID-1871
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 1872 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-335 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 6 |  | 6 | 1.5 |  | 0.06 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84036 | 2$G-2002-AC01-1$ID-1872
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2011-AC01-1 | 1873 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-135 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 18 |  | 18 | 7.56 |  | 0.54 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84037 | 2$G-2011-AC01-1$ID-1873
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2012-AC01-1 | 1874 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-155 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 16 |  | 16 | 29.12 |  | 0.96 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84038 | 2$G-2012-AC01-1$ID-1874
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 1875 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-006 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 84 |  | 84 | 36.96 |  | 0.84 | 2025-01-22 | 2025-01-25 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84039 | 2$G-2501-AC01-1$ID-1875
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 1876 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-023 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 4.88 |  | 0.16 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84040 | 2$G-3001-AC01-1$ID-1876
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3002-AC01-1 | 1877 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-066 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 6 |  | 6 | 3.78 |  | 0.06 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84041 | 2$G-3002-AC01-1$ID-1877
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3501-AC01-1 | 1878 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-007 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 15 |  | 15 | 25.8 |  | 0.9 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84042 | 2$G-3501-AC01-1$ID-1878
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-200-300-1 | 1879 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-154 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.84 |  | 0.2 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84139 | 2$S-2611-AC01-200-300-1$ID-1879
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-333-500-1 | 1880 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-226 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.43 |  | 0.32 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84140 | 2$S-2611-AC01-333-500-1$ID-1880
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-433-650-1 | 1881 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-213 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.88 |  | 0.43 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84141 | 2$S-2611-AC01-433-650-1$ID-1881
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-467-700-1 | 1882 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-266 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 32.1 |  | 0.9 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84142 | 2$S-2611-AC01-467-700-1$ID-1882
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-600-900-1 | 1883 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-238 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.64 |  | 0.58 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84143 | 2$S-2611-AC01-600-900-1$ID-1883
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2612-AC01-400-600-1 | 1884 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-230 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 36.3 |  | 1.02 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84144 | 2$S-2612-AC01-400-600-1$ID-1884
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-400-600-1 | 1885 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-141 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 25.38 |  | 1.01 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84217 | 2$S-3611-AC01-400-600-1$ID-1885
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-500-750-1 | 1886 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-120 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 31.98 |  | 1.25 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84218 | 2$S-3611-AC01-500-750-1$ID-1886
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-600-900-1 | 1887 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-216 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 37.56 |  | 1.46 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84219 | 2$S-3611-AC01-600-900-1$ID-1887
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-667-1000-1 | 1888 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-217 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 41.29 |  | 1.61 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84220 | 2$S-3611-AC01-667-1000-1$ID-1888
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3612-AC01-533-800-1 | 1889 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-502 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 41.8 |  | 1.55 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84221 | 2$S-3612-AC01-533-800-1$ID-1889
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3612-AC01-800-1200-1 | 1890 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-269 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 60.13 |  | 2.21 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84222 | 2$S-3612-AC01-800-1200-1$ID-1890
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3613-AC01-667-1000-1 | 1891 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-501 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 51.42 |  | 2.03 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84223 | 2$S-3613-AC01-667-1000-1$ID-1891
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4611-AC01-1000-1500-1 | 1892 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-202 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 109.13 |  | 3.41 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84226 | 2$S-4611-AC01-1000-1500-1$ID-1892
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4611-AC01-1200-1800-1 | 1893 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-087 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 128.88 |  | 4.02 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84227 | 2$S-4611-AC01-1200-1800-1$ID-1893
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4611-AC01-467-700-1 | 1894 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-208 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 60.55 |  | 1.9 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84228 | 2$S-4611-AC01-467-700-1$ID-1894
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4611-AC01-667-1000-1 | 1895 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-209 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 76.23 |  | 2.39 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84229 | 2$S-4611-AC01-667-1000-1$ID-1895
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4611-AC01-933-1400-1 | 1896 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-203 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 102.53 |  | 3.2 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84230 | 2$S-4611-AC01-933-1400-1$ID-1896
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3112-AC01-633-950-1 | 1897 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-105 |  | MÃO FRANCESA MEIO PE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 46.55 |  | 1.73 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84168 | 2$S-3112-AC01-633-950-1$ID-1897
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3112-AC01-800-1200-1 | 1898 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-506 |  | MÃO FRANCESA MEIO PE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 57.41 |  | 2.14 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84169 | 2$S-3112-AC01-800-1200-1$ID-1898
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-410-1 | 1899 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-152 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.543 |  | 0.303 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84091 | 2$S-2011 -AC01-410-1$ID-1899
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-599-1 | 1900 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-283 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 19.388 |  | 0.804 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84092 | 2$S-2011 -AC01-599-1$ID-1900
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011 -AC01-729-1 | 1901 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-166 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.174 |  | 0.47 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84093 | 2$S-2011 -AC01-729-1$ID-1901
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2013 -AC01-1110-1 | 1902 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-126 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 22.42 |  | 0.88 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84094 | 2$S-2013 -AC01-1110-1$ID-1902
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3011 -AC01-400-1 | 1903 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-346 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.807 |  | 0.592 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84145 | 2$S-3011 -AC01-400-1$ID-1903
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3013 -AC01-900-1 | 1904 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-352 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 201.632 |  | 5.8 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84146 | 2$S-3013 -AC01-900-1$ID-1904
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2142-AC01-420-1 | 1905 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-240 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 100.37 |  | 2.77 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84120 | 2$S-2142-AC01-420-1$ID-1905
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1000-1 | 1906 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-402 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18 |  | 0.7 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84176 | 2$S-3141-AC01-1000-1$ID-1906
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1100-1 | 1907 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-348 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 19.8 |  | 0.77 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84177 | 2$S-3141-AC01-1100-1$ID-1907
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1108-1 | 1908 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-355 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 39.88 |  | 1.54 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84178 | 2$S-3141-AC01-1108-1$ID-1908
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1200-1 | 1909 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-513 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 21.6 |  | 0.84 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84179 | 2$S-3141-AC01-1200-1$ID-1909
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1400-1 | 1910 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-378 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 50.4 |  | 1.94 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84180 | 2$S-3141-AC01-1400-1$ID-1910
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1620-1 | 1911 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-140 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 29.16 |  | 1.13 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84181 | 2$S-3141-AC01-1620-1$ID-1911
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1700-1 | 1912 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-219 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 61.2 |  | 2.36 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84182 | 2$S-3141-AC01-1700-1$ID-1912
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1715-1 | 1913 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-378 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 61.74 |  | 2.38 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84183 | 2$S-3141-AC01-1715-1$ID-1913
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-955-1 | 1914 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-096 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.19 |  | 0.67 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84184 | 2$S-3141-AC01-955-1$ID-1914
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-4051-AC01-1 | 1915 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-107 |  | PLACA DE FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 11 |  | 11 | 435.71 |  | 4.95 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84028 | 2$C-4051-AC01-1$ID-1915
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-1635-500-1 | 1916 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-295 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 45.51 |  | 1.27 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84129 | 2$S-2561-AC01-1635-500-1$ID-1916
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-520-400-1 | 1917 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-079 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.37 |  | 0.57 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84130 | 2$S-2561-AC01-520-400-1$ID-1917
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-580-400-1 | 1918 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-401 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 30.64 |  | 0.85 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84131 | 2$S-2562-AC01-580-400-1$ID-1918
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3551-AC01-2785-2500-1 | 1919 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-280 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 155.25 |  | 5.93 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84196 | 2$S-3551-AC01-2785-2500-1$ID-1919
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3552-AC01-2400-400-1 | 1920 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-240 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 98.89 |  | 3.82 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84197 | 2$S-3552-AC01-2400-400-1$ID-1920
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-560-400-1 | 1921 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-147 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.35 |  | 0.34 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84065 | 2$S-1062-AC01-560-400-1$ID-1921
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2062-AC01-440-420-1 | 1922 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-240 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 25.4 |  | 0.72 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84107 | 2$S-2062-AC01-440-420-1$ID-1922
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2062-AC01-520-1400-1 | 1923 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-318 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 41.99 |  | 1.17 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84108 | 2$S-2062-AC01-520-1400-1$ID-1923
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3061-AC01-1000-1247-1 | 1924 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-378 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 66.87 |  | 2.65 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84161 | 2$S-3061-AC01-1000-1247-1$ID-1924
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3061-AC01-2000-1247-1 | 1925 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-378 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 102.87 |  | 4.03 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84162 | 2$S-3061-AC01-2000-1247-1$ID-1925
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3062-AC01-1060-800-1 | 1926 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-271 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 93.89 |  | 3.37 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84163 | 2$S-3062-AC01-1060-800-1$ID-1926
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3062-AC01-900-1200-1 | 1927 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-291 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 93.69 |  | 3.32 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84164 | 2$S-3062-AC01-900-1200-1$ID-1927
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-650-500-1 | 1928 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-061 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 85.44 |  | 3.4 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84198 | 2$S-3561-AC01-650-500-1$ID-1928
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-795-600-1 | 1929 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-322 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 49.96 |  | 1.98 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84199 | 2$S-3561-AC01-795-600-1$ID-1929
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-980-1150-1 | 1930 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-275 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 67.75 |  | 2.65 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84200 | 2$S-3561-AC01-980-1150-1$ID-1930
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3562-AC01-1630-800-1 | 1931 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-500 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 254.08 |  | 9 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84201 | 2$S-3562-AC01-1630-800-1$ID-1931
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3562-AC01-715-600-1 | 1932 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-357 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 72.57 |  | 2.62 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84202 | 2$S-3562-AC01-715-600-1$ID-1932
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2051-AC01-242-1200-1 | 1933 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-186 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 19.63 |  | 0.55 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84103 | 2$S-2051-AC01-242-1200-1$ID-1933
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2051-AC01-300-1700-1 | 1934 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-244 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 26.22 |  | 0.74 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84104 | 2$S-2051-AC01-300-1700-1$ID-1934
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2051-AC01-320-1500-1 | 1935 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-251 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 24.5 |  | 0.68 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84105 | 2$S-2051-AC01-320-1500-1$ID-1935
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2052-AC01-320-600-1 | 1936 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-259 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.99 |  | 0.59 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84106 | 2$S-2052-AC01-320-600-1$ID-1936
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2152-AC01-620-735-570-1 | 1937 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-098 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 65.04 |  | 1.82 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84121 | 2$S-2152-AC01-620-735-570-1$ID-1937
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3651-AC01-2330-800-2350-1 | 1938 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-509 |  | QUADRO VARIÁVEL C/ V | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 108.27 |  | 4.2 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84224 | 2$S-3651-AC01-2330-800-2350-1$ID-1938
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3651-AC01-926-700-946-1 | 1939 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-218 |  | QUADRO VARIÁVEL C/ V | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 55.69 |  | 2.17 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84225 | 2$S-3651-AC01-926-700-946-1$ID-1939
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2542-AC01-470-412-1 | 1940 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-031 |  | SUPORTE "L" INVERTI | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 39.96 |  | 1.14 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84127 | 2$S-2542-AC01-470-412-1$ID-1940
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2542-AC01-470-512-1 | 1941 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-035 |  | SUPORTE "L" INVERTI | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.01 |  | 0.42 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84128 | 2$S-2542-AC01-470-512-1$ID-1941
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1031-AC01-400-200-1 | 1942 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-171 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.8 |  | 0.1 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84056 | 2$S-1031-AC01-400-200-1$ID-1942
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-520-150-1 | 1943 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-077 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 7.32 |  | 0.3 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84057 | 2$S-1032-AC01-520-150-1$ID-1943
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1033-AC01-520-200-1 | 1944 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-070 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.41 |  | 0.21 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84058 | 2$S-1033-AC01-520-200-1$ID-1944
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2031-AC01-185-400-1 | 1945 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-500 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.89 |  | 0.23 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84096 | 2$S-2031-AC01-185-400-1$ID-1945
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2032-AC01-600-1050-1 | 1946 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-394 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 54.52 |  | 1.52 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84097 | 2$S-2032-AC01-600-1050-1$ID-1946
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3032-AC01-1750-1650-1 | 1947 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-504 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 197.3 |  | 6.94 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84155 | 2$S-3032-AC01-1750-1650-1$ID-1947
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2532-AC01-700-630-1 | 1948 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-332 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 48 |  | 1.34 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84126 | 2$S-2532-AC01-700-630-1$ID-1948
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-484-1117-1 | 1949 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-424 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 35.88 |  | 1.4 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84190 | 2$S-3531-AC01-484-1117-1$ID-1949
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-490-411-1 | 1950 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-146 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 21.7 |  | 0.87 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84191 | 2$S-3531-AC01-490-411-1$ID-1950
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3531-AC01-965-750-1 | 1951 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-276 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 37.11 |  | 1.45 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84192 | 2$S-3531-AC01-965-750-1$ID-1951
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3541-AC01-1149-800-1 | 1952 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-130 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 35.1 |  | 1.37 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84193 | 2$S-3541-AC01-1149-800-1$ID-1952
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3541-AC01-474-438-1 | 1953 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-162 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.62 |  | 0.63 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84194 | 2$S-3541-AC01-474-438-1$ID-1953
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3541-AC01-483-918-1 | 1954 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-153 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 25.49 |  | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84195 | 2$S-3541-AC01-483-918-1$ID-1954
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1532-AC01-380-450-1 | 1955 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-360 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.51 |  | 0.22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84090 | 2$S-1532-AC01-380-450-1$ID-1955
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1531-AC01-230-300-1 | 1956 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-385 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.29 |  | 0.11 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84088 | 2$S-1531-AC01-230-300-1$ID-1956
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1531-AC01-380-150-1 | 1957 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-376 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.96 |  | 0.1 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84089 | 2$S-1531-AC01-380-150-1$ID-1957
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-225-248-1 | 1958 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-395 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.46 |  | 0.14 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84059 | 2$S-1041-AC01-225-248-1$ID-1958
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-114-1076-1 | 1959 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-214 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.59 |  | 0.23 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84060 | 2$S-1042-AC01-114-1076-1$ID-1959
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-200-311-1 | 1960 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-386 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.37 |  | 0.1 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84061 | 2$S-1042-AC01-200-311-1$ID-1960
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-65-411-1 | 1961 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-236 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.21 |  | 0.09 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84062 | 2$S-1042-AC01-65-411-1$ID-1961
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-100-524-1 | 1962 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-382 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.38 |  | 0.15 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84063 | 2$S-1043-AC01-100-524-1$ID-1962
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-980-324-1 | 1963 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-457 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.33 |  | 0.32 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84064 | 2$S-1043-AC01-980-324-1$ID-1963
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-470-386-1 | 1964 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-033 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 18.1 |  | 0.52 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84098 | 2$S-2041-AC01-470-386-1$ID-1964
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2041-AC01-850-386-1 | 1965 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-312 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.11 |  | 0.37 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84099 | 2$S-2041-AC01-850-386-1$ID-1965
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-1650-612-1 | 1966 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-320 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 32.76 |  | 0.91 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84100 | 2$S-2042-AC01-1650-612-1$ID-1966
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-220-612-1 | 1967 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-264 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.95 |  | 0.34 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84101 | 2$S-2042-AC01-220-612-1$ID-1967
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-408-504-1 | 1968 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-127 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 39.36 |  | 1.11 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84102 | 2$S-2042-AC01-408-504-1$ID-1968
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3041-AC01-2175-468-1 | 1969 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-471 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 46.14 |  | 1.82 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84156 | 2$S-3041-AC01-2175-468-1$ID-1969
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3041-AC01-680-768-1 | 1970 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-253 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 24.63 |  | 0.99 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84157 | 2$S-3041-AC01-680-768-1$ID-1970
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3041-AC01-705-1468-1 | 1971 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-245 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 37.68 |  | 1.49 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84158 | 2$S-3041-AC01-705-1468-1$ID-1971
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3041-AC01-770-1368-1 | 1972 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-026 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 37.05 |  | 1.46 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84159 | 2$S-3041-AC01-770-1368-1$ID-1972
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3041-AC01-810-418-1 | 1973 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-437 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.67 |  | 0.83 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84160 | 2$S-3041-AC01-810-418-1$ID-1973
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-570-570-1 | 1974 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-183 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 33.696 |  | 1.172 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84138 | 2$S-2582-AC01-570-570-1$ID-1974
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3582-AC01-488-580-1 | 1975 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-199 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.11 |  | 0.8 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84212 | 2$S-3582-AC01-488-580-1$ID-1975
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3081-AC01-427-295-1 | 1976 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-256 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 26.8 |  | 1.08 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84167 | 2$S-3081-AC01-427-295-1$ID-1976
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2581-AC01-1854-250-1 | 1977 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-239 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.192 |  | 0.748 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84134 | 2$S-2581-AC01-1854-250-1$ID-1977
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2581-AC01-2110-250-1 | 1978 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-262 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.27 |  | 0.879 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84135 | 2$S-2581-AC01-2110-250-1$ID-1978
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2581-AC01-2330-290-1 | 1979 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-442 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.991 |  | 0.967 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84136 | 2$S-2581-AC01-2330-290-1$ID-1979
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2581-AC01-2430-340-1 | 1980 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-447 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.177 |  | 1.012 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84137 | 2$S-2581-AC01-2430-340-1$ID-1980
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-1181-300-1 | 1981 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-321 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.19 |  | 0.45 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84109 | 2$S-2071-AC01-1181-300-1$ID-1981
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-272-840-1 | 1982 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-188 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.46 |  | 0.37 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84110 | 2$S-2071-AC01-272-840-1$ID-1982
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-398-960-1 | 1983 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-060 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.35 |  | 0.46 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84111 | 2$S-2071-AC01-398-960-1$ID-1983
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-997-250-1 | 1984 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-167 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.58 |  | 0.39 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84112 | 2$S-2071-AC01-997-250-1$ID-1984
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2072-AC01-160-500-1 | 1985 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-273 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 20.6 |  | 0.58 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84113 | 2$S-2072-AC01-160-500-1$ID-1985
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3072-AC01-700-500-1 | 1986 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-348 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 28.83 |  | 1.05 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84165 | 2$S-3072-AC01-700-500-1$ID-1986
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3072-AC01-900-1000-1 | 1987 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-290 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 47.45 |  | 1.7 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84166 | 2$S-3072-AC01-900-1000-1$ID-1987
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-278-400-1 | 1988 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-380 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.78 |  | 0.1 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84066 | 2$S-1071-AC01-278-400-1$ID-1988
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-284-450-1 | 1989 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-331 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.93 |  | 0.11 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84067 | 2$S-1071-AC01-284-450-1$ID-1989
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-50-450-1 | 1990 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-177 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.31 |  | 0.08 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84068 | 2$S-1071-AC01-50-450-1$ID-1990
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-55-500-1 | 1991 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-254 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.9 |  | 0.16 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84069 | 2$S-1071-AC01-55-500-1$ID-1991
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-81-200-1 | 1992 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-175 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.72 |  | 0.04 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84070 | 2$S-1071-AC01-81-200-1$ID-1992
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-83-450-1 | 1993 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-174 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.39 |  | 0.08 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84071 | 2$S-1071-AC01-83-450-1$ID-1993
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-95-500-1 | 1994 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-201 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.56 |  | 0.08 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84072 | 2$S-1071-AC01-95-500-1$ID-1994
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-200-600-1 | 1995 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-363 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.74 |  | 0.16 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84073 | 2$S-1072-AC01-200-600-1$ID-1995
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-225-300-1 | 1996 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-412 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.44 |  | 0.1 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84074 | 2$S-1072-AC01-225-300-1$ID-1996
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-226-300-1 | 1997 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-398 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.44 |  | 0.1 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84075 | 2$S-1072-AC01-226-300-1$ID-1997
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-235-100-1 | 1998 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-178 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.54 |  | 0.07 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84076 | 2$S-1072-AC01-235-100-1$ID-1998
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-322-650-1 | 1999 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-389 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.56 |  | 0.19 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84077 | 2$S-1072-AC01-322-650-1$ID-1999
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-325-200-1 | 2000 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-492 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.44 |  | 0.1 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84078 | 2$S-1072-AC01-325-200-1$ID-2000
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-350-100-1 | 2001 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-180 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.08 |  | 0.09 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84079 | 2$S-1072-AC01-350-100-1$ID-2001
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-350-250-1 | 2002 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-179 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.79 |  | 0.12 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84080 | 2$S-1072-AC01-350-250-1$ID-2002
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-422-480-1 | 2003 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-229 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.22 |  | 0.18 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84081 | 2$S-1072-AC01-422-480-1$ID-2003
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-422-500-1 | 2004 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-215 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.32 |  | 0.18 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84082 | 2$S-1072-AC01-422-500-1$ID-2004
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1072-AC01-490-150-1 | 2005 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-233 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.98 |  | 0.13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84083 | 2$S-1072-AC01-490-150-1$ID-2005
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-242-600-1 | 2006 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-248 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.28 |  | 0.21 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84084 | 2$S-1073-AC01-242-600-1$ID-2006
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-90-300-1 | 2007 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-191 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 6.66 |  | 0.2 | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84085 | 2$S-1073-AC01-90-300-1$ID-2007
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-400-300-1 | 2008 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-232 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.84 |  | 0.22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84132 | 2$S-2571-AC01-400-300-1$ID-2008
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-400-350-1 | 2009 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-169 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 22.5 |  | 0.62 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84133 | 2$S-2572-AC01-400-350-1$ID-2009
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-1115-250-1 | 2010 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-122 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 23.35 |  | 0.94 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84203 | 2$S-3571-AC01-1115-250-1$ID-2010
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-3230-500-1 | 2011 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-355 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 66.48 |  | 2.58 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84204 | 2$S-3571-AC01-3230-500-1$ID-2011
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-3230-560-1 | 2012 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-478 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 67.69 |  | 2.62 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84205 | 2$S-3571-AC01-3230-560-1$ID-2012
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-330-300-1 | 2013 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-219 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.23 |  | 0.42 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84206 | 2$S-3571-AC01-330-300-1$ID-2013
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-401-400-1 | 2014 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-319 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.53 |  | 0.54 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84207 | 2$S-3571-AC01-401-400-1$ID-2014
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-427-500-1 | 2015 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-516 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 32.06 |  | 1.28 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84208 | 2$S-3571-AC01-427-500-1$ID-2015
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-545-500-1 | 2016 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-118 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.15 |  | 0.72 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84209 | 2$S-3571-AC01-545-500-1$ID-2016
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-693-300-1 | 2017 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-125 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.77 |  | 0.68 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84210 | 2$S-3571-AC01-693-300-1$ID-2017
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-987-300-1 | 2018 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-132 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 22.06 |  | 0.88 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84211 | 2$S-3571-AC01-987-300-1$ID-2018
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2091-AC01-2355-300-1 | 2019 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-195 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 33.382 |  | 1.924 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84114 | 2$S-2091-AC01-2355-300-1$ID-2019
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2091-AC01-2820-150-1 | 2020 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-234 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.619 |  | 1.087 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84115 | 2$S-2091-AC01-2820-150-1$ID-2020
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-300-700-1 | 2021 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-086 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.601 |  | 0.475 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84116 | 2$S-2092-AC01-300-700-1$ID-2021
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-320-500-1 | 2022 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-247 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 21.596 |  | 0.73 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84117 | 2$S-2092-AC01-320-500-1$ID-2022
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-320-700-1 | 2023 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-272 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.708 |  | 0.445 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84118 | 2$S-2092-AC01-320-700-1$ID-2023
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-325-590-1 | 2024 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-246 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.165 |  | 0.408 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84119 | 2$S-2092-AC01-325-590-1$ID-2024
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2350-500-1 | 2025 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-159 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 50.82 |  | 2.12 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84213 | 2$S-3591-AC01-2350-500-1$ID-2025
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2735-700-1 | 2026 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-260 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 61.08 |  | 2.53 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84214 | 2$S-3591-AC01-2735-700-1$ID-2026
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-392-400-1 | 2027 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-172 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 19.654 |  | 0.75 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84215 | 2$S-3592-AC01-392-400-1$ID-2027
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-592-400-1 | 2028 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-055 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 27.215 |  | 1.033 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84216 | 2$S-3592-AC01-592-400-1$ID-2028
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-30000-1 | 2029 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 5 |  | 5 | 67.1 |  | 1.8 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84043 | 2$N-0020-AC01-30000-1$ID-2029
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-1 | 2030 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 8 |  | 8 | 166.16 |  | 7.04 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84053 | 2$S-1021-AC01-1$ID-2030
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-1 | 2031 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 30.78 |  | 1.28 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84054 | 2$S-1022-AC01-1$ID-2031
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-1 | 2032 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.76 |  | 0.44 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84055 | 2$S-1023-AC01-1$ID-2032
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-1 | 2033 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | - |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 25.66 |  | 0.72 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84095 | 2$S-2021-AC01-1$ID-2033
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-300-1 | 2034 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-292 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.88 |  | 0.11 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84122 | 2$S-2521-AC01-300-1$ID-2034
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-300-1 | 2035 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-292 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 8 |  | 8 | 41.36 |  | 1.12 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84123 | 2$S-2521-AC01-300-1$ID-2035
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-900-1 | 2036 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-493 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.63 |  | 0.32 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84124 | 2$S-2521-AC01-900-1$ID-2036
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2522-AC01-550-1 | 2037 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-258 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.11 |  | 0.2 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84125 | 2$S-2522-AC01-550-1$ID-2037
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3021-AC01-400-1 | 2038 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-233 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.17 |  | 0.14 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84153 | 2$S-3021-AC01-400-1$ID-2038
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3021-AC01-850-1 | 2039 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-402 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.3 |  | 0.59 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84154 | 2$S-3021-AC01-850-1$ID-2039
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-400-1 | 2040 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-151 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 16.18 |  | 0.6 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84185 | 2$S-3521-AC01-400-1$ID-2040
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-450-1 | 2041 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-139 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 5 |  | 5 | 45.55 |  | 1.75 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84186 | 2$S-3521-AC01-450-1$ID-2041
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-500-1 | 2042 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-351 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.12 |  | 0.38 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84187 | 2$S-3521-AC01-500-1$ID-2042
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-550-1 | 2043 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-324 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.13 |  | 0.42 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84188 | 2$S-3521-AC01-550-1$ID-2043
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3521-AC01-750-1 | 2044 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-131 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.18 |  | 0.57 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84189 | 2$S-3521-AC01-750-1$ID-2044
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3016 -AC01-721-1 | 2045 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-108 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 76.809 |  | 1.944 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84147 | 2$S-3016 -AC01-721-1$ID-2045
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3016 -AC01-796-1 | 2046 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-344 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 162.7 |  | 4.136 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84148 | 2$S-3016 -AC01-796-1$ID-2046
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3016 -AC01-805-1 | 2047 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-107 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 327.58 |  | 8.332 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84149 | 2$S-3016 -AC01-805-1$ID-2047
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3016 -AC01-831-1 | 2048 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-110 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 166.94 |  | 4.252 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84150 | 2$S-3016 -AC01-831-1$ID-2048
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3016 -AC01-871-1 | 2049 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-114 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 171.784 |  | 4.384 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84151 | 2$S-3016 -AC01-871-1$ID-2049
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3016 -AC01-952-1 | 2050 | GE | 1 | 016 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-81000-116 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 181.592 |  | 4.654 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-22 | 84152 | 2$S-3016 -AC01-952-1$ID-2050
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-125-150-1 | 2057 | FE | 1 | 017 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1096 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.71 |  | 0.04 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-11-29 | 84417 | 2$S-1071-AC01-125-150-1$ID-2057
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 2123 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0010 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 44 | 44 | 0 | 573.32 |  | 8.8 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | S004 | 2025-02-03 |  |  | Palmont-Filial | Embarcado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84797 | 2$C-3051-AC01-1$ID-2123
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2001-AC01-1 | 2147 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0030 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.52 |  | 0.02 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84807 | 2$G-2001-AC01-1$ID-2147
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3612-AC01-722-1083-1 | 2149 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0212 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 54.77 |  | 2.02 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84955 | 2$S-3612-AC01-722-1083-1$ID-2149
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3111-AC01-1000-1500-1 | 2150 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-119 |  | MÃO FRANCESA | Secundário |  |  |  | 12 |  | 12 | 678.36 |  | 26.52 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84935 | 2$S-3111-AC01-1000-1500-1$ID-2150
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3141-AC01-1000-1 | 2157 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-119 |  | PERFIL ADICIONAL | Secundário |  |  |  | 12 |  | 12 | 216 |  | 8.4 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84937 | 2$S-3141-AC01-1000-1$ID-2157
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4091-AC01-3000-600-1 | 2158 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0223 |  | POSTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 853.204 |  | 22.664 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84959 | 2$S-4091-AC01-3000-600-1$ID-2158
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4091-AC01-3000-700-1 | 2159 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0266 |  | POSTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 217.151 |  | 5.766 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84960 | 2$S-4091-AC01-3000-700-1$ID-2159
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1062-AC01-180-500-1 | 2160 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1478 |  | QUADRO INVERTIDO | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.22 |  | 0.22 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84875 | 2$S-1062-AC01-180-500-1$ID-2160
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2541-AC01-665-336-1 | 2165 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0120 |  | SUPORTE "L" INVERTI | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 33.42 |  | 0.93 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84916 | 2$S-2541-AC01-665-336-1$ID-2165
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-100-450-1 | 2166 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0264 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.09 |  | 0.13 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84866 | 2$S-1032-AC01-100-450-1$ID-2166
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-1310-612-1 | 2167 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0076 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 27.81 |  | 0.78 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84894 | 2$S-2042-AC01-1310-612-1$ID-2167
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-450-512-1 | 2168 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0073 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.85 |  | 0.39 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84895 | 2$S-2042-AC01-450-512-1$ID-2168
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-685-512-1 | 2169 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0089 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.27 |  | 0.48 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84896 | 2$S-2042-AC01-685-512-1$ID-2169
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2042-AC01-990-512-1 | 2170 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0036 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 21.71 |  | 0.61 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84897 | 2$S-2042-AC01-990-512-1$ID-2170
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-1230-300-1 | 2171 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0363 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.72 |  | 0.47 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84900 | 2$S-2071-AC01-1230-300-1$ID-2171
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-1250-300-1 | 2172 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0369 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.93 |  | 0.48 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84901 | 2$S-2071-AC01-1250-300-1$ID-2172
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-1095-300-1 | 2173 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1087 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.14 |  | 0.29 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84886 | 2$S-1572-AC01-1095-300-1$ID-2173
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-380-200-1 | 2174 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-1219 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.06 |  | 0.12 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84887 | 2$S-1572-AC01-380-200-1$ID-2174
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-1206-300-1 | 2175 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0370 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.46 |  | 0.46 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84920 | 2$S-2571-AC01-1206-300-1$ID-2175
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-1210-300-1 | 2176 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0361 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 49.5 |  | 1.38 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84921 | 2$S-2571-AC01-1210-300-1$ID-2176
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-655-500-1 | 2177 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0133 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 87.465 |  | 3.288 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84950 | 2$S-3592-AC01-655-500-1$ID-2177
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-665-500-1 | 2178 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0247 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 88.317 |  | 3.318 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84951 | 2$S-3592-AC01-665-500-1$ID-2178
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3593-AC01-710-500-1 | 2179 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0296 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 94.152 |  | 2.942 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84952 | 2$S-3593-AC01-710-500-1$ID-2179
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-3150-1 | 2181 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0030 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.05 |  | 0.19 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84812 | 2$N-0020-AC01-3150-1$ID-2181
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-3350-1 | 2182 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0047 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.5 |  | 0.2 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84813 | 2$N-0020-AC01-3350-1$ID-2182
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4014-AC01-930-1 | 2183 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0268 |  | PEDESTAL TUBULAR PES | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 171.89 |  | 3.04 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84956 | 2$S-4014-AC01-930-1$ID-2183
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4014-AC01-950-1 | 2184 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0254 |  | PEDESTAL TUBULAR PES | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 173.53 |  | 3.08 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84957 | 2$S-4014-AC01-950-1$ID-2184
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-4014-AC01-960-1 | 2185 | FE | 2 | 019 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-65000-0228 |  | PEDESTAL TUBULAR PES | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 697.4 |  | 12.4 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84958 | 2$S-4014-AC01-960-1$ID-2185
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 2187 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-005 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 8 |  | 8 | 45.704 |  | 0.776 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84796 | 2$C-2051-AC01-1$ID-2187
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3051-AC01-1 | 2188 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-006 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 39.093 |  | 0.612 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84798 | 2$C-3051-AC01-1$ID-2188
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-3052-AC01-1 | 2189 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-008 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 41.748 |  | 0.558 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84799 | 2$C-3052-AC01-1$ID-2189
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1001-AC01-1 | 2190 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-018 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.012 |  | 0.028 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84804 | 2$G-1001-AC01-1$ID-2190
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1011-AC01-1 | 2191 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-024 |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 10 |  | 10 | 7.6 |  | 0.2 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84805 | 2$G-1011-AC01-1$ID-2191
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 2192 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-025 |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 24 |  | 24 | 27.36 |  | 0.528 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84806 | 2$G-1012-AC01-1$ID-2192
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 2193 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-050 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 40 |  | 40 | 17.6 |  | 0.4 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84808 | 2$G-2501-AC01-1$ID-2193
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3001-AC01-1 | 2194 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-051 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 5.32 |  | 0.2 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84810 | 2$G-3001-AC01-1$ID-2194
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-1800-1 | 2195 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-108 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.027 |  | 0.108 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84811 | 2$N-0020-AC01-1800-1$ID-2195
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0031-AC01-200-200-1 | 2196 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-109 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.01 |  | 0.085 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84814 | 2$N-0031-AC01-200-200-1$ID-2196
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0031-AC01-305-100-1 | 2197 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-110 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 4.596 |  | 0.198 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84815 | 2$N-0031-AC01-305-100-1$ID-2197
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0033-AC01-200-150-1 | 2198 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-111 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.243 |  | 0.067 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84816 | 2$N-0033-AC01-200-150-1$ID-2198
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-5362-1 | 2199 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-117 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.3 |  | 0.79 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84863 | 2$S-1021-AC01-5362-1$ID-2199
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-2725-1 | 2200 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-104 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.905 |  | 0.537 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84864 | 2$S-1022-AC01-2725-1$ID-2200
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-2616-1 | 2201 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-003 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 23.01 |  | 0.65 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84865 | 2$S-1023-AC01-2616-1$ID-2201
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1032-AC01-400-200-1 | 2202 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-004 |  | SUPORTE "L" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.325 |  | 0.141 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84867 | 2$S-1032-AC01-400-200-1$ID-2202
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-132-348-1 | 2203 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-049 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.28 |  | 0.07 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84868 | 2$S-1041-AC01-132-348-1$ID-2203
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-63-248-1 | 2204 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-049 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.66 |  | 0.1 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84869 | 2$S-1041-AC01-63-248-1$ID-2204
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-66-348-1 | 2205 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-054 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.11 |  | 0.06 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84870 | 2$S-1041-AC01-66-348-1$ID-2205
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-69-248-1 | 2206 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-011 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.68 |  | 0.1 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84871 | 2$S-1041-AC01-69-248-1$ID-2206
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-1277-261-1 | 2207 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-012 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 14.568 |  | 0.61 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84872 | 2$S-1042-AC01-1277-261-1$ID-2207
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-1274-324-1 | 2208 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-014 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 42.18 |  | 1.2 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84873 | 2$S-1043-AC01-1274-324-1$ID-2208
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-400-424-1 | 2209 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-015 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.25 |  | 0.21 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84874 | 2$S-1043-AC01-400-424-1$ID-2209
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-190-300-1 | 2210 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-060 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.22 |  | 0.13 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84876 | 2$S-1073-AC01-190-300-1$ID-2210
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-250-240-1 | 2211 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-061 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.22 |  | 0.12 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84877 | 2$S-1073-AC01-250-240-1$ID-2211
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-410-300-1 | 2212 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-062 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 12.32 |  | 0.36 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84878 | 2$S-1073-AC01-410-300-1$ID-2212
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1073-AC01-626-200-1 | 2213 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-063 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.18 |  | 0.2 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84879 | 2$S-1073-AC01-626-200-1$ID-2213
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1121-AC01-5096-1 | 2214 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-064 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.75 |  | 0.75 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84880 | 2$S-1121-AC01-5096-1$ID-2214
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-1050-1 | 2215 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-065 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.973 |  | 0.208 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84881 | 2$S-1122-AC01-1050-1$ID-2215
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1123-AC01-998-1 | 2216 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-008 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.78 |  | 0.25 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84882 | 2$S-1123-AC01-998-1$ID-2216
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1523-AC01-250-1 | 2217 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-059 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.756 |  | 0.075 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84883 | 2$S-1523-AC01-250-1$ID-2217
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1523-AC01-250-1 | 2218 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-040 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.756 |  | 0.075 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84884 | 2$S-1523-AC01-250-1$ID-2218
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1563-AC01-150-600-1 | 2219 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-083 |  | SUPORTE "L" COM VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.164 |  | 0.346 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84885 | 2$S-1563-AC01-150-600-1$ID-2219
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2021-AC01-300-1 | 2220 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-103 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.2 |  | 0.091 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84892 | 2$S-2021-AC01-300-1$ID-2220
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2022-AC01-400-1 | 2221 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.796 |  | 0.163 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84893 | 2$S-2022-AC01-400-1$ID-2221
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-437-600-1 | 2222 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 40.44 |  | 1.49 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84949 | 2$S-3591-AC01-437-600-1$ID-2222
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-1160-300-1 | 2223 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 5 |  | 5 | 77.34 |  | 2.17 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84898 | 2$S-2071-AC01-1160-300-1$ID-2223
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-1160-350-1 | 2224 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 32.004 |  | 0.898 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84899 | 2$S-2071-AC01-1160-350-1$ID-2224
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-1257-300-1 | 2225 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.503 |  | 0.463 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84902 | 2$S-2071-AC01-1257-300-1$ID-2225
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-200-300-1 | 2226 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.227 |  | 0.15 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84903 | 2$S-2071-AC01-200-300-1$ID-2226
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-200-650-1 | 2227 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.961 |  | 0.254 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84904 | 2$S-2071-AC01-200-650-1$ID-2227
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-340-400-1 | 2228 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-010 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.787 |  | 0.221 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84905 | 2$S-2071-AC01-340-400-1$ID-2228
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-400-400-1 | 2229 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-013 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.787 |  | 0.221 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84906 | 2$S-2071-AC01-400-400-1$ID-2229
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2071-AC01-500-500-1 | 2230 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-013 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.561 |  | 0.299 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84907 | 2$S-2071-AC01-500-500-1$ID-2230
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-550-1 | 2231 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-013 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.09 |  | 0.198 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84908 | 2$S-2521-AC01-550-1$ID-2231
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-700-1 | 2232 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-018 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.024 |  | 0.252 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84909 | 2$S-2521-AC01-700-1$ID-2232
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2522-AC01-700-1 | 2233 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-021 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.699 |  | 0.324 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84910 | 2$S-2522-AC01-700-1$ID-2233
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-435-450-1 | 2234 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-025 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 12.063 |  | 0.339 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84911 | 2$S-2531-AC01-435-450-1$ID-2234
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-460-1042-1 | 2235 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-026 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 19.962 |  | 0.557 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84912 | 2$S-2531-AC01-460-1042-1$ID-2235
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2531-AC01-530-300-1 | 2236 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-026 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.142 |  | 0.314 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84913 | 2$S-2531-AC01-530-300-1$ID-2236
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2532-AC01-475-1000-1 | 2237 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-041 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 26.829 |  | 0.743 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84914 | 2$S-2532-AC01-475-1000-1$ID-2237
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2532-AC01-496-260-1 | 2238 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-067 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.764 |  | 0.412 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84915 | 2$S-2532-AC01-496-260-1$ID-2238
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-166-600-1 | 2239 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-071 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 21.867 |  | 0.611 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84917 | 2$S-2562-AC01-166-600-1$ID-2239
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-445-400-1 | 2240 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-042 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 26.609 |  | 0.741 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84918 | 2$S-2562-AC01-445-400-1$ID-2240
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2562-AC01-526-550-1 | 2241 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-025 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 31.463 |  | 0.874 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84919 | 2$S-2562-AC01-526-550-1$ID-2241
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-507-300-1 | 2242 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-026 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.974 |  | 0.254 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84922 | 2$S-2571-AC01-507-300-1$ID-2242
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-508-300-1 | 2243 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-023 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 26.955 |  | 0.762 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84923 | 2$S-2571-AC01-508-300-1$ID-2243
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-310-700-1 | 2244 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-036 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.77 |  | 0.439 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84924 | 2$S-2572-AC01-310-700-1$ID-2244
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-1074-400-1 | 2245 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-037 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.572 |  | 0.738 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84925 | 2$S-2582-AC01-1074-400-1$ID-2245
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-1107-422-1 | 2246 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-038 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 19.315 |  | 0.765 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84926 | 2$S-2582-AC01-1107-422-1$ID-2246
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-1038-300-1 | 2247 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-023 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.491 |  | 0.673 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84927 | 2$S-2592-AC01-1038-300-1$ID-2247
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-1181-300-1 | 2248 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-011 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.117 |  | 0.748 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84928 | 2$S-2592-AC01-1181-300-1$ID-2248
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-1946-300-1 | 2249 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-089 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 27.936 |  | 1.202 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84929 | 2$S-2592-AC01-1946-300-1$ID-2249
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-430-400-1 | 2250 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-139 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 22.496 |  | 0.8 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84930 | 2$S-2592-AC01-430-400-1$ID-2250
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-935-300-1 | 2251 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-086 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.319 |  | 0.619 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84931 | 2$S-2592-AC01-935-300-1$ID-2251
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-400-600-1 | 2252 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-087 |  | MÃO FRANCESA | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 27.48 |  | 0.78 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84932 | 2$S-2611-AC01-400-600-1$ID-2252
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-131-400-1 | 2253 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-088 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 13.34 |  | 0.48 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84936 | 2$S-3131-AC01-131-400-1$ID-2253
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-533-800-1 | 2254 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-090 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 72.692 |  | 2.488 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84953 | 2$S-3611-AC01-533-800-1$ID-2254
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3611-AC01-600-900-1 | 2255 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-132 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 40.367 |  | 1.379 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84954 | 2$S-3611-AC01-600-900-1$ID-2255
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011-AC01-350-1 | 2256 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-135 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 20.577 |  | 0.807 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84888 | 2$S-2011-AC01-350-1$ID-2256
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011-AC01-368-1 | 2257 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-136 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.064 |  | 0.279 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84889 | 2$S-2011-AC01-368-1$ID-2257
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2013-AC01-250-1 | 2258 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-137 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 17.112 |  | 0.604 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84890 | 2$S-2013-AC01-250-1$ID-2258
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2013-AC01-350-1 | 2259 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-138 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 20.346 |  | 0.74 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84891 | 2$S-2013-AC01-350-1$ID-2259
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3013-AC01-400-1 | 2260 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-140 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 115.292 |  | 3.148 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84933 | 2$S-3013-AC01-400-1$ID-2260
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3013-AC01-448-1 | 2261 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-036 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 61.768 |  | 1.7 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84934 | 2$S-3013-AC01-448-1$ID-2261
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3561-AC01-497-1848-1 | 2262 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-037 |  | QUADRO INVERTIDO C/ | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 69.197 |  | 2.358 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84941 | 2$S-3561-AC01-497-1848-1$ID-2262
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3541-AC01-1096-1088-1 | 2263 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-145 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 42.938 |  | 1.461 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84938 | 2$S-3541-AC01-1096-1088-1$ID-2263
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3541-AC01-1138-1088-1 | 2264 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-146 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 43.757 |  | 1.488 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84939 | 2$S-3541-AC01-1138-1088-1$ID-2264
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3541-AC01-996-1023-1 | 2265 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-147 |  | SUPORTE "L" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 39.576 |  | 1.349 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84940 | 2$S-3541-AC01-996-1023-1$ID-2265
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3582-AC01-3830-720-1 | 2266 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-148 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 127.41 |  | 4.481 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84943 | 2$S-3582-AC01-3830-720-1$ID-2266
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-2424-500-1 | 2267 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-149 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 170.103 |  | 5.829 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84942 | 2$S-3571-AC01-2424-500-1$ID-2267
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2415-400-1 | 2268 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-150 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 50.494 |  | 2.045 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84944 | 2$S-3591-AC01-2415-400-1$ID-2268
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-3008-700-1 | 2269 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-020 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 66.606 |  | 2.665 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84945 | 2$S-3591-AC01-3008-700-1$ID-2269
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-3090-1050-1 | 2270 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14010-017 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 75.536 |  | 2.973 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84946 | 2$S-3591-AC01-3090-1050-1$ID-2270
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-426-600-1 | 2271 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-035 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.042 |  | 0.737 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84947 | 2$S-3591-AC01-426-600-1$ID-2271
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-427-600-1 | 2272 | EV | 1 | 021 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-14000-113 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 40.116 |  | 1.476 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84948 | 2$S-3591-AC01-427-600-1$ID-2272
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1051-AC01-1 | 2333 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-016 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 4.32 |  | 0.12 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84962 | 2$C-1051-AC01-1$ID-2333
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-1052-AC01-1 | 2334 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-078 |  | CHAPA DE FIXAÇÃO C/ | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 4.36 |  | 0.1 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84963 | 2$C-1052-AC01-1$ID-2334
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | C-2051-AC01-1 | 2335 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-063 |  | CHAPA P/ FIXAÇÃO | Secundário |  |  |  | 24 |  | 24 | 91.44 |  | 2.16 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84964 | 2$C-2051-AC01-1$ID-2335
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1002-AC01-1 | 2336 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-045 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 5 |  | 5 | 1.3 |  | 0.1 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84965 | 2$G-1002-AC01-1$ID-2336
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1012-AC01-1 | 2337 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-003 |  | GUIA P/ BASE DE APOI | Secundário |  |  |  | 6 |  | 6 | 13.68 |  | 0.24 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84966 | 2$G-1012-AC01-1$ID-2337
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1501-AC01-1 | 2338 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-035 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 29 |  | 29 | 15.08 |  | 0.58 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84967 | 2$G-1501-AC01-1$ID-2338
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-1502-AC01-1 | 2339 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-026 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 1.84 |  | 0.08 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84968 | 2$G-1502-AC01-1$ID-2339
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2002-AC01-1 | 2340 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-148 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | 0.02 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84971 | 2$G-2002-AC01-1$ID-2340
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-2501-AC01-1 | 2341 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-031 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.76 |  | 0.04 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84972 | 2$G-2501-AC01-1$ID-2341
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | G-3002-AC01-1 | 2342 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-024 |  | GUIA P/ PATIM OU BER | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.52 |  | 0.04 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84976 | 2$G-3002-AC01-1$ID-2342
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0020-AC01-200-1 | 2343 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-154 |  | VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.45 |  | 0.01 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84977 | 2$N-0020-AC01-200-1$ID-2343
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | N-0033-AC01-250-250-1 | 2345 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-148 |  | CHAPA DE USO GERAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.67 |  | 0.13 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84978 | 2$N-0033-AC01-250-250-1$ID-2345
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1021-AC01-150-1 | 2346 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-031 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.96 |  | 0.34 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84988 | 2$S-1021-AC01-150-1$ID-2346
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1022-AC01-595-1 | 2347 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-076 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 6 |  | 6 | 37.89 |  | 1.58 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84989 | 2$S-1022-AC01-595-1$ID-2347
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1023-AC01-940-1 | 2348 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-073 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.23 |  | 0.23 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84990 | 2$S-1023-AC01-940-1$ID-2348
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-250-298-1 | 2349 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-059 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.86 |  | 0.08 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84991 | 2$S-1041-AC01-250-298-1$ID-2349
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1041-AC01-344-248-1 | 2350 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-080 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.02 |  | 0.09 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84992 | 2$S-1041-AC01-344-248-1$ID-2350
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-250-611-1 | 2351 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-058 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.03 |  | 0.17 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84993 | 2$S-1042-AC01-250-611-1$ID-2351
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1042-AC01-800-311-1 | 2352 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-036 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 15.63 |  | 0.66 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84994 | 2$S-1042-AC01-800-311-1$ID-2352
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1043-AC01-301-774-1 | 2353 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-151 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.33 |  | 0.26 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84995 | 2$S-1043-AC01-301-774-1$ID-2353
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-295-150-1 | 2354 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-018 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.51 |  | 0.06 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84996 | 2$S-1071-AC01-295-150-1$ID-2354
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-323-150-1 | 2355 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-017 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.6 |  | 0.07 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84997 | 2$S-1071-AC01-323-150-1$ID-2355
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1071-AC01-67-150-1 | 2356 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-016 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.72 |  | 0.03 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84998 | 2$S-1071-AC01-67-150-1$ID-2356
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1122-AC01-433-1 | 2357 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-109 |  | CARONA HORIZONTAL/VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.21 |  | 0.22 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 84999 | 2$S-1122-AC01-433-1$ID-2357
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1522-AC01-300-1 | 2358 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-036 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 6.27 |  | 0.24 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85000 | 2$S-1522-AC01-300-1$ID-2358
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1523-AC01-500-1 | 2359 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-083 |  | VIGA ENGASTADA C/ VE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.49 |  | 0.13 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85001 | 2$S-1523-AC01-500-1$ID-2359
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1542-AC01-216-211-1 | 2360 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-026 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 9.44 |  | 0.36 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85002 | 2$S-1542-AC01-216-211-1$ID-2360
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1572-AC01-220-200-1 | 2361 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-040 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.3 |  | 0.09 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85003 | 2$S-1572-AC01-220-200-1$ID-2361
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-535-370-1 | 2362 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-030 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.5 |  | 0.24 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85004 | 2$S-1573-AC01-535-370-1$ID-2362
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-620-270-1 | 2363 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-031 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.14 |  | 0.24 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85005 | 2$S-1573-AC01-620-270-1$ID-2363
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-710-300-1 | 2364 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-032 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.26 |  | 0.27 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85006 | 2$S-1573-AC01-710-300-1$ID-2364
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-780-300-1 | 2365 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-033 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.88 |  | 0.29 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85007 | 2$S-1573-AC01-780-300-1$ID-2365
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-787-150-1 | 2366 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-115 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 24.87 |  | 0.72 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85008 | 2$S-1573-AC01-787-150-1$ID-2366
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-1573-AC01-860-300-1 | 2367 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-034 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.58 |  | 0.31 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85009 | 2$S-1573-AC01-860-300-1$ID-2367
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011-AC01-414-1 | 2368 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-003 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.588 |  | 0.305 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85010 | 2$S-2011-AC01-414-1$ID-2368
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011-AC01-420-1 | 2369 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-004 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.657 |  | 0.308 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85011 | 2$S-2011-AC01-420-1$ID-2369
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2011-AC01-423-1 | 2370 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-005 |  | PEDESTAL TUBULAR | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 23.073 |  | 0.927 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85012 | 2$S-2011-AC01-423-1$ID-2370
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2051-AC01-1600-600-1 | 2371 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-045 |  | QUADRO LEVE | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 42.26 |  | 1.19 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85013 | 2$S-2051-AC01-1600-600-1$ID-2371
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-400-1 | 2372 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-090 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 4 |  | 4 | 23.28 |  | 0.68 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85015 | 2$S-2521-AC01-400-1$ID-2372
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-450-1 | 2373 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-063 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 11.64 |  | 0.34 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85016 | 2$S-2521-AC01-450-1$ID-2373
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2521-AC01-573-1 | 2374 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-070 |  | VIGA ENGASTADA | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.41 |  | 0.2 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85017 | 2$S-2521-AC01-573-1$ID-2374
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2541-AC01-1190-386-1 | 2375 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-162 |  | SUPORTE "L" INVERTI | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.4 |  | 0.49 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85018 | 2$S-2541-AC01-1190-386-1$ID-2375
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2541-AC01-636-336-1 | 2376 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-129 |  | SUPORTE "L" INVERTI | Secundário |  |  |  | 3 |  | 3 | 32.49 |  | 0.9 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85019 | 2$S-2541-AC01-636-336-1$ID-2376
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-1180-400-1 | 2377 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-134 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 68.98 |  | 1.9 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85020 | 2$S-2561-AC01-1180-400-1$ID-2377
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-405-400-1 | 2378 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-079 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.91 |  | 0.49 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85021 | 2$S-2561-AC01-405-400-1$ID-2378
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2561-AC01-637-400-1 | 2379 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-066 |  | QUADRO C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 22.87 |  | 0.63 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85022 | 2$S-2561-AC01-637-400-1$ID-2379
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-1187-300-1 | 2380 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-019 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.26 |  | 0.46 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85023 | 2$S-2571-AC01-1187-300-1$ID-2380
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-1348-200-1 | 2381 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-007 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 33.38 |  | 0.92 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85024 | 2$S-2571-AC01-1348-200-1$ID-2381
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-1358-200-1 | 2382 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-009 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.8 |  | 0.47 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85025 | 2$S-2571-AC01-1358-200-1$ID-2382
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-416-300-1 | 2383 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-021 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.02 |  | 0.23 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85026 | 2$S-2571-AC01-416-300-1$ID-2383
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-436-300-1 | 2384 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-023 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.23 |  | 0.23 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85027 | 2$S-2571-AC01-436-300-1$ID-2384
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2571-AC01-440-300-1 | 2385 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-014 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 16.54 |  | 0.46 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85028 | 2$S-2571-AC01-440-300-1$ID-2385
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2572-AC01-772-900-1 | 2386 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-020 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 25.89 |  | 0.71 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85029 | 2$S-2572-AC01-772-900-1$ID-2386
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2740-255-1 | 2387 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-058 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 36.262 |  | 1.594 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85030 | 2$S-2582-AC01-2740-255-1$ID-2387
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2740-350-1 | 2388 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-060 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 37.852 |  | 1.624 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85031 | 2$S-2582-AC01-2740-350-1$ID-2388
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2582-AC01-2740-405-1 | 2389 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-059 |  | SUPORTE "L" INVERTID | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 38.782 |  | 1.654 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85032 | 2$S-2582-AC01-2740-405-1$ID-2389
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-333-500-1 | 2390 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-068 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 8 |  | 8 | 91.44 |  | 2.56 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85038 | 2$S-2611-AC01-333-500-1$ID-2390
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2611-AC01-433-650-1 | 2391 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-060 |  | MÃO FRANCESA C/ VERG | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.88 |  | 0.43 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85039 | 2$S-2611-AC01-433-650-1$ID-2391
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3071-AC01-370-500-1 | 2392 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-024 |  | SUPORTE "T" | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 28.38 |  | 1.16 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85040 | 2$S-3071-AC01-370-500-1$ID-2392
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3131-AC01-50-100-1 | 2393 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-030 |  | CALÇO ESTRUTURAL | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.06 |  | 0.05 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85042 | 2$S-3131-AC01-50-100-1$ID-2393
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-725-1400-1 | 2394 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-011 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 39.6 |  | 1.52 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85043 | 2$S-3571-AC01-725-1400-1$ID-2394
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3571-AC01-756-1400-1 | 2395 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-157 |  | SUPORTE "T" C/ VERG. | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 40.16 |  | 1.54 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85044 | 2$S-3571-AC01-756-1400-1$ID-2395
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2092-AC01-850-1000-1 | 2396 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-132 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 48.224 |  | 1.686 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85014 | 2$S-2092-AC01-850-1000-1$ID-2396
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2081-200-1 | 2397 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-167 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 27.84 |  | 1.208 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85033 | 2$S-2592-AC01-2081-200-1$ID-2397
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2240-1000-1 | 2398 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-041 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 86.16 |  | 3.324 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85034 | 2$S-2592-AC01-2240-1000-1$ID-2398
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2240-400-1 | 2399 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-043 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 33 |  | 1.382 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85035 | 2$S-2592-AC01-2240-400-1$ID-2399
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2411-300-1 | 2400 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-094 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 33.267 |  | 1.431 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85036 | 2$S-2592-AC01-2411-300-1$ID-2400
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-2592-AC01-2440-400-1 | 2401 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-022 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 70.554 |  | 2.972 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85037 | 2$S-2592-AC01-2440-400-1$ID-2401
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3081-AC01-3200-947-1 | 2402 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-148 |  | SUPORTE "L" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 71.32 |  | 2.92 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85041 | 2$S-3081-AC01-3200-947-1$ID-2402
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-2961-400-1 | 2403 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-080 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 58.65 |  | 2.46 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85045 | 2$S-3591-AC01-2961-400-1$ID-2403
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-3140-800-1 | 2404 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-099 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 2 |  | 2 | 139.26 |  | 5.78 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85046 | 2$S-3591-AC01-3140-800-1$ID-2404
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3591-AC01-3150-1000-1 | 2405 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-083 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 73.84 |  | 3.04 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85047 | 2$S-3591-AC01-3150-1000-1$ID-2405
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-3164-400-1 | 2406 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-069 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 61.92 |  | 2.59 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85048 | 2$S-3592-AC01-3164-400-1$ID-2406
PLANTA DE E2G - VALE DO ROSÁRIO | S-3592-AC01-3229-1750-1 | 2407 | AR | 1 | 023 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SP-54000-075 |  | SUPORTE "T" TUBULAR | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 90.3 |  | 3.67 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-01-27 | 85049 | 2$S-3592-AC01-3229-1750-1$ID-2407

## =CONCATENAR("2$-";B2;"$ID-";INT
2$-$ID-0